**Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия**

**«Анализ формирования и исполнения муниципальной программы**

**«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»**

В соответствии с пунктом 1.11 Плана работы на 2025 год Контрольно-счетной палатой городского округа Воскресенск Московской области проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ формирования и исполнения муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» за 2024 год.

В ходе проведения мероприятия рассмотрены вопросы соответствия муниципальной программы документам стратегического характера. Проведен анализ системы финансирования и ресурсного обеспечения
муниципальной программы, показателей результативности и эффективности муниципальной программы, а также основных результатов реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации от 07.12.2022 № 6430.

В Программе определены цели и задачи в соответствии с приоритетными целями социально-экономического развития городского округа Воскресенск.

Требования к содержанию Программы, срокам утверждения и внесения изменений, установленные Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации от 22.11.2022 № 6092, соблюдены.

Программа является документом текущего и среднесрочного планирования и рассчитана на 5 лет.

Финансирование мероприятий Программы происходило за счет средств бюджета Московской области – 0,2% и средств бюджета городского округа Воскресенск – 99,8%. Мероприятия Программы за 2024 год профинансированы в сумме 171 616,49 тыс. рублей или 97,4% от плановых назначений (176 113,42 тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ. В результате проведенной Контрольно-счетной палатой оценкой эффективности реализации Программы индекс результативности составил 0,93527, индекс эффективности составил 0,91139. Учитывая значения индекса результативности и индекса эффективности, качественная оценка Программы в 2024 году может быть признана как удовлетворительная.

Проведенным анализом годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы за 2024 год установлено, что отчет сформирован в соответствии с требованиями Порядка разработки и реализации муниципальных программ, нарушений не выявлено.

В целом, запланированные в 2024 году, результаты мероприятий муниципальной программы выполнены.

По результатам проверки Контрольно-счетной палатой городского округа Воскресенск в адрес Администрации городского округа Воскресенск направлено заключение.