## Лист2
Ямочный ремонт большими картами
№ п/п | Городской округ | Адрес | Площадь выполнения работ | Дата начала работ | Дата окончания работ
1 | Воскресенск | ул.Цесиса,20, Цесиса 24/15 | 200 | 2024-04-19 | 2024-05-01
2 | Воскресенск | ул. Кагана, д. 10,12, ул. Зелинского, д.5 в,5б,5а,5 | 250 | 2024-05-10 | 2024-05-20
3 | Воскресенск | ул. Цесиса д.17 | 150 | 2024-05-21 | 2024-05-31
4 | Воскресенск | пер.1-й Школьный 2а,6а,6б, ул. Московская 21в,21,21б,21а ул. Некрасова 12 | 150 | 2024-06-01 | 2024-06-06
5 | Воскресенск | ул. Московская, 6,6а,4а,2в,2б,2а,4в,1а,8,4б,6б | 250 | 2024-06-07 | 2024-06-11
6 | Воскресенск | с. Ашитково ул. Парковая д. 20,21 | 150 | 2024-06-12 | 2024-06-18
7 | Воскресенск | с. Ашитково ул. Почтовая д.1,2,3,4,5,6,13,15 | 150 | 2024-06-25 | 2024-06-30
8 | Воскресенск | г. Белоозерский, ул. Комсомольская, д.1,2,3,4,5,7,15 | 300 | 2024-07-01 | 2024-07-10
9 | Воскресенск | г. Белоозерский, ул. Молодёжная, д.8/1,9,10,10/1,11, 15 | 300 | 2024-07-11 | 2024-07-15
10 | Воскресенск | ул. Лермонтова д.4/2,2;ул. Менделеева 1,3,7,7а; ул. Докторова 6,4 | 250 | 2024-04-19 | 2024-05-10
11 | Воскресенск | ул. Докторова, д. 12, 10 ,12А, ул. Менделеева, д. 9А, 9Б | 250 | 2024-05-11 | 2024-05-16
12 | Воскресенск | ул. Победы д. 21,17,15, ул. Менделеева д. 10,8,6; ул.; пер. Физкультурный д. 6,4,13/2 | 300 | 2024-05-17 | 2024-05-22
13 | Воскресенск | ул. Рабочая 120,128,132,134,130,126,124 | 300 | 2024-06-01 | 2024-06-08
14 | Воскресенск | ул. Рабочая 106,108,110,112,118,114, 116 | 300 | 2024-06-07 | 2024-06-12
15 | Воскресенск | ул. Рабочая 101,103,105,121а,121,119 | 350 | 2024-06-13 | 2024-06-18
16 | Воскресенск | ул. Рабочая 127,125,123 | 300 | 2024-06-19 | 2024-06-24
17 | Воскресенск | г. Воскресенск, ул. Рабочая, д.117 | 150 | 2024-06-25 | 2024-06-30
18 | Воскресенск | ул. Победы д. 18,16 | 100 | 2024-04-19 | 2024-04-25
19 | Воскресенск | ул. Менделеева д. 15,13,13а,13б,13в,17/1,17/2, ул. Докторова, д. 16 | 250 | 2024-04-25 | 2024-05-02
20 | Воскресенск | ул. Октябрьская д.13, ул. Советская д. 15/11 | 200 | 2024-05-03 | 2024-05-10
4650