

Администрация

Воскресенского муниципального района

# Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.05.2016 № 1048

**Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»),**

**реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в Воскресенском муниципальном района на период 2016-2030 годы**

В целях реализации Федерального закона от 01.12.14 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.15 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить [план](file:///C:\Users\User\Desktop\Документ%20предоставлен%20КонсультантПлюс1.docx#P49) мероприятий ("дорожную карту") "Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Воскресенском муниципальном районе" (далее - "дорожная карта").

2. Определить ответственными исполнителями мероприятий "дорожной карты": МУ «Управление образования администрации Воскресенского муниципального района Московской области» (далее – Управление образования), МУ «Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области» (далее – Управление культуры), МУ "Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью администрации Воскресенского муниципального района Московской области" (далее – Спорткомитет), управление жилищно-коммунального комплекса администрации Воскресенского муниципального района Московской области (далее – УЖКК),  отдел социальных программ администрации Воскресенского муниципального района, МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Воскресенского муниципального района Московской области" (далее – МФЦ),  управление архитектуры и градостроительства администрации Воскресенского муниципального района Московской области (далее - УАиГ), [управление земельно-имущественных отношений](http://172.16.0.25/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=191) администрации Воскресенского муниципального района Московской области (далее – УЗИО), Егорьевский РУАД, [управление инвестиций и развития отраслей экономики](http://172.16.0.25/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=2656) администрации Воскресенского муниципального района Московской области

(далее – УИиРОЭ), МКУ «Управление капитального строительства» (далее – УКС), [отдел кадров](http://172.16.0.25/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=225) у[правления правового и кадрового обеспечения](http://172.16.0.25/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=215&filter=Y&set_filter=Y) администрации Воскресенского муниципального района Московской области (далее – отдел кадров), [отдел по учету и распределению жилой площади](http://172.16.0.25/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=2860) администрации Воскресенского муниципального района Московской области (далее – [Отдел по учету и распределению жилплощади](http://172.16.0.25/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=2860)), МКУ «Управление по обеспечению», организационно-контрольное управление администрации Воскресенского муниципального района Московской области, МУП «Воскресенская недвижимость» (далее – ответственные исполнители).

3. Определить отдел социальных программ администрации Воскресенского муниципального района Московской области координатором мероприятий "дорожной карты".

4. Ответственным исполнителям мероприятий "дорожной карты":

- продолжать обучение (инструктирование) новых работников органов муниципальной власти Московской области, указанных в [п. 2](file:///C:\Users\User\Desktop\Документ%20предоставлен%20КонсультантПлюс1.docx#P12) настоящего постановления, и подведомственных муниципальных учреждениях Московской области, предоставляющих услуги населению, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, а также оказанием им необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих им в получении услуг наравне с другими лицами;

- организовать проведение до 1 декабря 2016 года обследования и паспортизацию объектов и определить меры по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов и услуг в соответствии с "дорожной картой";

- продолжать работу по внесению изменений в должностные инструкции новых работников подведомственных муниципальных учреждений Воскресенского муниципального района Московской области, на которых возлагается оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг;

- обеспечить выполнение мероприятий "дорожной карты" с представлением в отдел социальных программ администрации Воскресенского муниципального района Московской области ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчетов о ходе выполнения "дорожной карты";

- привести административные регламенты предоставления государственных услуг в соответствии с типовым регламентом после его разработки органами исполнительной власти Московской области, включив в них требования к обеспечению условий их доступности для инвалидов.

5. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района Московской области:

- разработать планы мероприятий ("дорожные карты") по повышению доступности объектов и услуг поселений и утвердить их в срок, обеспечивающий реализацию соответствующих мероприятий начиная с 1 июля 2016 года;

- организовать проведение до 1 декабря 2016 года обследования и паспортизацию объектов и определить меры по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов и услуг в соответствии с планами мероприятий ("дорожными картами") по повышению доступности объектов и услуг поселений;

- продолжить обучение (инструктирование) новых работников муниципальных учреждений и муниципальных организаций поселений, предоставляющих услуги населению, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов муниципальных объектов и услуг, а также оказанием им необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих им в получении услуг наравне с другими лицами;

- продолжить внесение изменений в должностные инструкции новых работников муниципальных учреждений и организаций, на которых возлагается оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг;

- привести административные регламенты предоставления государственных услуг в соответствии с типовым регламентом после его разработки органами исполнительной власти

Московской области, включив в них требования к обеспечению условий их доступности для инвалидов;

- провести адаптацию сайтов городских и сельских поселений для инвалидов по зрению и слабовидящих до 1 июня 2016 года.

6. Установить, что реализация «дорожной карты» осуществляется в пределах средств, предусмотренных ответственными исполнителями в бюджете Воскресенского муниципального района Московской области на соответствующий финансовый год и на плановый период.

7. МКУ «Управление по обеспечению»:

- провести адаптацию сайта Воскресенского муниципального района для инвалидов по зрению до 1 июня 2016 года;

- разместить на сайте Воскресенского муниципального района баннер «Доступная среда» до 1 июля 2016 года.

8. Организационно-контрольному управлению:

- организовать работу по освещению в средствах массовой информации проблем инвалидов и мероприятий, направленных на интеграцию данной категории граждан в общество;

- организовать контроль размещения настоящего постановления на сайте Воскресенского муниципального района Московской области в разделе «Доступная среда».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации Воскресенского муниципального района Моргунова А.М и заместителя руководителя администрации Воскресенского муниципального района Шабалаева И.В.

Руководитель администрации

Воскресенского муниципального района В.В.Чехов

Утвержден

постановлением администрации

Воскресенского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

в Воскресенском муниципальном районе на период 2016-2030 годы»

1. Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг в Воскресенском муниципальном районе на период 2016-2030 годы»

(далее – «дорожная карта»)

1.1. Утверждение и реализация «дорожной карты» предусмотрены Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569580DD0510DEB773F7161F41FAFDEC43C65A0A53YEi6I) от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями [Конвенции](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569585D20610DEB771F7121B47F6A0E64B9F5608Y5i4I) о правах инвалидов.

2.1. «Дорожной картой» в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569580DD0510DEB773F8161943F4FDEC43C65A0A53E6E35E07BB5C025DF727FCY7iCI) разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599, определяются:

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в Воскресенском муниципальном районе Московской области;

- [таблица](file:///C:\Users\User\Desktop\Документ%20предоставлен%20КонсультантПлюс1.docx#P111) повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Воскресенском муниципальном районе Московской области, а также сроки их достижения на период 2016-2030 годов согласно приложению № 1 к «дорожной карте»;

- [перечень](file:///C:\Users\User\Desktop\Документ%20предоставлен%20КонсультантПлюс1.docx#P1578) мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Воскресенского муниципального района, а также сроки их достижения на период 2016-2030 годы, согласно приложению № 2 к «дорожной карте».

Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Московской области после 2018 года устанавливаются по итогам реализации «дорожной карты» за период 2016-2030 годов.

3.1. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте» исходя из:

- норм [статьи 15](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569580DD0510DEB773F816134EF9FDEC43C65A0A53E6E35E07BB5C025DF726FCY7iCI) Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ);

- разделов свода правил [СП 59.13330.2012](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA156959FC80010DEB773F41E1843F6A0E64B9F5608Y5i4I) «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных в [перечень](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569580DD0510DEB773F8101C4FFBFDEC43C65A0A53E6E35E07BB5C025DF727FCY7iDI) национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и постановления Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 (ред. от 29.09.2015) "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- анализа текущего состояния доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствующих сферах деятельности;

- положений государственных программ Московской области;

- бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых центральными исполнительными органами государственной власти Московской области на эти цели в бюджете Московской области;

- средств бюджета Воскресенского муниципального района.

4.1. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения следующих основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым на них услугам в Московской области:

- наличие частично или полностью недоступных для инвалидов объектов или помещений, в которых им предоставляются услуги;

- наличие фактов разработки технических заданий, согласования проектно-сметной документации и заключения договоров о строительстве (актов о приемке) новых зданий, осуществлении капитального ремонта (реконструкции) существующих объектов, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569580DD0510DEB773F816134EF9FDEC43C65A0A53YEi6I) № 181-ФЗ, сводом правил [СП 59.13330.2012](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA156959FC80010DEB773F41E1843F6A0E64B9F5608Y5i4I) «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- наличие существующих объектов, которые невозможно до их капитального ремонта полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов и на которых собственниками объектов не принимаются предусмотренные Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569580DD0510DEB773F816134EF9FDEC43C65A0A53YEi6I) № 181-ФЗ меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, по предоставлению услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;

- неполная оснащенность некоторых объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

- количество муниципальных работников учреждений и организаций, предоставляющих услуги населению, не владеющих необходимыми знаниями и навыками по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг и оказанием им помощи при их предоставлении;

- отсутствие в паспортах доступности объектов решений по объемам и срокам проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа к ним инвалидов;

- отсутствие в административных регламентах предоставления государственных услуг и в должностных инструкциях работников органов и организаций, предоставляющих услуги населению, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих им в получении услуг наравне с другими лицами.

2. Цели обеспечения доступности для инвалидов объектов

и услуг в Воскресенском муниципальном районе

Целями обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в Воскресенском муниципальном районе Московской области являются:

- создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и недискриминации по признаку инвалидности;

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений [Конвенции](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569585D20610DEB771F7121B47F6A0E64B9F5608Y5i4I) о правах инвалидов;

- проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- определение и реализация мер по исключению после 1 июля 2016 года приемки вводимых с этой даты в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов и транспортных средств, не полностью приспособленных с учетом потребностей инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов;

- принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

- оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность услуг для инвалидов;

- включение в административные регламенты предоставления государственных услуг и должностные инструкции работников органов и организаций, предоставляющих услуги населению, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих им в получении услуг наравне с другими лицами;

- проведение обучения (инструктирования) работников органов и организаций, предоставляющих услуги населению, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг и оказанием им помощи при их предоставлении.

3. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»

Основные результаты реализации «дорожной карты»:

- создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, беспрепятственного пользования автомобильным транспортом городского, пригородного, междугородного сообщения;

- создание условий для самостоятельного передвижения инвалидов по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание работниками муниципальных учреждений и организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих им в получении услуг наравне с другими лицами.

Приложение 1

к «дорожной карте»

**Таблица**

**повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Воскресенском муниципальном районе,**

**а также сроки их достижения на период 2016-2030 годов**

| **№ п/п** | **Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Единица измерения** | **Значения показателей** | | | | | | | **Исполнители, ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2025 год** | **2030 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Повышение значений показателей доступности для инвалидов государственных и муниципальных услуг.** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в МФЦ, предоставляющих услуги населению в МФЦ | процент | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МФЦ |
| 1.2. | Доля работников МФЦ, на которых распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению в МФЦ | процент | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МФЦ |
| **2.** | **Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования.** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию образовательных организаций, в которых предоставляются услуги населению, соответствующие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов). | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 2.2. | Удельный вес зданий существующих образовательных организаций, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них комплексного капитального ремонта, реконструкции, модернизации соответствуют требованиям частичной или полной доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества зданий, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию, где имеется техническая и архитектурная возможность переоборудования). | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 2.3. | Удельный вес существующих образовательных организаций (от общего количества образовательных организаций), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги; предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | процент | 44 | 46 | 48 | 50 | 65 | 85 | 100 | Управление образования |
| 2.4. | Удельный вес образовательных организаций, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (и при необходимости - по территории объекта), в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 2.4.1. | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов, где предусмотрены автостоянки | процент | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 11,5 | 100 | 100 |
| 2.4.2. | поручни | процент | 9 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 100 |
| 2.4.3. | пандусы | процент | 16 | 25 | 27 | 30 | 50 | 80 | 100 |
| 2.4.5. | подъемные платформы (аппарели) в зданиях, архитектурные особенности которых позволяют выполнить реконструкцию, модернизацию | процент | 5 | 8 | 12 | 15 | 17 | 20 | 100 |
| 2.4.6. | доступные входные группы, где имеется техническая и архитектурная возможность переоборудования | процент | 9 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 100 |
| 2.4.7. | доступные санитарно-гигиенические помещения, где имеется техническая и архитектурная возможность переоборудования | процент | 9 | 15 | 18 | 22 | 25 | 50 | 100 |
| 2.4.8. | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок, где имеется техническая и архитектурная возможность переоборудования | процент | 9 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 100 |
| 2.5. | Удельный вес образовательных организаций, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общей численности объектов в сфере образования, на которых инвалидам предоставляются услуги | процент | 9 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 50 | Управление образования |
| 2.6. | Удельный вес образовательных организаций, в которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | процент | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 | 80 | 100 | Управление образования |
| 2.7. | Удельный вес образовательных организаций, где предоставление услуг осуществляется с использованием русского жестового языка с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества общеобразовательных учреждений и организаций (по требованию) | процент | 2 | 5 | 7,5 | 10 | 50 | 80 | 100 | Управление образования |
| 2.8. | Доля работников, предоставляющих образовательные услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере начального и среднего образования, от общего количества таких работников, предоставляющих образовательные услуги населению в сфере общего образования | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 2.9. | Доля работников образовательных организаций, на которых распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им образовательных услуг, от общего количества работников, предоставляющих данные услуги населению в образовательных организациях. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 2.10. | Удельный вес образовательных организаций, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере начального и общего образования, от общего количества таких объектов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования |
| 2.11. | Доля детей-инвалидов в образовательных организациях, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов в образовательных организациях | процент | 13,2 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,2 | 15,5 | Управление образования |
| 2.12. | Доля детей-инвалидов, получающих основное общее образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся детей-инвалидов в общеобразовательных организациях | процент | 16,8 | 17 | 17,2 | 17,5 | 18 | 18,2 | 18,5 | Управление образования |
| 2.13. | Удельный вес детей-инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях, от общей численности обучающихся детей-инвалидов | процент | 26,9 | 27 | 27,2 | 27,3 | 27,4 | 27,5 | 27,6 | Управление образования |
| 2.14. | Удельный вес детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях | процент | 0,99 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | Управление образования |
| **3.** | **Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов в сфере культуры, в которых предоставляются услуги населению, соответствующие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры |
| 3.2. | Удельный вес существующих зданий в сфере культуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них комплексного капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества зданий, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию, где имеется техническая и архитектурная возможность переоборудования) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры |
| 3.3. | Удельный вес существующих объектов в сфере культуры (от общего количества объектов в этой сфере), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов к месту предоставления услуги; предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | процент | 57,7 | 45 | 35 | 25 | 15 | 10 | 0 | Управление культуры |
| 3.4. | Удельный вес объектов в сфере культуры, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (и при необходимости - по территории объекта), в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление культуры |
| 3.4.1. | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов, где предусмотрена автостоянка | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.4.2. | поручни | процент | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |  |
| 3.4.3. | пандусы | процент | 53,8 | 72,7 | 73,7 | 80 | 85 | 90 | 100 |  |
| 3.4.4. | доступные входные группы (для зданий, где архитектурные особенности позволяют реконструкцию) | процент | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 70 | 80 | 100 |  |
| 3.4.5. | доступные санитарно-гигиенические помещения (для зданий, где архитектурные особенности позволяют реконструкцию) | процент | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 90 | 100 |  |
| 3.4.6. | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок (для зданий, где архитектурные особенности позволяют реконструкцию) | процент | 50 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 70 | 80 | 100 |  |
| 3.5. | Удельный вес объектов в сфере культуры, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общей численности объектов в сфере культуры, на которых инвалидам предоставляются услуги | процент | 10 | 10 | 10 | 30 | 40 | 50 | 100 | Управление культуры |
| 3.6. | Удельный вес объектов в сфере культуры, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | процент | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 100 | Управление культуры |
| 3.7. | Удельный вес объектов в сфере культуры, где предоставление услуг осуществляется с использованием русского жестового языка с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества объектов в данной сфере (по требованию) | процент | 10 | 10 | 10 | 50 | 80 | 100 | 100 | Управление культуры |
| 3.8. | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере культуры, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению в сфере культуры | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры |
| 3.9. | Доля работников организаций, на которых распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению в сфере культуры | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры |
| 3.10. | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере культуры, от общего количества таких объектов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры |
| 3.11. | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда  (норма 2,5 тысячи -0,41) | процент | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | Управление культуры |
| 3.12. | Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест в зрительных залах (норма 3% от общего числа мест в зрительном зале) | процент | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Управление культуры |
| **4.** | **Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере спорта** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию спортивных объектов, на базе которых предоставляются услуги населению, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых спортивных объектов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Спорткомитет |
| 4.2. | Удельный вес существующих зданий в сфере спорта, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них комплексного капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества зданий, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Спорткомитет |
| 4.3. | Удельный вес существующих спортивных объектов (от общего количества спортивных объектов), на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги | процент | 34 | 30 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | Спорткомитет |
| 4.4. | Удельный вес спортивных объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (и при необходимости - по территории объекта), в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  | Спорткомитет |
| 4.4.1. | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов, где предусмотрена автостоянка | процент | 42 | 46 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.4.2. | поручни | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.4.3. | пандусы | процент | 60 | 65 | 66 | 85 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.4.4. | доступные входные группы, где имеется техническая и архитектурная возможность переоборудования | процент | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.4.5. | доступные санитарно-гигиенические помещения (для зданий, где архитектурные особенности позволяют реконструкцию) | процент | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 90 | 100 |  |
| 4.4.6. | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок, где имеется техническая и архитектурная возможность переоборудования | процент | 50 | 55 | 65 | 75 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.5. | Удельный вес спортивных объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общей численности объектов в сфере спорта, на которых инвалидам предоставляются услуги | процент | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | Спорткомитет |
| 4.6. | Удельный вес спортивных объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | процент | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 100 | Спорткомитет |
| 4.7. | Удельный вес спортивных объектов, где предоставление услуг осуществляется с использованием русского жестового языка с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества объектов в данной сфере (по требованию) | процент | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Спорткомитет |
| 4.8. | Доля работников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере спорта, от общего количества работников в сфере спорта | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Спорткомитет |
| 4.9. | Доля работников организаций, на которых распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению в сфере спорта | процент | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 100 | 100 | Спорткомитет |
| 4.10. | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере спорта, от общего количества таких объектов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Спорткомитет |
| 4.11. | Доля спортивных объектов, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов, от общего количества спортивных объектов | процент | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Спорткомитет |
| 4.12. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов (из числа желающих заниматься) | процент | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | Спорткомитет |
| 4.13. | Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей-инвалидов (из числа желающих заниматься) | процент | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | Спорткомитет |
| **5.** | **Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере транспортной инфраструктуры** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов) на территории | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство транспорта Московской области, ГУП МО «Мострансавто», администрация Воскресенского муниципального района, администрации городских поселений Воскресенского муниципального района |
| 5.2. | Удельный вес существующих зданий транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них комплексного капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества зданий, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию, где имеется техническая и архитектурная возможность переоборудования) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство транспорта Московской области, ГУП МО «Мострансавто», администрация Воскресенского муниципального района, администрации городских поселений Воскресенского муниципального района |
| 5.3. | Доля доступных дорожных сооружений автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, оборудованных для инвалидов и маломобильных групп населения, в общем количестве дорожных сооружений автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Московской области | процент | 3,3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 50 | 100 | Министерство транспорта Московской области, ГУП МО «Мострансавто», [отдел транспорта, связи и дорожного хозяйства](http://172.16.0.25/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=200) администрации Воскресенского муниципального района, администрации городских поселений Воскресенского муниципального района |
| **6.** | **Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов в сфере жилищной инфраструктуры** | | | | | | | | | |
| 6.1. | Доля подъездов многоквартирных домов, в которых оборудованы пандусные съезды между входной группой и придомовой территорией для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения, от общего числа подъездов многоквартирных домов, где требуется установка пандусных съездов между входной группой и придомовой территорией (и имеется техническая возможность их установки) | процент | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | Управляющие компании многоквартирных домов Воскресенского муниципального района, УЖКК |
| **7.** | **Повышение значений показателей доступности для инвалидов услуг в сфере информации** | | | | | | | | | |
| 7.1. | Удельный вес интернет-сайтов органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района, адаптированных для лиц с нарушением зрения, от общей численности интернет-сайтов органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района | процент | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Воскресенского муниципального района, администрации городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района |
| **8.** | **Повышение значений показателей доступности для инвалидов услуг в сфере торговли и бытового обслуживания** | | | | | | | | | |
| 8.1. | Доля приоритетных объектов торговли (сетевые магазины розничной торговли) в Воскресенском муниципальном районе, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, от общего количества приоритетных объектов торговли (сетевые магазины розничной торговли) Воскресенского муниципального района | процент | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | Воскресенское управление социальной защиты населения, [отдел потребительского рынка и услуг](http://172.16.0.25/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=190) администрация Воскресенского муниципального района |

Приложение 2

к «дорожной карте»

**Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности**

**для инвалидов объектов и услуг на территории Воскресенского муниципального района**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Срок реализации** | **Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Мероприятия, направленные на реализацию Конвенции по правам инвалидов** | | | | | |
| 1.1. | Плановое проведение обследования рабочей группой муниципальных объектов на предмет доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. | Постановление от 01.07.2013 №1426 «О создании Координа-ционного совета по делам инвалидов при администрации Воскресенского муниципального района (изм. от 22.04.2015 от №925) | Администрация Воскресенского муниципального района, Воскресенское управление социальной защиты населения Министерство социального развития Московской области. | 2016-2030  в соответствии с план-графиком в течение года | Увеличение доли доступных объектов и услуг социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Воскресенском муниципальном районе для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных |
| 1.2. | Организация работы Координационного совета по делам инвалидов при администрация Воскресенского муниципального района. | Постановление от 01.07.2013 №1426 «О создании Координационного совета по делам инвалидов при администрации Воскресенского муниципального района (изм. от 22.04.2015 от №925) | Члены Координационного совета при администрации Воскресенского муниципального района. | Ежегодно | Проведение заседаний Координационного совета по делам инвалидов при администрации Воскресенского муниципального района |
| 1.3. | Проведение совещаний, «круглых столов» по проблемам инвалидов и инвалидности. | Постановление от 01.07.2013 №1426 «О создании Координационного совета по делам инвалидов при администрации Воскресенского муниципального района (изм. от 22.04.2015 от №925) | Администрация Воскресенского муниципального района, Воскресенское управление социальной защиты населения Министерство социального развития Московской области. | В соответствии с план-графиком в течение года | Проведение мероприятий не менее 2 мероприятий ежегодно |
| **Раздел 2. Совершенствование нормативной правовой базы** | | | | | |
| 2.1. | Приведение нормативных правовых документов администрации Воскресенского муниципального района, в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов. | Нормативно-правовые, распорядительные документы, локальные акты администрации Воскресенского муниципального района | Ответственные исполнители и администрации городских и сельских поселений | 2016 г | Утверждение нормативных правовых документов администрации Воскресенского муниципального района |
| 2.2. | Приведение административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг в соответствии с типовым регламентом, после его разработки органами исполнительной власти Московской области, включив в них требования к обеспечению условий их доступности для инвалидов. | п. 1.1. подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 №660/37 | Ответственные исполнители и администрации городских и сельских поселений | 2016 г  (после разработки ЦИОГВ МО) | Утверждение административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг, содержащих требования по обеспечению их доступности для инвалидов |
| **Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной**  **и транспортной инфраструктур, в которых предоставляются услуги населению** | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение требований доступности для инвалидов при вводе с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению | [Статья 5](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569580DD0510DEB773F7161F41FAFDEC43C65A0A53E6E35E07BB5C025DF727F9Y7iEI) Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" [Закон](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569581D31010DEB773F7121E47FFFDEC43C65A0A53YEi6I) Московской области № 121/2009-ОЗ "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области" | УКС, УАиГ,  [УЖКК](http://172.16.0.25/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=202), УИиРОЭ, Управление образования, Управление культуры, Спорткомитет, администрации городских и сельских поселений | 2016-2030 | Увеличение доли введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной и транспортной инфраструктур, в которых предоставляются услуги населению соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 3.2. | Обеспечение требований доступности для инвалидов объектов и услуг при проведении после 1 июля 2016 года комплексного капитального ремонта, реконструкции, модернизации существующих объектов социальной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению | [Статья 5](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569580DD0510DEB773F7161F41FAFDEC43C65A0A53E6E35E07BB5C025DF727F9Y7iEI) Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", [Закон](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569581D31010DEB773F7121E47FFFDEC43C65A0A53YEi6I) Московской области № 121/2009-ОЗ "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области" | УКС, УАиГ,  [УЖКК](http://172.16.0.25/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=202), УИиРОЭ, Управление образования, Управление культуры, Спорткомитет, администрации городских и сельских поселений, МФЦ | 2016-2030 | Увеличение доли существующих объектов социальной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 3.3. | Обеспечение доступа инвалидов к месту предоставления услуги; предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, до проведения на данных объектах капитального ремонта или реконструкции | [Статья 5](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569580DD0510DEB773F7161F41FAFDEC43C65A0A53E6E35E07BB5C025DF727F9Y7iEI) Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», [Закон](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569581D31010DEB773F7121E47FFFDEC43C65A0A53YEi6I) Московской области № 121/2009-ОЗ "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области" | УКС, УАиГ,  [УЖКК](http://172.16.0.25/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=202), УИиРОЭ, УЗИО, Управление образования, Управление культуры, Спорткомитет, администрации городских и сельских поселений, [Отдел по учету и распределению жилплощади](http://172.16.0.25/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=2860), МФЦ | 2016-2030 | Увеличение доли существующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов к месту предоставления услуги; предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида |
| 3.4. | Обеспечение требований по созданию условий для индивидуальной мобильности инвалидов и возможности их самостоятельного передвижения по зданиям (территориям) подведомственных муниципальных учреждений и организаций, в которых предоставляются услуги населению | [Подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569581D31010DEB770F1111D47F9FDEC43C65A0A53E6E35E07BB5C025EF02FFAY7i9I) "Доступная среда на 2015-2019" муниципальной программы "Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе" на 2015-2019 годы", утвержденной постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 14.10.2014 №2459 , нормативные правовые акты ответственных исполнителей | УКС, УАиГ,  [УЖКК](http://172.16.0.25/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=202), УИиРОЭ, Управление образования, Управление культуры, Спорткомитет, администрации городских и сельских поселений, МФЦ, МУП «Воскресенская недвижимость» | 2016-2030 | Увеличение доли объектов социальной и транспортной инфраструктур, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (и при необходимости - по территории объекта) |
| 3.5. | Мониторинг работ по оборудованию подъездов многоквартирных домов пандусными съездами между входной группой и придомовой территорией для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения от общего числа подъездов многоквартирных домов | [Закон](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569581D31010DEB773F7121E47FFFDEC43C65A0A53YEi6I) Московской области №121/2009-ОЗ "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области" | Управляющие компании многоквартирными домами Воскресенского муниципального района, [УЖКК](http://172.16.0.25/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=202), администрации городских и сельских поселений | 2016-2030 | Увеличение количества подъездов многоквартирных домов, в которых оборудованы пандусные съезды между входной группой и придомовой территорией для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения |
| 3.6. | Оборудование автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Московской области для инвалидов и маломобильных групп населения | [Подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569581D31010DEB770F1111D47F9FDEC43C65A0A53E6E35E07BB5C025EF02FFAY7i9I) "Доступная среда" государственной программы Московской области "Социальная защита населения Московской области" на 2014-2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 №658/36 | Егорьевский РУАД (Главное управление дорожного хозяйства Московской области), администрации городских поселений | 2016-2030 | Увеличение количества доступных дорожных сооружений автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Московской области для инвалидов и маломобильных групп населения |
|  | **Раздел. 4**  **Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказания им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | |
| 4.1. | Организация работы в подведомственных муниципальных учреждениях и организациях, в которых предоставляются услуги населению, по обеспечению сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи при предоставлении услуг | [Ст. 5](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569580DD0510DEB773F7161F41FAFDEC43C65A0A53E6E35E07BB5C025DF727F9Y7iEI) Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", нормативные правовые акты центральных исполнительных органов государственной власти Московской области - ответственных исполнителей | УКС, УАиГ,  [УЖКК](http://172.16.0.25/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=202), УИиРОЭ, Управление образования, Управление культуры, Спорткомитет, администрации городских и сельских поселений, МФЦ, МУП «Воскресенская недвижимость» | 2016-2030 | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению |
| 4.2. | Обеспечение требований по дублированию необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне в подведомственных муниципальных учреждениях и организациях, в которых предоставляются услуги населению | [Ст. 5](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569580DD0510DEB773F7161F41FAFDEC43C65A0A53E6E35E07BB5C025DF727F9Y7iEI) Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", [подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569581D31010DEB770F1111D47F9FDEC43C65A0A53E6E35E07BB5C025EF02FFAY7i9I) "Доступная среда на 2015-2019" муниципальной программы "Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе" на 2015-2019 годы", утвержденной постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 14.10.2014 № 2459 | УКС, УАиГ,  [УЖКК](http://172.16.0.25/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=202), УИиРОЭ, Управление образования, Управление культуры, Спорткомитет, администрации городских и сельских поселений, МФЦ, МУП «Воскресенская недвижимость» | 2016-2030 | Увеличение доли объектов социальной и транспортной инфраструктур, в которых предоставляются услуги населению, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |
| 4.3. | Обеспечение предоставления услуг с использованием русского жестового языка с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика в подведомственных муниципальных учреждениях и организациях, в которых предоставляются услуги населению (по требованию) | [Ст.5](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569580DD0510DEB773F7161F41FAFDEC43C65A0A53E6E35E07BB5C025DF727F9Y7iEI) Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", [подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569581D31010DEB770F1111D47F9FDEC43C65A0A53E6E35E07BB5C025EF02FFAY7i9I) "Доступная среда на 2015-2019" муниципальной программы "Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы", утвержденной постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 14.10.2014 №2459 | Управление образования, Управление культуры | 2016-2030 | Увеличение доли объектов социальной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, где предоставление услуг осуществляется с использованием русского жестового языка с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика |
| 4.4. | Организация обучения (инструктирования) специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением для них доступности объектов и услуг, негосударственных и коммерческих организаций, расположенных на территории Воскресенского муниципального района | [Статья 5](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569580DD0510DEB773F7161F41FAFDEC43C65A0A53E6E35E07BB5C025DF727F9Y7iEI) Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", постановление администрации Воскресенского муниципального района от 11.09.2015 №2033, нормативные правовые акты ответственных исполнителей. | УКС, УАиГ, [УЖКК](http://172.16.0.25/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=202), УИиРОЭ, УЗИО, отдел кадров, [отдел по учету и распределению жилплощади](http://172.16.0.25/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=2860), общий отдел, Управление образования, Управление культуры, Спорткомитет, администрации городских и сельских поселений, МФЦ, МУП «Воскресенская недвижимость» | 2016-2030 | Увеличение числа работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг |
| 4.5. | Принятие административно-распорядительных актов в организациях, в соответствии с которыми на работников возлагается оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг и внесение соответствующих изменений в их должностные инструкции | Постановление администрации Воскресенского муниципального района от 11.09.2015 №2033, нормативные правовые акты ответственных исполнителей. | УКС, УАиГ, [УЖКК](http://172.16.0.25/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=202), УИиРОЭ, УЗИО, отдел кадров, [отдел по учету и распределению жилплощади](http://172.16.0.25/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=2860), общий отдел, Управления образования, Управление культуры, Спорткомитет, администрации городских и сельских поселений, МФЦ | 2016-2030 | Увеличение числа работников организаций, на которых административно -распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг |
| 4.6. | Проведение паспортизации и актуализация сведений в паспортах доступности объектов социальной и транспортной инфраструктур | [Подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569581D31010DEB770F1111D47F9FDEC43C65A0A53E6E35E07BB5C025EF02FFAY7i9I) "Доступная среда на 2015-2019" муниципальной программы "Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы", утвержденной постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 14.10.2014 № 2459 | УАиГ, [УЖКК](http://172.16.0.25/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=202), УИиРОЭ, Управления образования, Управление культуры, Спорткомитет, администрации городских и сельских поселений, МФЦ, МУП «Воскресенская недвижимость» | 2016-2017 | Увеличение доли объектов социальной и транспортной инфраструктур, в которых предоставляются услуги населению, имеющих утвержденные паспорта доступности (содержащие актуальные сведения) |
| 4.7. | Предоставление детям-инвалидам основного общего образования на дому, в том числе дистанционно, в общеобразовательных организациях | [Закон](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569581D31010DEB770F116134EFAFDEC43C65A0A53YEi6I) Московской области №94/2013-ОЗ "Об образовании", [приказ](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569581D31010DEB770F1171846F9FDEC43C65A0A53YEi6I) министра образования Московской области от 28.02.2014 №780 "Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной образовательной организации Московской области и муниципальной образовательной организации в Московской области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях", Приказ МУ «Управление образования» от 30.09.2015 №733 «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам образовательных услуг» | Управление образования | 2016-2030 | Увеличение числа детей-инвалидов, получающих основное общее образование на дому, в том числе дистанционно, в общеобразовательных организациях |
| 4.8. | Предоставление детям-инвалидам образования по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях | [Приказ](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569580DD0510DEB773F8131F4EFAFDEC43C65A0A53YEi6I) Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования",[приказ](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569580DD0510DEB773F5151C4FFAFDEC43C65A0A53YEi6I) Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования", [Закон](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569581D31010DEB770F116134EFAFDEC43C65A0A53YEi6I) Московской области № 94/2013-ОЗ "Об образовании", Приказ МУ «Управление образования» от 30.09.2015 №733 «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам образовательных услуг» | Управление образования | 2016-2030 | Увеличение числа детей-инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях |
| 4.9. | Обучение детей-инвалидов совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях | [Приказ](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569580DD0510DEB773F7121E4FF8FDEC43C65A0A53YEi6I) Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", [приказ](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569580DD0510DEB773F7121947FBFDEC43C65A0A53YEi6I) Минобрнауки России от 19.12.2014 №1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)", Приказ МУ «Управление образования» от 30.09.2015 № 733 «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам образовательных услуг» | Управление образования | 2016-2030 | Увеличение числа детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях |
| 4.10. | Пополнение библиотечного фонда в общедоступных библиотеках изданиями (документами) специальных форматов для инвалидов по зрению | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569581D31010DEB770F113124FFEFDEC43C65A0A53E6E35E07BB5C025DF727FCY7iCI) Московской области "Культура Подмосковья", утвержденная постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 №654/33 | Управление культуры, администрации городских поселений | 2016-2030 | Увеличение числа документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках |
| 4.11. | Оборудование мест в зрительных залах учреждений культуры для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569581D31010DEB770F113124FFEFDEC43C65A0A53E6E35E07BB5C025DF727FCY7iCI) Московской области "Культура Подмосковья", утвержденная постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 №654/33 | Управление культуры, администрации городских и сельских поселений | 2016-2030 | Увеличение мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, в государственных музеях, подведомственных Министерству культуры Московской области |
| 4.12. | Создание условий доступности для инвалидов на спортивных объектах | [Подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569581D31010DEB770F1111D47F9FDEC43C65A0A53E6E35E07BB5C025EF02FFAY7i9I) "Доступная среда на 2015-2019" муниципальной программы "Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы", утвержденной постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 14.10.2014 №2459 | Спорткомитет, администрации городских и сельских поселений | 2016-2030 | Увеличение числа спортивных объектов, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов |
| 4.13. | Организация спортивных мероприятий для инвалидов | [Подпрограмма 1](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569581D31010DEB770F1111D47F9FDEC43C65A0A53E6E35E07BB5C025EF02FFAY7i9I) "Доступная среда на 2015-2019" муниципальной программы "Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы", утвержденной постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 14.10.2014 №2459 | Спорткомитет, администрации городских и сельских поселений | 2016-2030 | Увеличение доли инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов |
| 4.14. | Организация спортивных мероприятий для детей-инвалидов | [Постановление](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569581D31010DEB774F617194FF6A0E64B9F5608Y5i4I) Губернатора Московской области от 17.06.2008 № 60-ПГ "О стипендиях Губернатора Московской области в сфере физической культуры и спорта детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья", календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на текущий год, положения о проведении первенств, спартакиад и соревнований Специальной Олимпиады, утвержденные Министерством физической культуры и спорта Московской области, нормативные акты учреждений | Спорткомитет, администрации городских и сельских поселений | 2016-2030 | Увеличение числа детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 4.15. | Адаптация интернет-сайтов органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района для лиц с нарушением зрения | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=03E3C59F96148CA1569581D31010DEB770F1171846FEFDEC43C65A0A53E6E35E07BB5C025DF727FCY7iFI) Московской области "Информационная и внутренняя политика", утвержденная постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013№ 659/37 | Администрация Воскресенского муниципального района, администрации городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района | 2016 | Увеличение числа интернет-сайтов органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района, доступных для лиц с нарушением зрения |