## Лист1
Выполнение антикризисного Плана Типовых мероприятий ОМСУ в 2020 году
Администрация городского округа Воскресенск
Декабрь 2020
№ п/п | Наименование мероприятий в Плане муниципального образования | Срок исполнения по Плану муниципального образования | Выполнено/не выполнено по Плану муниципального образования | Текущая ситуация (какая работа проведена, что сделано для достижения мероприятия) | Причины невыполнения мероприятия | Подтверждающие документы по исполнению мероприятий
- | из Типового плана | -
1 | Оптимизация расходов путем ограничения принятия новых расходных обязательств, сокращение в максимальной степени расходов, не носящих первоочередной и социально значимый характер | 30.04.2020 | выполнено | Направлено письмо 138-01Исх-1555 от 06.05.2020 главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета городского округа Воскресенск по вопросу оптимизации расходов путем ограничения принятия новых расходных обязательств, сокращения расходов, не носящих первоочередной и социально-значимый характер. Предложения, поступившие от главных распорядителей (распорядителей),утверждены решением Совета депутатов от 22.05.2020 №216/19 "О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 24.12.2019 №87/9 "О бюджете городского округа Воскресенск Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"(с изменениями от 21.01.2020 №122/11,20.02.2020 №131/13,27.03.2020 №157/15)" |  | Письмо № 138-01Исх-1555 от 06.05.2020. Решение Совета депутатов от 22.05.2020 №216/19
2 | Приостановление закупок, не относящихся к первоочередным расходам | 13.04.2020 | выполнено | В адрес заказчиков направлены письма о приостановлении закупок и согласовании необходимости размещения первоочередных закупок с заместителем Главы Администрации городского округа Воскресенск, от 25.03.2020 № 138-01Исх-1029; от 20.04.2020 № 138-01Исх-1316; 08.05.2020 № 138-01Исх-1594; от 22.05.2020 № 138-01Исх-1771. |  | Письма от 25.03.2020 № 138-01Исх-1029; от 20.04.2020 № 138-01Исх-1316; 08.05.2020 № 138-01Исх-1594; от 22.05.2020 № 138-01Исх-1771.
3 | Утверждение перечня расходов, по которым осуществляется приостановление доведения лимитов бюджетных обязательств главных распорядителей средств местного бюджета | 20.05.2020 | выполнено | Проведена работа по уточнению расходов бюджета городского округа Воскресенск Московской области. Предложения рассмотрены решением Совета депутатов от 22.05.2020 №216/19 "О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 24.12.2019 №87/9 "О бюджете городского округа Воскресенск Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"(с изменениями от 21.01.2020 №122/11,20.02.2020 №131/13,27.03.2020 №157/15)" |  | Решение Совета депутатов от 22.05.2020 №216/19
4 | Подготовка предложений по сокращению (приостановлению) расходов с учетом согласованной с Министерством экономики и финансов Московской области оценки выпадающих доходов и рекомендаций Министерства экономики и финансов Московской области | 20.05.2020 | выполнено | Проведена работа по подготовке предложений по сокращению расходов в соответствии с Планом мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в социальной стабильности в городском округе Воскресенск Московской области.Изменения утверждены решением от 22.05.2020 №216/19 ,о внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 24.12.2019 №87/9 "О бюджете городского округа Воскресенск Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"(с изменениями от 21.01.2020 №122/11,20.02.2020 №131/13,27.03.2020 №157/15) |  | Решение Совета депутатов от 22.05.2020 №216/19
5 | Принятие (по согласованию с Министерством экономики и финансов Московской области) муниципальных правовых актов, предусматривающих уменьшение бюджетных расходов, в том числе в форме приостановления бюджетных расходов | 20.05.2020 | выполнено | Предложения по внесению изменений в бюджет городского округа Воскресенск Московской области, утвержденные решением Совета депутатов от 22.05.2020 №216/19 "О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 24.12.2019 №87/9 "О бюджете городского округа Воскресенск Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"(с изменениями от 21.01.2020 №122/11,20.02.2020 №131/13,27.03.2020 №157/15)" согласованы с Министерством экономики и финансов Московской области. Сокращения произошли в сферах благоустройства, ЖКХ, образования, культуры, спорта. |  | Решение Совета депутатов от 22.05.2020 №216/19. Письмо МЭФ МО о согласовании от 01.06.2020 №25исх-6117/15-01
6 | Мониторинг и анализ поступлений в бюджет муниципального образования по видам налоговых и неналоговых доходов | ежемесячно | выполнено | Мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа Воскресенск осуществляется на постоянной основе. Анализ исполнения бюджета городского округа Воскресенск по налоговым и неналоговым доходам по состоянию на 01.12.2020 свидетельствует о выполнении плана по налоговым и неналоговым доходам на 91,3%, в том числе по налоговым доходам - на 91,0%, по неналоговым доходам - на 95,7%. |  | Форма" Отчет об исполнении бюджета на 01.12.2020"
7 | Создание оперативного штаба по повышению устойчивости развития экономики муниципального образования | 24.04.2020 | выполнено | Штаб по повышению устойчивости развития экономики и социальной стабильности в городском округе Воскресенск Московской области создан 24.04.2020 года на основании постановления Администрации № 1544 |  | Постановление Администрации городского округа Воскресенск от 24.04.2020 № 1544.
8 | Организация взаимодействия с банками и разработка совместных программ поддержки | по мере необходимости | выполнено | В адрес руководителей офисов банков, расположенных на территории городского округа Воскресенск, с целью информирования клиентов банка-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направлялась информация о действующих мерах поддержки субъектов МСП. |  | Скрин отправки обращения в банки по электронной почте
9 | Предоставление арендаторам по отдельным видам деятельности муниципальной собственности до 01.10.2020 отсрочки по уплате арендных платежей с ее выплатой равными частями в течение 2021–2022 годов | 24.04.2020 | выполнено | Принято постановление Администрации городского округа Воскресенск от 15.05.2020 №1640 «О предоставлении мер поддержки при предоставлении имущества, находящегося в собственности городского округа Воскресенск Московской области». Указанным постановлением утверждаются условия предоставления отсрочки по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности. По состоянию на 01.12.2020 предоставлена отсрочка по 2 договорам на сумму 977,5 тыс. руб |  | Постановление Администрации городского округа Воскресенск от 15.05.2020 № 1640. Форма ГАСУ id 31513
10 | Освобождение от уплаты земельного налога с 01.03.2020 по 01.07.2020 для собственников объектов недвижимости (торговых центров, объектов торговли, общепита и бытового обслуживания) в обмен на снижение ставок аренды не менее чем на 50% и не менее двукратной суммы налога для арендаторов, приостановивших свою деятельность в связи с введением режима повышенной готовности | 20.05.2020 | выполнено | Приняты Решения Советов депутатов городского округа Воскресенск Московской области в части установления налоговых льгот: от 22.05.2020 № 217/19 "О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 18.11.2019 № 52/6 "О земельном налоге на территории городского округа Воскресенск Московской области" ( с изменениями от 27.02.2020 № 142/14)"; от 22.05.2020 № 218/19 "О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 18.11.2019 № 53/6 "О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Воскресенск Московской области". |  | Решения Совета депутатов городского округа Воскресенск от 22.05.2020 № 217/19, от 22.05.2020 № 218/19
11 | Введение для малых форматов торговли отсрочки на 6 месяцев платежей по договорам за размещение нестационарных торговых объектов (НТО). Продление схем размещения НТО на 12 месяцев | 30.04.2020 | выполнено | Принято постановление Администрации городского округа Воскресенск от 07.07.2020 №2207 "О предоставлении мер поддержки для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность с использованием нестационарных торговых объектов, на территории городского округа Воскресенск Московской области", в соответствии с которым предоставляется отсрочка на 6 месяцев по уплате платежей по договорам на размещение нестационарных торговых объектов и продлевается срок действия схемы размещения нестационарных торговых объектов на 12 месяцев. По состоянию на 01.12.2020 заявлений о предоставлении отсрочки по уплате платежей по договору размещения нестационарного торгового объекта от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность с использованием нестационарных торговых объектов, не поступало. |  | Постановление Администрации городского округа Воскресенск от 07.07.2020 №2207; письмо ответственного исполнителя
12 | Мониторинг реализации текущих инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования | ежемесячно | выполнено | Организован мониторинг реализации следующих инвестиционных проектов :1. Инвестор ООО «ТК «Подмосковье». Продолжается строительство первой очереди тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощных культур. Ведутся работы по строительству внутриплощадочного газопровода и увеличению мощности электроснабжения. 2. Инвестор ООО «Ягодная поляна». Реализует проект по созданию тепличного комплекса по выращиванию земляники садовой (клубники). Инвестор приступил к подготовке проектно-сметной документации, прорабатывается вопрос о выделении дополнительного земельного участка площадью до 100 га. 3. Инвестор Инвестиционная Компания «Альпина». Планирует к реализации инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса мясного направления. Компания направила пакет документов в Правительство Московской области в целях получения земельного участка в аренду без проведения торгов. В настоящее время осуществляется работа по рассмотрению и согласованию представленного пакета документов. Администрацией го Воскресенск предоставлен расчет арендной платы по запрашиваемым участкам. 4. Инвестор ООО «РусМилк» реализует масштабный инвестиционный проект по реконструкции животноводческого комплекса молочного направления с созданием базы по кормопроизводству. В настоящее время Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области проводится работа по рассмотрению скорректированной концепции проекта и пакета документов по предоставлению земельных участков в аренду без проведения торгов5. Инвестор ООО «ДжодасЭкспоим» реализует проект по строительству производства субстанций для онкопрепаратов. В настоящее время ведутся строительные и пуско-наладочные работы котельной. 6. Инвестор ООО "Белтелекабель" планирует реализацию инвестиционного проекта по строительству завода по производству кабельной проводниковой продукции. в настоящее время в Правительстве МО находится на рассмотрении ходатайство инвестора. |  | Скрин- копии информации, размещенной в социальных сетях, письмо исполнителя
13 | Мониторинг социально-экономического положения муниципального образования | ежемесячно | выполнено | Мониторинг СЭП городского округа Воскресенск проводится ежемесячно во исполнение распоряжения Администрации городского округа Воскресенск от 17.02.2020 № 92-р "Об организации ежемесячного мониторинга социально-экономического положения городского округа Воскресенск". На основании официальных данных статистического наблюдения за период январь-октябрь 2020г наблюдается рост объемов отгруженной продукции предприятиями го Воскресенск по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - 103,3%. Размер средней заработной платы за период январь-октябрь 2020 года вырос на 7,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 49,7 тыс. рублей. Темп роста численности работников на предприятиях за январь-октябрь составил 105,0%. Уровень безработицы в городском округе Воскресенск по состоянию на 01.12.2020 - 3,0% (на начало года - 0,67%). |  | Статистические формы П-1, П-4 за октябрь 2020 года, информация Воскресенского центра занятости
14 | Контроль за своевременной выплатой заработной платыв организациях Московской области в составе межведомственного оперативного штаба по повышению устойчивости развития экономики Московской области | еженедельно | выполнено | По состоянию на 01.12.2020года Администрацией осуществлялся мониторинг погашения задолженности по заработной плате сотрудникам 3 организаций в общей сумме 10,4 млн. рублей. ООО "ГУК" и ООО "АТП-50" деятельность не осуществляют, признаны банкротами, ведется работа с конкурсными управляющими, динамика в погашении долга отсутствует. В ООО "Зодчий" в рамках банкротного дела введена процедура наблюдения. Деятельность приостановлена, задолженность по заработной плате погашается за счет средств других юридических лиц, входящих в группу компаний. Иные жалобы отсутствуют. Работникам учреждений бюджетной сферы заработная плата выплачивается в полном объеме и в соответствии с установленными сроками. |  | Форма ГАСУ id 12113
15 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | после отмены режима повышенной готовности | выполнено | В 2020 году по Программе для испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, запланировано трудоустройство 24 человек. На текущий момент заключено 6 договоров. Трудоустроено 6 человек. На 2020 год запланирована организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в количестве 542 человек. По состоянию на 01.12.2020 трудоустроено 447 человек. Направлены письма в учебные заведения по организации школьных бригад в период октябрь-декабрь 2020 года. В ноябре приняли участие 5 школьных бригад. |  | Скан информации ГКУ МО "Воскресенский центр занятости населения"
16 | Организация выдачи продуктовых наборов категориям обучающихся, установленным пунктами 16–18 постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» | в период действия режима повышенной готовности | выполнено | Обучающимся льготной категории общеобразовательных организаций городского округа Воскресенск во время дистанционного обучения продуктовые наборы выданы в полном объеме |  | Письма Управления образования администрации, пример контракта по 1 образовательному учреждению
17 | Мониторинг уровня среднемесячной заработной платы «указных» категорий работников бюджетной сферы | постоянно | выполнено | Проводится ежемесячный мониторинг уровня среднемесячной заработной платы «указных» категорий работников бюджетной сферы путем внесения данных в ГАСУ |  | Форма отчета ГАС "Мониторинг социально-экономического развития Московской области"
18 | Актуализация прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2020–2022 годы | 24.04.2020 | выполнено | Прогнозный план приватизации утвержден решением Совета депутатов городского округа Воскресенск от 24.12.2019 №87/9 "О бюджете городского округа Воскресенск Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Поступления денежных средств по приватизации осуществляются по сделкам предыдущего года (рассрочка). По состоянию на 01.12.2020 исполнение прогнозного плана приватизации составляет 280%. |  | Форма "Отчет об исполнении бюджета на 01.12.2020года"
19 | Выполнение мероприятий в соответствии с Планом развития доходной базы консолидированного бюджета Московской области на 2020–2022 годы | в течение 2020 года | выполнено | В соответствии с мероприятиями Плана развития доходной базы КБ МО на 2020-2022 годы сотрудниками управления земельно-имущественных отношений Администрации проводится разъяснительная работа по вопросу регистрации прав собственности на объекты недвижимости. По состоянию на 01.12.2020 проведено 2752 обходов земельных участков с объектами без прав с целью вручения уведомлений их собственникам. В результате дополнительно вовлечены в налоговый оборот 1268 объектов капитального строительства,48 земельных участков. Направлены информационные письма ИФНС в общем количестве 1341 шт. На основании обращений граждан, получивших уведомления о необходимости регистрации прав, внесены изменения в ВИС ГУАГ МО в отношении 2037 объектов. |  | Формы ГАСУ id 25628,25629 с приложениями, форма Минимущества
20 | Увеличение доли закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с 25 % до 30 % | в течение 2020 года | выполнено | В адрес руководителей отраслевых органов Администрации, муниципальных заказчиков направлено соответствующее письмо о необходимости установления ограничений для СМП и СОНО при проведении конкурентных процедур (№ 138-01исх-1594 от 08.05.2020) При согласовании планов в системе ЕАСУЗ МО осуществляется ежедневный контроль и координация закупок , размещаемых для субьектов малого и среднего предпринимательства. Текущий процент исполнения составляет 50,39% |  | Письмо № 138-01исх-1594 от 08.05.2020.
21 | Рекомендовать муниципальным заказчикам предусматривать авансовые платежи до 30 % для субъектов малого и среднего предпринимательства | 24.04.2020 | выполнено | В адрес руководителей отраслевых органов Администрации, муниципальных заказчиков направлено письмо с рекомендациями о предусмотрении авансовых платежей (№ 138-01исх-1594 от 08.05.2020). Опубликовано 6 закупок с учетом 30 % авансирования. |  | Письмо № 138-01исх-1594 от 08.05.2020. Перечень закупок.
22 | Органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области установить запрет использования экономии, образовавшейся по итогам закупок, осуществляемых посредством конкурентных процедур | 24.04.2020 | выполнено | Направлены письма в адрес заказчиков:от 25.03.2020 № 138-01Исх-1029; от 20.04.2020 № 138-01Исх-1316; 08.05.2020 № 138-01Исх-1594; от 22.05.2020 № 138-01Исх-1771. До размещения закупки все заказчики согласовывают их с заместителем Главы Администрации. Запрет установлен. |  | Письма от 25.03.2020 № 138-01Исх-1029; от 20.04.2020 № 138-01Исх-1316; 08.05.2020 № 138-01Исх-1594; от 22.05.2020 № 138-01Исх-1771.
23 | Органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области в случае крайней необходимости использования экономии, образовавшейся по итогам закупок, осуществляемых посредством конкурентных процедур, внедрить обязательные механизмы согласования использования такой экономии главами муниципальных образований Московской области | 24.04.2020 | выполнено | Направлены письма в адрес заказчиков: от 25.03.2020 № 138-01Исх-1029; от 20.04.2020 № 138-01Исх-1316; 08.05.2020 № 138-01Исх-1594; от 22.05.2020 № 138-01Исх-1771. Сумма экономии находится на постоянном контроле. До размещения закупки все заказчики согласовывают их с заместителем Главы Администрации. |  | Письма от 25.03.2020 № 138-01Исх-1029; от 20.04.2020 № 138-01Исх-1316; 08.05.2020 № 138-01Исх-1594; от 22.05.2020 № 138-01Исх-1771.
24 | Информирование жителей муниципального образования, в муниципальных печатных и электронных СМИ о мерах, принимаемых в рамках Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности муниципального образования в 2020 году | в течение 2020 года | выполнено | На официальном сайте городского округа Воскресенск и аккаунтах в социальных сетях размещена информация о мероприятиях,проводимых в рамках исполнения Плана, а также отчеты о выполнении Плана за апрель,май,июнь,июль,август, сентябрь, октябрь |  | https://vos-mo.ru/about/info/news/389/41929/https://vos-mo.ru/about/info/news/346/41824/https://vos-mo.ru/about/info/news/346/41732/https://www.instagram.com/p/CA-RF3YjdmJ/https://www.instagram.com/p/CArzS7_DpQb/?utm_source=ig_web_copy_linkhttps://www.instagram.com/p/CAf21qwjc_x/?utm_source=ig_web_copy_linkhttps://www.instagram.com/p/CAfGLi6D7HV/?utm_source=ig_web_copy_linkhttps://vos-mo.ru/about/info/news/384/42246/https://vos-mo.ru/about/info/news/346/43229/https://vos-mo.ru/about/info/news/346/43059/https://vos-mo.ru/about/info/news/346/42984/https://vos-mo.ru/about/info/news/346/42863/https://vos-mo.ru/about/info/news/346/42917/https://vos-mo.ru/about/info/news/384/42246/https://www.instagram.com/tv/CB71q83DedG/?utm_source=ig_web_copy_linkhttps://www.instagram.com/p/CBnV2zjjHOF/?utm_source=ig_web_copy_linkhttps://www.instagram.com/p/CBQaPjrBp-U/?utm_source=ig_web_copy_linkhttps://vos-mo.ru/about/info/news/346/44657/https://vos-mo.ru/regulatory/46355/