

Администрация

городского округа Воскресенск

# Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в муниципальную программу «Спорт»,**

**утвержденную постановлением**

**Администрации городского округа Воскресенск**

**Московской области от 09.12.2022 № 6446**

**(с изменениями от 17.02.2023 № 784, от 24.04.2023 № 2170,**

**от 22.06.2023 № 3370, от 19.09.2023 № 5346, от 02.10.2023 № 5692,**

**от 19.01.2024 № 150, от 07.02.2024 № 539, от 14.02.2024 № 693,**

**от 07.03.2024 № 1069, от 03.04.2024 № 1634, от 13.05.2024 № 2001,**

**от 07.06.2024 № 2201,** **от 04.07.2024 № 2414, от 16.07.2024 № 2511,**

**от 16.08.2024 № 2793)**

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменением от 20.01.2023 № 219, от 07.04.2023 № 1835, от 23.06.2023 № 3381, от 21.08.2023 № 4689, от 10.01.2024 № 11), в связи с принятием решения о необходимости изменения объёмов финансирования мероприятий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Спорт», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 09.12.2022 № 6446 (с изменениями от 17.02.2023 № 784, от 24.04.2023 № 2170, от 22.06.2023 № 3370, от 19.09.2023 № 5356, от 02.10.2023 № 5692, от 19.01.2024 № 150, от 07.02.2024 № 539, от 14.02.2024 № 693, от 07.03.2024 № 1069, от 03.04.2024 № 1634, от 13.05.2024 № 2001, от 07.06.2024 № 2201, от 07.06.2024 № 2201, от 04.07.2024 № 2414, от 16.07.2024 № 2511, от 16.08.2024 № 2793), следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Спорт» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Раздел 8 «Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Спорт»» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Строки 1, 1.1 подраздела 9.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта» раздела 9 «Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта» | 2023-2027 | Итого: | 1 860 449,45 | 342 537,91 | 437 397,78 | 367 635,72 | 372 094,12 | 340 783,92 | Управление |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 647 192,09 | 301 117,61 | 395 787,48 | 324 226,80 | 328 685,20 | 297 375,00 |
| Средства бюджета Московской области | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 212 789,36 | 40 952,30 | 41 610,30 | 43 408,92 | 43 408,92 | 43 408,92 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01  Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта | 2023-2027 | Итого: | 1 775 915,55 | 324 206,70 | 375 871,79 | 366 620,92 | 371 079,32 | 338 136,82 | Управление |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 563 126,19 | 283 254,40 | 334 261,49 | 323 212,00 | 327 670,40 | 294 727,90 |
| Внебюджетные средства | 212 789,36 | 40 952,30 | 41 610,30 | 43 408,92 | 43 408,92 | 43 408,92 |

»;

1.4. Строку 1.3 подраздела 9.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта» раздела 9 «Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Мероприятие 01.03  Капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое переоснащение, благоустройство территорий объектов спорта | 2023-2027 | Итого: | 57 023,04 | 16 688,60 | 40 334,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление, муниципальные учреждения в области физической культуры и спорта городского округа Воскресенск |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 57 023,04 | 16 688,60 | 40 334,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

»;

1.5. Подраздел 9.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта» раздела 9 «Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» дополнить строкой 1.3.11 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.11 | Текущий ремонт плитки вокруг основной чаши бассейна «Дельфин», по адресу: МО, г.о. Воскресенск, ул. Лермонтова, д.3 (ед.) | Х | Х | Всего: | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Управление, муниципальные учреждения в области физической культуры и спорта городского округа Воскресенск Московской области |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

»;

1.6. Строку «Итого по подпрограмме 1» подраздела 9.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта» раздела 9 «Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по подпрограмме 1 | Итого: | 1 912 542,17 | 342 537,91 | 489 490,50 | 367 635,72 | 372 094,12 | 340 783,92 | Управление |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 654 953,91 | 301 117,61 | 403 549,30 | 324 226,80 | 328 685,20 | 297 375,00 |
| Средства бюджета Московской области | 44 798,90 | 468,00 | 44 330,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 212 789,36 | 40 952,30 | 41 610,30 | 43 408,92 | 43 408,92 | 43 408,92 |

»;

1.7. Подраздел 9.3 «Адресный перечень текущего ремонта, обустройства и технического переоснащения, благоустройства территорий объектов спорта городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03 «Капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое переоснащение, благоустройство территорий объектов спорта Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной программы «Спорт» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.8. Подраздел 9.4 «Адресный перечень работ, проводимых на объектах спорта городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.06 «Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений за счет средств местного бюджета» Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной программы «Спорт» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.9. Строки 1, 1.1 подраздела 10.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Подготовка спортивного резерва»» раздела 10 «Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Подготовка спортивных сборных команд» | 2023-2027 | Итого: | 866 314,19 | 163 667,90 | 181 796,29 | 183 340,50 | 190 616,90 | 146 892,60 | Управление |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 858 436,19 | 161 873,90 | 180 366,29 | 181 910,50 | 189 186,90 | 145 098,60 |
| Внебюджетные средства | 7 878,00 | 1 794,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 794,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01  Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | 2023-2027 | Итого: | 820 721,70 | 152 418,50 | 172 090,60 | 174 989,30 | 182 169,20 | 139 054,10 | Управление |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 812 843,70 | 150 624,50 | 170 660,60 | 173 559,30 | 180 739,20 | 137 260,10 |
| Внебюджетные средства | 7 878,00 | 1 794,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 794,00 |

»;

1.10. Строку «Итого по подпрограмме 2» подраздела 10.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Подготовка спортивного резерва»» раздела 10 «Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по подпрограмме 2 | Итого: | 880 674,11 | 168 043,90 | 191 780,21 | 183 340,50 | 190 616,90 | 146 892,60 | Управление |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 859 923,81 | 161 873,90 | 181 853,91 | 181 910,50 | 189 186,90 | 145 098,60 |
| Средства федерального бюджета | 6 372,22 | 0,00 | 6 372,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 6 500,08 | 4 376,00 | 2 124,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 7 878,00 | 1 794,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 794,00 |

».

2. Управлению внутренних коммуникаций Администрации городского округа Воскресенск Московской области обеспечить размещение настоящего постановления в сетевом издании «Официальный вестник городского округа Воскресенск Московской области» и на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Воскресенск Коротееву О.С.

Глава городского округа Воскресенск А. В. Малкин

|  |
| --- |
| Приложение 1  к постановлению Администрации  городского округа Воскресенск  Московской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. Паспорт муниципальной программы «Спорт» (далее – программа)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Воскресенск, курирующий вопросы социальной сферы | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Воскресенск | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание в Московской области условий для занятий физической культурой и спортом | | | | | |
| 2. Совершенствование подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области, развитие спорта высших достижений | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 1. Развитие физической культуры и спорта | Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Воскресенск | | | | | |
| 2. Подготовка спортивного резерва | Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Воскресенск | | | | | |
| 3. Обеспечивающая подпрограмма | Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Воскресенск | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Обеспечение динамичного развития сферы физической культуры и спорта, создание условий для вовлечения жителей Московской области в систематические занятия физической культурой и спортом, повышение доступности объектов спорта для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | | | | | |
| 2. Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и участие в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, содействие развитию спорта высших достижений Московской области, совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров, тренеров-преподавателей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, эффективное использование тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации | | | | | |
| 3. Создание условий для эффективного выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 51 298,98 | 4 844,00 | 46 454,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 6 372,22 | 0,00 | 6 372,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск Московской области | 2 611 230,90 | 481 430,59 | 605 687,71 | 526 431,40 | 538 146,90 | 459 534,30 |
| Внебюджетные средства | 220 667,36 | 42 746,30 | 43 040,30 | 44 838,92 | 44 838,92 | 45 202,92 |
| Всего, в том числе по годам: | 2 889 569,46 | 529 020,89 | 701 555,21 | 571 270,32 | 582 985,82 | 504 737,22 |

|  |
| --- |
| Приложение 2  к постановлению Администрации  городского округа Воскресенск  Московской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

8. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Спорт»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1. Развитие физической культуры и спорта | 01 | 01.01. | Финансовое обеспечение муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта | Единица | По данным ОМСУ |
| 2 | 01 | 01.02. | Предоставление субсидии на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям в области физической культуры и спорта | Единица | По данным ОМСУ |
| 3 | 01 | 01.03. | Благоустройство территории в рамках подготовки к установке плоскостного спортивного сооружения (футбольное поле мини-стадион) | Единица | По данным ОМСУ |
| 4 | 01 | 01.03. | Благоустройство территории напротив Ледового дворца спорта «Химик» им. Н. С. Эпштейна, расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.2 | Единица | По дным ОМСУ |
| 5 | 01 | 01.03. | Замена участка тепловой сети к зданию МКУ «БФСЦ «Спарта» по адресу г. Белоозёрский, ул. 60-лет Октября, д.18а. | Единица | По данным ОМСУ |
| 6 | 01 | 01.03. | Благоустройство территории в рамках подготовки к установке плоскостного спортивного сооружения (футбольное поле (мини-стадион) МБУ «ФСО «Центр» структурное подразделение Спорткомплекс «Горняк» (асфальтовое покрытие) | Единица | По данным ОМСУ |
| 7 | 01 | 01.03. | Выполнение работ по текущему ремонту здания МБУ «ФСО «Центр» структурное подразделение Физкультурно-спортивный центр «Новое поколение» | Единица | По данным ОМСУ |
| 8 | 01 | 01.03. | Текущий ремонт помещений МБУ «ФСО «Центр» Структурное подразделение Физкультурно-спортивный центр «Гигант» по адресу: МО, г.о. Воскресенск, ул. Чапаева, д. 3 | Единица | По данным ОМСУ |
| 9 | 01 | 01.03. | Текущий ремонт игровой комнаты и комнаты для занятий на тренажерах МУ «Спортивный клуб инвалидов «Лидер» | Единица | По данным ОМСУ |
| 10 | 01 | 01.03. | Текущий ремонт мягкой кровли нижней части (отм. 6,8 м) МБУ «ВСК «Химик» по адресу: Московская область, г. Воскресенск ул. Менделеева, 2 | Единица | По данным ОМСУ |
| 11 | 01 | 01.03. | Текущий ремонт крыльца центрального входа МБУ «ВСК «Химик» по адресу: Московская область, г. Воскресенск ул. Менделеева, 2 | Единица | По данным ОМСУ |
| 12 | 01 | 01.03. | Текущий ремонт кровли и отмостки здания МКУ «БФСЦ «Спарта» по адресу: Московская область, г.о. Воскресенск, г. Воскресенск ул. Молодёжная, д.34 а | Единица | По данным ОМСУ |
| 13 | 01 | 01.03. | Текущий ремонт плитки вокруг основной чаши бассейна «Дельфин», по адресу: МО, г.о. Воскресенск, ул. Лермонтова, д.3 | Единица | По данным ОМСУ |
| 14 | 01 | 01.04. | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | Единица | По данным ОМСУ |
| 15 | 01 | 01.06. | Количество полученных экспертно-консультационных услуг по проверке сметной документации на мероприятие «Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений» | Единица | По данным ОМСУ |
| 16 | 01 | 01.06. | Количество установленных в муниципальных образованиях Московской области плоскостных спортивных сооружений | Единица | По данным ОМСУ |
| 17 | 01 | 01.06. | Выполнение работ (увеличение объема работ и применяемых материалов, оказание услуг строительного контроля) по подготовке основания, приобретению и установке плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области (футбольное поле (мини-стадион) | Единица | По данным ОМСУ |
| 18 | 01 | 01.06. | Выполнение работ по устройству системы водоотведения футбольного поля (мини-стадиона) по адресу: Московская область, г.о. Воскресенск, ул. Комсомольская, д.23 | Единица | По данным ОМСУ |
| 19 | 01 | 01.07. | Доля врачей и среднего медицинского персонала муниципальных учреждений физической культуры и спорта без учета внешних совместителей, которым осуществлены выплаты в целях сохранения достигнутого уровня заработной платы работников данной категории | Процент | По данным ОМСУ |
| 20 | 01 | 02.02. | Объекты спорта и дополнительного образования сферы спорта в Московской области, оборудованные в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Единица | По данным ОМСУ |
| 21 | Р5 | Р5.01 | Количество установленных в муниципальных образованиях Московской области плоскостных спортивных сооружений | Единица | По данным ОМСУ |
| 22 | 2. Подготовка спортивного резерва | 01 | 01.01. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги (выполнение работ) по спортивной подготовке | Единица | По данным ОМСУ |
| 23 | 01 | 01.02. | Получение субсидии на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям, оказывающим услуги по спортивной подготовке | Единица | По данным ОМСУ |
| 24 | 04 | 04.02. | Доля врачей и среднего медицинского персонала муниципальных учреждений физической культуры и спорта без учета внешних совместителей, которым осуществлены выплаты в целях сохранения достигнутого уровня заработной платы работников данной категории | Процент | По данным ОМСУ |
| 25 | 04 | 04.03. | Доля педагогических работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта (в муниципальных образованиях) без учета внешних совместителей, которым осуществлены выплаты в целях сохранения достигнутого уровня заработной платы работников данной категории | Процент | По данным ОМСУ |
| 26 | Р5 | Р5.02 | В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | Единица | Поданным ОСМУ |
| 27 | 3. Обеспечивающая подпрограмма | 01 | 01.01. | Финансовое обеспечение подразделений, обеспечивающих работу в сфере физической культуры и спорта | Единица | По данным ОМСУ |
| 01 | 01.02. | Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий в муниципальных образованиях Московской области | Единица | По данным ОМСУ |

|  |
| --- |
| Приложение 3  к постановлению Администрации  городского округа Воскресенск  Московской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

9.3 Адресный перечень текущего ремонта, обустройства и технического переоснащения, благоустройства

территорий объектов спорта городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 01.03 «Капитальный ремонт, текущий ремонт, обустройство и техническое переоснащение,

благоустройство территорий объектов спорта

Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной программы «Спорт»

Муниципальный заказчик: Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа

Воскресенск Московской области

Ответственный за выполнение мероприятия: муниципальные учреждения в области физической культуры и спорта городского округа

Воскресенск Московской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Финансирование, тыс. рублей | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Финансирование из средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области | | | | | | | |
| 1 | МБУ «ФСО «Центр» структурное подразделение Спорткомплекс «Горняк», Футбольное поле (мини-стадион) | Московская область, г. Воскресенск, ул. Комсомольская, д. 23 | Благоустройство территории в рамках подготовки к установке плоскостного спортивного сооружения (футбольное поле мини-стадион) | 01.01.23-31.12.23. | 9 360,60 | 9 360,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | МБУ «ФСО «Центр» структурное подразделение Спорткомплекс «Горняк», Футбольное поле (мини-стадион) | Московская область, г. Воскресенск, ул. Комсомольская, д. 23 | Благоустройство территории в рамках подготовки к установке плоскостного спортивного сооружения (футбольное поле (мини-стадион) МБУ «ФСО «Центр» структурное подразделение Спорткомплекс «Горняк» (асфальтовое покрытие) В ТОМ ЧИСЛЕ: |  | 4 753,80 | 0,00 | 4 753,80 | 0,00 |
| 2.1 | 2.1. Благоустройство территории в рамках подготовки к установке плоскостного спортивного сооружения (футбольное поле (мини-стадион) МБУ «ФСО «Центр» структурное подразделение Спорткомплекс «Горняк» (асфальтовое покрытие) | 01.01.2024-30.09.2024 | 4 707,60 | 0,00 | 4 707,60 | 0,00 |
| 2.2 | 2.2. Оказание услуг по проведению лабораторных испытаний на соответствие качества применяемого материала и выполненных работ сметной документации и нормативно-техническим требованиям строительных материалов при выполнении  Благоустройства территории в рамках подготовки к установке плоскостного спортивного сооружения (футбольное поле (мини-стадион) МБУ «ФСО «Центр» структурное подразделение Спорткомплекс «Горняк» (асфальтовое покрытие) | 01.01.2024-30.09.2024 | 46,20 | 0,00 | 46,20 | 0,00 |
| 3 | МБУ «ФСО «Центр» структурное подразделение Физкультурно-спортивный центр «Новое поколение» | Московская область, городской округ Воскресенск, р.п. Хорлово, Парковый проезд, д. 12. | Выполнение работ по текущему ремонту здания МБУ "ФСО "Центр" структурное подразделение Физкультурно-спортивный центр "Новое поколение" В ТОМ ЧИСЛЕ: |  | 3 066,20 | 0,00 | 3 066,20 | 0,00 |
| 3.1 | 3.1. Выполнение работ по текущему ремонту здания МБУ «ФСО «Центр» структурное подразделение Физкультурно-спортивный центр «Новое поколение» | 01.01.2024-30.09.2024 | 2 912,87 | 0,00 | 2 912,87 | 0,00 |
| 3.2 | 3.2. Выполнение работ по текущему ремонту здания МБУ «ФСО «Центр» структурное подразделение физкультурно-спортивный центр «Новое поколение» (ДОП.РАБОТЫ) | 01.01.2024-30.09.2024 | 153,33 | 0,00 | 153,33 | 0,00 |
| 4 | МБУ «ФСО «Центр», структурное подразделение Физкультурно-спортивный центр «Гигант» | Московская область, г.о. Воскресенск, ул. Чапаева, д. 3 | Текущий ремонт помещений МБУ «ФСО «Центр» структурное подразделение Физкультурно-спортивный центр «Гигант» по адресу: МО, г.о. Воскресенск, ул. Чапаева, д. 3 | 01.01.2024-30.09.2024 | 1 967,60 | 0,00 | 1 967,60 | 0,00 |
| 5 | МУ «СК «Химик» | Московская область, г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 2 | Выполнение работ по разработке архитектурно-планировочной концепции, инженерных изысканий и проектно-сметной документации на благоустройство территории напротив Ледового дворца спорта «Химик» имени Н. С. Эпштейна, расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.2 | 01.01.23-31.12.23. | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | МКУ «БФСЦ «Спарта» | Московская область, городской округ Воскресенск, г. Белоозёрский, ул. 60-лет Октября, д.18а. | Выполнение работ по замене участка тепловой сети к зданию МКУ «БФСЦ «Спарта» по адресу г. Белоозёрский, ул. 60-лет Октября, д.18а. | 01.12.23-31.12.23. | 328,00 | 328,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | МУ «Спортивный клуб инвалидов «Лидер» | Московская область, г. Воскресенск, ул. Федотовская, д.63 | Текущий ремонт игровой комнаты и комнаты для занятий на тренажерах МУ «Спортивный клуб инвалидов «Лидер» | 01.01.2024-30.11.2024 | 4 294,20 | 0,00 | 4 294,20 | 0,00 |
| 8 | МБУ «ВСК «Химик» | Московская область, г. Воскресенск ул. Менделеева, 2 | Текущий ремонт мягкой кровли нижней части (отм. 6,8 м) МБУ «ВСК «Химик» по адресу: Московская область, г. Воскресенск ул. Менделеева, 2 | 01.07.2024-30.11.2024 | 9 379,13 | 0,00 | 9 379,13 | 0,00 |
| 9 | МБУ «ВСК «Химик» | Московская область, г. Воскресенск ул. Менделеева, 2 | Текущий ремонт крыльца центрального входа МБУ «ВСК «Химик» по адресу: Московская область, г. Воскресенск ул. Менделеева, 2 | 01.07.2024-30.11.2024 | 11 486,87 | 0,00 | 11 486,87 | 0,00 |
| 10 | МКУ «БФЦС «Спарта» | Московская область, г.о. Воскресенск, г. Воскресенск ул. Молодёжная, д. 34 а | Текущий ремонт кровли и отмостки здания МКУ «БФСЦ «Спарта» по адресу: Московская область, г.о. Воскресенск, г. Воскресенск ул. Молодёжная, д.34 а | 01.07.2024-30.11.2024 | 1 674,05 | 0,00 | 1 674,05 | 0,00 |
| 11 | МБУ «ВСК «Химик» | Московская область, г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д. 3 | Текущий ремонт плитки вокруг основной чаши бассейна «Дельфин», по адресу: МО, г.о. Воскресенск, ул. Лермонтова, д.3 | 01.08.2024-30.11.2024 | 3 712,59 | 0,00 | 3 712,59 | 0,00 |
| Всего по мероприятию I: | | | | | 57 023,04 | 16 688,60 | 40 334,44 | 0,00 |
| I I. | Финансирование с привлечением субсидий из бюджета Московской области | | | | | | | |
|  | |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию II: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | | | | 57 023,04 | 16 688,60 | 40 334,44 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Приложение 4  к постановлению Администрации  городского округа Воскресенск  Московской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

9.4. Адресный перечень работ, проводимых на объектах спорта

городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 01.06 «Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений

за счет средств местного бюджета» Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной программы «Спорт»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Финансирование, тыс. рублей | | | |
|
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Финансирование из средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области | | | | | | | | |
| 1 | Футбольное поле (мини-стадион) МБУ «ФСО «Центр» структурное подразделение Спорткомплекс «Горняк» | Московская область, городской округ Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Комсомольская, д. 23 | Выполнение работ (увеличение объема работ и применяемых материалов, оказание услуг строительного контроля) по подготовке основания, приобретению и установке плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области (футбольное поле (мини-стадион)  В ТОМ ЧИСЛЕ: | 2024 г. | 7 663,43 | 0,00 | 7 663,43 | 0,00 |
| 1.1 | 1.1. Оказание услуг строительного контроля по объекту: «Выполнение работ по подготовке основания, приобретению и установке футбольного поля (мини-стадиона)» | 2024 г. | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| 1.2 | 1.2. Выполнение работ (увеличение объема работ и применяемых материалов) по подготовке основания, приобретению и установке плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области (футбольное поле (мини-стадион) | 2024 г. | 2 979,68 | 0,00 | 2 979,68 | 0,00 |
| 1.3 | 1.3. Выполнение работ (увеличение объема работ и применяемых материалов) по подготовке основания, приобретению и установке плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области (футбольное поле (мини-стадион) (установка защитного ограждения)) | 2024 г. | 1 318,53 | 0,00 | 1 318,53 | 0,00 |
| 1.4 | 1.4. Устройство песчаного основания, в рамках подготовки к установке плоскостного спортивного сооружения (футбольное поле (мини-стадион) МБУ «ФСО «Центр» структурное подразделение Спорткомплекс «Горняк» по адресу: МО, г.о.Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Комсомольская, д.23 | 2024 г. | 839,41 | 0,00 | 839,41 | 0,00 |
| 1.5 | 1.5. Дополнительное соглашение № 6 к контракту Выполнение работ по подготовке основания, приобретению и установке футбольного поля (мини-стадиона) | 2024 г. | 2 085,81 | 0,00 | 2 085,81 | 0,00 |
| 2 | Выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации по объекту «Система водоотведения футбольного поля (мини-стадиона) по адресу: Московская область, г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Комсомольская, зд. 23». Проектная документация. | 2024 г. | 599,84 | 0,00 | 599,84 | 0,00 |
| 3 | Выполнение работ по устройству системы водоотведения футбольного поля (мини-стадиона) по адресу: МО, г.о. Воскресенск, ул. Комсомольская, д.23 В ТОМ ЧИСЛЕ: | 2024 г. | 11 813,48 | 0,00 | 11 813,48 | 0,00 |
| 3.1 | 3.1. Выполнение работ по устройству системы водоотведения футбольного поля (мини-стадиона) по адресу: МО, г.о. Воскресенск, ул. Комсомольская, д.23 | 2024 г. | 11 548,67 | 0,00 | 11 548,67 | 0,00 |
| 3.2 | 3.2. Осуществление авторского надзора за выполнением работ по устройству системы водоотведения футбольного поля (мини-стадиона) | 2024 г. | 22,63 | 0,00 | 22,63 | 0,00 |
| 3.3 | 3.3. Осуществление строительного контроля за выполнением работ по устройству системы водоотведения футбольного поля (мини-стадиона) | 2024 г. | 242,18 | 0,00 | 242,18 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: | | | | | 20 076,75 | 0,00 | 20 076,75 | 0,00 |