## График
График ремонтов подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2021 году
№ пп | Наименование УК | Наименование поселения (город, село, деревня, микрорайон) | Улица | № дома | № корпуса | Этажность | № подъезда, в котором будет производится ремонт | Источник финансирования | Начало выполнения работ (план) | Окончание выполнения работ (план) | Факт начала работ | Факт окончания работ
1 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул.50 лет Октября | 7 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-01 | 2021-03-26
2 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул.50 лет Октября | 7 |  | 2 | 2 | софинансирование | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-01 | 2021-03-26
3 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул.50 лет Октября | 9 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-01 | 2021-03-26
4 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул.50 лет Октября | 9 |  | 2 | 2 | софинансирование | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-01 | 2021-03-26
5 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул.50 лет Октября | 10 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-03-01 | 2021-03-26
6 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул.50 лет Октября | 10 |  | 2 | 2 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-03-01 | 2021-03-26
7 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул.50 лет Октября | 11 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-01 | 2021-04-30
8 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул.50 лет Октября | 11 |  | 2 | 2 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-01 | 2021-04-30
9 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул.50 лет Октября | 12 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-04-06 | 2021-04-30
10 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул.50 лет Октября | 12 |  | 2 | 2 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-04-06 | 2021-04-30
11 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул.50 лет Октября | 12 |  | 2 | 3 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-04-06 | 2021-04-30
12 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул.50 лет Октября | 13 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
13 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул.50 лет Октября | 13 |  | 2 | 2 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
14 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул.50 лет Октября | 15 |  | 9 | 1 | внебюджетный источник | 2021-06-01 | 2021-06-30
15 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул.50 лет Октября | 15 |  | 9 | 2 | внебюджетный источник | 2021-06-01 | 2021-06-30
16 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул.60 лет Октября | 13 |  | 5 | 1 | внебюджетный источник | 2021-06-01 | 2021-06-30
17 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул.60 лет Октября | 13 |  | 5 | 2 | внебюджетный источник | 2021-06-01 | 2021-06-30
18 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул.60 лет Октября | 13 |  | 5 | 3 | внебюджетный источник | 2021-06-01 | 2021-06-30
19 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул.60 лет Октября | 13 |  | 5 | 4 | внебюджетный источник | 2021-06-01 | 2021-06-30
20 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул.60 лет Октября | 17 |  | 9 | 1 | внебюджетный источник | 2021-07-01 | 2021-07-31
21 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул.60 лет Октября | 17 |  | 9 | 2 | внебюджетный источник | 2021-07-01 | 2021-07-31
22 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул.60 лет Октября | 17 |  | 9 | 3 | внебюджетный источник | 2021-07-01 | 2021-07-31
23 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Комсомольская | 1 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
24 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Комсомольская | 1 |  | 2 | 2 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
25 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Комсомольская | 4 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
26 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Комсомольская | 4 |  | 2 | 2 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
27 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Комсомольская | 5 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
28 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Комсомольская | 5 |  | 2 | 2 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
29 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Комсомольская | 6 |  | 4 | 1 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
30 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Комсомольская | 6 |  | 4 | 2 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
31 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Комсомольская | 6 |  | 4 | 3 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
32 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Комсомольская | 8 |  | 4 | 1 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
33 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Комсомольская | 8 |  | 4 | 2 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
34 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Комсомольская | 8 |  | 4 | 3 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
35 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Комсомольская | 9 |  | 5 | 1 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
36 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Комсомольская | 9 |  | 5 | 2 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
37 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Комсомольская | 9 |  | 5 | 3 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
38 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Комсомольская | 9 |  | 5 | 4 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
39 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Комсомольская | 12 |  | 5 | 1 | внебюджетный источник | 2021-05-01 | 2021-05-31
40 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Комсомольская | 12 |  | 5 | 2 | внебюджетный источник | 2021-05-01 | 2021-05-31
41 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Комсомольская | 12 |  | 5 | 3 | внебюджетный источник | 2021-05-01 | 2021-05-31
42 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Комсомольская | 12 |  | 5 | 4 | внебюджетный источник | 2021-05-01 | 2021-05-31
43 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Комсомольская | 12 |  | 5 | 5 | внебюджетный источник | 2021-05-01 | 2021-05-31
44 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Комсомольская | 12 |  | 5 | 6 | внебюджетный источник | 2021-05-01 | 2021-05-31
45 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Комсомольская | 15 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
46 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Комсомольская | 15 |  | 2 | 2 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
47 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Лесная | 60 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
48 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Лесная | 60 |  | 2 | 2 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
49 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Молодежная | 2 |  | 4 | 1 | внебюджетный источник | 2021-07-01 | 2021-07-31
50 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Молодежная | 2 |  | 4 | 2 | внебюджетный источник | 2021-07-01 | 2021-07-31
51 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Молодежная | 2 |  | 4 | 3 | внебюджетный источник | 2021-07-01 | 2021-07-31
52 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Молодежная | 2 |  | 4 | 4 | внебюджетный источник | 2021-07-01 | 2021-07-31
53 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Молодежная | 25 |  | 5 | 1 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
54 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Молодежная | 25 |  | 5 | 2 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
55 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Молодежная | 25 |  | 5 | 3 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
56 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Молодежная | 25 |  | 5 | 4 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
57 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Юбилейная | 11 |  | 10 | 1 | внебюджетный источник | 2021-08-01 | 2021-08-31
58 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Юбилейная | 11 |  | 10 | 2 | внебюджетный источник | 2021-08-01 | 2021-08-31
59 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Юбилейная | 11 |  | 10 | 3 | внебюджетный источник | 2021-08-01 | 2021-08-31
60 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Юбилейная | 11 |  | 10 | 4 | внебюджетный источник | 2021-08-01 | 2021-08-31
61 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Юбилейная | 11 |  | 10 | 5 | внебюджетный источник | 2021-08-01 | 2021-08-31
62 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | г. Белоозерский | ул. Юбилейная | 11 |  | 10 | 6 | внебюджетный источник | 2021-08-01 | 2021-08-31
63 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | д. Цибино | ул. пер. Школьный | 11 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
64 | МУП "СЕЗ-Белоозерский" | д. Цибино | ул. пер. Школьный | 11 |  | 2 | 2 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
65 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | п.им. Цюрупы | ул. Октябрьская | 74 |  | 5 | 1 | софинансирование | 2021-03-01 | 31.03.201
66 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | п.им. Цюрупы | ул. Октябрьская | 74 |  | 5 | 2 | софинансирование | 2021-03-01 | 31.03.201
67 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | п.им. Цюрупы | ул. Октябрьская | 74 |  | 5 | 3 | софинансирование | 2021-03-01 | 31.03.201
68 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | п.им. Цюрупы | ул. Рабочий городок | 10 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
69 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | п.им. Цюрупы | ул. Рабочий городок | 10 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
70 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | п.им. Цюрупы | ул. Центральная | 1 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
71 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | п.им. Цюрупы | ул. Центральная | 1 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
72 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | п.им. Цюрупы | ул. Центральная | 1 |  | 2 | 3 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
73 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. 8 Марта | 2 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01
74 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. 8 Марта | 2 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01
75 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. 8 Марта | 4 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01
76 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. 8 Марта | 4 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01
77 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. 8 Марта | 6 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
78 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. 8 Марта | 6 |  | 2 | 2 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
79 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. 8 Марта | 8 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
80 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. 8 Марта | 8 |  | 2 | 2 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
81 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Беркино | 4 |  | 14 | 1 | внебюджетный источник | 2021-04-01 | 2021-04-30
82 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Андреса | 26 |  | 5 | 1 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
83 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Андреса | 26 |  | 5 | 2 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
84 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Андреса | 26 |  | 5 | 3 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
85 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Андреса | 26 |  | 5 | 4 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
86 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Андреса | 2 | а | 5 | 1 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
87 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Андреса | 2 | а | 5 | 2 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
88 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Андреса | 2 | а | 5 | 3 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
89 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Андреса | 2 | а | 5 | 4 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
90 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Андреса | 2 | а | 5 | 5 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
91 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Андреса | 2 | а | 5 | 6 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
92 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Андреса | 2 | а | 5 | 7 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
93 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Парковая | 18 |  | 5 | 1 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
94 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Парковая | 18 |  | 5 | 2 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
95 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Парковая | 18 |  | 5 | 3 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
96 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Парковая | 18 |  | 5 | 4 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
97 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Парковая | 20 |  | 5 | 1 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
98 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Парковая | 20 |  | 5 | 2 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
99 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Парковая | 20 |  | 5 | 3 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
100 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Парковая | 20 |  | 5 | 4 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
101 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Парковая | 21 |  | 4 | 1 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
102 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Парковая | 21 |  | 4 | 2 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
103 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Парковая | 21 |  | 4 | 3 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
104 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Парковая | 21 |  | 4 | 4 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
105 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Парковая | 7 | 1 | 5 | 1 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
106 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Парковая | 7 | 1 | 5 | 2 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
107 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Парковая | 7 | 1 | 5 | 3 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
108 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Парковая | 7 | 1 | 5 | 4 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
109 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Парковая | 9 | 2 | 5 | 1 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
110 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Парковая | 9 | 2 | 5 | 2 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
111 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Парковая | 9 | 2 | 5 | 3 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
112 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Парковая | 9 | 2 | 5 | 4 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
113 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Почтовая | 1 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
114 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Почтовая | 1 |  | 2 | 2 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
115 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Почтовая | 3 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
116 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Почтовая | 3 |  | 2 | 2 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
117 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Почтовая | 4 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
118 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Почтовая | 4 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
119 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Почтовая | 6 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
120 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Почтовая | 6 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
121 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Почтовая | 13 |  | 3 | 1 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
122 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Почтовая | 13 |  | 3 | 2 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
123 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Почтовая | 13 |  | 3 | 3 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
124 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Почтовая | 15 |  | 3 | 1 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
125 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Почтовая | 15 |  | 3 | 2 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
126 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул. Почтовая | 15 |  | 3 | 3 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
127 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул.Школьная | 22 |  | 5 | 1 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
128 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул.Школьная | 22 |  | 5 | 2 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
129 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул.Школьная | 22 |  | 5 | 3 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
130 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул.Школьная | 23 | 1 | 5 | 1 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
131 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул.Школьная | 23 | 1 | 5 | 2 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
132 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул.Школьная | 23 | 1 | 5 | 3 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
133 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул.Юбилейная | 14 |  | 5 | 1 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
134 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул.Юбилейная | 14 |  | 5 | 2 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
135 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул.Юбилейная | 14 |  | 5 | 3 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
136 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул.Юбилейная | 14 |  | 5 | 4 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
137 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул.Юбилейная | 19 |  | 5 | 1 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
138 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул.Юбилейная | 19 |  | 5 | 2 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
139 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул.Юбилейная | 19 |  | 5 | 3 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
140 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Ашитково | ул.Юбилейная | 19 |  | 5 | 4 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
141 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Барановское | ул. Фабрики Вперед | 11 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
142 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Барановское | ул. Фабрики Вперед | 15 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
143 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Барановское | ул. Фабрики Вперед | 15 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
144 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Барановское | ул. Фабрики Вперед | 4 |  | 3 | 1 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
145 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Барановское | ул. Фабрики Вперед | 4 |  | 3 | 2 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
146 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Быковского | 35 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
147 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Быковского | 35 |  | 2 | 2 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
148 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Быковского | 40 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-04-01 | 2021-04-30
149 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Быковского | 40 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-04-01 | 2021-04-30
150 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Быковского | 52 |  | 3 | 1 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
151 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Быковского | 52 |  | 3 | 2 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
152 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Быковского | 52 |  | 3 | 3 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
153 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Быковского | 60 |  | 5 | 1 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
154 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Быковского | 60 |  | 5 | 2 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
155 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Быковского | 60 |  | 5 | 3 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
156 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Быковского | 60 |  | 5 | 4 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
157 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Быковского | 60 |  | 5 | 5 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
158 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Быковского | 60 |  | 5 | 6 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
159 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Быковского | 74 |  | 9 | 1 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
160 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Быковского | 74 |  | 9 | 2 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
161 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | п. Виноградово | ул. Заводская | 10 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
162 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | п. Виноградово | ул. Заводская | 10 |  | 2 | 2 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
163 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | п. Виноградово | ул. Заводская | 8 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
164 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | п. Виноградово | ул. Заводская | 8 |  | 2 | 2 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
165 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | п. Виноградово | ул. Зеленая | 1 | а | 3 | 1 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
166 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | п. Виноградово | ул. Зеленая | 1 | а | 3 | 2 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
167 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | п. Виноградово | ул. Зеленая | 6 |  | 5 | 1 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
168 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | п. Виноградово | ул. Зеленая | 6 |  | 5 | 2 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
169 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | п. Виноградово | ул. Зеленая | 6 |  | 5 | 3 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
170 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | п. Виноградово | ул. Зеленая | 6 |  | 5 | 4 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
171 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | п. Виноградово | ул. Зеленая | 8 |  | 5 | 1 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
172 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | п. Виноградово | ул. Зеленая | 8 |  | 5 | 2 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
173 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | п. Виноградово | ул. Зеленая | 8 |  | 5 | 3 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
174 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | п. Виноградово | ул. Зеленая | 9 |  | 5 | 1 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
175 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | п. Виноградово | ул. Зеленая | 9 |  | 5 | 2 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
176 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | п. Виноградово | ул. Зеленая | 9 |  | 5 | 3 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
177 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Дзержинского | 14 |  | 3 | 1 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
178 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Дзержинского | 14 |  | 3 | 2 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
179 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Дзержинского | 14 |  | 3 | 3 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
180 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Дзержинского | 15 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
181 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Дзержинского | 15 |  | 2 | 2 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
182 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Дзержинского | 16 |  | 3 | 1 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
183 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Дзержинского | 16 |  | 3 | 2 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
184 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Дзержинского | 16 |  | 3 | 3 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
185 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Дзержинского | 4 |  | 3 | 1 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
186 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Дзержинского | 4 |  | 3 | 2 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
187 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Дзержинского | 4 |  | 3 | 3 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
188 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Дзержинского | 4 |  | 3 | 4 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
189 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Дзержинского | 4 |  | 3 | 5 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
190 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Дзержинского | 4 |  | 3 | 6 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
191 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Дзержинского | 6 |  | 3 | 1 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
192 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Дзержинского | 6 |  | 3 | 2 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
193 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Дзержинского | 6 |  | 3 | 3 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
194 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Дзержинского | 11 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-02-28
195 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Дзержинского | 11 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-02-28
196 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Западная | 1 |  | 9 | 1 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
197 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Западная | 1 |  | 9 | 2 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
198 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Западная | 1 |  | 9 | 3 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
199 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Западная | 1 |  | 9 | 4 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
200 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Западная | 1 |  | 9 | 5 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
201 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Западная | 1 |  | 9 | 6 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
202 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Западная | 2 |  | 9 | 1 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
203 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Западная | 2 |  | 9 | 2 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
204 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Зеленый пер. | 4 |  | 5 | 1 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
205 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Зеленый пер. | 4 |  | 5 | 2 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
206 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Зеленый пер. | 4 |  | 5 | 3 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
207 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Зеленый пер. | 4 |  | 5 | 4 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
208 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул.Зелинского | 1 | а | 9 | 1 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
209 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул.Зелинского | 1 | а | 9 | 2 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
210 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул.Зелинского | 1 | а | 9 | 3 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
211 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул.Зелинского | 1 | а | 9 | 4 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
212 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул.Зелинского | 5 | а | 5 | 1 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
213 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул.Зелинского | 5 | а | 5 | 2 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
214 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул.Зелинского | 5 | а | 5 | 3 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
215 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул.Зелинского | 5 | а | 5 | 4 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
216 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул.Зелинского | 1 | 8 | 5 | 1 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
217 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул.Зелинского | 1 | 8 | 5 | 2 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
218 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул.Зелинского | 1 | 8 | 5 | 3 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
219 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул.Зелинского | 1 | 8 | 5 | 4 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
220 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул.Зелинского | 1 | 8 | 5 | 5 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
221 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул.Зелинского | 1 | 8 | 5 | 6 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
222 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул.Зелинского | 1 | 8 | 5 | 7 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
223 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Кагана | 23 |  | 10 | 1 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
224 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Кагана | 23 |  | 10 | 2 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
225 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Кагана | 23 |  | 10 | 3 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
226 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Кагана | 27 | 10 | 9 | 1 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
227 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Кагана | 27 | 10 | 9 | 2 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
228 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Кагана | 27 | 10 | 9 | 3 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
229 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Кагана | 27 | 10 | 9 | 4 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
230 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Новлянская | 12 | б | 9 | 1 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
231 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Новлянская | 12 | б | 9 | 2 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
232 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Рабочая | 125 |  | 10 | 1 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
233 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Рабочая | 125 |  | 10 | 2 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
234 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | д. Золотово | ул. Московская | 7 |  | 5 | 1 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
235 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | д. Золотово | ул. Московская | 7 |  | 5 | 2 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
236 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | д. Золотово | ул. Московская | 7 |  | 5 | 3 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
237 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | д. Золотово | ул. Фабричная | 13 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
238 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | д. Золотово | ул. Фабричная | 13 |  | 2 | 2 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
239 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | д. Золотово | ул. Фабричная | 14 |  | 3 | 1 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
240 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | д. Золотово | ул. Фабричная | 14 |  | 3 | 2 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
241 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | д. Золотово | ул. Фабричная | 15 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
242 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | д. Золотово | ул. Фабричная | 15 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
243 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | д. Золотово | ул. Фабричная | 16 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
244 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | д. Золотово | ул. Фабричная | 16 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
245 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Калинина | 56 |  | 5 | 1 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
246 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Калинина | 56 |  | 5 | 2 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
247 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Калинина | 56 |  | 5 | 3 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
248 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Калинина | 56 |  | 5 | 4 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
249 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Киселева | 1 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
250 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Киселева | 1 |  | 2 | 2 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
251 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Киселева | 4 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01
252 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Киселева | 4 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01
253 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Киселева | 6 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01
254 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Киселева | 6 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01
255 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Комсомольская | 11 |  | 5 | 1 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
256 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Комсомольская | 11 |  | 5 | 2 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
257 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Комсомольская | 11 |  | 5 | 3 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
258 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Комсомольская | 11 |  | 5 | 4 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
259 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Комсомольская | 7 | а | 5 | 1 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
260 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Комсомольская | 7 | а | 5 | 2 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
261 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Комсомольская | 7 | а | 5 | 3 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
262 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Комсомольская | 7 | а | 5 | 4 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
263 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Комсомольская | 10 |  | 4 | 1 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
264 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Комсомольская | 10 |  | 4 | 2 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
265 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Комсомольская | 10 |  | 4 | 3 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
266 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Конобеево | ул. Учхоз | 6 |  | 5 | 1 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
267 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Конобеево | ул. Учхоз | 6 |  | 5 | 2 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
268 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Конобеево | ул. Учхоз | 6 |  | 5 | 3 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
269 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Конобеево | ул. Учхоз | 6 |  | 5 | 4 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
270 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Конобеево | ул. Учхоз | 9 |  | 5 | 1 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
271 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Конобеево | ул. Учхоз | 9 |  | 5 | 2 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
272 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Конобеево | ул. Учхоз | 9 |  | 5 | 3 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
273 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Конобеево | ул. Учхоз | 9 |  | 5 | 4 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
274 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Конобеево | ул. Учхоз | 9 |  | 5 | 5 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
275 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Конобеево | ул. Учхоз | 9 |  | 5 | 6 | софинансирование | 2021-08-01 | 2021-08-31
276 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Ломоносова | 102 |  | 5 | 1 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
277 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Ломоносова | 102 |  | 5 | 2 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
278 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Ломоносова | 102 |  | 5 | 3 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
279 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Ломоносова | 102 |  | 5 | 4 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
280 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Ломоносова | 107 | б | 9 | 1 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
281 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Маркина | 17 |  | 5 | 1 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
282 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Маркина | 17 |  | 5 | 2 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
283 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Маркина | 17 |  | 5 | 3 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
284 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Маркина | 17 |  | 5 | 4 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
285 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Маркина | 17 |  | 5 | 5 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
286 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Маркина | 17 |  | 5 | 6 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
287 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Маркина | 21 |  | 5 | 1 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
288 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Маркина | 21 |  | 5 | 2 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
289 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Маркина | 21 |  | 5 | 3 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
290 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Маркина | 21 |  | 5 | 4 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
291 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Маркина | 28 | а | 5 | 1 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
292 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Маркина | 28 | а | 5 | 2 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
293 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Маркина | 28 | а | 5 | 3 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
294 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Маркина | 28 | а | 5 | 4 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
295 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Мичурина | 5 | а | 5 | 1 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
296 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Мичурина | 5 | а | 5 | 2 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
297 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Мичурина | 5 | а | 5 | 3 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
298 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Мичурина | 5 | а | 5 | 4 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
299 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Мичурина | 5 | а | 5 | 5 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
300 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Мичурина | 5 | а | 5 | 6 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
301 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Московская | 21 | а | 5 | 1 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
302 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Московская | 21 | а | 5 | 2 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
303 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Московская | 21 | а | 5 | 3 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
304 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Московская | 21 | а | 5 | 4 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
305 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Московская | 21 | б | 5 | 1 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
306 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Московская | 21 | б | 5 | 2 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
307 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Московская | 21 | б | 5 | 3 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
308 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Московская | 21 | б | 5 | 4 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
309 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Московская | 21 | в | 5 | 1 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
310 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Московская | 21 | в | 5 | 2 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
311 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Московская | 21 | в | 5 | 3 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
312 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Московская | 21 | в | 5 | 4 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
313 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Московская | 8 |  | 3 | 1 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
314 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Московская | 8 |  | 3 | 2 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
315 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Московская | 8 |  | 3 | 3 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
316 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Московская | 14 |  | 3 | 1 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-02-28
317 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Московская | 14 |  | 3 | 2 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-02-28
318 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Московская | 16 |  | 3 | 1 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-02-28
319 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Московская | 16 |  | 3 | 2 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-02-28
320 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Некрасова | 5 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01
321 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Некрасова | 5 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01
322 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Некрасова | 7 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01
323 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Некрасова | 7 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01
324 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Некрасова | 9 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
325 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Некрасова | 9 |  | 2 | 2 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
326 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Некрасова | 11 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01
327 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Некрасова | 11 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01
328 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Некрасова | 13 |  | 3 | 1 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
329 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Некрасова | 13 |  | 3 | 2 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
330 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Некрасова | 18 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01
331 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Некрасова | 18 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01
332 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Некрасова | 24 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
333 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Некрасова | 24 |  | 2 | 2 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
334 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Некрасова | 28 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
335 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Некрасова | 28 |  | 2 | 2 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
336 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Некрасова | 30 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01
337 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Некрасова | 30 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01
338 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Некрасова | 32 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
339 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Некрасова | 32 |  | 2 | 2 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
340 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Некрасова | 34 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
341 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Некрасова | 34 |  | 2 | 2 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
342 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Некрасова | 36 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-04-01
343 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Некрасова | 36 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-04-01
344 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Пионерская | 19 |  | 5 | 1 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
345 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Пионерская | 19 |  | 5 | 2 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
346 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Победы | 19 |  | 4 | 1 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
347 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Победы | 19 |  | 4 | 2 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
348 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Победы | 19 |  | 4 | 3 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
349 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Победы | 19 |  | 4 | 4 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
350 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Докторова | 12 |  | 9 | 1 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
351 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Менделеева | 6 |  | 4 | 1 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
352 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Менделеева | 6 |  | 4 | 2 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
353 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Менделеева | 6 |  | 4 | 3 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
354 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Менделеева | 6 |  | 4 | 4 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
355 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Менделеева | 15 |  | 5 | 1 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
356 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Менделеева | 15 |  | 5 | 2 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
357 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Менделеева | 15 |  | 5 | 3 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
358 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Менделеева | 15 |  | 5 | 4 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
359 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Менделеева | 15 |  | 5 | 5 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
360 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Менделеева | 15 |  | 5 | 6 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
361 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Пушкина | 3 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
362 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Пушкина | 3 |  | 2 | 2 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
363 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Пушкина | 4 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
364 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Пушкина | 5 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
365 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Пушкина | 5 |  | 2 | 2 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
366 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Пушкина | 6 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
367 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Пушкина | 6 |  | 2 | 2 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
368 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Рабочая | 119 |  | 10 | 1 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
369 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Рабочая | 119 |  | 10 | 2 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
370 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Школьный 1-й пер. | 1 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01
371 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Школьный 1-й пер. | 1 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01
372 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Школьный 1-й пер. | 2 | а | 3 | 1 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01
373 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Школьный 1-й пер. | 2 | а | 3 | 2 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01
374 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Школьный 1-й пер. | 2 | а | 3 | 3 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-02-01
375 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Школьный 2-й пер. | 4 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-02-28
376 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Школьный 2-й пер. | 4 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-02-28
377 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Фурманова | 5 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-07-01 | 2021-07-31
378 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Фурманова | 14 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 2021-02-01
379 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Фурманова | 14 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 2021-02-01
380 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | д. Ратчино | ул. Некрасова | 11 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-04-01 | 2021-04-30
381 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | д. Ратчино | ул. Некрасова | 11 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-04-01 | 2021-04-30
382 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | д. Ратчино | ул. Некрасова | 19 |  | 3 | 1 | внебюджетный источник | 2021-04-01 | 2021-04-30
383 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | д. Ратчино | ул. Некрасова | 19 |  | 3 | 2 | внебюджетный источник | 2021-04-01 | 2021-04-30
384 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | д. Ратчино | ул. Некрасова | 2 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-04-01 | 2021-04-30
385 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | д. Ратчино | ул. Некрасова | 2 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-04-01 | 2021-04-30
386 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | д. Ратчино | ул. Некрасова | 3 |  | 2 | 1 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
387 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | д. Ратчино | ул. Некрасова | 3 |  | 2 | 2 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
388 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | д. Ратчино | ул. Некрасова | 5 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-04-01 | 2021-04-30
389 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | д. Ратчино | ул. Некрасова | 5 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-04-01 | 2021-04-30
390 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | д. Ратчино | ул. Некрасова | 14 |  | 3 | 1 | внебюджетный источник | 2021-04-01 | 2021-04-30
391 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | д. Ратчино | ул. Некрасова | 14 |  | 3 | 2 | внебюджетный источник | 2021-04-01 | 2021-04-30
392 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | д. Ратчино | ул. Некрасова | 14 |  | 3 | 3 | внебюджетный источник | 2021-04-01 | 2021-04-30
393 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Советская | 16 | а | 4 | 1 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
394 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Советская | 16 | а | 4 | 2 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
395 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Советская | 16 | а | 4 | 3 | софинансирование | 2021-04-01 | 2021-04-30
396 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Фаустово | ул. Железнодорожная | 2 |  | 5 | 1 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
397 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Фаустово | ул. Железнодорожная | 2 |  | 5 | 2 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
398 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Фаустово | ул. Железнодорожная | 2 |  | 5 | 3 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
399 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Фаустово | ул. Железнодорожная | 2 |  | 5 | 4 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
400 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | с. Фаустово | ул. Железнодорожная | 2 |  | 5 | 5 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
401 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Центральная | 14 |  | 5 | 1 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
402 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Центральная | 14 |  | 5 | 2 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
403 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Центральная | 14 |  | 5 | 3 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
404 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Центральная | 14 |  | 5 | 4 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
405 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Центральная | 14 |  | 5 | 5 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
406 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Центральная | 14 |  | 5 | 6 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
407 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Центральная | 18 |  | 5 | 1 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
408 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Центральная | 18 |  | 5 | 2 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
409 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Центральная | 18 |  | 5 | 3 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
410 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Центральная | 18 |  | 5 | 4 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
411 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Центральная | 18 |  | 5 | 5 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
412 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Центральная | 18 |  | 5 | 6 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
413 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Центральная | 20 |  | 5 | 1 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
414 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Центральная | 20 |  | 5 | 2 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
415 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Центральная | 20 |  | 5 | 3 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
416 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Центральная | 20 |  | 5 | 4 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
417 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Центральная | 26 |  | 5 | 1 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
418 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Центральная | 26 |  | 5 | 2 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
419 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Центральная | 26 |  | 5 | 3 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
420 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Центральная | 26 |  | 5 | 4 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
421 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Центральная | 26 |  | 5 | 5 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
422 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Центральная | 26 |  | 5 | 6 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
423 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Центральная | 4 |  | 5 | 1 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
424 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Центральная | 4 |  | 5 | 2 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
425 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Центральная | 4 |  | 5 | 3 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
426 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Центральная | 4 |  | 5 | 4 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
427 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Комсомольская | 8 |  | 4 | 1 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
428 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Комсомольская | 8 |  | 4 | 2 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
429 | МУП "Упрвления домами-Воскрескенск" | г. Воскресенск | ул. Комсомольская | 8 |  | 4 | 3 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
430 | ООО "Дом"КомфортСервис" | г. Воскресенск | ул. Андреса | 44 |  | 5 | 1 | внебюджетный источник | 2021-06-01 | 2021-06-30
431 | ООО "Дом"КомфортСервис" | г. Воскресенск | ул. Андреса | 44 |  | 5 | 2 | внебюджетный источник | 2021-06-01 | 2021-06-30
432 | ООО "Дом"КомфортСервис" | г. Воскресенск | ул. Андреса | 44 |  | 5 | 3 | внебюджетный источник | 2021-06-01 | 2021-06-30
433 | ООО "Дом"КомфортСервис" | г. Воскресенск | ул. Андреса | 44 |  | 5 | 4 | внебюджетный источник | 2021-06-01 | 2021-06-30
434 | ООО "Дом"КомфортСервис" | г. Воскресенск | ул. Андреса | 46 |  | 3 | 1 | внебюджетный источник | 2021-05-01 | 2021-05-31
435 | ООО "Дом"КомфортСервис" | г. Воскресенск | ул. Андреса | 46 |  | 3 | 2 | внебюджетный источник | 2021-05-01 | 2021-05-31
436 | ООО "Дом"КомфортСервис" | г. Воскресенск | ул. Комсомольская | 1 | а | 5 | 1 | внебюджетный источник | 2021-07-01 | 2021-07-31
437 | ООО "Дом"КомфортСервис" | г. Воскресенск | ул. Комсомольская | 1 | а | 5 | 2 | внебюджетный источник | 2021-07-01 | 2021-07-31
438 | ООО "Дом"КомфортСервис" | г. Воскресенск | ул. Комсомольская | 1 | а | 5 | 3 | внебюджетный источник | 2021-07-01 | 2021-07-31
439 | ООО "Дом"КомфортСервис" | г. Воскресенск | ул. Комсомольская | 1 | а | 5 | 4 | внебюджетный источник | 2021-07-01 | 2021-07-31
440 | ООО "Дом"КомфортСервис" | г. Воскресенск | ул. Комсомольская | 3 | а | 5 | 1 | внебюджетный источник | 2021-07-01 | 2021-07-31
441 | ООО "Дом"КомфортСервис" | г. Воскресенск | ул. Комсомольская | 3 | а | 5 | 2 | внебюджетный источник | 2021-07-01 | 2021-07-31
442 | ООО "Дом"КомфортСервис" | г. Воскресенск | ул. Комсомольская | 3 | а | 5 | 3 | внебюджетный источник | 2021-07-01 | 2021-07-31
443 | ООО "Дом"КомфортСервис" | г. Воскресенск | ул. Комсомольская | 3 | а | 5 | 4 | внебюджетный источник | 2021-07-01 | 2021-07-31
444 | ООО "Дом"КомфортСервис" | г. Воскресенск | ул. Комсомольская | 3 |  | 5 | 1 | внебюджетный источник | 2021-08-01 | 2021-08-31
445 | ООО "Дом"КомфортСервис" | г. Воскресенск | ул. Комсомольская | 3 |  | 5 | 2 | внебюджетный источник | 2021-08-01 | 2021-08-31
446 | ООО "Дом"КомфортСервис" | г. Воскресенск | ул. Комсомольская | 3 |  | 5 | 3 | внебюджетный источник | 2021-08-01 | 2021-08-31
447 | ООО "Дом"КомфортСервис" | г. Воскресенск | ул. Комсомольская | 3 |  | 5 | 4 | внебюджетный источник | 2021-08-01 | 2021-08-31
448 | ООО "Дом"КомфортСервис" | г. Воскресенск | ул. Комсомольская | 17 |  | 5 | 1 | внебюджетный источник | 2021-08-01 | 2021-08-31
449 | ООО "Дом"КомфортСервис" | г. Воскресенск | ул. Комсомольская | 17 |  | 5 | 2 | внебюджетный источник | 2021-08-01 | 2021-08-31
450 | ООО "Дом"КомфортСервис" | г. Воскресенск | ул. Первомайская | 23 |  | 5 | 1 | внебюджетный источник | 2021-08-01 | 2021-08-31
451 | ООО "Дом"КомфортСервис" | г. Воскресенск | ул. Первомайская | 23 |  | 5 | 2 | внебюджетный источник | 2021-08-01 | 2021-08-31
452 | ООО "Дом"КомфортСервис" | г. Воскресенск | ул. Первомайская | 23 |  | 5 | 3 | внебюджетный источник | 2021-08-01 | 2021-08-31
453 | ООО "Дом"КомфортСервис" | с. Федино | без названия | 8 |  | 5 | 1 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-01
454 | ООО "Дом"КомфортСервис" | с. Федино | без названия | 8 |  | 5 | 2 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-01
455 | ООО "Дом"КомфортСервис" | с. Федино | без названия | 10 |  | 5 | 1 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
456 | ООО "Дом"КомфортСервис" | с. Федино | без названия | 10 |  | 5 | 2 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
457 | ООО "Дом"КомфортСервис" | с. Федино | без названия | 10 |  | 5 | 3 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31
458 | ООО "Дом"КомфортСервис" | с. Федино | без названия | 12 |  | 5 | 1 | внебюджетный источник | 2021-04-01 | 2021-04-30
459 | ООО "Дом"КомфортСервис" | с. Федино | без названия | 12 |  | 5 | 2 | внебюджетный источник | 2021-04-01 | 2021-04-30
460 | ООО "Дом"КомфортСервис" | с. Федино | без названия | 12 |  | 5 | 3 | внебюджетный источник | 2021-04-01 | 2021-04-30
461 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. 40 лет Октября | 19 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-07-01 | 2021-07-31
462 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. 40 лет Октября | 19 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-07-01 | 2021-07-31
463 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. 40 лет Октября | 21 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-07-01 | 2021-07-31
464 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. 40 лет Октября | 21 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-07-01 | 2021-07-31
465 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. Белинского | 16 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-04-29
466 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. Белинского | 16 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 2021-03-01 | 2021-04-29
467 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. Белинского | 18 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-01 | 2021-04-29
468 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. Белинского | 18 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-03-01 | 2021-04-29
469 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. Белинского | 5 | б | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-03-01 | 2021-04-29
470 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. Белинского | 5 | б | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-03-01 | 2021-04-29
471 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. Белинского | 5 | б | 2 | 3 | внебюджетный источник | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-03-01 | 2021-04-29
472 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. Карла Маркса | 11 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-07-01 | 2021-07-31
473 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. Карла Маркса | 11 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-07-01 | 2021-07-31
474 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. Мичурина | 13 |  | 5 | 1 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
475 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. Мичурина | 13 |  | 5 | 2 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
476 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. Мичурина | 13 |  | 5 | 3 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
477 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. Мичурина | 13 |  | 5 | 4 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
478 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. Мичурина | 13 |  | 5 | 5 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
479 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. Мичурина | 13 |  | 5 | 6 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
480 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. Ленинская | 2 | б | 5 | 1 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
481 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. Ленинская | 2 | б | 5 | 2 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
482 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. Ленинская | 2 | б | 5 | 3 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
483 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. Ленинская | 2 | б | 5 | 4 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
484 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. Ленинская | 2 | б | 5 | 5 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
485 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. Ленинская | 2 | б | 5 | 6 | софинансирование | 2021-06-01 | 2021-06-30
486 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. Ленинская | 14 |  | 3 | 1 | внебюджетный источник | 2021-07-01 | 2021-07-31
487 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. Ленинская | 14 |  | 3 | 2 | внебюджетный источник | 2021-07-01 | 2021-07-31
488 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. Ленинская | 3 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-07-01 | 2021-07-31
489 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. Ленинская | 3 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-07-01 | 2021-07-31
490 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. Ленинская | 4 |  | 3 | 1 | внебюджетный источник | 2021-08-01 | 2021-08-31
491 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. Ленинская | 4 |  | 3 | 2 | внебюджетный источник | 2021-08-01 | 2021-08-31
492 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. Монтажная | 6 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-08-01 | 2021-08-31
493 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. Монтажная | 6 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-08-01 | 2021-08-31
494 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. Монтажная | 10 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-08-01 | 2021-08-31
495 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | г. Воскресенск | ул. Монтажная | 10 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-08-01 | 2021-08-31
496 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | п. Хорлово | ул. Зайцева | 22 | б | 5 | 1 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
497 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | п. Хорлово | ул. Зайцева | 22 | б | 5 | 2 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
498 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | п. Хорлово | ул. Зайцева | 22 | б | 5 | 3 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
499 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | п. Хорлово | ул. Зайцева | 22 | б | 5 | 4 | софинансирование | 2021-05-01 | 2021-05-31
500 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | п. Хорлово | ул. Интернатская | 10 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-05-01 | 2021-05-31
501 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | п. Хорлово | ул. Интернатская | 10 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-05-01 | 2021-05-31
502 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | п. Хорлово | ул. Интернатская | 10 |  | 2 | 3 | внебюджетный источник | 2021-05-01 | 2021-05-31
503 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | п. Хорлово | ул. Интернатская | 5 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-08-01 | 2021-08-31
504 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | п. Хорлово | ул. Интернатская | 5 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-08-01 | 2021-08-31
505 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | п. Хорлово | ул. Садовая | 15 |  | 2 | 1 | внебюджетный источник | 2021-08-01 | 2021-08-31
506 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | п. Хорлово | ул. Садовая | 15 |  | 2 | 2 | внебюджетный источник | 2021-08-01 | 2021-08-31
507 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | п. Хорлово | ул. Школьная | 9 |  | 4 | 1 | внебюджетный источник | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-01
508 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | п. Хорлово | ул. Школьная | 9 |  | 4 | 2 | внебюджетный источник | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-01 | 2021-04-29
509 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | п. Хорлово | ул. Школьная | 9 |  | 4 | 3 | внебюджетный источник | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-01 | 2021-04-29
510 | ООО "Пересвет-Фосфорит" | п. Хорлово | ул. Школьная | 9 |  | 4 | 4 | внебюджетный источник | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-04-01 | 2021-04-29
|  | Итого: |  |  |  |  | 510