

**Администрация**

**городского округа Воскресенск**

**Московской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в муниципальную программу «Культура и туризм», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 07.12.2022 № 6431 (с изменениями от 06.02.2023 № 510, от 09.02.2023 № 587, от 29.03.2023 № 1587, от 05.05.2023 № 2365, от 12.07.2023 № 3800, от 28.08.2023 № 4824, от 11.09.2023 № 5180, от 25.09.2023 № 5500, от 08.12.2023 № 7200, от 19.01.2024 № 155, от 14.02.2024 № 692, от 11.03.2024 № 1095, от 26.03.2024 № 1435, от 22.05.2024 № 2080, от 19.06.2024 № 2290,  
 от 18.07.2024 № 2530, от 09.08.2024 № 2725, от 08.10.2024 № 3210, от 26.11.2024 №3747,  
 от 02.12.2024 №3800)**

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации   
городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменениями   
от 20.01.2023 № 219, от 07.04.2023 № 1835, от 23.06.2023 № 3381, от 21.08.2023 № 4689, от 10.01.2024 № 11), в связи с принятием решения о необходимости изменений объемов   
финансирования мероприятий в порядке, установленном законодательством Российской   
Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Культура и туризм», утвержденную   
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 07.12.2022 № 6431 (с изменениями от 06.02.2023 № 510, от 09.02.2023 № 587, от 29.03.2023 № 1587,  
от 05.05.2023 № 2365, от 12.07.2023 № 3800, от 28.08.2023 № 4824, от 11.09.2023 № 5180,   
от 25.09.2023 № 5500, от 08.12.2023 № 7200, от 19.01.2024 № 155, от 14.02.2024 № 692, от 11.03.2024 № 1095, от 26.03.2024 № 1435, от 22.05.2024 № 2080, от 19.06.2024 № 2290от 18.07.2024 № 2530, от 09.08.2024 № 2725, от 08.10.2024 № 3210, от 26.11.2024 №3747, от 02.12.2024 №3800), следующие изменения:

1.1. Раздел «1. Паспорт муниципальной программы «Культура и туризм» изложить в   
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Раздел «6. Целевые показатели реализации муниципальной программы «Культура и   
туризм» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему   
постановлению;

1.3. Раздел «8. Методика определения результатов реализации выполнения мероприятий   
муниципальной программы «Культура и туризм» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. Раздел «9. Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и   
государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему   
постановлению;

1.5. Раздел «10. Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» изложить в редакции   
согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.6. Раздел «11. Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно -   
концертной и культурно - досуговой деятельности, кинематографии» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.7. Раздел «13 Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры» изложить в   
редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

1.8. Раздел «15 Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в редакции  
 согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутренних коммуникаций Администрации городского округа Воскресенск Московской области обеспечить размещение настоящего постановления в сетевом издании   
«Официальный вестник городского округа Воскресенск Московской области» и на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  
городского округа Воскресенск Коротееву О.С.

Глава городского округа Воскресенск А.В. Малкин

Приложение 1

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Паспорт муниципальной программы «Культура и туризм»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Воскресенск Коротеева О.С. | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Управление культуры Администрации городского округа Воскресенск | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение доступности населения городского округа Воскресенск Московской области к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан | | | | | |
|  | 2.Повышение качества услуг в сфере культуры в городском округе Воскресенск Московской области | | | | | |
| Перечень подпрограмм: | Заказчики подпрограмм: | | | | | |
| 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Управление культуры Администрации городского округа Воскресенск | | | | | |
| 3. Развитие библиотечного дела | Управление культуры Администрации городского округа Воскресенск | | | | | |
| 4. Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно – досуговой деятельности, кинематографии | Управление культуры Администрации городского округа Воскресенск | | | | | |
| 5. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Управление культуры Администрации городского округа Воскресенск | | | | | |
| 6. Развитие образования в сфере культуры | Управление культуры Администрации городского округа Воскресенск | | | | | |
| 7. Развитие туризма | Управление культуры Администрации городского округа Воскресенск | | | | | |
| 8. Обеспечивающая подпрограмма | Управление культуры Администрации городского округа Воскресенск | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия (далее – ОКН) и создание условий для их активного включения в хозяйственный и культурный оборот, разработка и утверждение территорий и зон охраны ОКН, реставрация и приспособление ОКН | | | | | |
| 3. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование книжных фондов актуальными изданиями, развития литературного творчества и популяризации чтения | | | | | |
| 4. Обеспечение функций муниципальных театрально-концертных учреждений Московской области, проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий, творческих проектов муниципального значения в сфере культуры | | | | | |
| 5. Модернизация материально-технической базы учреждений культуры для создания комфортных условий развития народного творчества, творческой самореализации граждан и предоставления услуг населению в сфере культуры | | | | | |
| 6. Реализации прав граждан на получение профессионального образования, обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в подведомственных образовательных организациях, укрепление материально-технической базы образовательных организаций сферы культуры | | | | | |
| 7. Развитие рынка туристских услуг и создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма, повышение качества туристского продукта, развитие туристской инфраструктуры и формирование комфортной инвестиционной среды в Московской области | | | | | |
| 8. Обеспечение эффективного выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры и туризма | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 300 947,13 | 83 227,66 | 171 717,90 | 22 984,15 | 23 017,42 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 5 737,30 | 4 384,72 | 567,64 | 407,52 | 377,42 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 775 112,19 | 697 576,05 | 788 352,07 | 755 794,72 | 768 743,27 | 764 646,08 |
| Внебюджетные средства | 226 506,98 | 52 781,90 | 67 742,40 | 52 539,84 | 53 442,84 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 4 308 303,60 | 837 970,33 | 1 028 380,01 | 831 726,23 | 845 580,95 | 764 646,08 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Целевые показатели реализации муниципальной программы «Культура и туризм»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Планируемое значение по годам реализации программы: | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя (Y.XX.ZZ) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации** | | | | | | | | |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель 1 Доля объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, нуждающихся в указанных работах | Отраслевой показатель | процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Управление культуры | 1.02.02 |
| 1.2 | Целевой показатель 2 Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация | Отраслевой показатель | единица | - | - | 1 | - | - | - | Управление культуры | 1.02.01 |
| 3 | **Развитие библиотечного дела** | | | | | | | | |  |  |
| 3.1 | Целевой показатель 1 Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Отраслевой показатель | человек | 30478,0 | 30495,0 | 30510,0 | 30525,0 | 30540,0 | 30556,0 | Управление культуры | 3.01.01 3.02.03 |
| 4 | **Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно - досуговой деятельности, кинематографии** | | | | | | | | |  |  |
| 4.1 | Целевой показатель1 Число посещений мероприятий организаций культуры (приоритетный на 2024 год) | Указ ПРФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» | тыс. единиц | 1120,366 | 1120,366 | 1297,743 | 1647,262 | 1834,640 | 2021,270 | Управление культуры | 3.01.01  3.01.03 3.01.04 3.02.01 3.02.02  4.01.01  4.01.02 4.04.01 4.04.02 4.05.01 4.05.02  4.05.04 4.06.01 4.07.01 5. 01.01   6. А1.02 6.04.01 |
| 4.2 | Целевой показатель 5 Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) | Региональный проект «Творческие люди Подмосковья» | единица | - | 3,0 | 2,0 | - | - | - | Управление культуры | 4. А2.03 |
| **5** | **Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры** | | | | | | | | |  |  |
| 5.6 | Целевой показатель 6 Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области | Отраслевой показатель | процент | - | 2,0 | - | - | - | - | Управление культуры | 5. 01.01 |
| **6** | **Развитие образования в сфере культуры** | | | | | | | | |  |  |
| 6.1 | Целевой показатель 1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | Отраслевой показатель | процент | 11,4 | 11,5 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | Управление культуры | 6. 01.01 6.03.01 6.03.02 6.05.01 6.05.03 |
| 6.2 | Целевой показатель 2 Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств, от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | процент | 5,1 | 7,97 | 10,06 | 11,97 | 11,97 | 11,97 | Управление культуры | 6. 01.01 6.03.01 6.03.02 |
| 6.3 | Целевой показатель 4 Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (приоритетный показатель на 2024 год) | Федеральный проект «Культурная среда Подмосковья" | единица | - | 1 | - | - | - | - | Управление культуры | 6. А1.01 |
| 6.4 | Целевой показатель 5 Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья" | единица | - | 3 | - | - | - | - | Управление культуры | 6. А1.02 |
| **7** | **Развитие туризма** | | | | | | | | |  |  |
| 7.1 | Целевой показатель 1 Туристский поток в Московскую область | Отраслевой показатель | Человек | 26 000 | 26 700 | 26 900 | 27 050 | 28 150 | 28 300 | Управление культуры | 7 01.01 |

Приложение 3

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Методика определения результатов реализации выполнения мероприятий муниципальной программы «Культура и туризм»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 02 | 02.01 | Количество объектов культурного наследия в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по разработке проектной документации в текущем году | штука | Количество ОКН в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по разработке проектной документации |
| 2 | 1 | 02 | 02.02 | Количество объектов культурного наследия, на которых в текущем году проведены работы по сохранению объектов культурного наследия | штука | Количество ОКН в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению объектов культурного наследия |
| 3 | 1 | 02 | 02.02 | Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований | единица | Количество объектов культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению объектов культурного наследия (подтверждаются актом сдачи-приемки работ по итогам проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) |
| 4 | 3 | 01 | 01.01 | Количество муниципальных учреждений (библиотеки), финансируемые за счет бюджетных средств | единиц | Количество муниципальных учреждений (библиотеки), финансируемые за счет бюджетных средств, в отчетном периоде |
| 5 | 3 | 01 | 01.01 | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), для муниципальных учреждений - библиотеки | процент | D =(∑ni (Viфакт x 100/ Viгз))/n, где: D – доля достижения показателя;  т Viфакт- фактический объем муниципального задания по i-ой муниципальной услуге (работе); Viгз – утвержденный объем муниципального задания по i -ой муниципальной услуге (работе);  n – общее количество услуг (работ) установленных муниципальным заданием. Отчеты о выполнении муниципальных заданий |
| 6 | 3 | 01 | 01.03 | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | единиц | Количество муниципальных учреждений (библиотеки), в которых проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов с использованием средств субсидии, в отчетном периоде |
| 7 | 3 | 01 | 01.03 | Муниципальные библиотеки Московской области (юридические лица), обновившие книжный фонд, (единиц) | единиц | Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Московской области) |
| 8 | 3 | 01 | 01.04 | Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | процент | Ск = Зк / Дмо x 100%, где: Ск – соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей к среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области; Зк – средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры без внешних совместителей; Дмо – среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области |
| 9 | 3 | 01 | 01.04 | Достигнуто соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Московской области | процент | Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области). |
| 10 | 3 | 02 | 02.01 | Модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных библиотек | единиц | Количество муниципальных библиотек (филиалов) в которых произведена модернизация материально-технической базы в отчетном периоде , (нарастающим итогом) |
| 11 | 3 | 02 | 02.02 | Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий муниципальных библиотек | единиц | Количество муниципальных библиотек (филиалов) в которых в отчетном периоде проведен капитальный ремонт, текущий ремонт и благоустройство территорий муниципальных библиотек (филиалов), (нараствющим итогом) |
| 12 | 3 | 02 | 02.03 | Муниципальные библиотеки Московской области, выполнившие работы по обеспечению пожарной безопасности,(ежегодно) | единица | Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении из бюджета Московской области субсидии на иные цели государственному бюджетному или автономному учреждению Московской области). |
| 13 | 4 | 01 | 01.01 | Количество муниципальных учреждений (театрально-концертные организации), финансируемых за счет бюджетных средств | единиц | Количество муниципальных учреждений (театрально-концертные организации), финансируемых за счет бюджетных средств, в отчетном периоде |
| 14 | 4 | 01 | 01.01 | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), для муниципальных учреждений - театрально-концертные организации | процент | D =(∑ni (Viфакт x 100/ Viгз))/n, где: D – доля достижения показателя;  т Viфакт- фактический объем муниципального задания по i-ой муниципальной услуге (работе); Viгз – утвержденный объем муниципального задания по i -ой муниципальной услуге (работе);  n – общее количество услуг (работ) установленных муниципальным заданием. Отчеты о выполнении муниципальных заданий |
| 15 | 4 | 01 | 01.02 | Проведены праздничные и культурно-массовые мероприятия, фестивали, конкурсы | единиц | Количество мероприятий, планируемых к проведению в рамках выделенного финансирования, в отчетном периоде (нарастающим итогом) |
| 16 | 4 | 04 | 04.01 | Количество муниципальных учреждений (культурно-досуговые учреждения), финансируемых за счет бюджетных средств | единиц | Количество муниципальных учреждений (культурно-досуговые учреждения), финансируемых за счет бюджетных средств, в отчетном периоде |
| 17 | 4 | 04 | 04.01 | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), для муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения | процент | D =(∑ni (Viфакт x 100/ Viгз))/n, где: D – доля достижения показателя;  т Viфакт- фактический объем муниципального задания по i-ой муниципальной услуге (работе); Viгз – утвержденный объем муниципального задания по i -ой муниципальной услуге (работе);  n – общее количество услуг (работ) установленных муниципальным заданием. Отчеты о выполнении муниципальных заданий |
| 18 | 4 | 04 | 04.02 | Проведены праздничные и культурно-массовые мероприятия, фестивали, конкурсы | единиц | Количество мероприятий, планируемых к проведению в рамках выделенного финансирования, в отчетном периоде (нарастающим итогом) |
| 19 | 4 | 05 | 05.01 | Проведена модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных театрально-концертных организаций и учреждения культуры, осуществляющих демонстрацию кинофильмов, кинопрокат, развитие киноискусства | единиц | Количество театрально - концертных учреждений культуры и учреждений культуры, осуществляющих демонстрацию кинофильмов, кинопрокат, развитие киноискусства, в которых произведена модернизация материально-технической базы, в отчетном периоде |
| 20 | 4 | 05 | 05.02 | Количество культурно-досуговых учреждений культуры, в которых произведена модернизация материально-технической базы | единиц | Количество культурно-досуговых учреждений культуры, в которых произведена модернизация материально-технической базы, в отчетном периоде |
| 21 | 4 | 05 | 05.04 | Проведен капитальный ремонт, текущий ремонт и благоустройство территорий муниципальных театрально-концертных организаций и учреждений культуры, осуществляющих демонстрацию кинофильмов, кинопрокат, развитие киноискусства | единиц | Количество муниципальных театрально-концертных организаций и учреждений культуры, осуществляющих демонстрацию кинофильмов, кинопрокат, развитие, в которых проведен капитальный ремонт, текущий ремонт и благоустройство территорий, в отчетном периоде |
| 22 | 4 | 06 | 06.01 | Количество муниципальных учреждений (парк культуры и отдыха), финансируемых за счет бюджетных средств | единиц | Количество муниципальных учреждений (парк культуры и отдыха), финансируемых за счет бюджетных средств, в отчетном периоде |
| 24 | 4 | 07 | 07.01 | Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | процент | Ск = Зк / Дмо x 100%, где: Ск – соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей к среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области; Зк – средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры без внешних совместителей; Дмо – среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области |
| 25 | 4 | 07 | 07.01 | Достигнуто соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Московской области | процент | Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области). |
| 26 | 4 | 07 | 07.03 | Количество работников муниципальных учреждений, которым произведены стимулирующие выплаты | человек | Количество работников муниципальных учреждений, которым произведены стимулирующие выплаты в отчетном периоде |
| 27 | 4 | А2 | А2.03 | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | человек | Количество лучших работников муниципальных сельских учреждений культуры, которым выплачена премия, в отчетном периоде |
| 28 | 4 | А2 | А2.03 | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | единиц | Количество лучших муниципальных сельских учреждений культуры, которым выплачена премия, в отчетном периоде |
| 29 | 4 | А2 | А2.03 | Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение | человек | Количество лучших работников муниципальных сельских учреждений культуры, которым выплачена премия, в отчетном периоде |
| 30 | 4 | А2 | А2.03 | Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение | единица | Количество лучших муниципальных сельских учреждений культуры, которым выплачена премия, в отчетном периоде |
| 31 | 5 | 01 | 01.01 | Оборудованы в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекты организаций культуры | единиц | Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Московской области) |
| 32 | 6 | 01 | 01.01 | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), для муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры, процент | процент | D =(∑ni (Viфакт x 100/ Viгз))/n, где: D – доля достижения показателя;  т Viфакт- фактический объем муниципального задания по i-ой муниципальной услуге (работе); Viгз – утвержденный объем муниципального задания по i -ой муниципальной услуге (работе);  n – общее количество услуг (работ) установленных муниципальным заданием. Отчеты о выполнении муниципальных заданий |
| 33 | 6 | 03 | 03.01 | Количество муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры, в которых произведена модернизация материально-технической базы | единиц | Количество муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры, в которых произведена модернизация материально-технической базы |
| 34 | 6 | 03 | 03.02 | Проведен капитальный ремонт, текущий ремонт в организациях дополнительного образования сферы культуры | единиц | Количество организаций дополнительного образования сферы культуры, в которых проведен капитальный ремонт, текущий ремонт, в отчетном периоде |
| 35 | 6 | А1 | А1.01 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | единиц | Количество муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры, получившие музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы, в текущем году |
| 36 | 6 | А1 | А1.02 | Оснащены муниципальные организации дополнительного образования в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств музыкальными инструментами | единиц | Отчет о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии |
| 37 | 6 | 04 | 04.01 | Завершены работы по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования сферы культуры | единиц | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении из бюджета городского округа Московской области субсидии на иные цели муниципальному бюджетному или автономному учреждению) |
| 38 | 6 | 05 | 05.01 | Доля работников организаций дополнительного образования сферы культуры (руководители и педагогические работники), которым произведены выплаты за высокий уровень достижений работы педагогического коллектива по дополнительному образованию в сфере культуры, в общей численности указанной категории работников организаций дополнительного образования сферы культуры, которым предусмотрены выплаты | процент | Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области). |
| 39 | 6 | 05 | 03 | Достигнуто соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования сферы культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы учителей в Московской области | процент | Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области). |
| 40 | 7 | 01 | 01.01 | Туристский поток в Московскую область | Человек | ТП = Ткср + Тсв, где: ТП - объем туристского потока в городской округ Воскресенск в отчетном периоде (нарастающим итогом); Ткср - число туристов, размещенных в коллективных средствах размещения; Тсв - число туристов, размещенных в иных средствах размещении |

Приложение 4

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

9.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения, годы | Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 2. | Основное мероприятие 02. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования | 2023-2027 | Итого: | 237 009,00 | 41 834,00 | 141 888,00 | | | | | 26 642,00 | 26 645,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 219 052,00 | 39 457,00 | 134 318,00 | | | | | 22 637,00 | 22 640,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 17 677,00 | 2 327,00 | 7 420,00 | | | | | 3 965,00 | 3 965,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 280,00 | 50,00 | 150,00 | | | | | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Разработка проектной документации по сохранению объектов культурного наследия находящихся в собственности муниципальных образований | 2023-2027 | Итого: | 600,00 | 250,00 | 350,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУ "ЦРК" |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 600,00 | 250,00 | 350,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Количество объектов культурного наследия в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по разработке проектной документации в текущем году, штука | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 02.02. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципальных образований | 2023-2027 | Итого: | 236 409,00 | 41 584,00 | 141 538,00 | | | | | 26 642,00 | 26 645,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 219 052,00 | 39 457,00 | 134 318,00 | | | | | 22 637,00 | 22 640,00 | 0,00 | МУ "Парки городского округа Воскресенск" |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 17 077,00 | 2 077,00 | 7 070,00 | | | | | 3 965,00 | 3 965,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 280,00 | 50,00 | 150,00 | | | | | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
|  | Количество объектов культурного наследия, на которых в текущем году проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, штука | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Показатель с 2024 года не мониторится |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого: | 237 009,00 | 41 834,00 | 141 888,00 | | | | | 26 642,00 | 26 645,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 219 052,00 | 39 457,00 | 134 318,00 | | | | | 22 637,00 | 22 640,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 17 677,00 | 2 327,00 | 7 420,00 | | | | | 3 965,00 | 3 965,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 280,00 | 50,00 | 150,00 | | | | | 40,00 | 40,00 | 0,00 |

9.2. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02. подпрограммы 1 "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ  по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/ Завершение работ | Предельная стоимость объекта   (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч.  по годам реализации программы (тыс. руб.) | Финансирование, тыс. рублей | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс.руб.) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Городской округ Воскресенск Московской области | | | | | | 19 050,13 | Итого | 236 409,00 | 41 584,00 | 141 538,00 | 26 642,00 | 26 645,00 | 0,00 |
| 18 079,59 | Средства бюджета Московской области | 219 052,00 | 39 457,00 | 134 318,00 | 22 637,00 | 22 640,00 | 0,00 |
| 952,09 | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 17 077,00 | 2 077,00 | 7 070,00 | 3 965,00 | 3 965,00 |
| 18,45 | Внебюджетные средства | 280,00 | 50,00 | 150,00 | 40,00 | 40,00 |
| 1.1. | Усадьба «Кривякино», XVIII - XIX вв.: Главный дом, середина XVIII в. Московская область, Воскресенский район, с. Кривякино (современный адрес: Московская область, Воскресенский район, г.п. Воскресенск,  г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д. 5) | 712,5 кв.м | Сохранение объектов культурного наследия (в том числе проектные работы, научное руководство) | 01.01.2023-15.11.2024 | 19.12. 2024 | 202 172,13 | 19 050,13 | Итого | 183 122,00 | 41 584,00 | 141 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 079,59 | Средства бюджета Московской области | 173 775,00 | 39 457,00 | 134 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 952,09 | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 9 147,00 | 2 077,00 | 7 070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18,45 | Внебюджетные средства | 200,00 | 50,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Усадьба «Кривякино», XVIII - XIX вв.: Южный флигель, Московская область, Воскресенский район, с. Кривякино (современный адрес: Московская область, Воскресенский район,г.п. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д. 5) | 352,5 кв.м | Сохранение объектов культурного наследия (в том числе проектные работы, научное руководство) | 01.01.2025-28.12.2026 | 28.12.2026 | 31 335,00 | - | Итого | 31 335,00 | 0,00 | 0,00 | 15 666,00 | 15 669,00 | 0,00 |
| - | Средства бюджета Московской области | 26 631,00 | 0,00 | 0,00 | 13 314,00 | 13 317,00 | 0,00 |
| - | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 664,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332,00 | 2 332,00 |
| - | Внебюджетные средства | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1.3. | Усадьба «Кривякино», XVIII - XIX вв.: Северный флигель, Московская область, Воскресенский район, с. Кривякино (современный адрес: Московская область, Воскресенский район,г.п. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д. 5) | 110,4 кв.м | Сохранение объектов культурного наследия (в том числе проектные работы, научное руководство) | 01.01.2025-28.12.2026 | 28.12.2026 | 21 952,00 | - | Итого | 21 952,00 | 0,00 | 0,00 | 10 976,00 | 10 976,00 | 0,00 |
| - | Средства бюджета Московской области | 18 646,00 | 0,00 | 0,00 | 9 323,00 | 9 323,00 | 0,00 |
| - | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 266,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633,00 | 1 633,00 |
| - | Внебюджетные средства | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |

Приложение 5

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Раздел 10 «Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»

10.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения, годы | Источник финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области | 2023-2027 | Итого: | 397 300,88 | 79 008,29 | 83 470,28 | | | | | 78 383,70 | 78 817,81 | 77 620,80 |  |
| Средства бюджета Московской области | 10 173,82 | 4 159,19 | 5 290,06 | | | | | 347,15 | 377,42 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 1 572,30 | 369,72 | 417,64 | | | | | 407,52 | 377,42 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 383 509,75 | 73 905,97 | 76 910,98 | | | | | 77 319,03 | 77 752,97 | 77 620,80 |
| Внебюджетные средства | 2 045,01 | 573,41 | 851,60 | | | | | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки | 2023-2027 | Итого: | 384 892,83 | 74 212,33 | 77 632,00 | | | | | 77 496,90 | 77 930,80 | 77 620,80 | МУК "ВЦБС" |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 382 847,82 | 73 638,92 | 76 780,40 | | | | | 77 186,90 | 77 620,80 | 77 620,80 |
| Внебюджетные средства | 2 045,01 | 573,41 | 851,60 | | | | | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
|  | Количество муниципальных учреждений (библиотеки), финансируемые за счет бюджетных средств, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Показатель с 2024 года не мониторится |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), для муниципальных учреждений - библиотеки, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 95 | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 1.3. | Мероприятие 01.03. Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) | 2023-2027 | Итого: | 3 577,43 | 927,26 | 876,36 | | | | | 886,80 | 887,01 | 0,00 | МУК "ВЦБС" |
| Средства бюджета Московской области | 1 343,20 | 290,49 | 328,14 | | | | | 347,15 | 377,42 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 1 572,30 | 369,72 | 417,64 | | | | | 407,52 | 377,42 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 661,93 | 267,05 | 130,58 | | | | | 132,13 | 132,17 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | Муниципальные библиотеки Московской области (юридические лица), обновившие книжный фонд, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 1.4. | Мероприятие 01.04. Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | 2023-2024 | Итого: | 8 830,62 | 3 868,70 | 4 961,92 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУК "ВЦБС" |
| Средства бюджета Московской области | 8 830,62 | 3 868,70 | 4 961,92 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 101,85 | 101,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | Показатель с 2024 года не мониторится |
|  | Достигнуто соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Московской области, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 105,71 | - | 105,71 | 0 | 0 | 0 | 105,71 | - | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие 02. Модернизация (развитие) материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных библиотек Московской области | 2024-2026 | Итого: | 8 931,15 | 0,00 | 8 531,15 | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 8 390,85 | 0,00 | 8 390,85 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 540,30 | 0,00 | 140,30 | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных библиотек | 2024-2026 | Итого: | 1 140,20 | 0,00 | 740,20 | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | МУК "ВЦБС" |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 599,90 | 0,00 | 599,90 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 540,30 | 0,00 | 140,30 | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
|  | Модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных библиотек, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 02.02.  Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий муниципальных библиотек | 2024-2026 | Итого: | 6 660,69 | 0,00 | 6 660,69 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУК "ВЦБС" |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 660,69 | 0,00 | 6 660,69 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий муниципальных библиотек, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 02.03.  Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных библиотеках | 2024-2026 | Итого: | 1 130,26 | 0,00 | 1 130,26 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУК "ВЦБС" |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 130,26 | 0,00 | 1 130,26 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальные библиотеки Московской области, выполнившие работы по обеспечению пожарной безопасности, ед. (ежегодно) | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого: | 406 232,03 | 79 008,29 | 92 001,43 | | | | | 78 583,70 | 79 017,81 | 77 620,80 |  |
| Средства бюджета Московской области | 10 173,82 | 4 159,19 | 5 290,06 | | | | | 347,15 | 377,42 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 1 572,30 | 369,72 | 417,64 | | | | | 407,52 | 377,42 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 391 900,60 | 73 905,97 | 85 301,83 | | | | | 77 319,03 | 77 752,97 | 77 620,80 |
| Внебюджетные средства | 2 585,31 | 573,41 | 991,90 | | | | | 510,00 | 510,00 | 0,00 |

Приложение 6

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. Подпрограмма 4 "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно - досуговой деятельности, кинематографии"

11.1. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно – досуговой деятельности, кинематографии»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения, годы | Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, муниципальных учреждений культуры Московской области | 2023-2027 | Итого: | 161 024,34 | 28 389,68 | 33 895,28 | | | | | 33 508,76 | 33 415,41 | 31 815,21 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 153 647,47 | 26 613,44 | 31 654,94 | | | | | 31 748,67 | 31 815,21 | 31 815,21 |
| Внебюджетные средства | 7 376,87 | 1 776,24 | 2 240,34 | | | | | 1 760,09 | 1 600,20 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - театрально-концертные организации | 2023-2027 | Итого: | 158 367,10 | 28 049,68 | 33 378,04 | | | | | 32 908,76 | 32 815,41 | 31 215,21 | Муниципальные театральные, концертные учреждения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 150 990,23 | 26 273,44 | 31 137,70 | | | | | 31 148,67 | 31 215,21 | 31 215,21 |
| Внебюджетные средства | 7 376,87 | 1 776,24 | 2 240,34 | | | | | 1 760,09 | 1 600,20 | 0,00 |
|  | Количество муниципальных учреждений (театрально-концертные организации), финансируемых за счет бюджетных средств, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Показатель с 2024 года не мониторится |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), для муниципальных учреждений - театрально-концертные организации, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 95 | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Мероприятия в сфере культуры | 2023-2027 | Итого: | 2 657,24 | 340,00 | 517,24 | | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | Муниципальные театральные, концертные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 657,24 | 340,00 | 517,24 | | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведены праздничные и культурно-массовые мероприятия, фестивали, конкурсы, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 55 | 5 | 35 | 1 | 1 | 1 | 35 | 5 | 5 | 5 |
| 4. | Основное мероприятие 04. Обеспечение функций культурно - досуговых учреждений | 2023-2027 | Итого: | 1 882 631,78 | 354 798,22 | 404 270,25 | | | | | 380 899,59 | 384 372,68 | 358 291,04 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 772 113,94 | 328 606,37 | 371 423,34 | | | | | 355 502,15 | 358 291,04 | 358 291,04 |
| Внебюджетные средства | 110 517,84 | 26 191,85 | 32 846,91 | | | | | 25 397,44 | 26 081,64 | 0,00 |
| 4.1. | Мероприятие 04.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения | 2023-2027 | Итого: | 1 847 873,59 | 349 138,22 | 397 372,06 | | | | | 373 499,59 | 376 972,68 | 350 891,04 | Муниципальные культурно-досуговые учреждения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 737 422,75 | 322 946,37 | 364 592,15 | | | | | 348 102,15 | 350 891,04 | 350 891,04 |
| Внебюджетные средства | 110 450,84 | 26 191,85 | 32 779,91 | | | | | 25 397,44 | 26 081,64 | 0,00 |
|  | Количество муниципальных учреждений (культурно-досуговые учреждения), финансируемых за счет бюджетных средств, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Показатель с 2024 года не мониторится |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), для муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 95 | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 4.2. | Мероприятие 04.02. Мероприятия в сфере культуры | 2023-2027 | Итого: | 34 758,19 | 5 660,00 | 6 898,19 | | | | | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | Муниципальные культурно-досуговые учреждения |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 34 691,19 | 5 660,00 | 6 831,19 | | | | | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 |
| Внебюджетные средства | 67,00 | 0,00 | 67,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведены праздничные и культурно-массовые мероприятия, фестивали, конкурсы, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 541 | 103 | 129 | 8 | 28 | 38 | 129 | 103 | 103 | 103 |
| 5. | Основное мероприятие 05. Модернизация (развитие) материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений | 2023-2027 | Итого: | 58 681,06 | 8 751,49 | 37 529,76 | | | | | 6 010,56 | 6 389,25 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 30 347,20 | 405,20 | 29 942,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 28 333,86 | 8 346,29 | 7 587,76 | | | | | 6 010,56 | 6 389,25 | 0,00 |  |
| 5.1. | Мероприятие 05.01. Модернизация (развитие) материально-технической базы театрально-концертных учреждений культуры | 2023-2027 | Итого: | 1 315,37 | 203,59 | 667,07 | | | | | 170,41 | 274,30 | 0,00 | Муниципальные театральные, концертные учреждения |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 389,70 | 0,00 | 389,70 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 925,67 | 203,59 | 277,37 | | | | | 170,41 | 274,30 | 0,00 |
|  | Проведена модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных театрально-концертных организаций и учреждения культуры, осуществляющих демонстрацию кинофильмов, кинопрокат, развитие киноискусства, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 5.2. | Мероприятие 05.02.  Модернизация (развитие) материально-технической базы культурно-досуговых учреждений культуры | 2023-2027 | Итого: | 29 466,44 | 8 547,90 | 8 963,44 | | | | | 5 840,15 | 6 114,95 | 0,00 | Муниципальные культурно-досуговые учреждения |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 058,25 | 405,20 | 1 653,05 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 27 408,19 | 8 142,70 | 7 310,39 | | | | | 5 840,15 | 6 114,95 | 0,00 |
|  | Количество культурно-досуговых учреждений культуры, в которых произведена модернизация материально-технической базы, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 5.4. | Мероприятие 05.04.  Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений культуры | 2023-2027 | Итого: | 27 899,25 | 0,00 | 27 899,25 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальные культурно-досуговые учреждения |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 27 899,25 | 0,00 | 27 899,25 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведен капитальный ремонт, текущий ремонт и благоустройство территорий муниципальных театрально-концертных организаций и учреждений культуры, осуществляющих демонстрацию кинофильмов, кинопрокат, развитие киноискусства, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Основное мероприятие 06. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого: | 205 408,25 | 28 246,70 | 27 729,50 | | | | | 49 072,95 | 50 179,55 | 50 179,55 |  |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 205 408,25 | 28 246,70 | 27 729,50 | | | | | 49 072,95 | 50 179,55 | 50 179,55 |  |
| 6.1. | Мероприятие 06.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого: | 205 408,25 | 28 246,70 | 27 729,50 | | | | | 49 072,95 | 50 179,55 | 50 179,55 | МУ "Парки городского округа Воскресенск" |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 205 408,25 | 28 246,70 | 27 729,50 | | | | | 49 072,95 | 50 179,55 | 50 179,55 |
|  | Количество муниципальных учреждений (парк культуры и отдыха), финансируемых за счет бюджетных средств, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1\* | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Основное мероприятие 07. Обеспечение функций муниципальных учреждений культуры Московской области | 2023-2027 | Итого: | 39 077,31 | 16 807,30 | 22 270,01 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 39 077,31 | 16 807,30 | 22 270,01 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Мероприятие 07.01. Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | 2023-2024 | Итого: | 38 179,38 | 16 807,30 | 21 372,08 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальные учреждения культуры (кроме муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры) |
| Средства бюджета Московской области | 38 179,38 | 16 807,30 | 21 372,08 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 101,85 | 101,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | Показатель с 2024 года не мониторится |
|  | Достигнуто соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 105,71 | - | 105,71 | 0 | 0 | 0 | 105,71 | - | - | - |  |
| 7.3. | Мероприятие 07.03. Финансовое обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по созданию условий для организации досуга населения в парках культуры и отдыха в Московской области | 2024 | Итого: | 897,93 | 0,00 | 897,93 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 897,93 | 0,00 | 897,93 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальные учреждения культуры |
|  | Количество работников муниципальных учреждений, которым произведены стимулирующие выплаты, человек | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2,00 | - | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | - | - |  |
| 8. | Основное мероприятие А2. Федеральный проект "Творческие люди" | 2023-2027 | Итого: | 533,33 | 333,33 | 200,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 133,33 | 83,33 | 50,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 400,00 | 250,00 | 150,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Мероприятие A2.03. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры | 2023-2027 | Итого: | 533,33 | 333,33 | 200,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 133,33 | 83,33 | 50,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальные сельские учреждения культуры |
| Средства федерального бюджета | 400,00 | 250,00 | 150,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры, человек | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Показатель с 2024 года не мониторится |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры (единиц) | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение, человек | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение, единица | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого: | 2 347 356,07 | 437 326,72 | 525 894,80 | | | | | 469 491,86 | 474 356,89 | 440 285,80 |  |
| Средства бюджета Московской области | 39 210,64 | 16 890,63 | 22 320,01 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 400,00 | 250,00 | 150,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 161 516,86 | 383 871,71 | 460 749,78 | | | | | 436 323,77 | 440 285,80 | 440 285,80 |
| Внебюджетные средства | 146 228,57 | 36 314,38 | 42 675,01 | | | | | 33 168,09 | 34 071,09 | 0,00 |

\* - Передача земельного участка из МУ "ЦРК" в МУ "Парки городского округа Воскресенск"

11.2. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 05.04 подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и культурно - досуговой деятельности, кинематографии» муниципальной программы «Культура и туризм»

Муниципальный заказчик: Управление культуры Администрации городского округа Воскресенск

Ответственный за выполнение мероприятия: муниципальные культурно - досуговые учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | | | Адрес объекта | Вид работ | Сроки проведения работ | | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. |  | | Финансирование из средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области | | | | | | | | | | | |
| 1 | МУ "Парки городского округа Воскресенск" (здание КЦ) | | | МО, г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д.5 | Капитальный ремонт сетей МУ "КЦ "Усадьба Кривякино" |  | 2024 | Х | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | Всего по мероприятию: | | | | | |  | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 7

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13. Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры»

13.1. Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Развитие образования в сфере культуры»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения, годы | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Обеспечение функций муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры | 2023-2027 | Итого: | 1 144 427,52 | 207 943,91 | 230 343,74 | | | | | 234 168,30 | 243 032,49 | 228 939,08 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 084 756,45 | 195 118,48 | 211 639,90 | | | | | 220 119,90 | 228 939,09 | 228 939,08 |  |
| Внебюджетные средства | 59 671,07 | 12 825,43 | 18 703,84 | | | | | 14 048,40 | 14 093,40 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры | 2023-2027 | Итого: | 1 144 427,52 | 207 943,91 | 230 343,74 | | | | | 234 168,30 | 243 032,49 | 228 939,08 | Муниципальные учреждения дополнительного образования сферы культуры |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 084 756,45 | 195 118,48 | 211 639,90 | | | | | 220 119,90 | 228 939,09 | 228 939,08 |
| Внебюджетные средства | 59 671,07 | 12 825,43 | 18 703,84 | | | | | 14 048,40 | 14 093,40 | 0,00 |
|  | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), для муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2. | Основное мероприятие 03. Обеспечение современных условий организации образовательного и учебно-производственного процесса | 2023-2027 | Итого: | 21 457,41 | 3 687,10 | 8 268,61 | | | | | 4 773,35 | 4 728,35 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 715,38 | 668,42 | 3 046,96 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 17 742,03 | 3 018,68 | 5 221,65 | | | | | 4 773,35 | 4 728,35 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 03.01.  Модернизация (развитие) материально-технической базы организаций дополнительного образования сферы культуры | 2023-2027 | Итого: | 16 411,66 | 3 018,68 | 3 891,28 | | | | | 4 773,35 | 4 728,35 | 0,00 | Муниципальные учреждения дополнительного образования сферы культуры |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 16 411,66 | 3 018,68 | 3 891,28 | | | | | 4 773,35 | 4 728,35 | 0,00 |
|  | Количество муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры, в которых произведена модернизация материально-технической базы, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 03.02. Проведение капитального ремонта, текущего ремонта организаций дополнительного образования сферы культуры | 2023-2024 | Итого: | 5 045,75 | 668,42 | 4 377,33 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальные учреждения дополнительного образования сферы культуры |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 715,38 | 668,42 | 3 046,96 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 1 330,37 | 0,00 | 1330,37 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведен капитальный ремонт, текущий ремонт в организациях дополнительного образования сферы культуры, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие А1.  Федеральный проект «Культурная среда» | 2023-2027 | Итого: | 48 735,56 | 48 735,56 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 22 097,50 | 22 097,50 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 3 765,00 | 3 765,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 22 873,06 | 22 873,06 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятие А1.01. Государственная поддержка отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения образовательных организаций в сфере культуры) | 2023-2027 | Итого: | 7 050,56 | 7 050,56 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 255,00 | 1 255,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 3 765,00 | 3 765,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 030,56 | 2 030,56 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Мероприятие А1.02. Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры | 2023-2027 | Итого: | 41 685,00 | 41 685,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальные учреждения дополнительного образования сферы культуры |
| Средства бюджета Московской области | 20 842,50 | 20 842,50 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 20 842,50 | 20 842,50 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Оснащены муниципальные организации дополнительного образования в сфере культуры (детские школы искусств по ви-дам искусств музыкальными инструментами, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 04. Обеспечение пожарной безопасности и создание доступной среды | 2023-2027 | Итого: | 2 128,09 | 2 128,09 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 128,09 | 2 128,09 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Мероприятие 04.01. Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в организациях дополнительного образования сферы культуры | 2023-2027 | Итого: | 2 128,09 | 2 128,09 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальные учреждения дополнительного образования сферы культуры |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 128,09 | 2 128,09 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Завершены работы по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Основное мероприятие 05. Финансовое обеспечение организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области | 2024 | Итого: | 9 789,83 | 0,00 | 9 789,83 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 9 789,83 | 0,00 | 9 789,83 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1. | Мероприятие 05.01. Финансовое обеспечение стимулирующих выплат работникам организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области с высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по дополнительному образованию в сфере культуры | 2024 | Итого: | 1 973,83 | 0,00 | 1 973,83 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 973,83 | 0,00 | 1 973,83 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальные учреждения дополнительного образования сферы культуры |
|  | Доля работников организаций дополнительного образования сферы культуры (руководители и педагогические работники), которым произведены выплаты за высокий уровень достижений работы педагогического коллектива по дополнительному образованию в сфере культуры, в общей численности указанной категории работников организаций дополнительного образования сферы культуры, которым предусмотрены выплаты, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Мероприятие 05.03. Сохранение достигнутого уровня заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования сферы культуры | 2024 | Итого: | 7 816,00 | 0,00 | 7 816,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 7 816,00 | 0,00 | 7 816,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Достигнуто соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования сферы культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы учителей в Московской области, процент | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 92,89 | 0 | 92,89 | 0 | 0 | 0 | 92,89 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого: | 1 226 538,41 | 262 494,66 | 248 402,18 | | | | | 238 941,65 | 247 760,84 | 228 939,08 |  |
| Средства бюджета Московской области | 31 887,33 | 22 097,50 | 9 789,83 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 3 765,00 | 3 765,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 113 472,98 | 220 788,05 | 214 686,86 | | | | | 220 119,90 | 228 939,09 | 228 939,08 |
| Внебюджетные средства | 77 413,10 | 15 844,11 | 23 925,49 | | | | | 18 821,75 | 18 821,75 | 0,00 |

Приложение 8

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

15. Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

15.1. Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения, годы | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01.  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого: | 90 277,60 | 16 416,17 | 20 193,60 | 18 067,02 | 17 800,41 | 17 800,40 |  |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 90 277,60 | 16 416,17 | 20 193,60 | 18 067,02 | 17 800,41 | 17 800,40 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере культуры | 2023-2027 | Итого: | 90 277,60 | 16 416,17 | 20 193,60 | 18 067,02 | 17 800,41 | 17 800,40 |  |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 90 277,60 | 16 416,17 | 20 193,60 | 18 067,02 | 17 800,41 | 17 800,40 | Управление культуры |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого: | 90 277,60 | 16 416,17 | 20 193,60 | 18 067,02 | 17 800,41 | 17 800,40 |  |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 90 277,60 | 16 416,17 | 20 193,60 | 18 067,02 | 17 800,41 | 17 800,40 |