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Администрация

городского округа Воскресенск

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__________________ № ________________

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск 

Московской области от 05.12.2023 № 7122 

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации                       городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменениями                            от 20.01.2023 № 219, от 07.04.2023 № 1835 от 23.06.2023 № 3381, от 21.08.2023 № 4689,                          от 10.01.2024 № 11, от 29.04.2026 № 1202), в связи с изменением объемов финансирования                          мероприятий и показателей реализации муниципальной программы
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск                          Московской области от 05.12.2023 № 7122 (с изменениями от 05.02.2024 № 489, от 07.03.2024            № 1040, от 07.05.2024 № 1980, от 30.05.2024 № 2141, от 24.07.2024 № 2575, от 21.10.2024 № 3343, от 16.12.2024 № 3940, от 28.01.2025 № 137, от 14.02.2025 № 295, от 17.03.2025 № 689,                              от 19.06.2025 № 1555, от 27.06.2025 № 1656, от 02.09.2025 № 2305, от 12.09.2025 № 2435,                             от 01.11.2025 № 2956, от 03.12.2025 № 3250, от 20.01.2026 № 66, от 02.02.2026 № 208,                        от 03.04.2026 № 921, от 10.04.2026 № 988, от 23.04.2026 № 1124, от 22.05.2026 № 1420,                            от 23.06.2026 № 1790), следующие изменения:
1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Раздел 2 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы                «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» изложить в редакции согласно                      приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Раздел 4 «Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы»             изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. Раздел 7 «Обоснование объема средств на реализацию муниципальной программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, объем долевого                      финансирования» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.5. Раздел 9 «Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы»                     изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.6. Раздел 10 «Планируемые показатели реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.7. Раздел 11 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
1.8. Раздел 12 «Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
1.9. Дополнить муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммой 5 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
2. Управлению внутренних коммуникаций Администрации городского округа Воскресенск Московской области обеспечить размещение настоящего постановления в сетевом издании     «Официальный  вестник  городского округа  Воскресенск Московской области» и на официальном
сайте городского округа Воскресенск.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Воскресенск Гарибяна С.П.
Глава городского округа Воскресенск                                                                                   А.В. Малкин
Приложение 1

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от_________________№___________

1. Паспорт муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

	Координатор муниципальной программы
	Первый заместитель Главы городского округа Воскресенск, курирующий вопросы земельных отношений, муниципальной собственности, жилищной политики и рекламы, архитектуры и градостроительства, недвижимости

	Муниципальный заказчик муниципальной программы 
	Управление муниципальной собственности, жилищной политики и рекламы Администрации городского округа Воскресенск, управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Воскресенск

	Цели муниципальной программы переселения
	Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

	Перечень подпрограмм муниципальной программы переселение
	Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»

Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года»

Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы переселения
	10.01.2024 – 31.12.2033 гг.

	Объемы и источники финансирования муниципальной программы переселения, в том числе по годам
	Расходы (тыс. рублей)

	
	Всего
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2033

	Средства бюджета Московской области
	2 652 514,32
	411 942,26
	491 066,22
	324 697,31
	1 424 808,53
	10 250,00
	0,00

	Средства бюджета городского округа Воскресенск
	430 145,83
	89 617,68
	13 182,05
	58 307,80
	258 788,30
	0,00
	0,00

	Всего, в том числе по годам:
	3 082 660,15
	501 559,94
	504 248,27
	383 005,11
	1 683 596,83
	10 250,00
	0,00


Приложение 2

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от_________________№___________
2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее – муниципальная программа) направлена на обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Мониторинг текущего состояния жилищного фонда на территории городского округа Воскресенск по состоянию на 02.03.2026 в соответствии с реестром «Сведения об общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, которые с 01.01.2017 и после 01.01.2022 признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» выявил площадь аварийного жилищного фонда в городском округе Воскресенск, признанного таковым с 01.01.2017 и после 01.01.2022 – 18 600 кв. м. Данный аварийный фонд подлежит расселению за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), за счет средств консолидированного бюджета Московской области и за счет средств бюджета городского округа Воскресенск.

Решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплексных программных методов, определяющих систему мероприятий по формированию жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Муниципальная программа определяет перечень многоквартирных домов, которые с 01.01.2017 и после 01.01.2022 признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации в г. о. Воскресенск.
Адресный перечень многоквартирных домов городского округа Воскресенск Московской области 
признанных аварийными и подлежащими сносу

	№ п/п
	Адрес многоквартирного жилого дома (далее - МКД)
	Дата признания МКД аварийным и подлежащим сносу
	Планируемая дата завершения переселения

	1
	2
	3
	4

	1
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, пгт. Хорлово, ул. 1 Пятилетка, д. 3
	10.05.2018
	31.12.2025

	2
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, с. Фаустово, д. 9
	08.05.2018
	31.12.2025

	3
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, г. Воскресенск, ул. Андреса, д. 7
	10.09.2021
	31.12.2027

	4
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, г. Воскресенск, ул. Маркина, д. 1/12
	10.09.2021
	31.12.2027

	5
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, г. Воскресенск, ул. Мичурина, д. 2
	18.05.2018
	31.12.2022

	6
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, г. Воскресенск, ул. Московская, д. 27
	18.05.2018
	31.12.2022

	7
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, д. Городище, ул. Мира, д. 11
	10.05.2018
	31.12.2025

	8
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, д. Городище, ул. Мира, д. 6
	10.05.2018
	31.12.2025

	9
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, д. Золотово, ул. Фабричная, д. 10
	10.05.2018
	31.12.2025

	10
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, д. Золотово, ул. Фабричная, д. 12
	12.08.2020
	31.12.2026

	11
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, д. Щельпино, ул. Центральная, д. 133
	08.05.2018
	31.12.2025

	12
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, д. Щербово, ул. Малага, д. 1
	10.05.2018
	31.12.2025

	13
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, д. Щербово, ул. Малага, д. 3
	10.05.2018
	31.12.2025

	14
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, пгт. им Цюрупы, ул. Ленинская, д. 210
	04.05.2018
	31.12.2025

	15
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, пгт. им Цюрупы, ул. Октябрьская, д. 27
	04.05.2018
	31.12.2025

	16
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, пгт. им Цюрупы, ул. Октябрьская, д. 32
	04.07.2019
	31.12.2026

	17
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, пгт. им Цюрупы, ул. Октябрьская, д. 35
	04.05.2018
	31.12.2025

	18
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, пгт. им Цюрупы, ул. Октябрьская, д. 37
	04.05.2018
	31.12.2025

	19
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, пгт. им Цюрупы, ул. Октябрьская, д. 39
	04.05.2018
	31.12.2025

	20
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, пгт. им Цюрупы, ул. Октябрьская, д. 41
	04.05.2018
	31.12.2025

	21
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, пгт. им Цюрупы, ул. Октябрьская, д. 59
	04.05.2018
	31.12.2025

	22
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, пгт. им Цюрупы, ул. Рабочий городок, д. 5
	04.07.2019
	31.12.2026

	23
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, пгт. Хорлово, пл. Ленина, д. 8
	10.05.2018
	31.12.2025

	24
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, пгт. Хорлово, ул. 1 Пятилетка, д. 1
	10.05.2018
	31.12.2025

	25
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, пгт. Хорлово, ул. 1 Пятилетка, д. 2
	10.05.2018
	31.12.2025

	26
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, с. Барановское, ул. Фабрики Вперед, д. 17
	10.05.2018
	31.12.2025

	27
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, с. Барановское, ул. Фабрики Вперед, д. 24
	10.05.2018
	31.12.2025

	28
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, с. Барановское, ул. Фабрики Вперед, д. 25
	08.05.2018
	31.12.2025

	29
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, с. Барановское, ул. Фабрики Вперед, д. 26
	10.05.2018
	31.12.2025

	30
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, с. Барановское, ул. Фабрики Вперед, д. 6
	10.05.2018
	31.12.2025

	31
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, с. Барановское, ул. Фабрики Вперед, д. 7
	10.05.2018
	31.12.2025

	32
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, с. Барановское, ул. Фабрики Вперед, д. 8
	10.05.2018
	31.12.2025

	33
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, с. Невское, д. 53
	10.05.2018
	31.12.2025

	34
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, с. Невское, д. 54
	10.05.2018
	31.12.2025

	35
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, с. Невское, д. 55
	10.05.2018
	31.12.2025

	36
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, г. Воскресенск, ул. Стандартная, д. 7
	04.09.2024
	31.12.2031

	37
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, пгт Хорлово, ул. Октябрьская, д.6
	12.04.2024
	31.12.2031

	38
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, д. Золотово, ул. Фабричная, д. 5
	19.04.2024
	31.12.2031

	39
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, г. Воскресенск, ул. Московская, д.4 В
	07.03.2025
	31.12.2031

	40
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, г. Воскресенск, ул. Быковского, д.35
	14.04.2025
	31.12.2031

	41
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, г. Воскресенск, ул. Киселева, д.1
	14.04.2025
	31.12.2031

	42
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, г. Воскресенск, ул. Советская, д.24
	09.07.2025
	31.12.2031

	43
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, п.им. Цюрупы, ул. Центральная, д.13
	09.07.2025
	31.12.2031

	44
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, г. Белоозерский, ул. Лесная, д.57
	09.07.2025
	31.12.2031

	45
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, п.им. Цюрупы, ул. Центральная, д.11
	12.09.2025
	31.12.2031

	46
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.16
	29.09.2025
	31.12.2031

	47
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, г. Воскресенск, ул. Мичурина, д.1
	29.09.2025
	31.12.2031

	48
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.1
	29.09.2025
	31.12.2031

	49
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, г. Воскресенск, ул. Киселева, д.16
	29.09.2025
	31.12.2031

	50
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, г. Воскресенск, ул. Железнодорожная, д.14
	29.09.2025
	31.12.2031

	51
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, г. Воскресенск, ул. Железнодорожная, д.5
	29.09.2025
	31.12.2031

	52
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, г. Воскресенск, ул. Железнодорожная, д.7
	30.12.2025
	31.12.2033

	53
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, г. Воскресенск, ул. Железнодорожная, д.9
	30.12.2025
	31.12.2033

	54
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, г. Воскресенск, ул. Железнодорожная, д.21
	30.12.2025
	31.12.2033

	55
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, г. Воскресенск, ул. Советская, д.22
	30.12.2025
	31.12.2033

	56
	обл. Московская, р-н. Воскресенский с. Барановское, ул. Фабрики Вперед, д.13
	30.12.2025
	31.12.2033

	57
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, с. Барановское, ул. Фабрики Вперед, д.39
	30.12.2025
	31.12.2033

	58
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.5
	30.12.2025
	31.12.2033

	59
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.7
	30.12.2025
	31.12.2033

	60
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.7а
	30.12.2025
	31.12.2033

	61
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, г. Воскресенск, ул. Ленинская, д.19
	30.12.2025
	31.12.2033

	62
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, пос. Виноградово, ул. Новозаводская, д.4А
	02.03.2026
	31.12.2033

	63
	обл. Московская, р-н. Воскресенский, д.Золотово, ул. Моховая, д.53
	02.03.2026
	31.12.2033


Приложение 3

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от_________________№___________
4. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» (далее – подпрограмма 2).

Реализация мероприятий подпрограммы 2 направлена на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, сносу аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселение.
Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» (далее – подпрограмма 4).

Реализация мероприятий подпрограммы 4 направлена на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года.

Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» (далее – подпрограмма 5).

Реализация мероприятий подпрограммы 5 направлена на обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.
Приложение 4

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от_________________№___________
7. Обоснование объема средств на реализацию муниципальной программы с указанием способов переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда, объем долевого финансирования
Финансирование мероприятий Программы осуществляется с использованием средств Фонда, предоставляемых Московской области в качестве финансовой поддержки на цели переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Уровень долевого финансирования за счет средств Московской области и (или) средств бюджетов муниципальных образований Московской области установлен распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области об утверждении предельных уровней софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на соответствующий год и плановый период, на весь период действия программы.
Объем финансирования на реализацию муниципальной программы рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в муниципальную программу, на стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений установленную государственной программой.
В рамках подпрограммы 4, подпрограммы 5 реализуется порядок предоставления субсидий гражданам, в рамках реализации государственной программы утвержден постановлением Правительства Московской области от 19.12.2023 № 1261-ПП «Об утверждении порядка предоставления субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда на приобретение (строительство) жилых помещений», с изменениями ,  и постановлением Правительства Московской области от 24.07.2025 № 902-ПП « Об утверждении порядка предоставления субсидий (денежного возмещения) нанимателям, переселяемым из жилого помещения в связи со сносом дома или в связи с изъятием земельного участка, на котором расположено жилое помещение (многоквартирный дом, в котором находится такое жилое помещение), для государственных или муниципальных нужд, на приобретение (строительство) жилых помещений», с изменениями.
В соответствии ч. 8.2 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением граждан, право собственности у которых в отношении таких жилых помещений возникло в порядке наследования, имеют право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, рассчитанного в порядке, установленном ч. 7 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, размер которого не может превышать стоимость приобретения ими такого жилого помещения, при этом положения ч. 8 и 8.1 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в отношении таких граждан не применяются.
Планируемый размер возмещения за изымаемое жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением с собственником жилого помещения в соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, при этом размер возмещения за жилое помещение определяется на основании проведенной оценки выкупной стоимости изымаемого жилого помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер возмещения за изымаемое жилое помещение, приобретенное гражданами после признания многоквартирного дома аварийным, на основании договора дарения либо договора пожизненной ренты, договора пожизненного содержания с иждивением, то есть договора, в котором отчуждение имущества производится бесплатно, ограничение по определению размера возмещения за изымаемое жилое помещение, установленное ч. 8.2 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации не применяется.
Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет мониторинг и контроль за использованием субсидий в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджетов всех уровней. 
Расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуществляется на:
выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;
приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию;
заключение договора мены с лицами, в чьей собственности находиться жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;
приобретение жилых помещений в многоквартирных домах у застройщика (в том числе, строительство которых не завершено).
Жилые помещения, приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей муниципальной программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Приложение 5

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от_________________№___________
9. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы

Контроль муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы – первый заместитель Главы городского округа Воскресенск. Заказчик муниципальной программы осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы, представляет в установленные сроки и по установленной форме отчетность о реализации муниципальной программы в соответствии с действующим Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области.

Приложение 6

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от_________________№___________
10. Планируемые целевые показатели реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
	№ п/п
	Целевые показатели реализации 

муниципальной программы
	Тип показателя
	Единица измерения
	Базовое значение 
	Планируемое значение показателя по годам реализации
	Номер мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы и код (Y.XX.ZZ)

	
	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2033
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года»

	1.1
	Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4.
	Отраслевой показатель
	Тысяча квадратных метров
	-
	4,112
	3,165
	2,34618
	10,8853
	-
	-
	4.01.01, 4.01.02, 4.01.04

	1.2.
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4.
	Отраслевой показатель
	Тысяча человек
	-
	0,200
	0,264
	0,150
	0,388
	-
	-
	4.01.01, 4.01.02, 4.01.04

	2
	Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»

	2.1
	Количество квадратных метров расселенного из непригодного для проживания жилищного фонда
	Отраслевой показатель
	Тысяча квадратных метров
	-
	-
	-
	0,07
	0,04
	-
	-
	И2.02, И2.03

	2.2
	Количество граждан, расселенного из непригодного для проживания жилищного фонда
	Приоритетный,

отраслевой показатель
	Тысяча человек
	-
	-
	-
	0,002
	0,002
	-
	-
	И2.02, И2.03


Приложение 7

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от_________________№___________
11. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование 

целевого показателя
	Единица измерения
	Порядок расчета значений целевого показателя
	Источник данных
	Периодичность предоставления

	1
	2
	3
	4
	
	

	1.


	Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года»

	1.1
	Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4
	Тысяча квадратных метров
	Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области.
	Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области
	Годовая

	1.2
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4
	Тысяча человек
	Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области.
	Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области
	Годовая

	2.
	Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»

	2.1
	Количество квадратных метров расселенного из непригодного для проживания жилищного фонда
	Тысяча квадратных метров
	Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда с привлечением средств ППК ФРТ
	Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области
	Годовая

	2.2
	Количество граждан, расселенного из непригодного для проживания жилищного фонда
	Тысяча человек
	Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных из аварийного фонда граждан, с привлечением средств ППК ФРТ
	Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области
	Годовая


Приложение 8

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от_________________№___________
12. Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, 
признанного таковым после 1 января 2017 года»

12.1. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года»

	Муниципальный заказчик подпрограммы
	Управление, муниципальной собственности, жилищной политики и рекламы Администрации городского округа Воскресенск, управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Воскресенск

	Цели и задачи подпрограммы
	Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	10.01.2024 – 31.12.2033 гг.

	Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам:
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Источник финансирования
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	2024 
	2025
	2026 
	2027 
	2028
	2029-2033
	Итого

	
	Администрация городского округа Воскресенск Московской области
	Всего, в том числе:
	500 785,95
	504 240,20
	368 864,26
	1 677 228,83
	10 250,00
	0,00
	3 061 369,24

	
	
	Средства бюджета Московской области
	411 942,26
	491 066,22
	310 591,81
	1 419 503,99
	0,00
	0,00
	2 633 104,28

	
	
	Средства бюджета городского округа Воскресенск
	88 843,69
	13 173,98
	58 272,45
	257 724,84
	10 250,00
	0,00
	428 264,96


12.2. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года»

	№ п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	 Всего 

(тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам реализации (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы 

	
	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2033
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Основное мероприятие 01. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года
	2024-2033
	Итого 
	3 061 369,24
	500 785,95
	504 240,20
	368 864,26
	1 677 228,83
	10 250,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	2 633 104,28
	411 942,26
	491 066,22
	310 591,81
	1 419 503,99
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Воскресенск
	428 264,96
	88 843,69
	13 173,98
	58 272,45
	257 724,84
	10 250,00
	0,00
	
	

	1.1.
	Мероприятие 01.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года
	2024-2033
	Итого
	2 523 602,70
	500 715,95
	38 766,72
	316 077,74
	1 668 042,29
	0,00
	0,00
	Отдел расселения аварийного жилищного фонда и рекламы Администрации городского округа Воскресенск
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	2 132 359,72
	411 942,26
	31 931,31
	268 982,16
	1 419 503,99
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Воскресенск
	391 242,98
	88 773,69
	6 835,41
	47 095,58
	248 538,30
	0,00
	0,00
	
	

	1.2.
	Мероприятие 01.02. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, а также предоставление субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений
	2025-2033
	Итого
	505 802,59
	0,00
	463 772,64
	42 029,95
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел расселения аварийного жилищного фонда и рекламы Администрации городского округа Воскресенск
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	500 744,56
	0,00
	459 134,91
	41 609,65
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Воскресенск
	5 058,03
	0,00
	4 637,73
	420,30
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.3.
	Мероприятие 01.04. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, за счет средств местного бюджета
	2026-2033
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел расселения аварийного жилищного фонда и рекламы Администрации городского округа Воскресенск
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Воскресенск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.4.
	Мероприятие 01.05. Реализация мероприятий по сносу аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения
	2024-2033
	Итого
	31 963,95
	70,00
	1 700,84
	10 756,57
	9 186,54
	10 250,00
	0,00
	Управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Воскресенск
	Снос аварийного жилья

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Воскресенск
	31 963,95
	70,00
	1 700,84
	10 756,57
	9 186,54
	10 250,00
	0,00
	
	


Приложение 9

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от_________________№___________
14. Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»

14.1. Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»

	Муниципальный заказчик подпрограммы
	Управление, муниципальной собственности, жилищной политики и рекламы Администрации городского округа Воскресенск

	Цели и задачи подпрограммы
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	10.01.2026 – 31.12.2033 гг.

	Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам:
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Источник финансирования
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	2026 
	2027 
	2028
	2029
	2030
	2031-2033
	Итого

	
	Администрация городского округа Воскресенск Московской области
	Всего, в том числе:
	14 140,85
	6 368,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20 508,85

	
	
	Средства бюджета Московской области
	14 105,50
	5 304,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19 410,04

	
	
	Средства бюджета городского округа Воскресенск
	35,35
	1 063,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 098,81


14.2. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из непригодного для проживания жилищного фонда»
	№ п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	 Всего 

(тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам реализации (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы 

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2021-2033
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Основное мероприятие И2. Федеральный проект «Жилье»
	2026-2033
	Итого 
	20 508,85
	14 140,85
	6 368,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	19 410,04
	14 105,50
	5 304,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Воскресенск
	1 098,81
	35,35
	1 063,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.1.
	Мероприятие И2.02. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, по II этапу
	2026-2033
	Итого
	6 368,00
	0,00
	6 368,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел расселения аварийного жилищного фонда и рекламы Администрации городского округа Воскресенск
	Переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	5 304,54
	0,00
	5 304,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Воскресенск
	1 063,46
	0,00
	1 063,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.2.
	Мероприятие И2.03. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, а также предоставление субсидий гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений, по II этапу
	2026-2033
	Итого
	14 140,85
	14 140,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел расселения аварийного жилищного фонда и рекламы Администрации городского округа Воскресенск
	Переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	14 105,50
	14 105,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Воскресенск
	35,35
	35,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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