## Плановые отключения
Сведения
об остановленных котельных на территории Московской области
по причине проведения плановых профилактических ремонтов (далее - ППР)
по состоянию на 01.06.2022 - 01.09.2022
|  | Условные обозначения: |  |  | - объекты, на которых сроки отключения ГВС для выполнения ППР не превышающих нормативных (14 суток)
- объекты, на которых оказание ГВС в межотопительныйы период не предусмотрено (сезонные котельные)
- объекты, на которых сроки отключения ГВС для выполнения ППР не превышают нормативные (14 суток)
№ п/п | Муниципальное образование | Адрес | Наименование котельной | Период работы источника | Общее количество подключенных объектов (МКД, соцсфера и т.д.) |  |  | Население | Эксп-щая орг-ция, собственник | Тип отключения | Дата отключения |  | Дата включения |  | Количество жилых домой, населения события |  |  | Количество суток отключения |  | Комментарий (а также дата и номер НПА) | Дата начала проведения пробной топки
[5 empty] | МКД | Объекты соц. сферы | Прочее (пром., коммерч. и др. |  |  |  | План | Факт | План | Факт | Соцсфера | МКД | Население | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 / 15291 | Воскресенск г.о. | г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1-в | Котельная ул. Мичурина | Круглогодичная |  |  |  |  | МУП Белоозерское ЖКХ, Администрация городского округа Воскресенск | ППР | 01.06.2022 | - | 15.06.2022 | - |  | 92 | 11940 | 14 | -
2 / 15298 | Воскресенск г.о. | д. Ратмирово, ул. Железнодорожная, д. 1 | Котельная д. Ратмирово | Круглогодичная |  |  |  |  | МУП Белоозерское ЖКХ, Администрация городского округа Воскресенск | ППР | 01.06.2022 | - | 15.06.2022 | - |  | 1 | 81 | 14 | -
3 / 16937 | Воскресенск г.о. | г. Воскресенск, ул. Зелинского, д. 4 | Котельная крышная | Круглогодичная без остановки ППР |  |  |  |  | ООО Экстех, ООО Экстех | ППР | 01.06.2022 | - | 01.06.2022 | - |  | 2 | 936 | - | -
4 / 15027 | Воскресенск г.о. | г. Воскресенск, Старая промплощадка, 5 | Котельная №1 микр. Лопатинский | Круглогодичная |  |  |  |  | МУП Белоозерское ЖКХ, Администрация городского округа Воскресенск | ППР | 01.06.2022 | - | 15.06.2022 | - |  | 15 | 3354 | 14 | -
5 / 15021 | Воскресенск г.о. | Воскресенский р-н, д. Маришкино, ул. Отдыха, 2-а | Котельная д. Маришкино | Круглогодичная |  | 0 |  |  | МУП Белоозерское ЖКХ, Администрация городского округа Воскресенск | ППР | 01.06.2022 | - | 15.06.2022 | - | 0 | 2 | 120 | 14 | -
6 / 15075 | Воскресенск г.о. | Воскресенский р-н, д. Степанщино, стр.51/1 | Котельная д. Степанщино | Круглогодичная |  |  |  |  | МУП Белоозерское ЖКХ, Администрация городского округа Воскресенск | ППР | 03.06.2022 | - | 17.06.2022 | - |  | 4 | 321 | 14 | -
7 / 15292 | Воскресенск г.о. | Воскресенский р-н, д. Леоново, ул. Школьная | Котельная д. Леоново | Круглогодичная |  |  |  |  | МУП Белоозерское ЖКХ, Администрация городского округа Воскресенск | ППР | 03.06.2022 | - | 17.06.2022 | - |  | 1 | 48 | 14 | -
8 / 15107 | Воскресенск г.о. | Воскресенский р-н, д. Усадище, ул. Южная, д.11 | Котельная с. Усадище | Круглогодичная |  |  |  |  | МУП Белоозерское ЖКХ, Администрация городского округа Воскресенск | ППР | 03.06.2022 | - | 17.06.2022 | - |  | 8 | 426 | 14 | -
9 / 14451 | Воскресенск г.о. | Восересенский р-н, пос. им. Цюрупы, ул. Гражданская, д. 35 | КТС 019 | Круглогодичная |  |  |  |  | АО ТЭП, АО ТЭП | ППР | 07.06.2022 | - | 10.06.2022 | - |  | 52 | 3459 | 3 | -
10 / 15038 | Воскресенск г.о. | г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137 | Котельная №1 ул. Рабочая | Круглогодичная |  |  |  |  | МУП Белоозерское ЖКХ, Администрация городского округа Воскресенск | ППР | 15.06.2022 | - | 28.06.2022 | - |  | 68 | 17142 | 13 | -
11 / 15023 | Воскресенск г.о. | ул.Коммунальная,д.6,пос. Белоозерский | котельная № 1 | Круглогодичная |  |  |  |  | МУП Белоозерское ЖКХ, Администрация городского округа Воскресенск | ППР | 15.06.2022 | - | 28.06.2022 | - |  | 69 | 18678 | 13 | -
12 / 15087 | Воскресенск г.о. | г. Воскресенск, ул. Быковского, д. 1 | котельная ОАО | Круглогодичная |  |  |  |  | ОАО Фетр, ОАО Фетр | ППР | 15.06.2022 | - | 29.06.2022 | - |  | 22 | 2700 | 14 | -
13 / 15041 | Воскресенск г.о. | г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23, стр. 4 | Котельная №2 Новлянского квартала | Круглогодичная |  |  |  |  | МУП Белоозерское ЖКХ, Администрация городского округа Воскресенск | ППР | 16.06.2022 | - | 30.06.2022 | - |  | 77 | 26574 | 14 | -
14 / 15081 | Воскресенск г.о. | Воскресенский р-н, д. Степанщино, ДРП-5 | Котельная ДРП | Круглогодичная |  |  |  |  | МУП Белоозерское ЖКХ, Администрация городского округа Воскресенск | ППР | 16.06.2022 | - | 30.06.2022 | - |  | 1 | 54 | 14 | -
15 / 15020 | Воскресенск г.о. | г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 32 | Котельная IV-го квартала | Круглогодичная |  |  |  |  | МУП Белоозерское ЖКХ, Администрация городского округа Воскресенск | ППР | 17.06.2022 | - | 01.07.2022 | - |  | 24 | 5916 | 14 | -
16 / 15097 | Воскресенск г.о. | Воскресенский р-н, с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17 | Котельная с. Ашитково | Круглогодичная |  |  |  |  | МУП Белоозерское ЖКХ, Администрация городского округа Воскресенск | ППР | 22.06.2022 | - | 06.07.2022 | - |  | 39 | 4062 | 14 | -
17 / 15116 | Воскресенск г.о. | ул. Заводская | ТЭС АО | Круглогодичная |  |  |  |  | ОАО Воскресенские минеральные удобрения, ОАО Воскресенские минеральные удобрения | ППР | 28.06.2022 | - | 12.07.2022 | - |  | 103 | 17376 | 14 | -
18 / 15044 | Воскресенск г.о. | г. Воскресенск, ул. Комсомольская, 33 | Котельная №3 микр. Лопатинский | Круглогодичная |  |  |  |  | МУП Белоозерское ЖКХ, Администрация городского округа Воскресенск | ППР | 29.06.2022 | - | 13.07.2022 | - |  | 75 | 11868 | 14 | -
19 / 15102 | Воскресенск г.о. | Воскресенский р-н, с. Конобеево, ул. Коммунальная, д.1 | Котельная с. Конобеево | Круглогодичная |  |  |  |  | МУП Белоозерское ЖКХ, Администрация городского округа Воскресенск | ППР | 01.07.2022 | - | 15.07.2022 | - |  | 13 | 2064 | 14 | -
20 / 15099 | Воскресенск г.о. | Воскресенский р-н, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131 | Котельная с. Барановское | Круглогодичная |  |  |  |  | МУП Белоозерское ЖКХ, Администрация городского округа Воскресенск | ППР | 01.07.2022 | - | 15.07.2022 | - |  | 41 | 1365 | 14 | -
21 / 15024 | Воскресенск г.о. | г.Белоозерский, ул.Пионерская,д.24 | котельная № 2 | Круглогодичная |  |  |  |  | МУП Белоозерское ЖКХ, Администрация городского округа Воскресенск | ППР | 05.07.2022 | - | 19.07.2022 | - |  | 28 | 3327 | 14 | -
22 / 15043 | Воскресенск г.о. | г. Воскресенск, ул. Московская, 24 | Котельная №2 ул. Московская | Круглогодичная |  |  |  |  | МУП Белоозерское ЖКХ, Администрация городского округа Воскресенск | ППР | 06.07.2022 | - | 19.07.2022 | - |  | 53 | 2910 | 13 | -
23 / 15068 | Воскресенск г.о. | Воскресенский р-н, д. Ратчино, ул. Сельская, д.1/1 | Котельная д. Ратчино | Круглогодичная |  |  |  |  | МУП Белоозерское ЖКХ, Администрация городского округа Воскресенск | ППР | 08.07.2022 | - | 22.07.2022 | - |  | 19 | 1170 | 14 | -
24 / 15111 | Воскресенск г.о. | Воскресенский р-н, п. Хорлово, ул. Школьная, 2-б | Котельная ул. Школьная | Круглогодичная |  |  |  |  | МУП Белоозерское ЖКХ, Администрация городского округа Воскресенск | ППР | 12.07.2022 | - | 26.07.2022 | - |  | 36 | 4533 | 14 | -
25 / 14454 | Воскресенск г.о. | Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Советская, 7а | Котельная д. Чемодурово | Круглогодичная |  |  |  |  | АО Воскресенские тепловые сети, АО Воскресенские тепловые сети | ППР | 25.07.2022 | - | 08.08.2022 | - |  | 12 | 1500 | 14 | -
26 / 15046 | Воскресенск г.о. | г. Воскресенск, ул. Фурманова,10-а | Котельная №3 ул. Фурманова | Круглогодичная |  |  |  |  | МУП Белоозерское ЖКХ, Администрация городского округа Воскресенск | ППР | 27.07.2022 | - | 09.08.2022 | - |  | 48 | 4035 | 13 | -
27 / 15105 | Воскресенск г.о. | Воскресенский р-н, д. Косяково, ул. Молодежная, стр.8/1 | Котельная с. Косяково | Круглогодичная |  |  |  |  | МУП Белоозерское ЖКХ, Администрация городского округа Воскресенск | ППР | 29.07.2022 | - | 11.08.2022 | - |  | 15 | 435 | 13 | -
28 / 15050 | Воскресенск г.о. | г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корпус 7 | Котельная Больничного квартала | Круглогодичная |  |  |  |  | МУП Белоозерское ЖКХ, Администрация г.о. Воскресенск | ППР | 01.08.2022 | - | 15.08.2022 | - |  | 4 | 492 | 14 | -
29 / 15110 | Воскресенск г.о. | Воскресенский р-н, п. Хорлово, ул. Интернатская, 5-а | Котельная ул. Интернатская | Круглогодичная |  |  |  |  | Белоозерское ЖКХ, Администрация г.о. Воскресенск | ППР | 02.08.2022 | - | 16.08.2022 | - |  | 17 | 2064 | 14 | -
| ИТОГО |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Муниц. образование |  | Отключения
|  |  | Всего | Из них
|  |  |  | В пределах норматива | Сверх норматива
| Воскресенск г.о. | Воскресенск г.о. |  | 1
| ИТОГО | ИТОГО | 1 | 1 | 0