

Администрация

городского округа Воскресенск

# Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную**

**постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области**

**от 27.11.2019 № 24 (с изменениями от 21.02.2020 № 665, от 20.04.2020 № 1487,**

**от 29.04.2020 № 1576, от 04.06.2020 № 1860, от 18.06.2020 № 2036, от 20.08.2020 № 2821,**

**от 30.09.2020 № 3568, от 23.10.2020 № 3973, от 22.12.2020 № 4916, от 16.02.2021 № 558,**

**от 12.03.2021 № 947, от 13.04.2021 №1546, от 24.06.2021 №2786, от 06.09.2021 №4259,**

 **от 04.10.2021 №4766)**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ и Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 18.11.2019 № 10, в связи с технической правкой (изменения планируемых результатов реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности») и изменением объемом бюджетных ассигнований.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 27.11.2019 № 24 (с изменениями от 21.02.2020 № 665, от 20.04.2020 № 1487, от 29.04.2020 № 1576, от 04.06.2020 № 1860, от 18.06.2020 № 2036, от 20.08.2020 № 2821, от 30.09.2020 № 3568, от 23.10.2020 № 3973, 22.12.2020 № 4916, от 16.02.2021 №558, от 12.03.2021 № 947, от 13.04.2021 №1546, от 24.06.2021 №2786, от 06.09.2021 № 4259, от 04.10.2021 №4766), следующие изменения:

1.1. Приложение 1 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Паспорт подпрограммы 1 «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение 1 к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение 3 к подпрограмме 1 «Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Воскресенск, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» основного мероприятия F5. Федеральный проект «Чистая вода» подпрограммы 1 «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» исключить;

1.5. Приложение 4 к подпрограмме 1 «Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием

3 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев» подпрограммы 1 «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.6. Приложение 5 к подпрограмме 1 «Адресный перечень объектов водоснабжения, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.52. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения за счет средств местного бюджета основного мероприятия 2 «Строительство, реконструкция капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области»подпрограммы 1 «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» исключить;

1.7. Приложение 6 к подпрограмме 1 «Адресный перечень объектов водоснабжения, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.53. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения за счет средств местного бюджета основного мероприятия 2 «Строительство, реконструкция капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области»подпрограммы 1 «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» исключить;

1.8. Паспорт подпрограммы 2 «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.9. Приложение 1 к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.10. Приложение 4 к подпрограмме 2 «Адресный перечень объектов строительства (реконструкции), финансирование которых предусмотрено мероприятием 2 «Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций» основного мероприятия 2 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований

Московской области» подпрограммы 2 «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

1.11. Паспорт подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

1.12. Приложение 1 к подпрограмме 3 «Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

1.13. Приложение 3 к подпрограмме 3 «Адресный перечень объектов капитального ремонта, предусмотренных мероприятием 1 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры» основного мероприятия 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области» подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

1.14. Приложение 6 к подпрограмме 3 «Перечень приобретаемых услуг, работ, материалов за счет всех источников финансирования, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) основного мероприятия 5. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

1.15. Приложение 7 к подпрограмме 3 «Перечень приобретаемых услуг, работ, материалов за счет всех источников финансирования, финансирование которых предусмотрено мероприятием 3. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов основного мероприятия 5. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

1.16. Паспорт подпрограммы 6 «Развитие газификации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;

1.17. Приложение 1 к подпрограмме 6 «Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Развитие газификации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

1.18. Приложение 2 к подпрограмме 6 «Адресный перечень строительства объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1 «Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией» основного мероприятия 1 «Строительство газопроводов в населенных пунктах»подпрограммы 6 «Развитие газификации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте городского округа Воскресенск Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Воскресенск Малкина А.В.

Глава городского округа Воскресенск А.В. Болотников

 Приложение 1

 к постановлению Администрации

 городского округа Воскресенск

 Московской области

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие

инженерной инфраструктурыи энергоэффективности»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

 «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма 1 «Чистая вода» |
| 1.1 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Региональный проект «Чистая вода» | %/чел. | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | - | - | - | 2, F5. «Федеральный проект «Чистая вода» |
| 1.2 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2, F5. «Федеральный проект «Чистая вода» |
| 1.3 | Количество объектов водоснабжения, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией, в том числе ПИР | Показатель соглашения | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.4 | Чистая вода. Обеспечение населения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Рейтинг-50 | % | - | 100 | - | - | - | - | - | 2, F5. «Федеральный проект «Чистая вода» |
|  | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» |
| 2.1 | [Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения](https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators) | Отраслевой | % | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | - | - | 1 |
| 2.2 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Отраслевой | ед./тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0,5 | 0 | 1 |
| 2.3 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|  | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |
| 3.1 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | Обращение Губернатора Московской области | единица | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3.2 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Показатель МП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 5 |
| 3.3 | Количество организаций в сфере ЖКК, для которых созданы условия повышения эффективности работы | Показатель МП | единиц | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3.4 | ЖКХ без долгов. Снижение задолженности за потребление ТЭР | Рейтинг-50 | руб./чел. | 923,49 | 923,0 | - | - | - | - | - | 4 |
| 3.5 | Платим вовремя за ЖКУ. Снижение задолженности населения за ЖКУ | Рейтинг-50 | руб./чел. | 6084,4 | 6084,0 | - | - | - | - | - | 4 |
| 3.6 | Качество работы УК | Рейтинг-50 | % | - | 100 | - | - | - | - | - | 4 |
|  | Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 4.1 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | ГП | % | 89,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1 |
| 4.2 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | ГП | % | 38,00 | 41,00 | 40,00 | 45,00 | 47,00 | 49,00 | 0 | 1 |
| 4.3 | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборамиучета | ГП | % | 25,57 | 39,08 | 44,27 | 69,70 | 85,00 | 100 | 0 | 2 |
| 4.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэфективности | ГП | % | 11,20 | 14,10 | 15,60 | 22,20 | 26,50 | 30,00 | 0 | 3 |
|  | Подпрограмма 6 «Развитие газификации» |
| 5.1 | Макропоказатель:Обеспечение населенных пунктов источниками газификации – газопроводами высокого и низкого давления | Обращение Губернатора Московско области | % | 98,2 | 98,23 | 98,25 | 98,26 | 98,27 | 98,28 | 98,3 | 1 |
| 5.2 | Доля газифицированных сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек в общем количестве сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек | Обращение Губернатора Московской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |

 Приложение 2

 к постановлению Администрации

 городского округа Воскресенск

 Московской области

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие

инженерной инфраструктурыи энергоэффективности»

Подпрограмма 1 «Чистая вода»

1. Паспорт подпрограммы 1 «Чистая вода»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчикподпрограммы | Управление ЖКК Администрации городского округа Воскресенск (далее – Управление ЖКК) |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год  | Итого |
| Всего: в том числе: | 23 059,59 | 92,71 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 152,30 |
| Администрация городского округа Воскресенск Московской области | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 22 676,03 | 0,00 | 9 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 176,03 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 383,56 | 92,71 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,27 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 Приложение 3

 к постановлению Администрации

 городского округа Воскресенск

 Московской области

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение 1

к подпрограмме 1 «Чистая вода»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия, всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2025 гг. | Итого | 33 152,30 | 23 059,59 | 92,71 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК,МУП «Белоозерское ЖКХ» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 32 176,03 | 22 676,03 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 976,27 | 383,56 | 92,71 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 2.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 2020-2025 гг. | Итого | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК,МУП «Белоозерское ЖКХ» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 2.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения | 2020-2025 гг. | Итого | 14 733,03 | 14 733,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 14 733,03 | 14 733,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие 2.03. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев. | 2020-2025 гг. | Итого | 476,27 | 383,56 | 92,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 476,27 | 383,56 | 92,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятие 2.51. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки на ВЗУ производительностью 130 м3 /ч г.п.Цюрупы (в том числе погашение кредиторской задолженности за выполненные, но не оплаченные работы в 2019 году в размере 7943,00 тыс.руб. средства бюджета Московской области | 2020-2025 гг. | Итого | 7 943,00 | 7 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 7 943,00 | 7 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Мероприятие 2.52. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения за счет средств местного бюджета | 2021-2025 гг. | Итого |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК,МУП «Белоозерское ЖКХ» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Мероприятие 2.53. Капитальный ремонт,приобретение,монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения за счет средств местного бюджета | 2021-2025 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управлене ЖКК,МУП «Белоозерское ЖКХ» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие F5.Федеральный проект «Чистая вода | 2020-2025 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК,МУП «Белоозерское ЖКХ» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 1. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 2020-2025 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК,МУП «Белоозерское ЖКХ» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

 Приложение 4

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4

к подпрограмме 1 «Чистая вода»

Адресный перечень

капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием

3 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев» подпрограммы 1 «Чистая вода»

 муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальный заказчик: Управление ЖКК

Ответственный за выполнение мероприятий: Управление ЖКК

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Виды работ (капитальный ремонт /ремонт, вид) | Год капитального ремонта (ремонта) | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Всего  | 2020 год | 2021 год | 2022-2025 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ремонт шахтных колодцев | Ремонт шахтных колодцев | 2020-2021 | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 278,27 | 185,56 | 92,71 | - |
| 2 | Выполнение работ по обследованию шахтных колодцев | Выполнение работ по обследованию шахтных колодцев | 2020 | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 198,00 | 198,00 | - | - |
| 3 | Приобретение, монтаж и ввод в экспулатацию шахтных колодцев | Приобретение, монтаж и ввод в экспулатацию шахтных колодцев | 2020 | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  | 476,27 | 383,56 | 92,71 | - |

 Приложение 5

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие

инженерной инфраструктурыи энергоэффективности»

Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»

1. Паспорт подпрограммы 2 «Системы водоотведения»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление ЖКК Администрации городского округа Воскресенск (далее – Управление ЖКК) |
|  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого |
| Всего: в том числе: | 29 923,48 | 54 629,38 | 111 998,25 | 146 916,94 | 456 925,25 | 0,00 | 800 393,30 |
| Администрация городского округа Воскресенск Московской области | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Москоской области | 17 287,54 | 41 102,68  | 89 205,29 | 132 556,29 | 434 078,44 | 0,00 | 714 230,24 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 12 135,94 | 13 026,70 | 22 792,96 | 14  360,65 | 22 846,81 | 0,00 | 85 163,06 |
| Внебюджетные источники | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |

 Приложение 6

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение 1

к подпрограмме 2 «Системы водоотведения»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия, всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2025 гг. | Итого | 264 798,45 | 917,35 | 1 262,36 | 159,26 | 71 527,37 | 190 932,11 | 0,00 | Управление ЖКК,МКУ ГОВ МО «УКС» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 249 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 951,00 | 181 385,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 15 462,36 | 917,35 | 1 262,36 | 159,26 | 3 576,37 | 9 547,11 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 1. Организация в границах городского округа водоотведения | 2020-2025 гг. | Итого | 1 421,62 | 0,00 | 1 262,36 | 159,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |  |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 421,62 | 0,00 | 1 262,36 | 159,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 2. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод | 2020-2025 гг. | Итого | 262 459,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 527,37 | 190 932,11 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 249 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 951,00 | 181 385,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 13 123,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 576,37 | 9 547,11 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие 1.51. Обследование канализационных коллекторов (участков) |  | Итого | 644,52 | 644,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ ГОВ МО «УКС» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 644,52 | 644,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятие 1.52 Ремонт канализациооных коллекторов и канализационных насосных станций | 2020-2025 гг. | Итого | 272,83 | 272,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 272,83 | 272,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 2. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2025 гг. | Итого | 535 594,85 | 29 006,13 | 53 367,02 | 111 838,99 | 75 389,57 | 265 993,14 | 0,00 | Управление ЖКК, ЗАО «Аквасток»,МКУ ГОВ МО «УКС» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 464 894,24 | 17 287,54 | 41 102,68 | 89 205,29 | 64 605,29 | 252 693,44 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 69 700,61 | 11 218,59 | 11 764,34 | 22 633,70 | 10 784,28 | 13 299,70 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 1000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 1. Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций | 2020-2025 гг. | Итого | 357 860,56 | 500,00 | 4 556,28 | 43 405,57 | 43 405,57 | 265 993,14 | 0,00 | Управление ЖКК, ЗАО «Аквасток»,МКУ ГОВ МО «УКС» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 339 018,02 | 0,00 | 3 854,00 | 41 235,29 | 41 235,29 | 252 693,44 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 17 842,54 | 0,00 | 202,28 | 2 170,28 | 2 170,28 | 13 299,70 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Мероприятие 1.51. Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станцийм за счет средств местного бюджета | 2021-2025 гг. | Итого | 618,22 | 0,00 | 618,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 618,22 | 0,00 | 618,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Мероприятие 2. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | 2020-2025 гг. | Итого | 176 738,93 | 28 506,13 | 47815,38 | 68 433,42 | 31 984,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 125 876,22 | 17 287,54 | 37 248,68 | 47 970,00 | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 50 862,71 | 11 218,59 | 10 566,70 | 20 463,42 | 8 614,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Мероприятие 2.52 Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций за счет средств местного бюджета | 2020-2025 гг. | Итого | 377,14 | 0,00 | 377,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 377,14 | 0,00 | 377,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 Приложение 7

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4

к подпрограмме 2 «Системы водоотведения»

Адресный перечень

объектов строительства (реконструкции), финансирование которых предусмотрено мероприятием 2 «Строительство (реконструкция)

канализационных коллекторов, канализационных насосных станций» основного мероприятия 2 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований

Московской области» подпрограммы 2 «Системы водоотведения»

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальные заказчики: МКУ ГО Воскресенск МО «Управление капитального строительства»

Ответственные за выполнение мероприятий: управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес объекта (наименованиеобъекта) | Годы строительства/ Реконструкции | Проектная мощность(кв.метров, погонных метров, мест, койкомест и т.д.) | Общая стоимость объекта, тыс.руб. | Профи-нансировано на 01.01. 20,тыс.руб. | Источникифинансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2020год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от жилого дома № 23 по ул.Мичурина до КНС ул. Коломенская, д.10 | 2020-2021 | 38м-D=160 мм; 162м-D=200мм; 270м-D=500мм | 22 263,06 | 0,00 | Итого | 22 263,06 | 2 198,00 | 20 065,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 15 631,00 | 0,00 | 15 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 632,06 | 2 198,00 | 4 434,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от жилого дома № 28 ул.Маркина до КНС ул.Центральная, д.32А | 2020-2021 | 1435 м-D=500мм | 51 542,10 | 0,00 | Итого | 51 542,10 | 23 791,78 | 27 750,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 38 905,22 | 17 287,54 | 21 617,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 12 636,88 | 6 504,24 | 6132,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от ул.Победы вдоль жилого дома № ½ по ул.Октябрьская до КНС ул.Лермонтова, д.7а | 2020-2022 | 511,3 м-D=600мм; 162,9 м-D=450мм; 252,3 м-D=400мм;5,75 м-D=300мм; | 64 094,87 | 0,00 | Итого | 64 094,87 | 2 516,35 | 0,00 | 61 578,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 47 970,00 | 0,00 | 0,00 | 47 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 16 124,87 | 2 516,35 | 0,00 | 13 608,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Реконструкция КНС по адресу: г. Воскресенск, ул.Лермонтова, д.7а | 2022-2023 | 800куб.м/час | 38 838,90 | 0,00 | Итого | 38 838,90 | 0,00 | 0,00 | 6 854,90 | 31 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 15 468,90 | 0,00 | 0,00 | 6 854,90 | 8 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 Приложение 8

 к постановлению Администрации

 городского округа Воскресенск

 Московской области

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5

к муниципальной программе «Развитие

инженерной инфраструктурыи энергоэффективности»

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

1.Паспорт подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление ЖКК Администрации городского округа Воскресенск (далее – Управление ЖКК) |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого |
| Администрация городского округа Воскресенск Московской области | Всего: в том числе: | 210 115,85 | 25 088,96 | 83 021,20 | 58 182,60 | 97 182,60 | 0,00 | 473 591,21 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 12 000,00 | 4 000,00 | 41 397,96 | 50 224,47 | 92 323,47 | 0,00 |  199 945,90 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 188 044,97 | 7 645,44 | 41 623,24 | 7 958,13 | 4 859,13 | 0,00 | 250 130,91 |
| Внебюджетные источники | 10 070,88 | 13 443,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 514,40 |

 Приложение 9

 к постановлению Администрации

 городского округа Воскресенск

 Московской области

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к подпрограмме 3 «Создание условий для обеспечения

качественными коммунальными услугами»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия, всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Московской области | 2020-2025 гг. | Итого | 279 528,71 | 26 153,35 | 14 988,96 | 83 021,20 | 58 182,60 | 97 182,60 | 0,00 | Управление ЖКК, МУП «Белоозерское ЖКХ», АО «Воскресенские тепловые сети» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 183 945,90 | 0,00 | 0,00 | 41 397,96 | 50 224,47 | 92 323,47 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 72 068,41 | 16 082,47 | 1 545,44 | 41 623,24 | 7 958,13 | 4 859,13 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 23 514,40 | 10 070,88 | 13 443,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 1.Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | 2020-2025 гг. | Итого | 213 120,57 | 10 385,45 | 3 793,12 | 43 576,80 | 58 182,60 | 97 182,60 | 0,00 | Управление ЖКК, МУП «Белоозерское ЖКХ», МКУ ГОВ МО «УКС» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 183 945,90 | 0,00 | 0,00 | 41 397,96 | 50 224,47 | 92 323,47 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 24 961,07 | 9 964,97 | 0,00 | 2 178,84 | 7 958,13 | 4 859,13 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 4 213,60 | 420,48 | 3 793,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 1.51 Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета |  | Итого | 1 545,44 | 0,00 | 1 545,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МУП «Белоозерское ЖКХ», МКУ ГОВ МО «УКС» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 545,44 | 0,00 | 1 545,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие 2. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры  | 2020-2025 гг. | Итого | 62 662,70 | 13 567,90 | 9 650,40 | 39 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МУП «Белоозерское ЖКХ», АО «Воскресенские тепловые сети» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 43 361,90 | 3 917,50 | 0,00 | 39 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 19 300,80 | 9 650,40 | 9 650,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Мероприятие 6. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 2020-2025 гг. | Итого | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК | Актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, про-грамм комплексного развития систем коммунальной ин-фраструктуры |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 4. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства |  | Итого | 187 962,50 | 183 962,50 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 16 000,00 | 12 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 171 962,50 | 171 962,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 4.51. Субсидии муниципальным унитарным предприятиям жилищно-комунального хозяйства городского округа Воскресенск Московской области в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием услуг по эксплуатации жилого фонда и обеспечением населения коммунальными услугами |  | Итого | 171 962,50 | 171 962,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУП «Управление домами», МУП «Белоозерское ЖКХ» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 171 962,50 | 171 962,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 |  Мероприятие 5.Погашение просроченной задолж**ен**ности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее - поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа,электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолжностью населения по оплате за жилое помещение и комунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ,электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию  | 2020-2025 гг | Итого | 16 000,00 | 12 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУП «Управление домами», МУП СЕЗ «Белоозерский» | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком газа на сумму 12,0 млн.руб. с целью повышения эффективности предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертовПогашение просроченной задолженности перед поставщиком газа на сумму не менее 4,0 млн.руб. с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 16 000,00 | 12 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 5. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2020-2025 гг. | Итого | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 2. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 2020-2025 гг. | Итого | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК | Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Мероприятие 3. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2020-2025 гг. | Итого | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК | Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 Приложение 10

 к постановлению Администрации

 городского округа Воскресенск

 Московской области

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

к подпрограмме 3 «Создание условий для обеспечения

качественными коммунальными услугами»

Адресный перечень объектов капитального ремонта, предусмотренных мероприятием 1 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры» основного мероприятия 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт,

приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований

Московской области» подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

Муниципальные заказчики: МКУ ГО Воскресенск МО «УКС», МУП «Белоозерское ЖКХ»

Ответственный за выполнение мероприятия: управление ЖКК, МУП «Белоозерское ЖКХ», МКУ ГОВ МО «УКС»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Годы строительства/Реконструкции/капи-тального ремонта | Проектная мощно-сть(кв. метров, погонных метров, мест, койкомест и т.д. | Общая стои-мость объекта, тыс.руб. | Профинансиро вано на 01.01.2020,тыс.руб. | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по адресу: Воскресенский район, д. Городище | 2020 | - | 2 749,69 | 0,00 | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 749,69 | 2 749,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Капитальный ремонт участков водопроводной сети системы водоснабжения «п. Медведка – с. Воскресенское» | 2020 | - | 7 001,28 | 0,00 | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 7 001,28 | 7 001,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Капитальный ремонт аэротенков очистных сооружений грп. Белоозерский | 2020 | - | 4 213,60 | 0,00 | Внебюджетные источники | 4 213,60 | 420,48 | 3 793,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения, г.о. Воскресенск | 2022-2024 | - | 108 942,00 | 0,00 | Итого | 108 942,00 | 0,00 | 0,00 | 43 576,80 | 32 682,60 | 32 682,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 103 494,90 | 0,00 | 0,00 | 41 397,96 | 31 048,47 | 31 048,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 447,10 | 0,00 | 0,00 | 2 178,84 | 1 634,13 | 1 634,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Капитальный ремонт сетей ТС, г.о. Воскресенск | 2023-2024 | 350 м | 90 000,00 | 0,00 | Итого | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 80 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 176,00 | 61 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 9 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 324,00 | 3 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 Приложение 11

 к постановлению Администрации

 городского округа Воскресенск

 Московской области

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 6

к подпрограмме 3 «Создание условий для обеспечения

качественными коммунальными услугами»

Перечень

приобретаемых услуг, работ, материалов за счет всех источников финансирования, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 2. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и

водоотведения городских округов) основного мероприятия 5. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения,

теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и

энергоэффективности»

Муниципальный заказчик: Управление ЖКК

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление ЖКК

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование приобретаемых услуг, работ, материалов | Год приобретения | Источник финансирования | Объем финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка параметров развития системы ВСиВО для городского округа Воскресенск Московской области с учетом существующих локальных зон | Разработка параметров развития системы ВСиВО для городского округа Воскресенск Московской области с учетом существующих локальных зон | 2021 | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 900,00 |

 Приложение 12

 к постановлению Администрации

 городского округа Воскресенск

 Московской области

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение 7

к подпрограмме 3 «Создание условий для обеспечения

качественными коммунальными услугами»

Перечень

приобретаемых услуг, работ, материалов за счет всех источников финансирования, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 3. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов основного

мероприятия 5. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными

коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальный заказчик: Управление ЖКК

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление ЖКК

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование приобретаемых услуг, работ, материалов | Год приобретения | Источник финансирования | Объем финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка технической документации по развитию объектов систем коммунальной инфраструктуры городского округа Воскресенск Московской области | Разработка технической документации по развитию объектов систем коммунальной инфраструктуры городского округа Воскресенск Московской области  | 2021 | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 200,00 |

 Приложение 13

 к постановлению Администрации

 городского округа Воскресенск

 Московской области

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 7

к муниципальной программе «Развитие

инженерной инфраструктурыи энергоэффективности»

Подпрограмма 6 «Развитие газификации»

1.Паспорт подпрограммы 6 «Развитие газификации»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление ЖКК Администрации городского округа Воскресенск (далее – Управление ЖКК) |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реа-лизации и главным распоряди-телям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого |
| Администрация городского округа Воскресенск Московской области | Всего: в том числе: | 34 200,00 | 107 300,00 | 82 550,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 249 050,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 34 200,00 | 107 300,00 | 82 550,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 249 050,00 |

 Приложение 14

 к постановлению Администрации

 городского округа Воскресенск

 Московской области

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

 к подпрограмме 6 «Развитие газификации»

Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Развитие газификации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприя-тия, всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Строительство газопроводов в населенных пунктах | 2020-2025 гг. | Итого | 249 050,00 | 34 200,00 | 107 300,00 | 82 550,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | Управление ЖКК, АО «Мособлгаз» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 249 050,00 | 34 200,00 | 107 300,00 | 82 550,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 |
| 1.1 | Мероприятие 1. Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газифицией | 2020-2025 гг. | Итого | 249 050,00 | 34 200,00 | 107 300,00 | 82 550,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | АО «Мособлгаз» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 249 050,00 | 34 200,00 | 107 300,00 | 82 550,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 000,00 |
| 1.2 | Мероприятие 2. Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 2020-2025 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 Приложение 15

 к постановлению Администрации

 городского округа Воскресенск

 Московской области

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к подпрограмме 6 «Развитие газификации»

Адресный перечень

строительства объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1 «Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией» основного мероприятия 1 «Строительство газопроводов в населенных пунктах»подпрограммы 6 «Развитие газификации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальные заказчики: министерство энергетики Московской области

Ответственные за выполнение мероприятий: АО «Мособлгаз»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Годы строительства/ Реконструкции/ капитального ремонта | Проектная мощность(кв.метров, погонных метров, мест, койкомест и т.д.) | Общая стои-мость объекта, тыс.руб. | Профи-нансирова-но на 01.01.2020, тыс. руб. | Источники финанси-рования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию, тыс. руб.  |
| Всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Газопровод высокого давления д. Чечевилово-д. Леоново-д. Силино-д. Медведево сельского поселения Ашитковское | 2017-2020 | 6,89 км | 68 500,00 | 65 000,00 | Внебюджетные источники | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Газификация д. Чечевилово сельского поселения Ашитковское | 2017-2020 | 2,57 км | 19 200,00 | 15 000,00 | Внебюджетные источники | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Газификация д. Леоново и д. Силино сельского поселения Ашитковское | 2017-2020 | 7,7 км | 47 000,00 | 34 000,00 | Внебюджетные источники | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Газификация д. Медведево сельского поселения Ашитковское | 2017-2020 | 5,94 км | 38 500,00 | 30 000,00 | Внебюджетные источники | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Газопровод высокого давления к п. станции Берендино сельского поселения Ашитковское с последующей газификацией | 2029-2030 | 6,1 км | 33 600,00 | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 600,00 |
| 6. | Газопровод высокого давления к д.Хлопки городского поселения Воскресенск с последующей газификацией | 2018-2021 | 7,70 км | 75 000,00 | 0,00 | Внебюджетные источники | 75 000,00 | 5 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Газификация негазифицированной части д. Чемодурово городского поселения Воскресенск | 2019-2021 | 8,82 км | 42 300,00 | 5000,00 | Внебюджетные источники | 37 300,00 | 0,00 | 37 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Газификация д. Свистягино | 2020-2022 | 3,9 км | 30 550,00 | 0,00 | Внебюджетные источники | 30 550,00 | 0,00 | 0,00 | 30 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Газификация д. Бочевино | 2022-2024 | 3,0 км | 15 000,00 | 0,00 | Внебюджетные источники | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Газификация д. Субботино | 2025-2027 | 1,4 км | 7 400,00 | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| 11. | Газопровод высокого давления к д. Лидино с последующей газификацией | 2021-2022 | 8,00 км | 52 000,00 | 0,00 | Внебюджетные источники | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Газопровод высокого давления к д. Глиньково с последующей газификацией | 2025-2027 | 4,80 км | 28 800,00 | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 800,00 |
| 13. | Газификация д. Берендино | 2027-2029 | 2,1 км | 12 600,00 | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600,00 |
| 14. | Газификация д. Цибино | 2027-2029 | 3,5 км | 17 500,00 | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| 15. | Газификация ул. Барышевскаяв г. Воскресенск | 2023-2025 | 2,0 км | 10 000,00 | 0,00 | Внебюджетные источники | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 16. | Газификация негазифицированной части д. Ильино | 2024-2026 | 2,3 км | 11 500,00 | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 |
|  | Итого |  |  | 509 450,00 | 149000,00 |  | 249 050,00 | 34 200,00 | 107 300,00 | 82 550,00 | 0,00 | 15 000,00 | 10 00,00 | 111 400,00 |