Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия

«Анализ формирования и исполнения муниципальной программы

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

В соответствии с пунктом 1.14 Плана работы на 2025 год Контрольно-счетной палатой городского округа Воскресенск Московской области проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ формирования и исполнения муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» за 2024 год.

Объектом экспертно-аналитического мероприятия являлась Администрация городского округа Воскресенск Московской области.

В ходе проведения мероприятия рассмотрены вопросы соответствия муниципальной программы документам стратегического характера. Проведен анализ системы финансирования и ресурсного обеспечения
муниципальной программы, показателей результативности и эффективности муниципальной программы, а также основных результатов реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» (далее – Программа) включена в Перечень муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденный постановлением Администрации городского округа Воскресенск от 29.11.2022 № 6243 и утверждена постановлением Администрации городского округа Воскресенск от 05.12.2022 № 6369. Срок реализации Программы: 2023-2027 годы.

В Программе определены цели и задачи в соответствии с приоритетными целями социально-экономического развития городского округа Воскресенск.

Требования к содержанию Программы, срокам утверждения и внесения изменений, установленные Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Воскресенск от 22.11.2022 № 6092 (далее – Порядок разработки и реализации муниципальных программ), соблюдены.

Программа является документом стратегического планирования и рассчитана на 5 лет.

В соответствии с паспортом Программы (в редакции постановления Администрации городского округа Воскресенск от 25.09.2024 № 3105), финансирование Программы на весь срок ее действия предусмотрено за счет средств:

федерального бюджета - 0,71 %;

бюджета Московской области - 14,94 %;

бюджета городского округа Воскресенск - 84,35 %.

Фактически, мероприятия Программы на 2024 год профинансированы в сумме 89 378,02 тыс. рублей или 87,75 % от плановых назначений (101 852,20 тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации Программы проведена Контрольно-счетной палатой в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (Приложении 16 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ). В результате проведенной оценки эффективности реализации Программы индекс результативности Программы составил 1,04206, индекс эффективности Программы составил 0,91444. Учитывая значения индекса результативности и индекса эффективности, качественная оценка реализации Программы в 2024 году: удовлетворительная.

В представленном заключении об оценке эффективности реализации муниципальной программы городского округа Воскресенск «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» в 2024 году от 17.03.2025 г. указано, что качественная оценка реализации Программы в 2024 году -  удовлетворительная.

Проведенным анализом годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы за 2024 год установлено, что отчет сформирован в соответствии с требованиями Порядка разработки и реализации муниципальных программ.

Запланированные в 2024 году результаты мероприятий Программы выполнены.

По результатам проверки Контрольно-счетной палатой городского округа Воскресенск в адрес Администрации городского округа Воскресенск направлено заключение.