Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия

«Анализ формирования и исполнения муниципальной программы

«Экология и окружающая среда»

В соответствии с пунктом 1.12 Плана работы на 2026 год Контрольно-счетной палатой городского округа Воскресенск Московской области (далее – Контрольно-счетная палата) проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ формирования и исполнения муниципальной программы «Экология и окружающая среда» за 2025 год.

Объектом экспертно-аналитического мероприятия являлась Администрация городского округа Воскресенск Московской области (далее – Администрация).

В ходе проведения мероприятия рассмотрены вопросы соответствия муниципальной программы документам стратегического характера. Проведен анализ системы финансирования и ресурсного обеспечения
муниципальной программы, показателей результативности и эффективности муниципальной программы, а также основных результатов реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» (далее – Программа) включена в Перечень муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденный постановлением Администрации от 29.11.2022 № 6243 и утверждена постановлением Администрации от 02.12.2022 № 6325. Срок реализации Программы: 2023-2027 годы.

В Программе определены цели и задачи в соответствии с приоритетными целями социально-экономического развития городского округа Воскресенск.

Требования к содержанию Программы, срокам утверждения и внесения изменений, установленные Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации от 22.11.2022 № 6092 (далее – Порядок разработки и реализации муниципальных программ), соблюдены.

С начала срока действия Программы, т.е. с 01.01.2023 по 31.12.2025, постановлениями Администрации от 28.02.2023 № 909, от 31.07.2023 № 4180, от 08.12.2023 № 7199, от 19.01.2024 № 202, от 05.02.2024 № 481, от 01.03.2024 № 975, от 05.06.2024 № 2181, от 29.07.2024 № 2618, от 01.10.2024 № 3169, от 01.11.2024 № 3481, от 24.01.2025 № 100, от 03.02.2025 № 182, от 27.02.2025 № 490, от 10.03.2025 № 627, от 14.04.2025 № 975, от 18.07.2025 № 1865, от 29.10.2025 № 2915, от 28.11.2025 № 3190 в Программу было внесено 18 изменений.

Постановлением Администрации от 29.10.2025 № 2915 установлен новый срок реализации Программы: 2023-2030 годы (8 лет).

В соответствии с паспортом Программы, финансирование Программы предусмотрено следующим образом:

2,45 % - средства бюджета Московской области;

97,55 % - средства бюджета городского округа Воскресенск.

За счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников финансирование Программы не предусмотрено.

Программа является документом стратегического планирования и рассчитана на 8 лет.

Фактическое исполнение Программы составило 94,66 % или 41 178,44 тыс. рублей от общей суммы расходов, предусмотренных на выполнение мероприятий Программы в 2025 году (43 503,29 тыс. рублей). Финансирование мероприятий Программы в 2025 году производилось за счет средств бюджета Московской области в размере 676,02 тыс. рублей или 1,64 % от общей суммы расходов и за счет средств бюджета городского округа Воскресенск - в размере 40 502,42 тыс. рублей или 98,36 % общей суммы расходов.

Оценка эффективности реализации Программы проведена Контрольно-счетной палатой в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (Приложении 16 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ). В результате проведенной оценки эффективности реализации Программы индекс результативности Программы составил 0,75, индекс эффективности Программы составил 0,71. Учитывая значения индекса результативности и индекса эффективности, качественная оценка реализации Программы в 2025 году может быть признана как низкоэффективная.

Проведенным анализом годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы за 2025 год установлено, что отчет сформирован в соответствии с требованиями Порядка разработки и реализации муниципальных программ.

В целом, запланированные в 2025 году, результаты мероприятий муниципальной программы «Экология и окружающая среда» выполнены за исключением 2 результатов в Подпрограммах 2 и 5.

По результатам проверки Контрольно-счетной палатой городского округа Воскресенск в адрес Администрации городского округа Воскресенск направлено заключение.