## мероприятия
Комплексный отчет о выполнении муниципальной программы
"Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района 2014-2018 годы"
Муниципальный заказчик : Муниципальное учреждение "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области"
№ п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования по годам реализации, тысяч рублей:
|  |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | Всего
|  |  | Плановый объем финансирования (всего, в т.ч. по источникам) | Фактическое финансирования (всего, в т.ч. по источникам) | Плановый объем финансирования (всего, в т.ч. по источникам) | Фактическое финансирования (всего, в т.ч. по источникам) | Плановый объем финансирования (всего, в т.ч. по источникам) | Фактическое финансирования (всего, в т.ч. по источникам) | Плановый объем финансирования (всего, в т.ч. по источникам) | Фактическое финансирования (всего, в т.ч. по источникам)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела | Итого: | 1103.3 | 1103.3 | 47061.5 | 46632.7 | 50593.1 | 50590.5 | 98757.9 | 98326.5
|  | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 400 | 400 | 19661.7 | 19661.7 | 21730.6 | 21730.6 | 41792.3 | 41792.3 | 41792.3 | 41792.3
|  | Иные межбюджетные трансферты | 703.3 | 703.3 | 27182.3 | 26753.5 | 27678 | 27678 | 55563.6 | 55134.8 | 55563.6 | 55134.8
|  | Средства Федерального Бюджета | 0 | 0 | 217.5 | 217.5 | 83.2 | 83.2 | 300.7 | 300.7 | 300.7 | 300.7
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.2 | 1072.2 | 1072.2 | 1072.2 | 1072.2 | 1072.2
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 26.5 | 29.1 | 26.5 | 29.1 | 26.5
1. | Задача 1: Организация библиотечного обслуживания населения и повышение доступности и качества библиотечных услуг с целью увеличения количества посещений библиотек (человек) | Итого: | 1103.3 | 1103.3 | 47061.5 | 46632.7 | 50593.1 | 50590.5 | 98757.9 | 98326.5 | 98757.9 | 98326.5
|  | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 400 | 400 | 19661.7 | 19661.7 | 21730.6 | 21730.6 | 41792.3 | 41792.3 | 41792.3 | 41792.3
|  | Иные межбюджетные трансферты | 703.3 | 703.3 | 27182.3 | 26753.5 | 27678 | 27678 | 55563.6 | 55134.8 | 55563.6 | 55134.8
|  | Средства Федерального Бюджета | 0 | 0 | 217.5 | 217.5 | 83.2 | 83.2 | 300.7 | 300.7 | 300.7 | 300.7
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.2 | 1072.2 | 1072.2 | 1072.2 | 1072.2 | 1072.2
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 26.5 | 29.1 | 26.5 | 29.1 | 26.5
1.1. | Основное мероприятие: повышение качества услуг в организации информационного, библиотечного обслуживания населения | Итого: | 1103.3 | 1103.3 | 47061.5 | 46632.7 | 50593.1 | 50590.5 | 98757.9 | 98326.5 | 98757.9 | 98326.5
|  | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 400 | 400 | 19661.7 | 19661.7 | 21730.6 | 21730.6 | 41792.3 | 41792.3 | 41792.3 | 41792.3
|  | Иные межбюджетные трансферты | 703.3 | 703.3 | 27182.3 | 26753.5 | 27678 | 27678 | 55563.6 | 55134.8 | 55563.6 | 55134.8
|  | Средства Федерального Бюджета | 0 | 0 | 217.5 | 217.5 | 83.2 | 83.2 | 300.7 | 300.7 | 300.7 | 300.7
|  | Средства бюдже Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.2 | 1072.2 | 1072.2 | 1072.2 | 1072.2 | 1072.2
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 26.5 | 29.1 | 26.5 | 29.1 | 26.5
1.1.1. | Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | Итого: | 0 | 0 | 46177.4 | 45748.6 | 47546.8 | 47544.2 | 93724.2 | 93292.8 | 93724.2 | 93292.8
|  | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 0 | 0 | 19334.1 | 19334.1 | 21382.1 | 21382.1 | 40716.2 | 40716.2
|  | Иные межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 26843.3 | 26414.5 | 26135.6 | 26135.6 | 52978.9 | 52550.1
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 26.5 | 29.1 | 26.5
1.1.2. | Софинансирование расходов на повышение заработгной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2341 | 2341 | 2341 | 2341
|  | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4
|  | Средства бюдже Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.2 | 1072.2 | 1072.2 | 1072.2
|  | Иные межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212.4 | 1212.4 | 1212.4 | 1212.4
1.1.3. | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Воскресенского муниципального района | Итого: | 1103.3 | 1103.3 | 614.1 | 614.1 | 620.8 | 620.8 | 2338.2 | 2338.2
|  | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 400 | 400 | 207.6 | 207.6 | 207.6 | 207.6 | 815.2 | 815.2
|  | Иные межбюджетные трансферты | 703.3 | 703.3 | 339 | 339 | 330 | 330 | 1372.3 | 1372.3
|  | Средства Федерального Бюджета |  |  | 67.5 | 67.5 | 83.2 | 83.2 | 150.7 | 150.7
1.1.4. | Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий | Итого: | 0 | 0 | 120 | 120 | 84.5 | 84.5 | 204.5 | 204.5
|  | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 0 |  | 120 | 120 | 84.5 | 84.5 | 204.5 | 204.5
1.1.5. | Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений и их работников | Итого: | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150
|  | Средства Федерального Бюджета | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150
| Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговой и театрально-концертной деятельности в Воскресенском муниципальном районе" | Итого: | 0 | 0 | 81857.1 | 81687.8 | 289567.2 | 279798.7 | 371424.3 | 361486.5 | 371424.3 | 361486.5
|  | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 0 | 0 | 57423.7 | 57423.4 | 62578.1 | 62567.2 | 120001.8 | 119990.6 | 120001.8 | 119990.6
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088.8 | 2088.8 | 2088.8 | 2088.8 | 2088.8 | 2088.8
|  | Иные межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 24433.4 | 24264.4 | 27760.6 | 27656.6 | 52194 | 51921 | 52194 | 51921
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 5222.9 | 5130.3 | 5222.9 | 5130.3 | 5222.9 | 5130.3
|  | Средства бюджета городских и сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 191916.8 | 182355.8 | 191916.8 | 182355.8 | 191916.8 | 182355.8
1. | Задача 1: Организация культурно-досуговой и театрально-концертной деятельности, с целью увеличения доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств | Итого: | 0 | 0 | 81857.1 | 81687.8 | 289567.2 | 279798.7 | 371424.3 | 361486.5 | 371424.3 | 361486.5
|  | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 0 | 0 | 57423.7 | 57423.4 | 62578.1 | 62567.2 | 120001.8 | 119990.6 | 120001.8 | 119990.6
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088.8 | 2088.8 | 2088.8 | 2088.8 | 2088.8 | 2088.8
|  | Иные межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 24433.4 | 24264.4 | 27760.6 | 27656.6 | 52194 | 51921 | 52194 | 51921
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 5222.9 | 5130.3 | 5222.9 | 5130.3 | 5222.9 | 5130.3
|  | Средства бюджета городских и сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 191916.8 | 182355.8 | 191916.8 | 182355.8 | 191916.8 | 182355.8
1.1. | Основное мероприятие: повышение качества услуг культурно - досугового и театрально концертного обслуживания населения | Итого: | 0 | 0 | 81857.1 | 81687.8 | 289567.2 | 279798.7 | 371424.3 | 361486.5 | 371424.3 | 361486.5
|  | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 0 | 0 | 57423.7 | 57423.4 | 62578.1 | 62567.2 | 120001.8 | 119990.6 | 120001.8 | 119990.6
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088.8 | 2088.8 | 2088.8 | 2088.8 | 2088.8 | 2088.8
|  | Иные межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 24433.4 | 24264.4 | 27760.6 | 27656.6 | 52194 | 51921 | 52194 | 51921
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 5222.9 | 5130.3 | 5222.9 | 5130.3 | 5222.9 | 5130.3
|  | Средства бюджета городских и сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 191916.8 | 182355.8 | 191916.8 | 182355.8 | 191916.8 | 182355.8
1.1.1. | Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового тип | Итого: | 0 | 0 | 64730.7 | 64635.4 | 242281.9 | 238540.9 | 307012.6 | 303176.3
|  | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 0 | 0 | 41215.7 | 41215.5 | 45963.3 | 45963.3 | 87179 | 87178.8
|  | Иные межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 23515 | 23419.9 | 25312.8 | 25312.8 | 48827.8 | 48732.7
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 4311.6 | 4255.7 | 4311.6 | 4255.7
|  | Средства бюджета городских и сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 166694.2 | 163009.1 | 166694.2 | 163009.1
1.1.2. | Софинансирование расходов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культурно-досугового типа | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 9149.8 | 4064.3 | 9149.8 | 4064.3
|  | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480.6 | 1480.6 | 1480.6 | 1480.6
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294.5 | 1294.5 | 1294.5 | 1294.5
|  | Иные межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289.2 | 1289.2 | 1289.2 | 1289.2
|  | Средства бюджета городских и сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 5085.5 |  | 5085.5 | 0
1.1.3. | Обеспечение деятельности театрально-концертных учреждений | Итого: | 0 | 0 | 13587.2 | 13587.1 | 27197.4 | 26504.3 | 40784.6 | 40091.4
|  | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 0 | 0 | 13587.2 | 13587.1 | 13288 | 13288 | 26875.2 | 26875.1
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 911.3 | 874.6 | 911.3 | 874.6
|  | Средства бюджета городских и сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 12998.1 | 12341.7 | 12998.1 | 12341.7
1.1.4. | Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам театрально-концертных учреждений | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.3 | 1037.3 | 1037.3 | 1037.3
|  | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.3 | 794.3 | 794.3 | 794.3
|  | Средства бюджета городских и сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200
1.1.5. | Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий | Итого: | 0 | 0 | 3539.2 | 3465.3 | 9700.8 | 9451.9 | 13240 | 12917.2
|  | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 0 | 0 | 2620.8 | 2620.8 | 1803.2 | 1792.3 | 4424 | 4413.1
|  | Иные межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 918.4 | 844.5 | 958.6 | 854.6 | 1877 | 1699.1
|  | Средства бюджета городских и сельских поселений | 0 | 0 | 0 |  | 6939 | 6805 | 6939 | 6805
1.1.6. | Благоустройство парка культуры и отдыха | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета городских и сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7. | Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений и их работникам в 2016 году | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | Иные межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200
| Подпрограмма 3 "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" | Итого: | 12480.4 | 11877.3 | 3181.8 | 3137.8 | 23020.7 | 14443.6 | 38682.9 | 29458.7 | 38682.9 | 29458.7
|  | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 3752.6 | 3752.6 | 2124.7 | 2080.7 | 622.6 | 625.7 | 6499.9 | 6459 | 6499.9 | 6459
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 0 | 7600 | 0 | 7600 | 0
|  | Иные межбюджетные трансферты | 8727.8 | 8124.7 | 507.1 | 507.1 | 3411.9 | 3366.9 | 12646.8 | 11998.7 | 12646.8 | 11998.7
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 550 | 550 | 1032.5 | 1032.5 | 1582.5 | 1582.5 | 1582.5 | 1582.5
|  | Средства бюджета городских и сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 10353.7 | 9418.5 | 10353.7 | 9418.5 | 10353.7 | 9418.5
1. | Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем проведения строительства (реконструкции), ремонтов и материально-технического переоснащения с целью сокращения доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта | Итого: | 12480.4 | 11877.3 | 3181.8 | 3137.8 | 23020.7 | 14443.6 | 38682.9 | 29458.7 | 38682.9 | 29458.7
|  | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 3752.6 | 3752.6 | 2124.7 | 2080.7 | 622.6 | 625.7 | 6499.9 | 6459 | 6499.9 | 6459
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 0 | 7600 | 0 | 7600 | 0
|  | Иные межбюджетные трансферты | 8727.8 | 8124.7 | 507.1 | 507.1 | 3411.9 | 3366.9 | 12646.8 | 11998.7 | 12646.8 | 11998.7
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 550 | 550 | 1032.5 | 1032.5 | 1582.5 | 1582.5 | 1582.5 | 1582.5
|  | Средства бюджета городских и сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 10353.7 | 9418.5 | 10353.7 | 9418.5 | 10353.7 | 9418.5
1.1. | Основное мероприятие: укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем проведения ремонтов и материально-технического переоснащения | Итого: | 12480.4 | 11877.3 | 3181.8 | 3137.8 | 15020.7 | 14443.6 | 30682.9 | 29458.7 | 30682.9 | 29458.7
|  | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 3752.6 | 3752.6 | 2124.7 | 2080.7 | 622.6 | 625.7 | 6499.9 | 6459 | 6499.9 | 6459
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Иные межбюджетные трансферты | 8727.8 | 8124.7 | 507.1 | 507.1 | 3411.9 | 3366.9 | 12646.8 | 11998.7 | 12646.8 | 11998.7
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 550 | 550 | 1032.5 | 1032.5 | 1582.5 | 1582.5 | 1582.5 | 1582.5
|  | Средства бюджета городских и сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 9953.7 | 9418.5 | 9953.7 | 9418.5 | 9953.7 | 9418.5
1.1.1. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем проведения текущих и капитальных ремонтов | Итого: | 8774 | 8170.9 | 833 | 832 | 12261.1 | 11732.5 | 21868.1 | 20735.4 | 21868.1 | 20735.4
|  | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 413.8 | 413.8 | 833 | 832 | 500 | 499.1 | 1746.8 | 1744.9 | 1746.8 | 1744.9
|  | Иные межбюджетные трансферты | 8360.2 | 7757.1 | 0 | 0 | 3045 | 3000 | 11405.2 | 10757.1 | 11405.2 | 10757.1
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  | Средства бюджета городских и сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 8685.1 | 8202.4 | 8685.1 | 8202.4 | 8685.1 | 8202.4
1.1.2. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем материально-технического переоснащения | Итого: | 3706.4 | 3706.4 | 2348.8 | 2305.8 | 2759.6 | 2711.1 | 8814.8 | 8723.3 | 8814.8 | 8723.3
|  | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 3338.8 | 3338.8 | 1291.7 | 1248.7 | 122.6 | 126.6 | 4753.1 | 4714.1 | 4753.1 | 4714.1
|  | Иные межбюджетные трансферты | 367.6 | 367.6 | 507.1 | 507.1 | 366.9 | 366.9 | 1241.6 | 1241.6 | 1241.6 | 1241.6
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 550 | 550 | 1001.5 | 1001.5 | 1551.5 | 1551.5 | 1551.5 | 1551.5
|  | Средства бюджета городских и сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268.6 | 1216.1 | 1268.6 | 1216.1 | 1268.6 | 1216.1
1.2. | Основное мероприятие: укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем проведения строительства дома культуры в городском поселении им. Цюрупы Воскресенского муниципального района (в том числе ПИР) | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 0 | 7600 | 0 | 7600 | 0
|  | Средства бюджета городских и сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0
1.2.1. | Строительства дома культуры в городском поселении им. Цюрупы Воскресенского муниципального района (в том числе ПИР) | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 0 | 7600 | 0 | 7600 | 0
|  | Средства бюджета городских и сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы" | Итого: | 0 | 0 | 11169.7 | 11168.5 | 13694.8 | 13694.8 | 24864.5 | 24863.3
|  | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 0 | 0 | 11169.7 | 11168.5 | 13694.8 | 13694.8 | 24864.5 | 24863.3
1 | Задача подпрограммы: Организация осуществления функций и полномочий МКУ "Централизованная бухгалтерия", реализация мероприятий по переходу к "умной социальной политике" | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 0 | 0 | 11169.7 | 11168.5 | 13694.8 | 13694.8 | 24864.5 | 24863.3
1.1. | Основное мероприятие: Создание условий для реализации Программы | Итого: | 0 | 0 | 11169.7 | 11168.5 | 13694.8 | 13694.8 | 24864.5 | 24863.3
|  | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 0 | 0 | 11169.7 | 11168.5 | 13694.8 | 13694.8 | 24864.5 | 24863.3
1.1.1. | Обеспечение деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия" | Итого: | 0 | 0 | 11169.7 | 11168.5 | 13694.8 | 13694.8 | 24864.5 | 24863.3
|  | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 0 | 0 | 11169.7 | 11168.5 | 13694.8 | 13694.8 | 24864.5 | 24863.3
1.2. | Основное мероприятие: Реализация "умной социальной политики" | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ) | В пределах средств, выделенных на содержание МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование | В пределах средств, выделенных на содержание МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Оптимизация численности административно-управленческого персонала учреждений культуры Воскресенского муниципального района | В пределах средств, выделенных на содержание МУ "Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по муниципальной программе " Сохранение и развитие культуры Воскресенсенкого мйниципального района на 2014-2018 годы" | Всего, в т.ч.: | 13583.7 | 12980.6 | 143270.1 | 142626.8 | 376875.8 | 358527.6 | 533729.6 | 514135
|  | Средства бюджета Воскресенского муниципального района | 4152.6 | 4152.6 | 90379.8 | 90334.3 | 98626.1 | 98618.3 | 193158.5 | 193105.2
|  | Средства Федерального Бюджета | 0 | 0 | 217.5 | 217.5 | 83.2 | 83.2 | 300.7 | 300.7
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 10761 | 3161 | 10761 | 3161
|  | Иные межбюджетные трансферты | 9431.1 | 8828 | 52122.8 | 51525 | 58850.5 | 58701.5 | 120404.4 | 119054.5
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 550 | 550 | 6284.5 | 6189.3 | 6834.5 | 6739.3
|  | Средства бюджета городских и сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 202270.5 | 191774.3 | 202270.5 | 191774.3

## показатели
Отчет об оценке результатов реализации мероприятий муниципальной программы
Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2014-2018 годы
за 2016 год
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) 2014-2016гг | [5 empty] | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) 2014-2016гг | [5 empty] | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Базовое значение задачи/показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение задачи/показателя на 2016 год | Достигнутое значение задачи/показателя за 2016 год | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/текщая стадия выполнения/предложения по выполнению
|  | Бюджет Воскресенского муниципального района | Федеральный бюджет | Бюджет Московской области | Иные межбюджетные трансферты | Бюджет городских и сельских поселений | Внебюджетные источники | Бюджет Воскресенского муниципального района | Федеральный бюджет | Бюджет Московской области | Иные межбюджетные трансферты | Бюджет городских и сельских поселений | Внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Подпрограмма 1. Развитие библиотечного дела
1 | Задача 1: Организация библиотечного обслуживания населения и повышение доступности и качества библиотечных услуг с целью увеличения количества посещений библиотек (человек) | 41792.3 | 300.7 | 1072.2 | 55563.6 | 0 | 29.1 | 41792.3 | 300.7 | 1072.2 | 55134.8 | 0 | 26.5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | рубль | 19488.6 | 33955.48 | 35173.81
[14 empty] | Соотношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Московской области | процент | 52.4 | 80.2 | 81.87
[14 empty] | Доля библиотек филиалов принявших участие в ежегодном районном конкурсе "Библиотека открытый мир идей" | процент | 90 | 90 | 95
[14 empty] | Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде | процент | 100 | 100 | 100
[14 empty] | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Воскресенского муниципального района Московской области | процент | 100 | 160 | 161
[14 empty] | Увеличение количества посещений библиотек | человек | 0 | 225100 | 25446
[14 empty] | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | процент | 0 | 85.7 | 89.26
[14 empty] | Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 1 квартал 2016 года в Воскресенском муниципальном районе | процент | 0 | 120 | 120
Подпрограмма 2. Развитие культурно-досуговой и театрально-концертной деятельности в Воскресенском муниципальном районе
| Задача 1: Организация культурно - досуговой и театрально - концертной деятельности, с целью увеличения доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств. | 120001.8 | 0 | 2088.8 | 52194 | 191916.8 | 5222.9 | 119990.6 | 0 | 2088.8 | 51921 | 182355.8 | 5130.3 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | процент | 19488.6 | 33955.48 | 35173.81
[14 empty] | Соотношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Московской области | процент | 52.4 | 80.2 | 81.87
[14 empty] | Увеличение доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств | процент | 3.92 | 4.19 | 6.6
[14 empty] | Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства | Единица | 1 | 1 | 11
[14 empty] | Исполнение утвержденного театрально-концертного плана плана мероприятий | процент | 95 | 95 | 100
[14 empty] | Количество благоустроенных парков культуры и отдыха | Единица | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Количество созданных парков культуры и отдыха | Единица | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | процент | 0 | 85.7 | 89.26
[14 empty] | Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 1 квартал 2016 года в Воскресенском муниципальном районе | процент | 0 | 120 | 120
Подпрограмма 3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
| Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем проведения строительства (реконструкции), ремонтов и материально- технического переоснащения с целью сокращения доли муниципальных учреждений культуры здания, которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта | 6499.9 | 0 | 7600 | 12646.8 | 10353.7 | 1582.5 | 6459 | 0 | 0 | 11998.7 | 9418.5 | 1582.5 | Увеличение количества посещений театрально – концертных мероприятий | процент | 100 | 6 | 6
[14 empty] | Увеличение численности участников культурно – досуговых мероприятий | процент | 6.6 | 7 | 7
[14 empty] | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процент | 74 | 64 | 64
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы"
4 | Задача подпрограммы: Организация осуществления функций и полномочий МКУ "Централизованная бухгалтерия", реализация мероприятий по переходу к "умной социальной политике" | 24864.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24863.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -