## Договор №1700-к от 07.04.2020 (
Программа на 2020-2022гг.
п/п | Кол-во МКД | Наименование | Код | Вид | Примечание
1 | 1 | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д.15 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами
2 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д.15 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой
3 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д.15 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Работы выполнены
4 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д.15 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Работы выполнены
5 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д.15 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Работы выполнены
6 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д.15 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой
7 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д.15 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Работы выполнены
8 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д.15 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Работы выполнены
9 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д.15 | 5.2 | Ремонт отмостки
10 | 2 | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д.16 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами
11 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д.16 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой
12 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д.16 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой
13 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д.16 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Работы выполнены
14 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д.16 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой
15 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д.16 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой
16 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д.16 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Работы выполнены
17 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д.16 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Работы выполнены
18 | 3 | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д.8 | 1.10 | Замена системы наружного водостока
19 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д.8 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования
20 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д.8 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
21 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д.8 | 2.5 | Замена стропильной системы
22 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. 50 лет Октября, д.8 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
23 | 4 | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. Комсомольская, д.2 | 1.10 | Замена системы наружного водостока
24 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. Комсомольская, д.2 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
25 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. Комсомольская, д.2 | 2.5 | Замена стропильной системы
26 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. Комсомольская, д.2 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
27 | 5 | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. Комсомольская, д.3 | 2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением
28 | 6 | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. Комсомольская, д.4 | 1.10 | Замена системы наружного водостока
29 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. Комсомольская, д.4 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования
30 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. Комсомольская, д.4 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
31 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. Комсомольская, д.4 | 2.5 | Замена стропильной системы
32 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. Комсомольская, д.4 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
33 | 7 | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. Комсомольская, д.5 | 2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением | Работы ведутся
34 | 8 | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. Комсомольская, д.7 | 2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением | Работы ведутся
35 | 9 | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. Лесная, д.58 | 2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением
36 | 10 | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. Молодежная, д.17 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами
37 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. Молодежная, д.17 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой
38 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. Молодежная, д.17 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Работы выполнены
39 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. Молодежная, д.17 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Работы выполнены
40 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. Молодежная, д.17 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Работы выполнены
41 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. Молодежная, д.17 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Работы выполнены
42 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. Молодежная, д.17 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Работы выполнены
43 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. Молодежная, д.17 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Работы выполнены
44 | 11 | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. Молодежная, д.30 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения
45 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. Молодежная, д.30 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока
46 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. Молодежная, д.30 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой
47 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. Молодежная, д.30 | 3.6.5 | Замена вводно-распределительного устройства для многоквартирного дома
48 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. Молодежная, д.30 | 3.6.6 | Замена магистралей (стояки) для многоквартирного дома
49 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. Молодежная, д.30 | 3.6.7 | Замена общедомовой системы освещения для многоквартирного дома
50 |  | г. Воскресенск, пгт. Белоозерский, ул. Молодежная, д.30 | 3.6.8 | Замена этажного распределительного щита для многоквартирного дома
51 | 12 | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, д.2/13 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования
52 | 13 | г. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Юбилейная д.11 | 6.1 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9
53 |  | г. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Юбилейная д.11 | 6.2 | Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта грузоподъемностью 400 кг (добавляется или вычитается)
54 | 14 | г. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Юбилейная д.2 | 6.1 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 | Работы выполнены
55 | 15 | г. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Юбилейная д.6/1 | 6.1 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 | Работы выполнены
56 | 16 | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, д.2/13 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой
57 |  | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, д.2/13 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой
58 |  | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, д.2/13 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки)
59 |  | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, д.2/13 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал)
60 |  | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, д.2/13 | 4.1 | Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома
61 | 17 | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, д.4 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования
62 | 18 | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, д.4 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой
63 |  | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, д.4 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Работы выполнены
64 |  | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, д.4 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Работы выполнены
65 |  | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, д.4 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Работы выполнены
66 |  | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, д.4 | 4.1 | Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома
67 | 19 | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, д.6 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования
68 | 20 | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, д.6 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой
69 |  | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, д.6 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Работы выполнены
70 |  | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, д.6 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Работы выполнены
71 |  | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, д.6 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Работы выполнены
72 |  | г. Воскресенск, пер. Физкультурный, д.6 | 4.1 | Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома
73 | 21 | г. Воскресенск, пер. Школьный 2-й, д.2 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Работы выполнены
74 |  | г. Воскресенск, пер. Школьный 2-й, д.2 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Работы выполнены
75 |  | г. Воскресенск, пер. Школьный 2-й, д.2 | 2.5 | Замена стропильной системы | Работы выполнены
76 |  | г. Воскресенск, пер. Школьный 2-й, д.2 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Работы выполнены
77 | 22 | г. Воскресенск, рп. им. Цюрупы, ул. Рабочий городок, д.1 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении
79 | 23 | г. Воскресенск, рп. им. Цюрупы, ул. Центральная, д.11 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами
80 |  | г. Воскресенск, рп. им. Цюрупы, ул. Центральная, д.11 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой
81 |  | г. Воскресенск, рп. им. Цюрупы, ул. Центральная, д.11 | 3.1.7 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения
82 |  | г. Воскресенск, рп. им. Цюрупы, ул. Центральная, д.11 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой
83 |  | г. Воскресенск, рп. им. Цюрупы, ул. Центральная, д.11 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой
84 |  | г. Воскресенск, рп. им. Цюрупы, ул. Центральная, д.11 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой
85 |  | г. Воскресенск, рп. им. Цюрупы, ул. Центральная, д.11 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой
86 |  | г. Воскресенск, рп. им. Цюрупы, ул. Центральная, д.11 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки)
87 |  | г. Воскресенск, рп. им. Цюрупы, ул. Центральная, д.11 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал)
88 | 24 | г. Воскресенск, рп. Хорлово, пл. Ленина, д.6 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Работы выполнены
89 |  | г. Воскресенск, рп. Хорлово, пл. Ленина, д.6 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Работы ведутся
90 |  | г. Воскресенск, рп. Хорлово, пл. Ленина, д.6 | 2.5 | Замена стропильной системы | Работы ведутся
91 |  | г. Воскресенск, рп. Хорлово, пл. Ленина, д.6 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Работы ведутся
92 | 25 | г. Воскресенск, рп. Хорлово, пл. Ленина, д.6 | 3.4.4 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации
93 |  | г. Воскресенск, рп. Хорлово, пл. Ленина, д.6 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении
94 |  | г. Воскресенск, рп. Хорлово, пл. Ленина, д.6 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки)
95 |  | г. Воскресенск, рп. Хорлово, пл. Ленина, д.6 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал)
96 | 26 | г. Воскресенск, д.Золотово, ул. Фабричная, д.14 | 2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением
103 | 27 | г. Воскресенск, д. Ратчино, ул. Некрасова, д.11 | 3.6.5 | Замена вводно-распределительного устройства для многоквартирного дома
104 |  | г. Воскресенск, д. Ратчино, ул. Некрасова, д.11 | 3.6.6 | Замена магистралей (стояки) для многоквартирного дома
105 |  | г. Воскресенск, д. Ратчино, ул. Некрасова, д.11 | 3.6.7 | Замена общедомовой системы освещения для многоквартирного дома
106 |  | г. Воскресенск, д. Ратчино, ул. Некрасова, д.11 | 3.6.8 | Замена этажного распределительного щита для многоквартирного дома
107 | 28 | г. Воскресенск, рп. Фосфоритный, ул. Садовая, д.15 | 2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением
108 | 29 | г. Воскресенск, рп. Хорлово, ул. 1 Пятилетка, д.1а | 1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада
109 |  | г. Воскресенск, рп. Хорлово, ул. 1 Пятилетка, д.1а | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой
110 | 30 | г. Воскресенск, рп. Хорлово, ул. Интернатская, д.5 | 1.10 | Замена системы наружного водостока
111 | 31 | г. Воскресенск, рп. Хорлово, ул. Интернатская, д.8 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Работы ведутся
112 | 32 | г. Воскресенск, рп. Хорлово, ул. Октябрьская, д.7 | 1.10 | Замена системы наружного водостока
113 |  | г. Воскресенск, рп. Хорлово, ул. Октябрьская, д.7 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
114 |  | г. Воскресенск, рп. Хорлово, ул. Октябрьская, д.7 | 2.5 | Замена стропильной системы
115 |  | г. Воскресенск, рп. Хорлово, ул. Октябрьская, д.7 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
116 | 33 | г. Воскресенск, рп. Хорлово, ул. Парковая, д.8 | 1.10 | Замена системы наружного водостока
117 |  | г. Воскресенск, рп. Хорлово, ул. Парковая, д.8 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
118 |  | г. Воскресенск, рп. Хорлово, ул. Парковая, д.8 | 2.5 | Замена стропильной системы
119 |  | г. Воскресенск, рп. Хорлово, ул. Парковая, д.8 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
120 | 34 | г. Воскресенск, рп. Хорлово, ул. Садовая, д.15 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении
121 |  | г. Воскресенск, рп. Хорлово, ул. Садовая, д.15 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки)
122 |  | г. Воскресенск, рп. Хорлово, ул. Садовая, д.15 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал)
123 |  | г. Воскресенск, рп. Хорлово, ул. Садовая, д.15 | 3.4.4 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации
124 | 35 | г. Воскресенск, рп. Хорлово, ул. Садовая, д.23 | 1.10 | Замена системы наружного водостока
125 |  | г. Воскресенск, рп. Хорлово, ул. Садовая, д.23 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
126 |  | г. Воскресенск, рп. Хорлово, ул. Садовая, д.23 | 2.5 | Замена стропильной системы
127 |  | г. Воскресенск, рп. Хорлово, ул. Садовая, д.23 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
128 | 36 | г. Воскресенск, рп. Хорлово, ул. Садовая, д.30 | 1.10 | Замена системы наружного водостока
129 | 37 | г. Воскресенск, рп. Хорлово, ул. Садовая, д.33 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой
130 |  | г. Воскресенск, рп. Хорлово, ул. Садовая, д.33 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал)
131 | 38 | г. Воскресенск, рп. Фосфоритный, ул. Школьная, д.1 | 1.10 | Замена системы наружного водостока
132 |  | г. Воскресенск, рп. Фосфоритный, ул. Школьная, д.1 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
133 |  | г. Воскресенск, рп. Фосфоритный, ул. Школьная, д.1 | 2.5 | Замена стропильной системы
134 |  | г. Воскресенск, рп. Фосфоритный, ул. Школьная, д.1 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
135 | 39 | г. Воскресенск, рп. Хорлово, ул. Школьная, д.3 | 1.10 | Замена системы наружного водостока
136 |  | г. Воскресенск, рп. Хорлово, ул. Школьная, д.3 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
137 |  | г. Воскресенск, рп. Хорлово, ул. Школьная, д.3 | 2.5 | Замена стропильной системы
138 |  | г. Воскресенск, рп. Хорлово, ул. Школьная, д.3 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
139 | 40 | г. Воскресенск, рп. Хорлово, ул. Школьная, д.5 | 1.10 | Замена системы наружного водостока
140 |  | г. Воскресенск, рп. Хорлово, ул. Школьная, д.5 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
141 |  | г. Воскресенск, рп. Хорлово, ул. Школьная, д.5 | 2.5 | Замена стропильной системы
142 |  | г. Воскресенск, рп. Хорлово, ул. Школьная, д.5 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
143 | 41 | г. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Парковая, д.11 | 1.5 | Ремонт межпанельных швов
144 |  | г. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Парковая, д.11 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования
145 |  | г. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Парковая, д.11 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой
146 |  | г. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Парковая, д.11 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами
147 |  | г. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Парковая, д.11 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой
148 |  | г. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Парковая, д.11 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой
149 |  | г. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Парковая, д.11 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Работы выполнены
150 |  | г. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Парковая, д.11 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой
151 |  | г. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Парковая, д.11 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Работы выполнены
152 |  | г. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Парковая, д.11 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки)
153 |  | г. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Парковая, д.11 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Работы выполнены
154 |  | г. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Парковая, д.11 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства
155 |  | г. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Парковая, д.11 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки)
156 |  | г. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Парковая, д.11 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения
157 |  | г. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Парковая, д.11 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита
158 | 42 | г. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Почтовая, д.2 | 1.5 | Ремонт межпанельных швов
159 |  | г. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Почтовая, д.2 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой
160 |  | г. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Почтовая, д.2 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения
161 |  | г. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Почтовая, д.2 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами
162 |  | г. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Почтовая, д.2 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой
163 |  | г. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Почтовая, д.2 | 3.1.7 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения
164 |  | г. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Почтовая, д.2 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой
165 |  | г. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Почтовая, д.2 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой
166 |  | г. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Почтовая, д.2 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой
167 |  | г. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Почтовая, д.2 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой
168 |  | г. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Почтовая, д.2 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки)
169 |  | г. Воскресенск, с. Ашитково, ул. Почтовая, д.2 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал)
176 | 43 | г. Воскресенск, с. Косяково, ул. Юбилейная, д.2 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой
180 | 44 | г. Воскресенск, ул. 8 Марта, д.4 | 2.5 | Замена стропильной системы | Работы ведутся
181 |  | г. Воскресенск, ул. 8 Марта, д.4 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Работы ведутся
182 |  | г. Воскресенск, ул. 8 Марта, д.4 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Работы выполнены
183 |  | г. Воскресенск, ул. 8 Марта, д.4 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Работы ведутся
184 | 45 | г. Воскресенск, ул. 8 Марта, д.6 | 2.5 | Замена стропильной системы | Работы выполнены
185 |  | г. Воскресенск, ул. 8 Марта, д.6 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Работы выполнены
186 |  | г. Воскресенск, ул. 8 Марта, д.6 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Работы выполнены
187 |  | г. Воскресенск, ул. 8 Марта, д.6 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Работы выполнены
188 | 46 | г. Воскресенск, ул. 8 Марта, д.8 | 2.5 | Замена стропильной системы | Работы выполнены
189 |  | г. Воскресенск, ул. 8 Марта, д.8 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Работы выполнены
190 |  | г. Воскресенск, ул. 8 Марта, д.8 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Работы выполнены
191 |  | г. Воскресенск, ул. 8 Марта, д.8 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Работы выполнены
205 | 47 | г. Воскресенск, ул. Андреса, д.1/18 | 1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада
206 |  | г. Воскресенск, ул. Андреса, д.1/18 | 1.10 | Замена системы наружного водостока
207 |  | г. Воскресенск, ул. Андреса, д.1/18 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой
208 |  | г. Воскресенск, ул. Андреса, д.1/18 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
209 |  | г. Воскресенск, ул. Андреса, д.1/18 | 2.5 | Замена стропильной системы
210 |  | г. Воскресенск, ул. Андреса, д.1/18 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
211 |  | г. Воскресенск, ул. Андреса, д.1/18 | 5.2 | Ремонт отмостки
212 | 48 | г. Воскресенск, ул. Андреса, д.12 | 1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада
213 |  | г. Воскресенск, ул. Андреса, д.12 | 1.10 | Замена системы наружного водостока
214 |  | г. Воскресенск, ул. Андреса, д.12 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой
215 |  | г. Воскресенск, ул. Андреса, д.12 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
216 |  | г. Воскресенск, ул. Андреса, д.12 | 2.5 | Замена стропильной системы
217 |  | г. Воскресенск, ул. Андреса, д.12 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
218 |  | г. Воскресенск, ул. Андреса, д.12 | 5.2 | Ремонт отмостки
219 | 49 | г. Воскресенск, ул. Андреса, д.2/16 | 1.10 | Замена системы наружного водостока
220 |  | г. Воскресенск, ул. Андреса, д.2/16 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
221 |  | г. Воскресенск, ул. Андреса, д.2/16 | 2.5 | Замена стропильной системы
222 |  | г. Воскресенск, ул. Андреса, д.2/16 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
223 | 50 | г. Воскресенск, ул. Белинского, д.7 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения
224 | 51 | г. Воскресенск, ул. Беркино, д.1 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами
225 |  | г. Воскресенск, ул. Беркино, д.1 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой
226 |  | г. Воскресенск, ул. Беркино, д.1 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Работы ведутся
227 |  | г. Воскресенск, ул. Беркино, д.1 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Работы выполнены
228 |  | г. Воскресенск, ул. Беркино, д.1 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Работы ведутся
229 |  | г. Воскресенск, ул. Беркино, д.1 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Работы выполнены
230 |  | г. Воскресенск, ул. Беркино, д.1 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Работы ведутся
231 |  | г. Воскресенск, ул. Беркино, д.1 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Работы выполнены
232 | 52 | г. Воскресенск, ул. Беркино, д.1 к.3 | 1.5 | Ремонт межпанельных швов
233 |  | г. Воскресенск, ул. Беркино, д.1 к.3 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования
234 |  | г. Воскресенск, ул. Беркино, д.1 к.3 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой
235 |  | г. Воскресенск, ул. Беркино, д.1 к.3 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения
236 |  | г. Воскресенск, ул. Беркино, д.1 к.3 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока
237 |  | г. Воскресенск, ул. Беркино, д.1 к.3 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами
238 |  | г. Воскресенск, ул. Беркино, д.1 к.3 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой
239 |  | г. Воскресенск, ул. Беркино, д.1 к.3 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой
240 |  | г. Воскресенск, ул. Беркино, д.1 к.3 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Работы выполнены
241 |  | г. Воскресенск, ул. Беркино, д.1 к.3 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой
242 |  | г. Воскресенск, ул. Беркино, д.1 к.3 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Работы выполнены
243 |  | г. Воскресенск, ул. Беркино, д.1 к.3 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки)
244 |  | г. Воскресенск, ул. Беркино, д.1 к.3 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Работы выполнены
245 | 53 | г. Воскресенск, ул. Быковского, д.56 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами
246 |  | г. Воскресенск, ул. Быковского, д.56 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой
247 |  | г. Воскресенск, ул. Быковского, д.56 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой
248 |  | г. Воскресенск, ул. Быковского, д.56 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Работы выполнены
249 |  | г. Воскресенск, ул. Быковского, д.56 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Работы выполнены
250 |  | г. Воскресенск, ул. Быковского, д.56 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой
251 |  | г. Воскресенск, ул. Быковского, д.56 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Работы выполнены
252 |  | г. Воскресенск, ул. Быковского, д.56 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Работы выполнены
253 |  | г. Воскресенск, ул. Быковского, д.56 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства
254 |  | г. Воскресенск, ул. Быковского, д.56 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки)
255 |  | г. Воскресенск, ул. Быковского, д.56 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения
256 |  | г. Воскресенск, ул. Быковского, д.56 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита
261 | 54 | г. Воскресенск, ул. Быковского, д.80 | 2.5 | Замена стропильной системы
262 |  | г. Воскресенск, ул. Быковского, д.80 | 2.11 | Ремонт кровли из профнастила
263 |  | г. Воскресенск, ул. Быковского, д.80 | 2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением
267 | 55 | г. Воскресенск, ул. Докторова, д.6 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения
268 | 56 | г. Воскресенск, ул. Западная, д.11 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении
269 | 57 | г. Воскресенск, ул. Кагана, д.26 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении
270 | 58 | г. Воскресенск, ул. Кагана, д.27/10 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой
271 | 59 | г. Воскресенск, ул. Кагана, д.8 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой
272 |  | г. Воскресенск, ул. Кагана, д.8 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой
273 |  | г. Воскресенск, ул. Кагана, д.8 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой
274 |  | г. Воскресенск, ул. Кагана, д.8 | 3.7.1 | Ремонт внутреннего противопожарного водопровода с заменой элементов и устройств системы
275 | 60 | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.15 | 1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада
276 |  | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.15 | 5.2 | Ремонт отмостки
277 |  | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.15 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой
278 | 61 | г. Воскресенск, ул. Докторова д.16 | 6.1 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 | Работы выполнены
279 | 62 | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.15 | 1.10 | Замена системы наружного водостока
280 |  | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.15 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Работы ведутся
281 |  | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.15 | 2.5 | Замена стропильной системы | Работы ведутся
282 |  | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.15 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
283 | 63 | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.18 | 1.9.1 | Утепление фасада с применением бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими панелями
284 |  | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.18 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой
285 |  | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.18 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит)
286 |  | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.18 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада
287 |  | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.18 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования)
291 | 64 | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.18 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами
292 |  | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.18 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой
293 |  | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.18 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой
294 |  | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.18 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Работы выполнены
295 |  | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.18 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой
296 |  | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.18 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой
297 |  | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.18 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования
298 |  | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.18 | 5.2 | Ремонт отмостки
299 |  | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.18 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Работы выполнены
300 |  | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.18 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Работы выполнены
301 | 65 | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.20 | 1.9.1 | Утепление фасада с применением бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими панелями
302 |  | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.20 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования
303 |  | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.20 | 3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит)
304 |  | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.20 | 3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада
305 |  | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.20 | 3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования)
306 |  | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.20 | 5.2 | Ремонт отмостки
307 | 66 | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.20 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой
308 | 67 | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.5 | 2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением
309 | 68 | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.8 | 1.10 | Замена системы наружного водостока
310 |  | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.8 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
311 |  | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.8 | 2.5 | Замена стропильной системы
312 |  | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.8 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
313 | 69 | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.9 | 1.10 | Замена системы наружного водостока
314 |  | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.9 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
315 |  | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.9 | 2.5 | Замена стропильной системы
316 |  | г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, д.9 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
317 | 70 | г. Воскресенск, ул. Колина, д.13 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой
318 | 71 | г. Воскресенск, ул. Коломенская, д.13 | 1.10 | Замена системы наружного водостока
319 |  | г. Воскресенск, ул. Коломенская, д.13 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
320 |  | г. Воскресенск, ул. Коломенская, д.13 | 2.5 | Замена стропильной системы
321 |  | г. Воскресенск, ул. Коломенская, д.13 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
322 | 72 | г. Воскресенск, ул. Комсомольская, д.17 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения
323 |  | г. Воскресенск, ул. Комсомольская, д.17 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока
324 |  | г. Воскресенск, ул. Комсомольская, д.17 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки)
325 |  | г. Воскресенск, ул. Комсомольская, д.17 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал)
326 |  | г. Воскресенск, ул. Комсомольская, д.17 | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства
327 |  | г. Воскресенск, ул. Комсомольская, д.17 | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки)
328 |  | г. Воскресенск, ул. Комсомольская, д.17 | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения
329 |  | г. Воскресенск, ул. Комсомольская, д.17 | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита
330 | 73 | г. Воскресенск, ул. Комсомольская, д.6 | 1.10 | Замена системы наружного водостока
331 |  | г. Воскресенск, ул. Комсомольская, д.6 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
332 |  | г. Воскресенск, ул. Комсомольская, д.6 | 2.5 | Замена стропильной системы
333 |  | г. Воскресенск, ул. Комсомольская, д.6 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
334 | 74 | г. Воскресенск, ул. Ленинская, д.13 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
335 |  | г. Воскресенск, ул. Ленинская, д.13 | 2.5 | Замена стропильной системы
336 |  | г. Воскресенск, ул. Ленинская, д.13 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
339 | 75 | г. Воскресенск, ул. Ленинская, д.25 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
340 | 76 | г. Воскресенск, ул. Маркина, д.1/12 | 1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада
341 |  | г. Воскресенск, ул. Маркина, д.1/12 | 1.10 | Замена системы наружного водостока
342 |  | г. Воскресенск, ул. Маркина, д.1/12 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой
343 |  | г. Воскресенск, ул. Маркина, д.1/12 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
344 |  | г. Воскресенск, ул. Маркина, д.1/12 | 2.5 | Замена стропильной системы
345 |  | г. Воскресенск, ул. Маркина, д.1/12 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
346 |  | г. Воскресенск, ул. Маркина, д.1/12 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами
347 |  | г. Воскресенск, ул. Маркина, д.1/12 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой
348 |  | г. Воскресенск, ул. Маркина, д.1/12 | 3.1.7 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения
349 |  | г. Воскресенск, ул. Маркина, д.1/12 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой
350 |  | г. Воскресенск, ул. Маркина, д.1/12 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой
351 |  | г. Воскресенск, ул. Маркина, д.1/12 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки)
352 |  | г. Воскресенск, ул. Маркина, д.1/12 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал)
353 |  | г. Воскресенск, ул. Маркина, д.1/12 | 3.4.4 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации
354 |  | г. Воскресенск, ул. Маркина, д.1/12 | 5.2 | Ремонт отмостки
355 | 77 | г. Воскресенск, ул. Маркина, д.19 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении
356 | 78 | г. Воскресенск, ул. Маркина, д.21 (46606101) | 1.5 | Ремонт межпанельных швов
357 |  | г. Воскресенск, ул. Маркина, д.21 (46606101) | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой
358 |  | г. Воскресенск, ул. Маркина, д.21 (46606101) | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения
359 |  | г. Воскресенск, ул. Маркина, д.21 (46606101) | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока
360 | 79 | г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.1 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока
361 | 80 | г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.12 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
364 | 81 | г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.15 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования
365 |  | г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.15 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
379 | 82 | г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.20 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
380 | 83 | г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.21 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока
381 | 84 | г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.22 | 1.10 | Замена системы наружного водостока
382 |  | г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.22 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
383 |  | г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.22 | 2.5 | Замена стропильной системы
384 |  | г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.22 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
385 | 85 | г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.26 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования
388 | 86 | г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.28 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования
389 | 87 | г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.28 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
390 | 88 | г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.5 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока
394 | 89 | г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.8 | 1.10 | Замена системы наружного водостока
396 | 90 | г. Воскресенск, ул. Менделеева, д.9 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока
397 | 91 | г. Воскресенск, ул. Мичурина, д.10 | 1.10 | Замена системы наружного водостока
398 |  | г. Воскресенск, ул. Мичурина, д.10 | 2.5 | Замена стропильной системы
399 |  | г. Воскресенск, ул. Мичурина, д.10 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
400 |  | г. Воскресенск, ул. Мичурина, д.10 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
401 | 92 | г. Воскресенск, ул. Мичурина, д.16 | 2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением
402 | 93 | г. Воскресенск, ул. Мичурина, д.17а | 5.2 | Ремонт отмостки
403 |  | г. Воскресенск, ул. Мичурина, д.17а | 6.1 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 | Работы выполнены
404 | 94 | г. Воскресенск, ул. Мичурина, д.17 а | 6.1 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 | Работы выполнены
405 | 95 | г. Воскресенск, ул. Мичурина, д.21 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения
406 |  | г. Воскресенск, ул. Мичурина, д.21 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока
408 | 96 | г. Воскресенск, ул. Монтажная, д.12 | 1.10 | Замена системы наружного водостока
409 |  | г. Воскресенск, ул. Монтажная, д.12 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
410 |  | г. Воскресенск, ул. Монтажная, д.12 | 2.5 | Замена стропильной системы
411 |  | г. Воскресенск, ул. Монтажная, д.12 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
412 | 97 | г. Воскресенск, ул. Некрасова, д.19 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов
413 |  | г. Воскресенск, ул. Некрасова, д.19 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении
414 | 98 | г. Воскресенск, ул. Некрасова, д.26 | 1.10 | Замена системы наружного водостока
415 |  | г. Воскресенск, ул. Некрасова, д.26 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
416 |  | г. Воскресенск, ул. Некрасова, д.26 | 2.5 | Замена стропильной системы
417 |  | г. Воскресенск, ул. Некрасова, д.26 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
418 | 99 | г. Воскресенск, ул. Некрасова, д.5 | 1.10 | Замена системы наружного водостока
419 |  | г. Воскресенск, ул. Некрасова, д.5 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
420 |  | г. Воскресенск, ул. Некрасова, д.5 | 2.5 | Замена стропильной системы
421 |  | г. Воскресенск, ул. Некрасова, д.5 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
426 | 100 | г. Воскресенск, ул. Некрасова, д.7 | 1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада
427 |  | г. Воскресенск, ул. Некрасова, д.7 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой
428 |  | г. Воскресенск, ул. Некрасова, д.7 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
429 |  | г. Воскресенск, ул. Некрасова, д.7 | 2.5 | Замена стропильной системы
430 |  | г. Воскресенск, ул. Некрасова, д.7 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
431 |  | г. Воскресенск, ул. Некрасова, д.7 | 5.2 | Ремонт отмостки
432 | 101 | г. Воскресенск, ул. Некрасова, д.9 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов
436 | 102 | г. Воскресенск, ул. Октябрьская, д.13 | 2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением
440 | 103 | г. Воскресенск, ул. Октябрьская, д.19 (46606101) | 1.10 | Замена системы наружного водостока
441 |  | г. Воскресенск, ул. Октябрьская, д.19 (46606101) | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
442 |  | г. Воскресенск, ул. Октябрьская, д.19 (46606101) | 2.5 | Замена стропильной системы
443 |  | г. Воскресенск, ул. Октябрьская, д.19 (46606101) | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
444 | 104 | г. Воскресенск, ул. Первомайская, д.23 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Работы выполнены
445 |  | г. Воскресенск, ул. Первомайская, д.23 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Работы выполнены
446 |  | г. Воскресенск, ул. Первомайская, д.23 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Работы выполнены
447 |  | г. Воскресенск, ул. Первомайская, д.23 | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Работы выполнены
454 | 105 | г. Воскресенск, ул. Первомайская, д.5 | 1.10 | Замена системы наружного водостока
455 |  | г. Воскресенск, ул. Первомайская, д.5 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
456 |  | г. Воскресенск, ул. Первомайская, д.5 | 2.5 | Замена стропильной системы
457 |  | г. Воскресенск, ул. Первомайская, д.5 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
458 | 106 | г. Воскресенск, ул. Пионерская д.12 | 6.1 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 | Работы выполнены
459 |  | г. Воскресенск, ул. Пионерская д.12 | 6.2 | Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта грузоподъемностью 400 кг (добавляется или вычитается) | Работы выполнены
460 | 107 | г. Воскресенск, ул. Победы, д.10 | 1.10 | Замена системы наружного водостока
461 |  | г. Воскресенск, ул. Победы, д.10 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
462 |  | г. Воскресенск, ул. Победы, д.10 | 2.5 | Замена стропильной системы
463 |  | г. Воскресенск, ул. Победы, д.10 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
464 | 108 | г. Воскресенск, ул. Победы, д.14 | 1.10 | Замена системы наружного водостока
465 |  | г. Воскресенск, ул. Победы, д.14 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
466 |  | г. Воскресенск, ул. Победы, д.14 | 2.5 | Замена стропильной системы
467 |  | г. Воскресенск, ул. Победы, д.14 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
468 | 109 | г. Воскресенск, ул. Пионерская, д.17 | 5.2 | Ремонт отмостки
469 | 110 | г. Воскресенск, ул. Победы, д.15 | 1.10 | Замена системы наружного водостока
470 | 111 | г. Воскресенск, ул. Победы, д.20 | 1.10 | Замена системы наружного водостока
471 |  | г. Воскресенск, ул. Победы, д.20 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
472 |  | г. Воскресенск, ул. Победы, д.20 | 2.5 | Замена стропильной системы
473 |  | г. Воскресенск, ул. Победы, д.20 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
474 | 112 | г. Воскресенск, ул. Победы, д.23 | 1.10 | Замена системы наружного водостока
475 |  | г. Воскресенск, ул. Победы, д.23 | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
476 |  | г. Воскресенск, ул. Победы, д.23 | 2.5 | Замена стропильной системы
477 |  | г. Воскресенск, ул. Победы, д.23 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
478 | 113 | г. Воскресенск, ул. Октябрьская, д.2 | 1.11 | Ремонт балконных плит
479 |  | г. Воскресенск, ул. Октябрьская, д.2 | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов
487 | 114 | г. Воскресенск, ул. Советская, д.12/10 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении
491 | 115 | г. Воскресенск, ул. Советская, д.12/10 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
492 | 116 | г. Воскресенск, ул. Советская, д.13а | 1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада
493 |  | г. Воскресенск, ул. Советская, д.13а | 1.10 | Замена системы наружного водостока
494 |  | г. Воскресенск, ул. Советская, д.13а | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования
495 |  | г. Воскресенск, ул. Советская, д.13а | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой
496 |  | г. Воскресенск, ул. Советская, д.13а | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
497 |  | г. Воскресенск, ул. Советская, д.13а | 2.5 | Замена стропильной системы
498 |  | г. Воскресенск, ул. Советская, д.13а | 2.6 | Ремонт чердачного помещения
537 | 117 | г. Воскресенск, ул. Центральная, д.16 | 1.5 | Ремонт межпанельных швов
538 |  | г. Воскресенск, ул. Центральная, д.16 | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования
539 |  | г. Воскресенск, ул. Центральная, д.16 | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой
540 |  | г. Воскресенск, ул. Центральная, д.16 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения
541 |  | г. Воскресенск, ул. Центральная, д.16 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока
542 |  | г. Воскресенск, ул. Центральная, д.16 | 5.2 | Ремонт отмостки
543 | 118 | г. Воскресенск, ул. Центральная, д.24 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения
544 |  | г. Воскресенск, ул. Центральная, д.24 | 2.7 | Замена системы внутреннего водостока
558 | 119 | г. Воскресенск, ул. Центральная, д.3 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами
559 |  | г. Воскресенск, ул. Центральная, д.3 | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой
560 |  | г. Воскресенск, ул. Центральная, д.3 | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой
561 |  | г. Воскресенск, ул. Центральная, д.3 | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой
562 |  | г. Воскресенск, ул. Центральная, д.3 | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой
563 |  | г. Воскресенск, ул. Центральная, д.3 | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой
564 |  | г. Воскресенск, ул. Центральная, д.3 | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки)
568 | 120 | г. Воскресенск, ул. Энгельса, д.1/2 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении
569 |  | г. Воскресенск, ул. Энгельса, д.1/2 | 3.7.1 | Ремонт внутреннего противопожарного водопровода с заменой элементов и устройств системы
570 | 121 | г. Воскресенск, с. Федино, д.16 | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении
571 | 122 | г. Воскресенск, ул. Рабочая д.127 | 6.1 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 | Работы выполнены
572 |  | г. Воскресенск, ул. Рабочая д.127 | 6.2 | Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта грузоподъемностью 400 кг (добавляется или вычитается) | Работы выполнены

## вид работ по коду
Ремонт фасада:
1.1 | Ремонт деревянного или смешанного фасада
1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада
1.3 | Ремонт фасада панельного/блочного неоштукатуренного (без ремонта межпанельных швов)
1.4 | Ремонт фасада, облицованного плиткой
1.5 | Ремонт межпанельных швов
1.5.1 | Ремонт межпанельных швов (с применением канатного метода)
1.5.2 | Ремонт межпанельных швов (с люльки)
1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада
1.7 | Ремонт панельного фасада окрашенного (облицованного) с межпанельными швами
1.8 | Утепление фасада с применением навесного фасада
1.9 | Утепление фасада с применением системы с тонким наружным штукатурным слоем
1.9.1 | Утепление фасада с применением бескаркасной СУФ с трехслойными утепляющими панелям
1.10 | Замена системы наружного водостока
1.11 | Ремонт балконных плит
1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов
1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования
1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении
1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой
1.16 | Ремонт несущих конструкций с усилением конструктивных элементов
1.17 | Замена балконных плит
Ремонт крыши
2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения
2.1.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения
2.2 | Ремонт металлической фальцевой кровли
2.3 | Ремонт мягкой безрулонной кровли
2.4 | Ремонт кровли из асбестоцементных листов
2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист
2.5 | Замена стропильной системы
2.6 | Ремонт чердачного помещения
2.7 | Замена системы внутреннего водостока
2.8 | Ремонт мастичной кровли
2.9 | Ремонт резиновой кровли
2.10 | Ремонт кровли из металлочерепицы
2.11 | Ремонт кровли из профнастила
2.12 | Ремонт чердачного помещения по периметру с утеплением
2.13 | Ремонт чердачного помещения с утеплителем СМЛ
2.13.1 | Ремонт чердачного помещения с применением плит из минеральной ваты
2.14 | Ремонт чердачного помещения с керамзитом
2.15 | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
Ремонт внутридомовых инженерных систем
3.1 | Система центрального отопления
3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами
3.1.2 | Замена стояков центрального отопления без отопительных приборов
3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой
3.1.5 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами по новым отверстиям (если существующая система находится в стенах)
3.2 | Система холодного водоснабжения
3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой
3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой
3.2.3 | Замена стояков холодного водоснабжения по новым отверстиям если существующая система находится в стене
3.3 | Система горячего водоснабжения
3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой
3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой
3.3.3 | Замена стояков горячего водоснабжения по новым отверстиям если существующая система находится в стене
3.4 | Система канализации
3.4.1 | Замена системы канализации (стояки)
3.4.2 | Замена системы канализации (подвал)
3.4.3 | Замена системы канализации по новым отверстиям если существующая система находится в стене
3.4.4 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации
3.5 | Система газоснабжения
3.5.1 | Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит)
3.5.2 | Ремонт или замена фасадного газопровода при утеплении фасада
3.5.3 | Ремонт или замена внутридомовой газовой разводки (без стоимости оборудования)
3.5.4 | Вынос газопровода из подъездов (без реконструкции внутридомового газопровода)
3.5.5 | Обрезка в земле подземного газопровода, 1 место (протяжённость подземного газопровода до места присоединения не выше 15 мп.)
3.6 | Система электроснабжения
3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства
3.6.2 | Замена магистралей (стояки)
3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения
3.6.4 | Замена этажного распределительного щита
3.6.5 | Замена вводно-распределительного устройства для многоквартирного дома
3.6.6 | Замена магистралей (стояки) для многоквартирного дома
3.6.7 | Замена общедомовой системы освещения для многоквартирного дома
3.6.8 | Замена этажного распределительного щита для многоквартирного дома
3.7 | Система пожаротушения
3.7.1 | Ремонт внутреннего противопожарного водопровода с заменой элементов и устройств системы
3.8 | Ремонт (замена) крышных котельных, относящихся к составу общего имущества
4 | Ремонт (замена) крышных котельных, относящихся к составу общего имущества
4.1 | Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома
4.2 | Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома методом гидроизоляции стен и полов
5 | Ремонт фундамента многоквартирного дома
5.1 | Ремонт фундаментов
5.2 | Ремонт отмостки
6 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
6.1 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9
6.2 | Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта грузоподъемностью 400 кг (добавляется или вычитается)
6.3 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 630 кг с количеством остановок 9
6.4 | Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта грузоподъемностью 630кг (добавляется или вычитается)
6.5 | Ремонт лифтовой шахты
6.6 | Замена металлических ограждающих конструкций лифтовой шахты с последующей обшивкой тонколистовой сталью
6.7 | Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в том числе направляющих
7 | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, горячей воды
7.1.1 | Узлы тепловой энергии: установка узла управления тепловой энергии, в том числе заводской готовности, мощностью от 80 до 200 Мкал/час
7.1.2 | Узлы тепловой энергии: установка узла управления тепловой энергии, в том числе заводской готовности, мощностью от 201 до 500 Мкал/час
7.2.1 | Узлы горячего водоснабжения: установка узла управления системы горячего водоснабжения по двухступенчатой схеме подключения, в том числе заводской готовности, мощностью от 100 до 200 Мкал/час
7.2.2 | Узлы горячего водоснабжения: установка узла управления системы горячего водоснабжения по двухступенчатой схеме подключения, в том числе заводской готовности, мощностью от 201 до 400 Мкал/час
7.3.1 | Узлы горячего водоснабжения: установка узла управления системы горячего водоснабжения по одноступенчатой схеме подключения, в том числе заводской готовности, мощностью от 100 до 200 Мкал/час
7.3.2 | Узлы горячего водоснабжения: установка узла управления системы горячего водоснабжения по одноступенчатой схеме подключения, в том числе заводской готовности, мощностью от 201 до 400 Мкал/час
8 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов
8.1 | Установка коллективного (общедомового) узла учета тепловой энергии и теплоносителя в системах центрального отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
8.2 | Установка автоматизированного узла управления с секционными узлами, узлами тепловой энергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
9 | Осуществление функций строительного контроля
9.1 | Строительный контроль
10 | Разработка проектной документации и ее экспертиза
10.1 | Обследование МКД на предмет подготовки исходно-разрешительной документации (ИРД). ТЗК - техническое заключение. Рабочая документация. Сметная документация. Экспертиза МОГЭ
11 | Техническое обследование
11.1 | Обмерно-обследовательские работ
12 | Работы, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства "Группа кап. ремонта: Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения"
12.1 | Замена и (или) восстановление инженерных сетей многоквартирного дома