Администрация

городского округа Воскресенск

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__________________ № ________________

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение

безопасности жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением

Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 07.12.2022 № 6430

(с изменениями от 20.01.2023 № 213, от 28.06.2023 № 3480, от 01.08.2023 № 4232,

от 25.08.2023 № 4812, от 13.10.2023 № 5939, от 13.12.2023 № 7297, от 22.01.2024 № 211,

от 09.02.2024 № 610, от 20.03.2024 № 1300, от 19.06.2024 № 2292, от 02.08.2024 № 2668,

от 19.09.2024 № 3060, от 17.10.2024 № 3284, от 23.01.2025 № 95, от 14.02.2025 № 294,

от 17.03.2025 № 690, от 08.04.2025 № 924, от 22.05.2025 № 1300, от 05.06.2025 № 1447,

от 11.07.2025 № 1793, от 28.07.2025 № 1950, от 29.08.2025 № 2290, от 20.10.2025 № 2785,

от 27.10.2025 № 2879, от 14.11.2025 № 3047, от 21.01.2026 № 80, от 04.02.2026 № 254,

от 27.03.2026 № 822, от 28.05.2026 № 1530)

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации                 городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменениями от 20.01.2023 № 219, от 07.04.2023 № 1835, от 23.06.2023 № 3381, от 21.08.2023 № 4689, от 10.01.2024 № 11, от 29.04.2026 № 1202), в связи с изменением объемов финансирования мероприятий и                   показателей реализации муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности                         жизнедеятельности населения», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 07.12.2022 № 6430 (с изменениями от 20.01.2023 № 213,                              от 28.06.2023 № 3480, от 01.08.2023 № 4232, от 25.08.2023 № 4812, от 13.10.2023 № 5939,                                от 13.12.2023 № 7297, от 22.01.2024 № 211, от 09.02.2024 № 610, от 20.03.2024 № 1300, от 19.06.2024 № 2292, от 02.08.2024 № 2668, от 19.09.2024 № 3060, от 17.10.2024 № 3284, от 23.01.2025 № 95,                      от 14.02.2025 № 294, от 17.03.2025 № 690, от 08.04.2025 № 924, от 22.05.2025 № 1300, от 05.06.2025 № 1447, от 11.07.2025 № 1793, от 28.07.2025 № 1950, от 29.08.2025 № 2290, от 20.10.2025 № 2785, от 27.10.2025 № 2879, от 14.11.2025 № 3047, от 21.01.2026 № 80, от 04.02.2026 № 254, от 27.03.2026 № 822, от 28.05.2026 № 1530), следующие изменения:

1.1. Подраздел 9.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» раздела 9 «Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных                         правонарушений» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Подраздел 10.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» раздела 10 «Подпрограмма 2                            «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»                        изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Подраздел 11.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» раздела 11 «Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории                                      муниципального образования Московской области» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. Подраздел 12.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной                        безопасности на территории муниципального образования Московской области» раздела 12                           «Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального                               образования Московской области» изложить в редакции согласно приложению 4 к                            настоящему постановлению;

1.5. Подраздел 14.1 «Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечивающая                             подпрограмма» раздела 14 «Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в               редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутренних коммуникаций Администрации городского округа Воскресенск Московской области обеспечить размещение настоящего постановления в сетевом издании                   «Официальный вестник городского округа Воскресенск Московской области» и на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы                городского округа Воскресенск Лебедева Д.А.

Глава городского округа Воскресенск                                                                                   А.В. Малкин

Приложение 1

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от ___________________№____________

9.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности муниципального образования и мест с массовым пребыванием людей | 2023-2028 | Итого: | 7 358,95 | 182,90 | 1 304,17 | 5 391,35 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,60 | 237,93 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 7 358,95 | 182,90 | 1 304,17 | 5 391,35 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,60 | 237,93 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Проведение мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма | 2023-2028 | Итого: | 105,39 | 21,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,25 | 41,34 | Отдел территориальной безопасности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 105,39 | 21,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,25 | 41,34 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Количество мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма (ед.) | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 164 | 25 | 26 | 27 | 27 | 5 | 11 |  | 22 |  |  |  | 27 |  |  | 29 | 30 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащения для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей | 2023-2028 | Итого: | 201,06 | 54,70 | 27,99 | 68,36 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,27 | 24,74 | Отдел территориальной безопасности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 201,06 | 54,70 | 27,99 | 68,36 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,27 | 24,74 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Количество приобретенного оборудования, наглядных пособий и оснащения для использования при проведении антитеррористических тренировок на объектах с массовым пребыванием людей (ед.) | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 405 | 5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.03 Оборудование и (или) модернизация социально значимых объектов инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укрепленности (закупка товаров, работ, услуг) | 2023-2028 | Итого: | 7 052,50 | 106,40 | 1 276,18 | 5 322,99 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,08 | 171,85 | Управление образования Администрации городского округа Воскресенск (далее –управление образования), управление культуры Администрации городского округа Воскресенск (далее –управление культуры, управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Воскресенск (далее –управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью, отдел территориальной безопасности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 7 052,50 | 106,40 | 1 276,18 | 5 322,99 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,08 | 171,85 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Социально значимые объекты оборудованы материально-техническими средствами в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности (ед.) | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 41 | 5 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02. Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности | 2023-2028 | Итого: | 11 066,55 | 650,50 | 842,58 | 2 982,96 | 3 104,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 170,01 | 1 315,86 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 11 066,55 | 650,50 | 842,58 | 2 982,96 | 3 104,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 170,01 | 1 315,86 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Проведение мероприятий по привлечению граждан, принимающих участие в деятельности народных дружин | 2023-2028 | Итого: | 947,78 | 0,00 | 309,78 | 303,00 | 335,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел территориальной безопасности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 947,78 | 0,00 | 309,78 | 303,00 | 335,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Количество граждан вновь привлеченных, участвующих в деятельности народных дружин (ед.) | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02. Материальное стимулирование народных дружинников | 2023-2028 | Итого: | 9 442,71 | 625,10 | 532,80 | 2 329,00 | 2 522,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 143,70 | 1 290,11 | Отдел территориальной безопасности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 9 442,71 | 625,10 | 532,80 | 2 329,00 | 2 522,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 143,70 | 1 290,11 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Количество народных дружинников, получивших выплаты в соответствии с требованиями при расчете нормативов расходов бюджета (ед.) | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель не сумми-руется | 31 | 22 | 23 | 20 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 20 | 20 |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.03. Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин | 2023-2028 | Итого: | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел территориальной безопасности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Количество закупленного имущества на обеспечение народных дружин необходимой материально-технической базой (ед.) | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Мероприятие 02.04. Проведение мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан | 2023-2028 | Итого: | 661,06 | 10,40 | 0,00 | 350,96 | 247,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,31 | 25,75 | Отдел территориальной безопасности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 661,06 | 10,40 | 0,00 | 350,96 | 247,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,31 | 25,75 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Количество дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан (ед.) | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 310 | 48 | 50 | 52 | 52 | 14 | 26 |  | 30 |  |  |  | 52 |  |  | 54 | 54 |  |
| 2.5 | Мероприятие 02.05. Осуществление мероприятий по обучению народных дружинников | 2023-2028 | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел территориальной безопасности |
|  | Результат выполнения мероприятия. Кол-во обученных народных дружинников (ед.) | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |
| 3 | Основное мероприятие 03. Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма | 2023-2028 | Итого: | 4 420,40 | 274,90 | 619,56 | 748,70 | 670,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 083,33 | 1 023,91 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 420,40 | 274,90 | 619,56 | 748,70 | 670,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 083,33 | 1 023,91 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1 | Мероприятие 03.01. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и рейдах в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц | 2023-2028 | Итого: | 94,77 | 29,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,11 | 32,46 | Отдел территориальной безопасности, управление по физической культуре, спорту и работе с молодёжью |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 94,77 | 29,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,11 | 32,46 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Количество мероприятий по профилактике терроризма в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц (ед.) | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 288 | 48 | 48 | 48 | 48 | 12 | 24 |  | 36 |  |  |  | 48 |  |  | 48 | 48 |  |
| 3.2 | Мероприятие 03.02. Проведение мероприятий по профилактике экстремизма | 2023-2028 | Итого: | 1 642,32 | 33,00 | 309,78 | 303,00 | 335,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,35 | 321,19 | Отдел территориальной безопасности, управление по физической культуре, спорту и работе с молодёжью |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 642,32 | 33,00 | 309,78 | 303,00 | 335,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,35 | 321,19 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Количество мероприятий по профилактике экстремизма (ед.) | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 72 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 6 |  | 9 |  |  |  | 12 |  |  | 12 | 12 |  |
| 3.3 | Мероприятие 03.03. Организация и проведение «круглых столов» с лидерами местных национально-культурных объединений и религиозных организаций по вопросам социальной и культурной адаптации мигрантов, предупреждения конфликтных ситуаций среди молодежи, воспитания межнациональной и межконфессиональной толерантности | 2023-2028 | Итого: | 89,79 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,95 | 28,34 | Отдел территориальной безопасности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 89,79 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,95 | 28,34 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Количество проведенных «круглых столов» по формированию толерантных межнациональных отношений (ед.) | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 3.4 | Мероприятие 03.04. Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма | 2023-2028 | Итого: | 1 789,52 | 180,20 | 309,78 | 303,00 | 335,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,35 | 321,19 | Отдел территориальной безопасности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 789,52 | 180,20 | 309,78 | 303,00 | 335,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,35 | 321,19 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Количество информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма (ед.) | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 796 | 121 | 125 | 130 | 135 | 35 | 70 |  | 105 |  |  |  | 135 |  |  | 140 | 145 |  |
| 3.5 | Мероприятие 03.05. Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о различных формах мошенничества | 2025-2028 | Итого: | 804,00 | 0,00 | 0,00 | 142,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,57 | 320,73 | Отдел территориальной безопасности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 804,00 | 0,00 | 0,00 | 142,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,57 | 320,73 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Количество листовок, рекламных баннеров, агитационных материалов противомошеннической направленности (ед.) | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | - | - | 4 | 0 | - | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 3 |  |
| 3.6 | Мероприятие 03.06. Оказание содействия, в том числе некоммерческим организациям, по осуществлению мероприятий в сфере безопасности | 2025-2028 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел территориальной безопасности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Реализовано мероприятий по оказанию содействия, в том числе некоммерческим организациям, по осуществлению мероприятий в сфере безопасности (ед.) | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |
| 4 | Основное мероприятие 04. Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (далее – система «Безопасный регион») | 2023-2028 | Итого: | 151 185,01 | 16 690,38 | 14 606,77 | 33 267,59 | 40 558,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 350,66 | 22 710,74 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 151 185,01 | 16 690,38 | 14 606,77 | 33 267,59 | 40 558,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 350,66 | 22 710,74 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1 | Мероприятие 04.01. Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках, социальных объектах, контейнерных площадках (площадках ТБО), остановках общественного транспорта, подъездах многоквартирных домов | 2023-2028 | Итого: | 52 659,24 | 4 584,36 | 6 270,92 | 9 436,14 | 11 983,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 310,92 | 9 073,86 | Отдел территориальной безопасности, управление образования, управление культуры, управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью, управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск (далее – УРИ и Э), управление жилищно - коммунального комплекса Администрации городского округа Воскресенск (далее – управление ЖКК) |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 52 659,24 | 4 584,36 | 6 270,92 | 9 436,14 | 11 983,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 310,92 | 9 073,86 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Количество видеокамер, установленных на территории муниципального образования в рамках муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках социальных объектах, контейнерных площадках (площадках ТБО), остановках общественного транспорта, подъездах многоквартирных домов, (ед.) Подтверждающие материалы: ссылки на заключенные муниципальные контракты на сайте zakupki.gov.ru | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 711 | 353 | 57 | 71 | 90 | 10 | 20 |  | 55 |  |  |  | 90 |  |  | 70 | 70 |  |
| 4.2 | Мероприятие 04.02. Проведение работ по установке видеокамер на подъездах многоквартирных домов и контейнерных площадках (площадках ТБО) и подключению их к системе «Безопасный регион» (в т.ч. в рамках муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению видеоизображений для системы «Безопасный регион») | 2023-2028 | Итого: | 73 879,40 | 570,00 | 5 297,11 | 18 243,29 | 26 552,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 795,00 | 12 421,21 | Отдел территориальной безопасности, управление ЖКК, УРИ и Э |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 73 879,40 | 570,00 | 5 297,11 | 18 243,29 | 26 552,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 795,00 | 12 421,21 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Количество видеокамер, установленных на подъездах многоквартирных домов и контейнерных площадках (площадках ТБО) и подключенных к системе «Безопасный регион» (ед.) Подтверждающие материалы: данные Рейтинга оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1407 | 230 | 240 | 187 | 350 | 50 | 100 |  | 350 |  |  |  | 350 |  |  | 200 | 200 |  |
| 4.3 | Мероприятие 04.03. Техническое обслуживание и модернизация оборудования системы «Безопасный регион» | 2023-2028 | Итого: | 24 646,37 | 11 536,02 | 3 038,74 | 5 588,16 | 2 023,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 244,74 | 1 215,67 | Отдел территориальной безопасности, управление образования, управление культуры, управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью, управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 24 646,37 | 11 536,02 | 3 038,74 | 5 588,16 | 2 023,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 244,74 | 1 215,67 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Сумма средств, затраченных на содержание оборудования системы «Безопасный регион» (видеокамеры, серверы, коммутационное и прочее оборудование и сети) в технически исправном состоянии, позволяющем осуществлять формирование, передачу и хранение видеоинформации в течение сроков, установленных распоряжением Главного управления региональной безопасности Московской области от 22.06.2022 № 26-РГУ (тыс. рублей) | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 955,86 | 3 845,7 | 1 819,50 | 1 814,57 | 2 015,68 | 528,00 | 1 188,00 |  | 1 552,00 |  |  |  | 2 015,68 |  |  | 1 244,74 | 1 215,67 |  |
| 4.4 | Мероприятие 04.04. Обеспечение интеграции в систему «Безопасный регион» видеокамер внешних систем видеонаблюдения (неденежное) | 2023-2028 | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел территориальной безопасности |
|  | Результат выполнения мероприятия. Количество видеокамер внешних систем видеонаблюдения, интегрированных в систему «Безопасный регион», (ед.) | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 4.5 | Мероприятие 04.08. Выполнение работ по созданию программно-технических комплексов видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный регион» на строящихся (или построенных) многоквартирных жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 2023-2028 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел территориальной безопасности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Выполнение технических условий и получение сертификата внешней системы видеонаблюдения, интегрированной в систему «Безопасный регион» (ед.) | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 5 | Основное мероприятие 05. Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области | 2023-2028 | Итого: | 1 971,88 | 290,70 | 283,41 | 401,23 | 335,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,35 | 321,19 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 971,88 | 290,70 | 283,41 | 401,23 | 335,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,35 | 321,19 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1 | Мероприятие 05.01. Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | 2023-2028 | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
|  | Результат выполнения мероприятия. Увеличение числа лиц (школьников, студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств (ед.) | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7658 | 1168 | 1290 | 1300 | 1300 | 0 | 0 |  | 600 |  |  |  | 1300 |  |  | 1300 | 1300 |  |
| 5.2 | Мероприятие 05.02. Проведение антинаркотических мероприятий с использованием профилактических программ, одобренных Министерством образования Московской области | 2023-2028 | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
|  | Результат выполнения мероприятия. Количество внедренных в учебный план образовательных организаций профилактических программ антинаркотической направленности (ед.) | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель не сумми-руется | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  |
| 5.3 | Мероприятие 05.03. Обучение педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий с использованием программ, одобренных Министерством образования Московской области | 2023-2028 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Управление образования |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Кол-во обученных педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий (ед.) | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 5.4 | Мероприятие 05.04. Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании; - формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением «риска», и пропаганду ценностей здорового образа жизни; - информирование о рисках, связанных с наркотиками; - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью | 2023-2028 | Итого: | 1 971,88 | 290,70 | 283,41 | 401,23 | 335,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,35 | 321,19 | Отдел территориальной безопасности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 971,88 | 290,70 | 283,41 | 401,23 | 335,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,35 | 321,19 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Количество рекламных баннеров, агитационных материалов антинаркотической направленности (ед.) | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |
| 5.5 | Мероприятие 05.05. Организация и проведение на территории муниципального образования антинаркотических месячников, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом и к проведению в образовательных организациях социально-психологического и медицинского тестирования | 2023-2028 | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
|  | Результат выполнения мероприятия. Ежегодное проведение мероприятий в рамках антинаркотических месячников (дата, месяц, ед.) | X | X | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель не сумми-руется | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |
| 7 | Основное мероприятие 07. Развитие похоронного дела | 2023-2028 | Итого: | 387 966,38 | 51 361,02 | 96 449,47 | 76 882,13 | 66 084,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 321,20 | 48 868,50 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10 772,94 | 609,64 | 434,45 | 617,49 | 3 069,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 021,00 | 3 021,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 377 193,44 | 50 751,38 | 96 015,02 | 76 264,64 | 63 014,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 300,20 | 45 847,50 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 7.1 | Мероприятие 07.02. Реализация мероприятий по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для проведения судебно-медицинской экспертизы | 2023-2028 | Итого: | 10 772,94 | 609,64 | 434,45 | 617,49 | 3 069,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 021,00 | 3 021,00 | МКУ городского округа Воскресенск «Ритуал» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10 772,94 | 609,64 | 434,45 | 617,49 | 3 069,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 021,00 | 3 021,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями (процент) | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |
| 7.2 | Мероприятие 07.04. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела | 2023-2028 | Итого: | 242 528,69 | 38 921,28 | 43 215,37 | 47 154,47 | 48 245,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 082,12 | 32 910,16 | МКУ городского округа Воскресенск «Ритуал» |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 242 528,69 | 38 921,28 | 43 215,37 | 47 154,47 | 48 245,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 082,12 | 32 910,16 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Наименование результата выполнения мероприятия. Выполнение мероприятий по обеспечению деятельности (оказанию услуг) в сфере похоронного дела, (процент) | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | - | - | - | 100 | 15 | 35 |  |  | 85 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |
|  | Наименование результата выполнения мероприятия. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела, (процент) | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | Показатель исключен с 2026 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  |
| 7.5 | Мероприятие 07.05 Расходы на создание, новых кладбищ, создание стен скорби на существующих кладбищах и оформление земельных участков под существующими кладбищами в муниципальную собственность | 2023-2028 | Итого: | 31 458,15 | 0,00 | 29 236,75 | 2 221,40 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ городского округа Воскресенск «Ритуал» |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 31 458,15 | 0,00 | 29 236,75 | 2 221,40 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Наименование результата выполнения мероприятия. Количество созданных новых кладбищ, создание стен скорби на существующих кладбищах и оформленных земельных участков под существующими кладбищами в муниципальную собственность, (ед.) | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Наименование результата выполнения мероприятия. Количество оформленных земельных участков под кладбищами в муниципальную собственность, включая созданные новые кладбища, (ед.) | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | Показатель исключен с 2026 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель не суммируется | 0 | 2 | 1 | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  |
| 7.6 | Мероприятие 07.06. Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов | 2023-2028 | Итого: | 91 641,53 | 10 632,07 | 15 508,86 | 24 575,77 | 14 769,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 218,08 | 12 937,34 | МКУ городского округа Воскресенск «Ритуал» |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 91 641,53 | 10 632,07 | 15 508,86 | 24 575,77 | 14 769,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 218,08 | 12 937,34 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Наименование результата выполнения мероприятия. Количество кладбищ, на которых проведены зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов, (ед.) | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 | - | - | - | 35 | 35 |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  | 35 | 35 | 35 |  |
|  | Наименование результата выполнения мероприятия. Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов, (процент) | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | Показатель исключен с 2026 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - | - |  |
| 7.7 | Мероприятие 07.07. Содержание воинских, почетных, одиночных захоронений в случаях, если погребение осуществлялось за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или бюджетов муниципальных образований, а также иных захоронений и памятников, находящихся под охраной государства | 2023-2028 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ городского округа Воскресенск «Ритуал» |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Наименование результата выполнения мероприятия Количество воинских, почетных, одиночных захоронений (в случаях, если погребение осуществлялось за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или бюджетов муниципальных образований), а также иных захоронений и памятников, находящихся под охраной государства, в отношении которых осуществлены мероприятия по содержанию (шт.) | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 7.8 | Мероприятие 07.08. Содержание могил и надгробий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы при отсутствии близких родственников, если таковые могилы и надгробия имеются на территории кладбищ | 2023-2028 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ городского округа Воскресенск «Ритуал» |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Наименование результата выполнения мероприятия Количество могил и надгробий Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы при отсутствии близких родственников, в отношении которых осуществлены мероприятия по содержанию (шт.) | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.9 | Мероприятие 07.09. Проведение инвентаризации мест захоронений | 2023-2028 | Итого: | 11 565,07 | 1 198,03 | 8 054,04 | 2 313,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ городского округа Воскресенск «Ритуал» |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 11 565,07 | 1 198,03 | 8 054,04 | 2 313,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Доля кладбищ, на которых проведена инвентаризация мест захоронений (процент) | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Не суммируется | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 7.10 | Мероприятие 07.10. Реализация мероприятий по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы за счет средств местного бюджета | 2026-2028 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ городского округа Воскресенск «Ритуал» |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных за счет средств местного бюджета в соответствии с установленными требованиями (процент | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 7.11 | Мероприятие 07.11. Благоустройство и восстановление воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования | 2026-2028 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ городского округа Воскресенск «Ритуал» |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Количество благоустроенных и восстановленных воинских захоронений (шт.) | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 7.12 | Мероприятие 07.12 Расходы на оказание услуг по погребению умерших специализированной службой по вопросам похоронного дела | 2026-2028 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | МКУ городского округа Воскресенск «Ритуал» |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат выполнения мероприятия. Количество захоронений, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению, по которым осуществлено возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших (ед.) | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 563 969,17 | 69 450,40 | 114 105,96 | 119 673,96 | 110 752,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 508,15 | 74 478,13 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10 772,94 | 609,64 | 434,45 | 617,49 | 3 069,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 021,00 | 3 021,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 553 196,23 | 68 840,76 | 113 671,51 | 119 056,47 | 107 683,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 487,15 | 71 457,13 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от ___________________№____________

10.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Развитие и эксплуатация Системы-112 | 2023-2028 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Развитие Системы - 112 | 2024-2028 | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «ЕДД и ПСС» |
|  | Результат 1. Обеспечено развитие Системы – 112, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Содержание и эксплуатация Системы - 112 | 2023-2028 | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «ЕДД и ПСС» |
|  | Результат 1. Обеспечено функционирование Системы – 112, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Московской области | 2023-2028 | Итого: | 1 976,88 | 188,70 | 1 186,33 | 453,49 | 78,75 |  |  |  |  | 69,61 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 976,88 | 188,70 | 1 186,33 | 453,49 | 78,75 |  |  |  |  | 69,61 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Формирование, хранение, использование и восполнение резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера | 2023-2028 | Итого: | 1 976,88 | 188,70 | 1 186,33 | 453,49 | 78,75 |  |  |  |  | 69,61 | 0,00 | Отдел ГО и ЧС |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 976,88 | 188,70 | 1 186,33 | 453,49 | 78,75 |  |  |  |  | 69,61 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Приобретено материальных средств резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера (по позициям), ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 | 2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 03: Реализация мероприятий по подготовке населения, специалистов и должностных лиц в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2023-2028 | Итого: | 735,15 | 40,30 | 0,00 | 17,60 | 0,00 |  |  |  |  | 345,49 | 331,76 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 735,15 | 40,30 | 0,00 | 17,60 | 0,00 |  |  |  |  | 345,49 | 331,76 |  |
| 3.1 | Мероприятие 03.01. Подготовка должностных лиц по вопросам гражданской обороны и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2023-2028 | Итого: | 518,33 | 8,80 | 0,00 | 17,60 | 0,00 |  |  |  |  | 251,93 | 240,00 | Отдел ГО и ЧС |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 518,33 | 8,80 | 0,00 | 17,60 | 0,00 |  |  |  |  | 251,93 | 240,00 |  |
|  | Результат 1. Обучено должностных лиц по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, человек. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1233 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 55 |  |
| 3.2 | Мероприятие 03.02. Создание и обеспечение функционирования учебно - консультационных пунктов на территории муниципального образования Московской области | 2023-2028 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО и ЧС |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Оборудовано учебно-консультационных пунктов, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Мероприятие 03.03. Пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | 2023-2028 | Итого: | 216,82 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 93,56 | 91,76 | Отдел ГО и ЧС |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 216,82 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 93,56 | 91,76 |  |
|  | Результат 1. Издано листовок, учебных пособий, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 19000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  |
| 3.4 | Мероприятие 03.04. Проведение и участие в учениях, соревнованиях, тренировках, смотрах-конкурсах, семинарах (в том числе учащихся общеобразовательных учреждений) | 2023-2028 | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел ГО и ЧС |
|  | Результат 1. Проведено учений, тренировок, смотр-конкурсов, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 96 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 |  |
| 3.5 | Мероприятие 03.05. Разработка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования | 2024-2028 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО и ЧС |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Разработан и утвержден План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.6 | Мероприятие 03.06. Разработка Паспорта безопасности территории муниципального образования | 2024-2028 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО и ЧС |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Разработан и утвержден Паспорт безопасности территории муниципального образования, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 04. Организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования Московской области | 2023-2028 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1 | Мероприятие 04.01. Создание, содержание аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования | 2023-2028 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО и ЧС |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Закупка товаров, работ и услуг для организации деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Основное мероприятие 05. Создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Московской области | 2026-2028 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1 | Мероприятие 05.01. Создание, содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город» | 2026-2028 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО и ЧС |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Количество заключенных контрактов по созданию, содержанию системно-аппаратного комплекса «Безопасный город», ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 2 712,03 | 229,00 | 1 186,33 | 471,09 | 78,75 |  |  |  |  | 415,10 | 331,76 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 712,03 | 229,00 | 1 186,33 | 471,09 | 78,75 |  |  |  |  | 415,10 | 331,76 |  |

Приложение 3

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от ___________________№____________

11.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествий) на территории муниципального образования Московской области | 2023-2028 | Итого: | 22 288,05 | 3 782,10 | 5 646,70 | 2 280,87 | 3 847,70 |  |  |  |  |  |  |  | 3 401,35 | 3 329,33 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 22 288,05 | 3 782,10 | 5 646,70 | 2 280,87 | 3 847,70 |  |  |  |  |  |  |  | 3 401,35 | 3 329,33 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Поддержание в постоянной готовности МСОН | 2023-2028 | Итого: | 9 057,47 | 3 733,57 | 1 226,60 | 865,88 | 1 175,37 |  |  |  |  |  |  |  | 1 039,03 | 1 017,02 | Отдел ГО и ЧС |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 9 057,47 | 3 733,57 | 1 226,60 | 865,88 | 1 175,37 |  |  |  |  |  |  |  | 1 039,03 | 1 017,02 |  |
|  | Результат 1. Обеспечена готовность технических средств оповещения, % | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Развитие и модернизация МСОН | 2023-2028 | Итого: | 13 230,58 | 48,53 | 4 420,10 | 1 414,99 | 2 672,33 |  |  |  |  |  |  |  | 2 362,32 | 2 312,31 | Отдел ГО и ЧС |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 13 230,58 | 48,53 | 4 420,10 | 1 414,99 | 2 672,33 |  |  |  |  |  |  |  | 2 362,32 | 2 312,31 |  |
|  | Результат 1. Развернуты современные технические средства оповещения, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 2 | 2 |  |
|  | Результат 2. Модернизация и замена вышедших из строя ранее установленных технических средств оповещения, ед. | Х | Х | 113 | - | 112 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02. Накопление, хранение и использование в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | 2023-2028 | Итого: | 1 842,09 | 0,00 | 1 729,39 | 112,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 842,09 | 0,00 | 1 729,39 | 112,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Формирование, хранение, использование и восполнение запасов материально-технических, продовольственных и иных средств | 2023-2028 | Итого: | 1 842,09 | 0,00 | 1 729,39 | 112,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО и ЧС |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 842,09 | 0,00 | 1 729,39 | 112,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Приобретено материально-технических, продовольственных и иных средств, для целей гражданской обороны, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 03. Развитие и совершенствование материально-технической базы учреждений в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 2023-2028 | Итого: | 3 790,85 | 437,05 | 979,00 | 54,08 | 2 317,65 |  |  |  |  |  |  |  | 3,07 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 790,85 | 437,05 | 979,00 | 54,08 | 2 317,65 |  |  |  |  |  |  |  | 3,07 | 0,00 |  |
| 3.1 | Мероприятие 03.01. Обеспечение готовности объектов гражданской обороны | 2023-2028 | Итого: | 3 790,85 | 437,05 | 979,00 | 54,08 | 2 317,65 |  |  |  |  |  |  |  | 3,07 | 0,00 | Отдел ГО и ЧС |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 790,85 | 437,05 | 979,00 | 54,08 | 2 317,65 |  |  |  |  |  |  |  | 3,07 | 0,00 |  |
|  |  |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1. Количество объектов гражданской обороны, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 | 11 |  |
| 3.2 | Мероприятие 03.02. Проведение учений и тренировок по гражданской обороне | 2023-2028 | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел ГО и ЧС |
|  | Результат 1. Количество проведенных тренировок и учений, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.3 | Мероприятие 03.03. Создание и содержание курсов гражданской обороны | 2023-2028 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО и ЧС |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Подготовлено должностных лиц в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, человек | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Мероприятие 03.04. Пропаганда знаний в области гражданской обороны | 2023-2028 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО и ЧС |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Издание журналов, агитационного материала, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.5 | Мероприятие 03.05. Подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации | 2023-2028 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО и ЧС |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Количество подготовленных безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.6 | Мероприятие 03.06. Разработка Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования | 2023-2028 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО и ЧС |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Разработан и утвержден План гражданской обороны и защиты населения муниципального образования, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 27 920,99 | 4 219,15 | 8 355,09 | 2 447,65 | 6 165,35 |  |  |  |  |  |  |  | 3 404,42 | 3 329,33 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 27 920,99 | 4 219,15 | 8 355,09 | 2 447,65 | 6 165,35 |  |  |  |  |  |  |  | 3 404,42 | 3 329,33 |  |

Приложение 4

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от ___________________№____________

12.1. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования

Московской области»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Повышение степени пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области | 2023-2028 | Итого: | 29 580,69 | 4 822,22 | 5 226,96 | 5 668,76 | 1 925,06 |  |  |  |  | 5 731,39 | 6 206,30 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 29 580,69 | 4 822,22 | 5 226,96 | 5 668,76 | 1 925,06 |  |  |  |  | 5 731,39 | 6 206,30 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования | 2023-2028 | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел ГО и ЧС |
|  | Результат 1. Количество выполненных мероприятий по первичным мерам пожарной безопасности, ед | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Содержание пожарных гидрантов, обеспечение их исправного состояния и готовности к забору воды в любое время года | 2023-2028 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО и ЧС |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Количество пожарных гидрантов в готовности к забору воды в любое время года, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.03. Создание, содержание пожарных водоемов и создание условий для забора воды из них в любое время года (обустройство подъездов с площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей) | 2023-2028 | Итого: | 18 892,22 | 3 088,46 | 3 251,93 | 3 522,21 | 0,00 |  |  |  |  | 4 651,62 | 4 378,00 | Отдел ГО и ЧС |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 18 892,22 | 3 088,46 | 3 251,93 | 3 522,21 | 0,00 |  |  |  |  | 4 651,62 | 4 378,00 |  |
|  | Результат 1. Количество пожарных водоемов, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.04. Оснащение и содержание пожарных извещателей в жилых помещениях, занимаемых малообеспеченными гражданами, малообеспеченными или многодетными семьями Московской области | 2023-2028 | Итого: | 1 378,51 | 100,00 | 257,80 | 17,85 | 364,77 |  |  |  |  | 322,46 | 315,63 | Отдел ГО и ЧС |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 378,51 | 100,00 | 257,80 | 17,85 | 364,77 |  |  |  |  | 322,46 | 315,63 |  |
|  | Результат 1. Количество работающих извещателей, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 480 | 0 | 0 | 30 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
| 1.5 | Мероприятие 01.05. Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО и ЧС |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Количество средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6 | Мероприятие 01.06. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности | 2023-2028 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО и ЧС |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Количество обученного населения мерам пожарной безопасности, чел. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Мероприятие 01.07. Пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний | 2023-2028 | Итого: | 906,50 | 21,03 | 135,00 | 74,00 | 529,50 |  |  |  |  | 74,29 | 72,68 | Отдел ГО и ЧС |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 906,50 | 21,03 | 135,00 | 74,00 | 529,50 |  |  |  |  | 74,29 | 72,68 |  |
|  | Результат 1. Издание буклетов, плакатов, ед | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2025 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 18269 | 7250 | 11006 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |
| 1.8 | Мероприятие 01.08. Дополнительные мероприятия в условиях особого противопожарного режима | 2023-2028 | Итого: | 5 123,89 | 1 042,06 | 899,83 | 1 458,00 | 499,00 |  |  |  |  | 425,00 | 800,00 | Отдел ГО и ЧС |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 123,89 | 1 042,06 | 899,83 | 1 458,00 | 499,00 |  |  |  |  | 425,00 | 800,00 |  |
|  | Результат 1. Количество мероприятий в условиях особого противопожарного режима, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель не суммируется | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
| 1.9 | Мероприятие 01.10. Поддержание общественных объединений добровольной пожарной охраны | 2023-2028 | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел ГО и ЧС |
|  | Результат 1. Количество поддерживаемых общественных объединений добровольной пожарной охраны, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.10 | Мероприятие 01.11. Опашка территорий по границам населенных пунктов муниципальных образований Московской области | 2023-2028 | Итого: | 3 279,57 | 570,67 | 682,40 | 596,70 | 531,79 |  |  |  |  | 258,02 | 639,99 | Отдел ГО и ЧС |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 279,57 | 570,67 | 682,40 | 596,70 | 531,79 |  |  |  |  | 258,02 | 639,99 |  |
|  | Результат 1. Работы по опашке территорий по границам населенных пунктов муниципальных образований Московской области, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель не суммируется | 25 | 25 | 23 | 22 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  |
| 1.11 | Мероприятие 01.13. Проведение работ по возведению пожарного депо из быстровозводимой модульной конструкции полной заводской готовности, по подведению внешних инженерных сетей и по благоустройству, прилегающей к пожарному депо территории | 2023-2028 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО и ЧС |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат 1. Количество объектов, по которым проведены работы по возведению пожарного депо, по подведению внешних инженерных сетей, по благоустройству, прилегающей к пожарному депо территории, ед. | Х | Х | Всего: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 29 580,69 | 4 822,22 | 5 226,96 | 5 668,76 | 1 925,06 |  |  |  |  | 5 731,39 | 6 206,30 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 29 580,69 | 4 822,22 | 5 226,96 | 5 668,76 | 1 925,06 |  |  |  |  | 5 731,39 | 6 206,30 |  |

Приложение 5

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от ___________________№____________

14.1. Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2028 | Итого: | 306 629,50 | 53 114,72 | 45 185,00 | 54 277,88 | 65 887,43 | 43 469,40 | 44 695,07 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 306 629,50 | 53 114,72 | 45 185,00 | 54 277,88 | 65 887,43 | 43 469,40 | 44 695,07 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба муниципального образования Московской области» | 2023-2028 | Итого: | 135 041,45 | 29 885,79 | 18 862,94 | 21 522,28 | 27 706,35 | 18 265,52 | 18 798,57 | МКУ «ЕДД и ПСС» |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 135 041,45 | 29 885,79 | 18 862,94 | 21 522,28 | 27 706,35 | 18 265,52 | 18 798,57 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере спасения населения и экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации (аварийно-спасательные формирования органов местного самоуправления муниципального образования Московской области) | 2023-2028 | Итого: | 171 588,05 | 23 228,93 | 26 322,06 | 32 755,60 | 38 181,08 | 25 203,88 | 25 896,50 | МКУ «ЕДД и ПСС» |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 171 588,05 | 23 228,93 | 26 322,06 | 32 755,60 | 38 181,08 | 25 203,88 | 25 896,50 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02. Содержание учебно-тренировочного комплекса | 2026-2028 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Финансовое обеспечение и/или возмещение понесенных расходов на организацию деятельности учебно-тренировочного комплекса | 2026-2028 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел ГО и ЧС |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 306 629,50 | 53 114,72 | 45 185,00 | 54 277,88 | 65 887,43 | 43 469,40 | 44 695,07 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 306 629,50 | 53 114,72 | 45 185,00 | 54 277,88 | 65 887,43 | 43 469,40 | 44 695,07 |  |