АКТ

Об итогах плановой выездной проверки деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» по выполнению условий концессионного соглашения от 22.10.2021 № 1 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах округа Воскресенск

г. Воскресенск,

Московская область                                                                      «09» декабря 2025 года

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», разделом 14 концессионного соглашения от 22.10.2021 № 1 в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «Городской округ Воскресенск Московской области», заключенного между муниципальным образованием городской округ Воскресенск Московской области, от имени которого выступает Администрация городского округа Воскресенск Московской области (далее – концедент) и Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» (ООО «Газпром теплоэнерго МО») (далее – концессионер), уполномоченными лицами по контролю за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в соответствии с постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 24.02.2025 № 413 (далее – Порядок), с 22.10.2025 по 12.11.2025 проведена выездная проверка деятельности концессионера по реализации мероприятий инвестиционных программ за 2025 год.

Проверка осуществлялась следующими уполномоченными лицами:

- заместителем Главы городского округа Воскресенск Бутором Александром Олеговичем;

- Первым заместителем Главы городского округа Воскресенск Гарибяном Самвелом Петросовичем;

- начальником управления жилищно-коммунального комплекса Администрации городского округа Воскресенск Кулиной Яной Юрьевной;

- начальником отдела коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального комплекса Администрации городского округа Воскресенск Монастыревой Юлией Михайловной;

- начальником управления земельных отношений Администрации городского округа Воскресенск Манжосовой Юлией Сергеевной;

- начальником управления муниципальной собственности, жилищной политики и рекламы Администрации городского округа Воскресенск Ворфоломеевой Юлии Владимировны;

- представителем ООО «Газпром теплоэнерго МО» Юлдашевым Романом Борисовичем.

В 2025 году запланировано финансирование 26 мероприятий инвестиционной программы на сумму 1 189 882,92 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

- за счет заемных средств 1 006 354,71 тыс. руб.;

- за счет собственных средств (прибыли) – 183 528,21 тыс. руб.,

кроме того, 17 объектов, переходящих с 2024 г.

В 2025 году 17 объектов должны быть введены в эксплуатацию в соответствии с утвержденной инвестиционной программой. Выездной проверкой установлено по данным мероприятиям:

| Вводные объекты 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, находящиеся с высокой степенью готовности |  |  |  |
| 1 | 3.1.7 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1, 2 Новлянского квартала | Монтаж трубопроводов осуществлен. Выполняется обратная засыпка грунта, монтаж камер. |
| 2 | 2.1.3 | Строительство котельной д. Щербово | БМК поставлено. Устройство фундамента выполнено. Выполняется монтаж внутриплощадковых сетей. |
| 3 | 2.1.29 | Строительство ТГУ д. Леоново | БМК поставлено. Устройство фундамента выполнено. Выполняется монтаж внутриплощадковых сетей. |
| 4 | 2.1.30 | Строительство ТГУ д. Губино (школа) | БМК поставлено. Устройство фундамента выполнено. Выполняется монтаж внутриплощадковых сетей. |
| 5 | 2.1.34 | Строительство ТГУ п. Федино | БМК поставлено. Устройство фундамента выполнено. Выполняется монтаж внутриплощадковых сетей |
| 6 | 2.1.45 | Строительство БМК по адресу: г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д.133 | Фундамент подготовлен. Монтаж внутриплощадковых сетей. |
| 7 | 3.1.5 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 Новлянского квартала | Сеть смонтирована. Выполняется заделка стыков. |
| 8 | 3.1.22.9 | Модернизация тепловых сетей котельной с. Ашитково, ул. Почтовая, д.17 | Сеть смонтирована, выполнена обратная засыпка, ведутся работы по благоустройству. |
| Мероприятия, находящиеся на этапе создания |  |  |  |
| 9 | 3.1.22.6.2 | Модернизация тепловой сети котельной №1 г. Белоозерский, ул. Коммунальная д.6 (2 этап) | Произведен монтаж байпаса. Выполняется: подготовка траншеи, установка лотков, укладка трубопровода, сварные работы. Затраты в оборотно-сальдовой 46.01 не отражены. |
| 10 | 3.1.22.8.2 | Модернизация тепловых сетей котельной №3 мкр. Лопатинский, ул. Комсомольская д.№33: | Произведен монтаж байпаса. Выполняется: подготовка траншеи. Затраты в оборотно-сальдовой 46.01 не отражены |
| 11 | 3.1.22.10 | Модернизация тепловых сетей котельной №2 г. Белоозерский, ул. Пионерская стр.24 | Произведен монтаж байпаса. Выполняется: подготовка траншеи. Затраты в оборотно-сальдовой 46.01 не отражены. |
| 12 | 3.1.22.11 | Модернизация тепловой сети от ТЭЦ ВМУ по г.о. Воскресенск ул. Советская д 6 Согласована замена мероприятия: Модернизация тепловых сетей котельной ул. Мичурина | Работы не ведутся. Письмо от 07.05.2025 № 1.1.21/106-01 Исх-4280 Выполнено: монтаж байпаса. Ведутся земляные работы. Затраты в оборотно-сальдовой 46.01 не отражены |
| 13 | 2.1.46 | Строительство БМК по адресу: г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Новая, д.8 | Выполнен фундамент под БМК. Выполняется монтаж внутриплощадковых сетей |
| 14 | 2.1.15 | Строительство котельной п. Федино | Выполнен фундамент под БМК. Выполняется монтаж внутриплощадковых сетей |
| 15 | 2.1.32 | Строительство БМК (г.о. Воскресенск, г. Белозерский) | Работы не ведутся |
| 16 | 2.1.1 | Строительство котельной с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской | Выполнен фундамент под БМК. Выполняется монтаж внутриплощадковых сетей |
| 17 | 3.2.38 | Модернизация (техническое перевооружение) котельной (Новлянский квартал) | Работы не ведутся. |

Работы ведутся по 15 мероприятиям из 17.

Прочие объекты, отображенные в оборотно-сальдовой ведомости 46.01:

| № п/п | № | Наименование | Текущий статус выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Вводные объекты 2024 года на которых производились затраты |  |  |  |
| Мероприятия, с высокой степенью готовности |  |  |  |
| 1 | 2.1.10 | Строительство котельной п. Виноградово | Устройство фундамента под БМК и дымовую трубу. БМК поставлена. Выполнен монтаж инженерных сетей. Приемо-сдаточные документы концеденту не представлены |
| 2 | 3.1.22.4 | Модернизация тепловой сети от котельной №3 г.о. Воскресенск, мкр. Лопатинский, ул. Комсомольская, д.33 (1этап) | Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении. Переврезка произведена. Приемо-сдаточные документы концеденту не представлены. |
| 3 | 2.1.12 | Строительство котельной Золотово (школа) | Устройство фундамента под БМК и дымовую трубу. Установлена БМК, установлены дымовые трубы. Выполнен монтаж инженерных сетей. Приемо-сдаточные документы концеденту не представлены. |
| 4 | 2.1.35 | Строительство БМК (г.о. Воскресенск, д. Степанщино д.51, стр 1) | Устройство фундамента под БМК и дымовую трубу. Установлена БМК, установлены дымовые трубы. Выполнен монтаж инженерных сетей. Приемо-сдаточным документы на проверке у концедента. |
| 5 | 2.1.37 | Строительство БМК (г.о Воскресенск, мкр. Лопатинский, ул. Комсомольская 33) | БМК установлена на территории действующей котельной. Выполнено: - устройство фундамента под дымовые трубы и БМК - монтаж дымовых труб и модулей БМК - поставлено и установлено оборудование. - выполнен монтаж инженерных сетей. Приемо-сдаточные документы концеденту не представлены. |
| 6 | 2.1.38 | Строительство БМК 3 квартала (г. Воскресенск, пер. Физкультурный, д.12) | Выполнено устройство фундамента. БМК установлено, оборудование подключено. Выполнен вынос кабелей из пятна застройки. Приемо-сдаточным документы на проверке у концедента. |
| 7 | 2.1.39 | Строительство БМК 4 квартала (г. Воскресенск, ул. Менделеева, д. 32) | Выполнено устройство фундамента. Монтаж каркаса БМК, монтаж внутриплощадочных сетей. Приемо-сдаточным документы на проверке у концедента. |
| 8 | 3.2.37 | Реконструкция котельной «Школьная» (г.о. Воскресенск, р.п. Фосфоритный, ул. Школьная 2Б) | Выполнены несущие опорные и ограждающие контракции здания БМК. Монтаж БМК и дымовых труб. Монтаж тепломеханического оборудования (котлы, горелки, теплообменники, насосы и т.д.). Монтажные/сварочные работы внутренних инженерных систем БМК. Установлен забор. Приемо-сдаточные документы концеденту не представлены. |
| 9 | 3.1.22.1 | Модернизация сетей отопления от котельной, (г.о. Воскресенск д. Маришкино) | Прокладка трубопровода произведена в надземном исполнении. Переврезка произведена. Выданы замечания концессионеру по представленным приемо-сдаточным документам. |
| 10 | 3.1.22.2 | Модернизация сетей отопления котельной №1 ул. Рабочая | Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении. Переврезка произведена. Выданы замечания концессионеру по представленным приемо-сдаточным документам. |
| 11 | 3.1.22.3 | Модернизация сетей отопления от котельной ул. Мичурина (г. Воскресенск, мкр. Цемгигант | Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении. Переврезка произведена. Приемо-сдаточным документы концеденту не представлены. |
| 12 | 3.1.22.4 | Модернизация сетей отопления от котельной №1 (г. Воскресенск, ул. Старая Промплощадка, 5, мкр. Лопатинский) | Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении. Переврезка произведена. Выданы замечания концессионеру по представленным приемо-сдаточным документам. |
| 13 | 3.1.22.5 | Модернизация тепловой сети от котельной №3 г.о. Воскресенск, мкр. Лопатинский, ул. Комсомольская, д.33 | Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении. Приемо-сдаточным документы на проверке у концендентам. |
| 14 | 2.1.11 | Строительство котельной Золотово (фабрика) | Подготовлен фундамент под БМК и дымовую трубу. Выполнена поставка БМК 25.12.2024 Выполнен монтаж инженерных сетей. Приемка и пломбировка узлов учета газа. Установлена БМК, установлены дымовые трубы. Выполнен монтаж БМК Выполняется монтаж оборудования. Приемо-сдаточные документы конценденту не представлены. |
| 15 | 2.1.21 | Строительство тепловой сети по ул. Весенняя/Ольховая г. Воскресенск для переподключения потребителей котельной №3 | Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении. Переврезка произведена теплосети 2Д 89, 125 м. Выданы замечания концессионеру по представленным приемо-сдаточным документам. |
| 16 | 3.1.2 | Реконструкция тепловых сетей от котельной «Школьная» | Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении. Переврезка произведена. Приемо-сдаточные документы концеденту не представлены. |
| 17 | 3.1.4 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 микр. Лопатинский. | Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении. Приемо-сдаточные документы концеденту не представлены. |
| 18 | 3.1.6 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 ул. Рабочая | Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении. Переврезка произведена. Работы по благоустройству не выполнены |
| 19 | 3.1.10 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 ул. Московская | Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении. Приемо-сдаточные документы концеденту не представлены. |
| 20 | 3.1.13 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №3 ул. Фурманова | Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении. Приемо-сдаточные документы концеденту не представлены |
| 21 | 3.1.15 | Реконструкция тепловых сетей от котельной ОАО «Фетр» | Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении. Работы по благоустройству не выполнены |
| 22 | 3.1.22.6.1 | Модернизация тепловой сети от котельной №1 г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Коммунальная, д.6 (этап 1) | Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении. Приемо-сдаточные документы не представлены |
| 23 | 3.1.22.8.1 | Модернизация тепловой сети от котельной №3 г.о. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская ул., 33 (1 этап) | Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении. Переврезка произведена. Приемо-сдаточные документы концеденту не представлены. |
| 24 | 3.1.22.12 | Модернизация тепловой сети котельной №1 ул. Рабочая, д.137 | Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении. Приемо-сдаточные документы концеденту не представлены. |
| 25 | 3.1.24 | Реконструкция тепловых сетей от котельной IV квартала | Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении. Переврезка произведена. Выданы замечания концессионеру по представленным приемо-сдаточным документам |
| 26 | 3.1.25 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №3 (г. Воскресенск, Комсомольская ул., д. 33, мкр. Лопатинский) | Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении. Переврезка произведена. Приемо-сдаточные документы не представлены. |
| 27 | 3.1.26 | Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Мичурина, (г. Воскресенск, мкр. Цемгигант) | Прокладка трубопровода произведена в подземном исполнении. Выданы замечания концессионеру по представленным приемо-сдаточным документам. |
| 28 | 3.2.40 | Модернизация (техническое перевооружение БМК (г.о. Воскресенск, с. Фаустово) | Проводятся ПНР в автоматическом режиме, с отпуском теплоносителя потребителям. Выданы замечания концессионеру по представленным приемо-сдаточным документам. |
| Мероприятия, находящиеся на этапе создания |  |  |  |
| 29 | 2.1.36 | Строительство котельной д. Ратмирово на электрокотлах | Работы не ведутся. Согласно утвержденной схемы ТС от 23.10.2025, исполнение мероприятия запланировано на 2025-2026 г.г. |
| 30 | 3.1.14 | Реконструкция тепловых сетей от котельной Больничного квартала | В соответствии с утвержденной схемой ТС от 23.10.2025, срок исполнения мероприятия 2025 г. Выполнена поставка трубопроводов. Выполняется: укладка трубопроводов, сварные работы, монтаж плит перекрытий с гидроизоляцией и обратной засыпкой. |
| Мероприятия, отображенные в оборотно-сальдовой ведомости 46.01 со сроком сдачи после 2025 г. |  |  |  |
| 1 | 2.1.33 | Строительство БМК мкр. Лопатинский в районе ЦТП-10 | В соответствии с утвержденной инвестпрограммой, срок реализации мероприятия 2026-2028. В соответствии с утвержденной схемой ТС 2025-2026. Выполнен: фундамент под БМК и дымовую трубу. Выполняется монтаж БМК, внутриплощадковых сетей. |
| 2 | 2.1.44 | Строительство БМК в зоне теплоснабжения котельной Рабочая, 137 у потребителя по адресу: Рождественская, 46 | В соответствии с утвержденной инвестпрограммой, срок реализации мероприятия 2026-2028.. В соответствии с утвержденной схемой ТС 2027-2028. Работы не ведутся. |
| 3 | 2.1.25 | Строительство котельной в районе ТК-41 (котельная Советская) | В соответствии с утвержденной инвестпрограммой, срок реализации мероприятия 2027-2028.. В соответствии с утвержденной схемой ТС 2027-2028 Работы не ведутся. |
| 4 | 2.1.5 | Строительство котельной с. Конобеево в районе ул. Новые дома | В соответствии с утвержденной инвестпрограммой, срок реализации мероприятия 2026-2028.. В соответствии с утвержденной схемой ТС 2026-2028. Работы не ведутся. |
| 5 | 2.1.6 | Строительство котельной с. Конобеево в районе школы № 99 | В соответствии с утвержденной инвестпрограммой, срок реализации мероприятия 2026-2028.. В соответствии с утвержденной схемой ТС 2027-2028. Работы не ведутся. |

Проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу и получившая положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза», представлена только по 9 объектам 21.08.2025 г.:

- Модернизация тепловых сетей котельной ул. Мичурина;

- Модернизация тепловых сетей котельной с. Ашитково, ул. Почтовая, д.17;

- Модернизация тепловой сети котельной №1 г. Белоозерский, ул. Коммунальная д.6 (2 этап);

- Модернизация тепловых сетей котельной №2 г. Белоозерский, ул. Пионерская стр.24;

- Модернизация тепловых сетей от котельной №3 мкр. Лопатинский, ул. Комсомольская, д. 33 (2 этап);

- Реконструкция тепловых сетей от котельной Больничного квартала, г. Воскресенск;

- Реконструкция тепловых сетей от котельной № 1 Новлянского квартала, г. Воскресенск;

- Реконструкция тепловых сетей от котельной № 1, 2 Новлянского квартала, г. Воскресенск;

- Реконструкция тепловых сетей от котельной № 2 Новлянского квартала, г. Воскресенск.

В рамках проведенной проверки установлено нарушение исполнения концессионного соглашения в рамках исполнения пунктов соглашения со стороны концессионера:

По 5.9.1. После разработки Проектной документации, документации по определению сметной стоимости строительства Концессионер обязан направить копии Проектной документации, документации по определению сметной стоимости строительства Концеденту для проверки и согласования.

В соответствие с п. 5.8 Соглашения и п.10 дополнительного соглашения №2 к Соглашению, Концессионер обязан за свой счет разработать проектно-сметную документацию и пройти проверку в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» - далее ГАУ МО «МОГЭ».

В соответствие с п. 5.8.5 Концессионер направляет копии заключения Экспертизы в отношении Проектной документации, документации по определению сметной стоимости строительства, а также копию Проектной документации, документации по определению сметной стоимости строительства Концеденту в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения положительного заключения Экспертизы в отношении Проектной документации, документации по определению сметной стоимости строительства.

В соответствие с п. 14.2. концедент 10.10.2025 направил уведомление о сроках проведения плановой проверки с 22.10.2025. Документы концессионером в адрес концедента были предоставлены 29.10.2025 г.

В связи с предоставлением не полным комплектом документов 13.11.2025 было направлено претензионное письмо. В ответ на данное письмо 13.11.2025 не был получен полный комплект документов. 20.11.2025 получено повторно письмо с ссылкой на документы, на основании которого была проведена проверка.

В соответствии с предоставленными документами ООО «Газпром теплоэнерго Московская область», за 9 месяцев 2025 года в бухгалтерском учете отражены затраты по реализации 49 мероприятиям инвестиционной программы на сумму 613 542,84 тыс. руб. (без НДС).

По 30 объектам строительно-монтажные работы не выполнялись, произведены затраты только на оплату процентов в размере 66 143,646 тыс. руб. (без НДС), на содержание службы заказчика-застройщика на сумму 4 971,503 тыс. руб. (без НДС).

Проверкой выявлено несоответствие предоставленных документов с оборотно-сальдовой ведомостью 46.01., а именно по объектам:

П. 5. «Модернизация сетей отопления от котельной №3 мкр. Лопатинский»

В оборотно-сальдовой ведомости отражены затраты:

- на строительно-монтажные работы на сумму 4 066 071,17 руб. без НДС. Подтверждающие документы не представлены.

- на проектно-сметную документацию на сумму 193 110,00 руб. без НДС. Подтверждающие документы не представлены.

Данные затраты к учету не принимаются.

П. 6. «Модернизация сетей отопления котельной №1 ул. Рабочая»

Произведена корректировка строительно-монтажных работ (уменьшение) на сумму 6 690 500,09 руб. без НДС и сумма затрат на давальческие материалы (уменьшение) на 381 000,71 руб.  без НДС.

Корректировочные акты на данные затраты не представлены.

П. 8 «Модернизация тепловой сети от котельной ул. Рабочая, 137»

В оборотно-сальдовой ведомости учтены затраты на строительно-монтажные работы в размере 16 310 848,90 руб. без НДС и прочие затраты в размере 1 072 820,94 руб. без НДС (утилизация строительного мусора).

Представлены документы только на сумму 10 693 169,75 руб. без НДС, в т. ч. прочие затраты: на 1 072 820,94 руб. без НДС. (Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 3 от 17.06.2025 с отчетным периодом с 10.12.2024 по 17.06.2025 на сумму 10 693 169,75 руб. и акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 17.06.2025: КС-2 № 5 на 1 225 609,85 руб., КС-2 № 6 на 1 957 537,51 руб., КС-2 № 7 на 6 437 201,45 руб., КС-2 № 8 1 072 820,94 руб.).

Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 8 от 17.06.2025 на сумму 1 072 820,94 руб. – утилизация строительного мусора к расчету не принимается, т.к. нет подтверждающих документов на данные затраты, а именно талонов на утилизацию строительного мусора на свалке.

На основании вышеизложенного, к учету могут быть приняты затраты на строительно-монтажные работы на сумму 9 620 348,81 руб. без НДС.

П. 9. «Модернизация тепловой сети от котельной №1 г. Белоозерский, ул. Коммунальная, д.6».

В оборотно-сальдовой ведомости по статье «Материалы для осуществления СМР (давальческие)» произведена корректировка (уменьшение) на сумму 3 010 134,96 руб. без НДС. – не предоставлены корректирующие акты (акт выполненных работ), в котором были учтены данные материалы и произведена корректировка.

Кроме того, учитываются дополнительно давальческие материалы на сумму 4 783 088,11 руб. без НДС, по представленным документам давальческие материалы составляют 5 388 599,05 руб. без НДС (КС-2 № 15 от 01.07.2025 давальческие материалы на сумму 2 183 598,28 руб. и КС-2 № 16 от 01.07.2025 давальческие материалы на сумму 3 205 000,77 руб.).

В оборотно-сальдовой ведомости учтены затраты на строительно-монтажные работы на сумму 5 679 949,05 руб. без НДС. По представленной справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 5 от 01.07.2025 с отчетным периодом с 10.12.2024 по 17.06.2025 строительно-монтажные работы составляют 6 635 671,20 руб. без НДС, которая включает в себя акты выполненных работ по форме КС-2 от 01.07.2025 (КС-2 № 15 на сумму 2 764 682,42 руб., КС-2 № 16 на сумму 3 662 821,35 руб., КС-2 № 17 на сумму 886 616,04 руб., КС-2 № 18 на сумму 782 738,12 руб., КС-2 № 19 на сумму 3 565 809,65 руб., КС-2 № 20 на сумм 361 902,67 руб.).

В оборотно-сальдовой ведомости учтены прочие капитальные затраты в размере 955 722,15 руб. без НДС. Эти затраты в КС-3 и КС-2 не учтены за данный отчетный период.

В оборотно-сальдовой ведомости затраты на строительно-монтажные работы, прочие затраты и давальческие материалы составляют 11 418 759,31 руб. без НДС (5 679 949,05 руб. (СМР) + 955 722,15 руб. (прочие) +4 783 088,11 руб. (давальческие)).

По представленным документам затраты составляют 12 024 270,25 руб. без НДС, в т. ч.  строительно-монтажные работы -  6 635 671,20 руб. без НДС и давальческие материалы - 5 388 599,05 руб. без НДС.

На основании представленных документов невозможно понять какие затраты брать к учету. Происходит разночтение представленных документов и учета затрат по оборотно-сальдовой ведомости.

П. 10 «Реконструкция котельной «Школьная»

В оборотно-сальдовой ведомости отражены затраты на строительно-монтажные работы на сумму 2 866 194,98 руб. (без НДС).

Для проверки представлены документы:

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 09.01.2025 с отчетным периодом с 19.11.2024 по 09.01.2025 на сумму 2 866 194,98 руб. без НДС, включающая в себя акты о приемке выполненных работ по форме      КС-2 в количестве 7 штук от 09.01.2025 с отчетным периодом с 19.11.2024 по 09.01.2025 (КС-2 № 1 от 09.01.2025 на 216 120,39 руб.; КС-2 № 2 от 09.01.2025 на 46 697,16 руб.; КС-2 № 3 от 09.01.2025 на 395 025,03 руб.; КС-2 № 4 от 09.01.2025 на 1 213 757,10 руб.; КС-2 № 5 от 09.01.2025 на 166 512,04 руб.; КС-2 № 6 от 09.01.2025 на 743 328,32 руб.; КС-2 № 7 от 09.01.2025 на 84 754,94 руб. в т. ч. оборудование 1 862,24 руб.);

- корректировочная справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 17.03.2025 с тем же отчетным периодом с 19.11.2024 по 09.01.2024  на сумму 2 866 194,98 руб. и корректировочные акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 в количестве 3 штук от 17.03.2025 (КС-2 № 1 на сумму 2 765 937,09 руб.; КС-2 № 2 на сумму 32 021,19 руб. в т. ч. оборудование – 1862,24 руб.; КС-2 №3 на 68 236,70 руб.), но составленным совсем на другие виды работ и по другим локальным сметным расчетам, т. е. работы, учтенные в корректировочных актах КС-2, полностью не совпадают с работами, учтенными до корректировки;

Затраты на сумму 126 140 295,89 руб. без НДС в оборотно-сальдовой ведомости не учтены, а именно:

- строительно-монтажные работы с учетом стоимости оборудования на сумму 85 217 582,56 руб. без НДС (справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 2 от 01.10.2025 с отчетным периодом с 01.01.2025 по 01.10.2025, акты о приемке выполненных работ от 01.10.2025 в количестве 11 шт. ( КС-2 № 4 на сумму 1 007 965,69 руб.; КС-2 № 5 на сумму 80 124 589,21 руб.; КС-2 № 6 на сумму 157 179,17 руб.; КС-2 № 7 на сумму 1 488 719,04 руб.; КС-2 № 8 на сумму 379 872,48 руб.; КС-2 № 9 на сумму 669 858,31 руб.; КС-2 № 10 на сумму 89 120,93 руб.; КС-2 № 11 на сумму 1 024 232,65 руб.; КС-2  № 12 на сумму 71 344,85 руб.; КС-2 № 13 на сумму 48 521,62 руб.; КС-2 № 14 на сумму 156 178,61 руб.);

- давальческие материалы на сумму 40 922 713,33 руб., учтенные в акте выполненных работ КС-2 № 5 от 01.10.2025.

П. 12. Реконструкция котельной №3 мкр. Лопатинский.

Данное мероприятие исключено (№ 2-ИП ТС). Взамен утверждено мероприятие «Строительство БМК мкр. Лопатинский, ул. Комсомольская, д. 33».

В оборотно-сальдовой ведомости по мероприятию «Реконструкция котельной № 3 мкр. Лопатинский» учтены затраты на сумму 14 719 101,60 руб. без НДС, в т. ч. оборудование, переданное в монтаж, на сумму 11 033 829,43 руб. без НДС. Никаких подтверждающих документов на данное оборудование и какое именно это оборудование не представлено. Акт выполненных работ, включающий данное оборудование, отсутствует.

Произведена корректировка (уменьшение) на стоимость строительно-монтажных работ в размере 6 970 016,46 руб. без НДС. Корректировочные акты отсутствуют.

П. 13 «Строительство БМК (д. Степанщино)»

В оборотно-сальдовой ведомости учтены затраты на строительно-монтажные работы на сумму 1 680 928,06 руб.

Для проверки представлены документы:

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 09.01.2025 с отчетным периодом с 19.11.2024 по 09.01.2025 на сумму 1 680 928,06 руб. без НДС и акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 в количестве 6 шт. от 09.01.2025 с отчетным периодом с 19.11.2024 по 09.01.2025 (КС-2 № 1 на сумму 148 889,60 руб. в т. ч. оборудование -24 378,81; КС-2 №2 на сумму 185 595,46 руб.; КС-2 № 3 на сумму 158 047,78 руб.; КС-2 № 4 на сумму 559 317,10 руб.; КС-2 № 5 на сумму 94 773,25 руб.; КС-2 № 6 на сумму 534 304,87 руб.);

- корректировочная справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 17.03.2025 с тем же отчетным периодом 19.11.2024 по 09.01.2025 на сумму 2 866 194,98 руб. без НДС и акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 корректировочные в количестве 2 штук от 17.03.2025 (КС-2 № 1 на сумму 1 611 792,09 руб.; КС-2 № 2 на сумму 69 135,97 руб., в т. ч. оборудование  24 378,81 руб.), но составленным совсем на другие виды работ и по другим локальным сметным расчетам, т. е. работы, учтенные в корректировочных КС-2, полностью не совпадают с работами, учтенными до корректировки;

Затраты на сумму 40 438 903,59 руб. без НДС в оборотно-сальдовой ведомости не учтены (КС-3 № 2 от 01.10.2025 с отчетный период с 10.01.2025 по 01.10.2025,   КС-2 № 3 на 946 654,55 руб., КС-2 № 4 на 37 217 922,30 руб., в т. ч. оборудование – 36 878 116,67 руб., КС-2 № 5 на 139 520,21 руб. в т. ч. оборудование – 24 438,71 руб., КС-2 № 6 на 588 466,93 руб. в т. ч. оборудование – 487 721,76 руб., КС-2 № 7 на 36 150,39 руб., КС-2 № 8 на 134 714,69 руб., КС-2 №9 на 311 726,04 руб., КС-2 №10 на 77 130,98 руб., КС-2 № 11 на 455 185,41 руб., КС-2 № 12 на 267 477,49 руб., в т. ч. оборудование – 1 862,24 руб., КС-2 № 13 на 207 241,08 руб., КС-2 № 14 на 56 713,52 руб. от 01.10.2025).

П. 15 «Реконструкция тепловых сетей от котельной «Школьная»

В оборотно-сальдовой ведомости учтены затраты на оборудование, переданное в монтаж, на сумму 3 009,93 руб. Подтверждающих документов на данное оборудование и какое именно это оборудование не представлено. Акт выполненных работ, включающий данное оборудование, отсутствует.

Произведена корректировка (уменьшение) на стоимость строительно-монтажных работ в размере 288 497,57 руб. без НДС. Корректировочные акты отсутствуют.

Представленные на проверку документы на сумму 385 731,32 руб. без НДС не учтены в оборотно-сальдовой ведомости, а именно:

- строительно-монтажные работы на сумму 110 618,18 руб. без НДС (КС-3 № 2 от 10.07.2025 с отчетным периодом с 10.12.2024 по 10.07.2025, КС-2 № 5 на сумму 4 938,62 руб., КС -2 № 6 на 29 342,27 руб., КС-2 № 7 на 76 337,29 руб.)

- давальческие материалы на сумму 275 113,14 руб. без НДС (КС-2 № 6 от 10.07.2025).

П.16. «Реконструкция тепловых сетей от котельной ул. Мичурина», «Реконструкция тепловых сетей от котельной №3 микр. Лопатинский».

Не представлены подтверждающие документы по проектно-сметной документации на сумму   161 822,73 руб. без НДС.

П. 20. «Реконструкция тепловых сетей от котельной IVквартала».

При проверке за 1 квартал 2025 года в оборотно-сальдовой ведомости были учтены затраты в размере 10 369 368,27 руб. без НДС, в т. ч.:

- строительно-монтажные работы в сумме 7 079 824,27 руб. без НДС (КС-3 № 1 от 01.09.2025;

- давальческие материалы в сумме 3 289 544,00 руб. без НДС (КС-2 № 4 от 09.01.2025.

Представлена справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 09.01.2025 с отчетным периодом с 20.09.2024 по 09.01.2025 на сумму 
7 079 824,27 руб., включающая в себя акты о приемке выполненных работ в количестве 5 шт. от 09.01.2025 (КС-2 № 1 на сумму 10 173,82 руб. КС-2 № 2 на сумму 181 639,30 руб., КС-2 № 3 на сумму 4 127 372,74 руб., КС-2 № 4 на сумму 238 129,29 руб., КС-2 № 5 на 2 522 509,12 руб.), подтверждающие данные затраты.

17.03.2025 была произведена корректировка выполненных работ и в оборотно- сальдовой ведомости соответственно произведена корректировка данных затрат. Сумма затрат составила 7 491 037,76 руб. без НДС, в т. ч.:

- строительно-монтажные работы – 4 201 493,76 руб. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (корректировочная) по форме КС-3 № 1 от 17.03.2025 с отчетным периодом с 20.09.2024 по 09.01.2025 на сумму 4 201 493,76 руб., включающая в себя акты приемки выполненных работ в количестве 4 шт.  по форме КС-2 от 17.03.2025 (КС-2 № 1 на сумму 10 173,82 руб., КС-2 № 2 на сумму 104 861,96 руб., КС-2 № 3 на сумму 1 486 562,82 руб., КС-2 № 4 на сумму 2 599 895,15 руб.), подтверждающие данные затраты.

Исключен акт о приемке выполненных работ по благоустройству и восстановлению асфальто-бетонного покрытия на сумму 2 522 509,12 руб.;

- давальческие материалы на сумму 3 289 544,00 руб. (КС-2 № 4 от 17.03.2025)

П. 21.  «Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 мкр. Лопатинский».

При проверке за 1 квартал 2025 года в оборотно-сальдовой ведомости были учтены затраты на строительно-монтажные работы в сумме 5 524 211,14 руб. без НДС.

Предоставлена справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 3 от 17.02.2025 с отчетным периодом с 02.10.2024 по 17.02.2025 на сумму 5 524 211,14 руб., включающая в себя акты приемки выполненных работ от 17.02.2025 в количестве 4 шт. (КС-2 № 3 на сумму 533 740,14 руб., КС-2 № 4 на сумму 257 544,61 руб., КС-2 № 5 на сумму 4 282 091,70 руб., КС-2 № 6 на сумму 450 834,69 руб.), подтверждающие данные затраты.

17.06.2025 была произведена корректировка в оборотно-сальдовой ведомости. Исключен акт о приемке выполненных работ КС-2 № 6 по благоустройству и восстановлению асфальто-бетонного покрытия на сумму 450 834,69 руб.

Сумма затрат по оборотно-сальдовой ведомости составила 5 286 382,48 руб. без НДС, в т. ч.:

- строительно-монтажные работы – 5 133 268,59 руб.;

- давальческие  материалы на сумму 53 669,74 руб.

- прочие затраты в сумме 99 444,15 руб. (другой отчетный период).

По представленным документам сумма затрат иная и составила 9 124 534,49 руб. без НДС, в т. ч.:

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 3 от 17.06.2025 с тем же отчетным периодом с 02.10.2024 по 17.02.2025 на сумму 5 232 710,74 руб. (без учета затрат на давальческие материалы в сумме 3 891 823,75 руб.);

- акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 8 от 17.06.2025 с отчетным периодом с 02.10.2024 по 17.02.2025 на сумму 5 201 521,76 руб. (без учета затрат на давальческие материалы в сумме 3 891 823,75 руб.), КС-2 № 9 от 17.06.2025 с отчетным периодом с 02.10.2024 по 17.02.2025 на сумму 31 188,98 руб. (утилизация строительного мусора

- давальческие материалы – 3 891 823,75 руб., учтенные в акте выполненных работ по форме КС-2 № 8 от 17.06.2025.

Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 9 от 17.06.2025 на сумму 31 188,98 руб. – утилизация строительного мусора к расчету не принимается, т. к. нет подтверждающих документов на данные затраты, а именно талонов на утилизацию строительного мусора на свалке.

Корректирующие акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 начинаются с КС-2 № 8, КС-2 № 7 отсутствует, нигде не учтены.

В корректировочных актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 8, № 9 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 3 не корректно прописано наименование объекта (отсутствует адрес проведения работ –  г. о. Воскресенск, ул. Старая Промплощадка, д.5).

П. 22. По объекту «Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 ул. Рабочая».

В оборотно-сальдовой ведомости давальческие материалы учтены на сумму 39 527 703,17 руб. без НДС, по представленным документам сумма составляет 37 451 506,93 руб. без НДС (КС-2 № 2 от 01.10.2025 корректировочная с отчетным периодом с 20.09.2024 по 09.01.2025 - 36 134 023,96 руб., КС-2. № 4 от 01.10.2025 корректировочная с отчетным периодом с 10.01.2025 по 17.03.2025 - 1 317 482,97 руб.).

По строительно-монтажным работам в оборотно-сальдовой ведомости отражена сумма 179 698 880,64 руб. без НДС, по представленным документам строительно-монтажные работы выполнены на сумму 154 262 771,63 руб. без НДС (КС-3 №1 от 01.10.2025 корректировочная с отчетным периодом с 20.09.2024 по 09.01.2025 на сумму 125 782 334,10 руб., КС-3 № 2 корректировочная от 01.10.2025 с отчетным периодом с 10.01.2025 по 17.03.2025 на сумму 28 480 437,53 руб.).

Для проверки представлена:

1. Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 09.01.2025 с отчетным периодом с 20.09.2024 по 09.01.2025 на сумму 136 366 523,96 руб. без НДС, включающая в себя акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 09.01.2025 в количестве 2 шт. (КС -2 № 1 от 09.01.2025 на сумму 6 948 489,88 руб.; КС-2 № 2 от 09.01.2025 на сумму 129 418 034,08 руб.).

Давальческие материалы на сумму 36 587 242,96 руб. (КС-2 № 2 от 09.01.2025).

2. Корректировочная справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 17.03.2025 с отчетным периодом с 20.09.2024 по 09.01.2025 на сумму 136 366 523,96 руб. без НДС, включающая в себя акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 17.03.2025 корректировочные в количестве 3 шт. (КС -2 № 1 от 17.03.2025 на сумму 4 598 343,30 руб.; КС-2 №2 от 17.03.2025 на сумму 121 428 934,44 руб.; КС-2 № 3 от 17.03.2025 на сумму 10 339 246,22 руб.).

Давальческие материалы на сумму 36 587 242,96 тыс. руб. (КС-2 № 2 от 17.03.2025 корректировочная).

3. Корректировочная справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 01.10.2025 с отчетным периодом с 20.09.2024 по 09.01.2025) на сумму 125 782 334,10 руб. руб. без НДС, включающая в себя акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 в количестве 3 шт. (КС -2 № 1 от 01.10.2025 на сумму 4 598 343,30 руб.; КС-2 №2 от 01.10.2025 на сумму 120 366 394,55 руб.; КС-2 № 3 от 01.10.2025 на сумму 817 596,25 руб.).

Давальческие материалы на сумму 36 134 023,96 руб. (КС-2 № 2 от 01.10.2025 корректировочная).

4. Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 2 от 17.03.2025 с отчетным периодом с 10.01.2025 по 17.03.2025 на сумму 43 332 356,68 руб. без НДС, включающая в себя акты о приемке выполненных работ по форме       КС-2 от 17.03.2025 в количестве 3 шт. (КС -2 № 4 от 17.03.2025 на сумму 21 619 778,99 руб.; КС-2 № 5 от 17.03.2025 на сумму 6 953 389,44 руб.; КС-2 № 6 от 17.03.2025 на сумму 14 759 188,25 руб.).

Давальческие материалы на сумму 2 940 480,21 руб. (КС-2 № 4 от 17.03.2025).

5. Корректировочная справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 2 от 01.10.2025 с отчетным периодом с 10.01.2025 по 17.03.2025 на сумму 28 480 437,53 руб. без НДС, включающая в себя корректировочные акты о приемке выполненных работ и затрат в количестве 3 шт. (КС-2 № 4 от 01.10.2025 на сумму 14 101 579,16 руб., КС-2 № 5 от 01.10.2025 на сумму 3 846 941,71 руб.; КС – 2 № 6 от 01.10.2025 на сумму 10 531 916,66 руб.).

Давальческие материалы на сумму 1 317 482,97 руб. (КС-2 № 4 от 17.03.2025 корректировочная).

П. 24. «Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 ул. Московская».

Представлена справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 4 от 17.06.2025 с отчетным периодом с 10.12.2024 по 17.06.2025 на сумму 1 200 949,79 руб. без НДС, включающая в себя акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 17.06.2025 в количестве 2 шт. (КС-2 № 8 на сумму 728 910,90 руб.; КС-2 № 9 на сумму 472 038,89 руб. – утилизация строительного мусора).

Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 9 от 17.06.2025 на сумму 472 038,89 руб. – утилизация строительного мусора к расчету не принимается, т. к. нет подтверждающих документов на данные затраты, а именно талонов на утилизацию строительного мусора на свалке.

В оборотно-сальдовой ведомости учтены давальческие материалы на сумму 310 194,05 руб. без НДС. Нет подтверждающих документов (КС-2), где учтены давальческие материалы.

Приложена ведомость поставки Материалов (корректировочная), где указана труба теплоизолирующая в ППУ Ст219*6 (М15 №18 от 25.02.2025 - 60м.) на сумму 295 785,60 руб. без НДС, срок поставки с 25.02.2025 по 17.06.2025, где учтены данные затраты и к какой КС относятся не представлено.

П. 25. «Реконструкция тепловых сетей от котельной № 3 ул. Фурманова».

В оборотно –сальдовой ведомости учтены прочие затраты в сумме 597 729,67 руб. без НДС на утилизацию строительного мусора, которые учтены в справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3 № 3 от 08.09.2025 с отчетным периодом с 10.09.2024 по 09.12.2025 (корректировочная к КС-3 № 3 от 17.06.2025).

Затраты на утилизацию строительного мусора в размере 597 729,67 руб. без НДС не принимаются, т. к. нет подтверждающих документов на данные затраты, а именно талонов на утилизацию строительного мусора на свалке.

Кроме того, в оборотно-сальдовой ведомости произведена корректировка стоимости строительно-монтажных работ в сторону уменьшения на сумму 5 847 769,17 руб. Нет корректировочного счет-фактуры на данную сумму. Предоставлен только корректировочный счет-фактура № 76 от 08.09.2025 с уменьшением суммы на строительно-монтажные работы в размере 2 208 024,32 руб. без НДС.

П.32 «Строительство БМК (мкр. Лопатинский, ул. Комсомольская, д.33)».

1. При проверке документов за 1 квартал, в оборотно-сальдовой ведомости были учтены затраты на сумму 15 444 492,71 руб. без НДС. Была предоставлена справка о стоимости выполненных работ и затрат (корректировочная) по форме КС-3 № 1 от 17.03.2025 с отчетным периодом с 19.11.2024 по 09.01.2025 на сумму 15 444 492,72 руб. без НДС, включающая в себя акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 в количестве 2 шт. (КС-2 № 1 от 17.03.2025 на сумму 4 063 812,97 руб.; КС-2 № 2 от 17.03.2025 на сумму 11 380 679,74 руб., в т. ч. оборудование 11 033 829,43 руб.).

До корректировочной справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 17.03.2025 отчетный период с 19.11.2024 по 09.01.2025 на сумму 15 444 492,71 руб. без НДС, включающую в себя акты о приемке выполненных работ в количестве 2 шт., была  справка по форме КС-3 № 1 от 09.01.2025 с тем же отчетным периодом на туже сумму 15 444 492,71 руб. без НДС, но включающую в себя акты о приемке выполненных работ и затрат по форме КС-2 в количестве 7 штук.

01.09.2025 составлена новая корректировочная справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1 от 01.09.2025 с отчетным периодом с 19.11.2024 по 09.01.2025 на сумму 4 063 812,97 руб. без НДС, включающая в себя всего один акт о приемке выполненных работ (корректировочный) по форме КС-2
№ 1 от 01.09.2025, все предыдущие акты о приемке выполненных работ аннулированы.

2. На проверку была предоставлена справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 2 от 01.04.2025 с отчетным периодом с 10.01.2025 по 01.04.2025 на сумму 159 504 943,08 руб. без НДС, включающая в себя 11 актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 01.04.2025 (КС-2 № 3 на сумму 6 051,69 руб. КС-2 № 4 на сумму 151 633 295,0 руб., + давальческие материалы на 83 566 972,00 руб., КС-2 № 5  на сумму 439 771,40 руб., КС-2 № 6 на сумму 777 861,41 руб., КС-2 № 7 на сумму 2 160 110,50 руб.,  КС-2 № 8 на сумму 1 638 051,89 руб.,  КС-2 № 9 на сумму 980 577,38 руб., КС-2 № 10 на сумму 124 785,78 руб.,  КС-2 № 11 на сумму 1 186 145,15 руб., КС-2 № 12 на сумму 221 169,06 руб.,   КС-2 № 13 на сумму 337 143,82 руб.).

В данной справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 2 от 01.04.2025 не были учтены затраты, учтенные в справке КС-3 № 1 от 17.03.2025 на сумму 15 444 492,71 руб. без НДС. В дальнейшем данная справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 2 от 01.04.2025 была аннулирована.

01.10.2025 была составлена новая справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 2 от 01.10.2025 с нарастающим итогом за отчетный период с 10.01.2025 по 01.10.2025 на сумму 174 949 434,75 руб. без НДС, включающая в себя затраты по справке о стоимости выполненных работ КС-3 № 1 (корректировочная) от 01.09.2025 за отчетный период с 19.11.2024 по 09.01.2025 на сумму 4 063 812,97 руб. и затраты за текущий период по  справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 2 от 01.10.2025 с отчетным периодом с 10.01.2025 по 01.10.2025 на сумму 170 885 621,78 руб. без НДС.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 2 от 01.10.2025 включает в себя акты о приемке выполненных работ и затрат по форме КС-2 в количестве 11 штук (КС-2 № 2 от 01.10.2025 на сумму 6 051,69 руб., КС-2 № 3 от 01.10.2025 на сумму 163 013 973,70 руб. + давальческие материалы на 83 566 972 руб., КС-2 № 4 от 01.10.2025 на сумму 439 771,40 руб., КС-2 № 5 от 01.10.2025 на сумму 777 861,41 руб., КС-2 № 6 от 01.10.2025 на сумму 2 160 110,50 руб., КС-2 № 7 от 01.10.2025 на сумму 1 638 051,89 руб., КС-2 № 8 от 01.10.2025 на сумму 980 577,38  руб., КС-2 № 9 от 01.10.2025 на сумму 124 765,78 руб., КС-2 № 10 от 01.10.2025 на сумму 1 186 145,15 руб., КС-2 № 11 от 01.10.2025 на сумму 221 169,06 руб., КС-2 № 12 от 01.10.2025 на сумму 337 143,82  руб.).

В оборотно-сальдовую ведомость затраты, кроме процентов за пользование займом, кредитом, не включены.

П. 40. «Строительство котельной п. Золотово (школа)».

В обортно-сальдовой ведомости учтены затраты:

- на строительно-монтажные работы в сумме 4 274 773,39 руб. (по представленным документам эти затраты составляют 3 411 906,67 руб.);

- давальческие материалы – 305 241,80 руб.

- оборудование, переданное в монтаж – 1 843 101,67 руб. (по представленным документам – 2 705 968,39 руб.).

На проверку представлены документы:

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 3 от 17.06.2025 с отчетным периодом с 10.12.2024 по 17.06.2025 на сумму 6 081 206,08 руб., включающая акты выполненных работ в количестве 4 шт. от 17.06.2025 (КС-2 № 10 на 1 999 713,82 руб. . в т. ч. оборудование  1 880 783,39 руб., СМР - 118 930,43 руб., КС-2 № 11 на 1 105 158,78 руб., в т. ч. оборудование - 825 185,0 руб. , СМР - 279 973,78 руб., КС-2 № 12 на 2 181 866,14 руб. + давальческие материалы -305 241,80 руб., КС-2 № 13 на 794 467,34 руб.);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 4 от 14.07.2025 с отчетным периодом с 18.06.2025 по 14.07.2025 на сумму 36 668,98 руб. и акт о приемке выполненных работ КС-2 № 14 от 14.07.2025 на сумму 36 668,98 руб.

П. 41 « Строительство котельной п. Золотово (фабрика)».

В обортно-сальдовой ведомости учтены затраты:

- на строительно-монтажные работы в сумме 4 045 863,30 руб. (по представленным документам эти затраты составляют 1 723 269,89 руб.);

- давальческие материалы – 227 803,64 руб. (нет затрат в представленных актах по форме КС-2);

- оборудование, переданное в монтаж – 1 980 198,00 руб. (по представленным документам – 4 302 791,41 руб.).

На проверку представлены документы:

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 3 от 17.06.2025 с отчетным периодом с 10.12.2024 по 17.06.2025 на сумму 5 969 650,62 руб. в т. ч. строительно-монтажные работы – 1 666 859,21 руб., оборудование – 4 302 791,41 руб., включающая в себя акты приемки выполненных работ КС-2 от 17.06.2025 (КС-2 № 9 на 335 494,32 руб., КС-2 № 10 на 3 295 773,59 в т. ч. оборудование 3 062 593,41 руб. СМР – 233 180,18 руб., КС-2 № 11 на 56 859,17 руб. КС-2 № 12 на 1 479 213,52 руб. в т. ч. оборудование 1 240 198,00 руб. СМР – 239 015,52 руб., КС-2 № 13 на 802 310,02 руб.).

- справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 4 от 10.07.2025 с отчетным периодом с 18.06.2025 по 10.07.2025 на 56 410,68 руб., КС-2 № 14 от 10.07.2025 на 56 410,68 руб. + давальческие материалы (дизель-генераторная установка) на 2 824 158,15 руб.   Давальческие материалы не учтены в оборотно-сальдовой ведомости.

Задолженность концессионера за аренду земельных участков отсутствует.

Соответственно в рамках плановой проверки невозможно произвести контроль на соответствие фактически выполненных мероприятий мероприятиям, предусмотренным «Заданием и основными мероприятиями», произвести контроль за соответствием объема средств, фактически направленных на финансирование мероприятий в 2025 году, их необходимому объему, определенному «Заданием и основными мероприятия» и «Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях создания и реконструкции имущества, входящего в состав соглашения»

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель Главы

городского округа Воскресенск                                       Бутор А.О.  ______________

Первый заместитель Главы

городского округа Воскресенск                                       Гарибян С. П. ______________

Начальник управления

жилищно-коммунального комплекса

Администрации городского округа Воскресенск           Кулина Я. Ю. ______________

Начальник отдела

коммунальной инфраструктуры

управления жилищно-коммунального комплекса

Администрации городского округа Воскресенск          Монастырева Ю. М. __________

Начальник управления

земельных отношений

Администрации городского округа Воскресенск            Манжосова Ю.С.  _____________

Начальник управления муниципальной собственности

жилищной политики и рекламы

Администрации городского округа Воскресенск            Ворфоломеева Ю.В. __________

Представитель ООО «Газпром теплоэнерго МО»     Юл            ______________________