

Администрация

городского округа Воскресенск

# Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инженерной**

**инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области**

**от 07.12.2022 № 6429 (с изменениями от 03.02.2023 № 482, от 06.02.2023 № 519,**

**от 03.05.2023 № 2335, от 05.06.2023 № 2993, от 21.06.2023 № 3350, от 17.07.2023 № 3888,**

**от 01.09.2023 № 4954, от 03.10.2023 № 5750, от 23.10.2023 № 6160, 15.11.2023 № 6758,**

**от 20.11.2023 № 6849, от 28.11.2023 № 7000, от 26.12.2023 № 7568, от 24.01.2024 № 250,**

**от 05.02.2024 № 440, от 13.03.2024 № 1140, от 27.03.2024 № 1452, от 04.07.2024 № 2412,**

**от 23.07.2024 № 2564, от 11.09.2024 № 2979, от 27.09.2024 № 3125, от 21.10.2024 № 3336,**

**от 16.12.2024 № 3951, от 25.12.2024 № 4070, от 24.01.2025 № 120, от 05.02.2025 № 199,**

**от 24.02.2025 № 410, от 17.04.2025 № 997, от 30.04.2025 № 1144, от 20.06.2025 № 1572,**

**от 25.07.2025 № 1940, от 18.08.2025 № 2170, от 25.08.2025 № 2251)**

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 22.11.2022 № 6092 (с изменениями от 20.01.2023 № 219, от 07.04.2023 № 1835, от 23.06.2023 № 3381, от 21.08.2023 № 4689, от 10.01.2024 № 11), в связи с изменением объемов финансирования мероприятий муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утвержденную постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 07.12.2022 № 6429 (с изменениями от 03.02.2023 № 482, от 06.02.2023 № 519, от 03.05.2023 № 2335, от 05.06.2023 № 2993, от 21.06.2023 № 3350, от 17.07.2023 № 3888, от 01.09.2023 № 4954, от 03.10.2023 № 5750, от 23.10.2023 № 6160, от 15.11.2023 № 6758, от 20.11.2023 № 6849, от 28.11.2023 № 7000, от 26.12.2023 № 7568, от 24.01.2024 № 250, от 05.02.2024 № 440, от 13.03.2024 № 1140, от 27.03.2024 № 1452, от 04.07.2024 № 2412, от 23.07.2024 № 2564, от 11.09.2024 № 2979, от 27.09.2024 № 3125, от 21.10.2024 № 3336, от 16.12.2024 № 3951, от 25.12.2024 № 4070, от 24.01.2025 № 120, от 05.02.2025 № 199, от 24.02.2025 № 410, от 17.04.2025 № 997, от 30.04.2025 № 1144, от 20.06.2025 № 1572, от 25.07.2025 № 1940, от 18.08.2025 № 2170, от 25.08.2021 № 2251) следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Строки 6, 27 таблицы раздела 8 «Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | I | 02 | 07 | Приобретено объектов водоснабжения | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| Осуществлено технологических присоединений энергопринимающих устройств к электрическим сетям | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| 27. | V | 01 | 11 | Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D) | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |
| Количество инженерных систем муниципальных учреждений, на которых проведены работы по переводу на закрытую систему теплоснабжения | Ед. | Определяется на основании данных ОМСУ |

»;

1.3. Подраздел 9.1 «Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода» раздела 9 «Подпрограмма I «Чистая вода» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.4. Подраздел 9.2 «Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.06 «Содержание и ремонт шахтных колодцев» подпрограммы I «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.5. Подраздел 10.1 «Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения» раздела 10 «Подпрограмма II «Системы водоотведения» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.6. Подраздел 10.2 «Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01 «Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности» подпрограммы II «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.7. Подраздел 11.1 «Перечень мероприятий подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» раздела 11 «Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.8. Подраздел 11.4 «Перечень приобретаемых услуг, работ, материалов за счет всех источников финансирования, финансирование которых предусмотрено мероприятием 05.01. «Утверждение схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований)» основного мероприятия 05 «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

1.9. Подраздел 13.1 «Перечень мероприятий подпрограммы V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» раздела 13 «Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

1.10. Дополнить раздел 13 «Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» подразделом 13.2 «Адресный перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.11. «Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений» подпрограммы V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

1.11. Подраздел 16.1 «Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» раздела 16 «Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутренних коммуникаций Администрации городского округа Воскресенск Московской области обеспечить размещение настоящего постановления в сетевом издании «Официальный вестник городского округа Воскресенск Московской области» и на официальном сайте городского округа Воскресенск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Воскресенск Бутора А.О.

Глава городского округа Воскресенск А.В. Малкин

Приложение 1

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

(далее – программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Воскресенск, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, управления капитального строительства | | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального комплекса Администрации городского округа Воскресенск (далее – Управление ЖКК), управление развития инфраструктуры и экологии Администрации городского округа Воскресенск (УРИ и Э) | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки.  Обеспечение качественными услугами водоотведения.  Повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами.  Снижение объемов захоронения ТКО на территории городского округа Воскресенск.  Снижение энергоемкости валового регионального продукта (ВРП) городского округа Воскресенск.  Повышение энергетической эффективности жилищного фонда, муниципальных учреждений, объектов топливно-энергетического и транспортных комплексов по исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ.  Развитие сфер газоснабжения, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики городского округа Воскресенск. | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | | |
| Подпрограмма I «Чистая вода» | Управление ЖКК | | | | | | |
| Подпрограмма II «Системы водоотведения» | Управление ЖКК | | | | | | |
| Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | Управление ЖКК | | | | | | |
| Подпрограмма IV «Обращение с отходами» | Управление ЖКХ, УРИ и Э | | | | | | |
| Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Управление ЖКК | | | | | | |
| Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» | Управление ЖКК | | | | | | |
| Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» | Управление ЖКК | | | | | | |
| Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Управление ЖКК | | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | В рамках подпрограммы I «Чистая вода» планируется увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта, приобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории городского округа Воскресенск.  Мероприятия подпрограммы II «Системы водоотведения» будут способствовать обеспечению населения городского округа Воскресенск качественными услугами водоотведения; увеличению доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; снижению объемов отводимых в водоемы загрязненных сточных вод за счет строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта объектов очистки сточных вод, канализационных коллекторов и канализационных насосных станций на территории городского округа Воскресенск.  Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» предусматривает создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей городского округа Воскресенск за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории городского округа Воскресенск.  Подпрограмма IV «Обращение с отходами» предусматривает развитие отрасли и культуры обращения с отходами на территории городского округа Воскресенск.  Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» направлена на реализацию мероприятий по обеспечению рационального потребления топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа Воскресенск:  - обязательный учет используемых энергетических ресурсов, в том числе организаций с участием в уставном капитале муниципального образования;  - ежегодное снижение объема потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;  - повышение энергетической эффективности объектов муниципальной собственности, а также жилищного фонда Московской области;  - соблюдение требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;  - соблюдение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;  проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме при проведении работ по энергоэффективному капитальному ремонту.  Мероприятия подпрограммы VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» направлены на развитие системы газоснабжения, на создание современных объектов топливозаправочного комплекса, а также упрощения процедуры технологического присоединения объектов электроэнергетики на территории городского округа Воскресенск.  Целью реализации мероприятий подпрограммы VII «Обеспечивающая подпрограмма» является обеспечение эффективного исполнения полномочий Администрации городского округа Воскресенск Московской области и подведомственных им учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также организация в границах городского округа Воскресенск электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.  Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» предусматривает создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства городского округа Воскресенск и финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 564 525,27 | 346 646,77 | 292 116,52 | 1 159 408,04 | 437 742,43 | 314 371,51 | 14 240,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 932 579,57 | 148 370,12 | 204 082,16 | 261 251,32 | 223 842,26 | 89 273,71 | 5 760,00 |
| Внебюджетные средства | 83 689,34 | 46 589,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 100,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 3 580 794,18 | 541 606,23 | 496 198,68 | 1 420 659,36 | 661 584,69 | 403 645,22 | 57 100,00 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9.1. Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2028 | Итого | 706  594,15 | 25 475,32 | 54 821,56 | 365 761,24 | | | | | 145  937,63 | 114 598,40 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 583 847,48 | 15 998,64 | 36 033,99 | 346 242,10 | | | | | 107 252,75 | 78 320,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 122  746,67 | 9 476,68 | 18 787,57 | 19 519,14 | | | | | 38  684,88 | 36 278,40 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 226 700,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | | | | | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 156 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 78 320,00 | 78 320,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 70 060,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | | | | | 31 680,00 | 31 680,00 | 0,00 |
| Объекты водоснабжения, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией, в том числе ПИР, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого2025 | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 1.2. | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 131 708,62 | 22 470,00 | 54 821,56 | 19 767,03 | | | | | 34 650,03 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МУП «Белоозерское ЖКХ» |
| Средства бюджета Московской области | 97 470,83 | 15 998,64 | 36 033,99 | 16 505,45 | | | | | 28 932,75 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 34 237,79 | 6 471,36 | 18 787,57 | 3 261,58 | | | | | 5 717,28 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого2025 | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 10 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 1.3. | Мероприятие 02.03. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж (демонтаж) и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 2023-2028 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого2025 | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Мероприятие 02.06. Содержание и ремонт шахтных колодцев | 2023-2028 | Итого | 15  685,06 | 250,39 | 0,00 | 9 548,67 | | | | | 1 287,60 | 4 598,40 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГО Воскресенск МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 15  685,06 | 250,39 | 0,00 | 9 548,67 | | | | | 1 287,60 | 4 598,40 | 0,00 |
| Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого2025 | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 154 | 4 | 0 | 50 | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - |
| 1.5. | Мероприятие 02.07. Организация в границах муниципального образования водоснабжения населения | 2023-2028 | Итого | 2 763,82 | 2 754,93 | 0,00 | 8,89 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГО Воскресенск МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 2 763,82 | 2 754,93 | 0,00 | 8,89 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретено объектов водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого2025 | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осуществлено технологических присоединений энергопринимающих устройств к электрическим сетям, ед. | Х | Х | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 1.6. | Мероприятие 02.08. Аварийно-восстановительные работы на объектах и (или) сетях водоснабжения муниципальной собственности | 2025-2028 | Итого | 329 736,65 | 0,00 | 0,00 | 329 736,65 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ ГО Воскресенск МО «УКС», управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 329 736,65 | 0,00 | 0,00 | 329 736,65 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнены аварийно-восстановительные работы на объектах и (или) участках сетей водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого2025 | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - |
| Итого по подпрограмме | | | Итого | 706  594,15 | 25 475,32 | 54 821,56 | 365 761,24 | | | | | 145  937,63 | 114 598,40 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 583 847,48 | 15 998,64 | 36 033,99 | 346 242,10 | | | | | 107 252,75 | 78 320,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 122  746,67 | 9 476,68 | 18 787,57 | 19 519,14 | | | | | 38  684,88 | 36 278,40 | 0,00 |

Приложение 3

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9.2. Адресный перечень капитального ремонта объектов муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.06 «Содержание и ремонт шахтных колодцев» подпрограммы I «Чистая вода»

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Муниципальный заказчик: Управление ЖКК

Ответственный за выполнение мероприятий: Управление ЖКК

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | | | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | | Финансирование из средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт шахтных колодцев | г.о. Воскресенск | Ремонт шахтных колодцев | 01.01.2023-31.12.2028 | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 15 685,06 | 250,39 | 0,00 | 9 548,67 | 1 287,60 | 4 598,40 | 0,00 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2028 | Итого | 38 145,00 | 0,00 | 19 072,50 | 19 072,50 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 38 145,00 | 0,00 | 19 072,50 | 19 072,50 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 01.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 38 145,00 | 0,00 | 19 072,50\*\* | 19 072,50 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 38 145,00 | 0,00 | 19 072,50\*\* | 19 072,50 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объекты очистки сточных вод, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | 1\*\* | 1 | - | | - | | - | 1 | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 02. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2028 | Итого | 686  390,39 | 6 953,25 | 47 003,63 | 140 660,97 | | | | | | | 298  212,25 | 173 560,29 | 20 000,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 573 947,76 | 0,00 | 34 026,43 | 122 710,70 | | | | | | | 245 703,72 | 157 266,91 | 14 240,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 112  442,63 | 6 953,25 | 12 977,20 | 17 950,27 | | | | | | | 52  508,53 | 16 293,38 | 5 760,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 142  616,14 | 0,00 | 5 760,00 | 30 172,58 | | | | | | | 86  683,56 | 0,00 | 20 000,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 93 181,17 | 0,00 | 0,00 | 21 196,07 | | | | | | | 57 745,10 | 0,00 | 14 240,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 49  434,97 | 0,00 | 5 760,00 | 8 976,51 | | | | | | | 28  938,46 | 0,00 | 5 760,00 |
| Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, ед | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 | - | - | 1 | - | | - | | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Канализационные коллекторы, канализационные насосные станций, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией, в том числе ПИР, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | - | - | - | | - | | - | - | 1 | - | - |
| 2.2. | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 531 519,35 | 98,35 | 35 843,63 | 110 488,39 | | | | | | | 211 528,69 | 173 560,29 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 480 766,59 | 0,00 | 34 026,43 | 101 514,63 | | | | | | | 187 958,62 | 157 266,91 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 50 752,76 | 98,35 | 1 817,20 | 8 973,76 | | | | | | | 23 570,07 | 16 293,38 | 0,00 |
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллекторы и канализационные насосные станции, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 8 | - | - | - | - | | - | | - | - | - | 8 | - |
| Приобретено и введено в эксплуатацию насосного оборудования водопроводно-канализационного хозяйства г.о. Воскресенск, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 209 | - | - | 40 | - | | - | | - | 40 | 169 | - | - |
| 2.3. | Мероприятие 02.52. Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций за счет средств местного бюджета | 2023-2024 | Итого | 12 254,90 | 6 854,90\* | 5 400,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 12 254,90 | 6 854,90\* | 5 400,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Канализационные коллекторы, канализационные насосные станций, на которых проведены работы, связанные со строительством и реконструкцией, в том числе ПИР, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 1 | 1\* | 1 | - | - | - | | - | | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме: |  | Итого | 724  535,39 | 6 953,25 | 66 076,13 | 159 733,47 | | | | | | | 298  212,25 | 173 560,29 | 20 000,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 573 947,76 | 0,00 | 34 026,43 | 122 710,70 | | | | | | | 245 703,72 | 157 266,91 | 14 240,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 150  587,63 | 6 953,25 | 32 049,70 | 37 022,77 | | | | | | | 52  508,53 | 16 293,38 | 5 760,00 |

Приложение 5

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.2. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Воскресенск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01 «Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов,

канализационных насосных станций муниципальной собственности» подпрограммы II «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Воскресенск, МКУ ГО Воскресенск МО «Управление капитального строительства»

Ответственные за выполнение мероприятий: управление ЖКК, МКУ ГО Воскресенск МО «Управление капитального строительства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/ реконструкции объектов | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.  2023, (тыс.  руб.) | Источники финансирования в т.ч. по годам реализации программы, (тыс. руб.) | Финансирование, тыс.рублей | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Самотечный канализационный коллектор по адресу: г. Воскресенск, от ул. Победы вдоль жилого дома № 1/2 по ул. Октябрьская до КНС ул. Лермонтова, д. 7а | 511,3 м-D=600м  162,9 м-D=450м  252,3 м-D=400м  5,75 м-D=300м | Реконструкция | 20.01.2025-29.11.2025 | 30.11. 2025 | 80 393,30 | 0,00 | Итого: | 8 039,33 | 0,00 | 0,00 | 8 039,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 6 841,47 | 0,00 | 0,00 | 6 841,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 197,86 | 0,00 | 0,00 | 1 197,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | КНС по адресу: г. Воскресенск, ул. Лермонтова, д. 7а | 800 куб. м/час | Реконструкция | 20.01.2025-29.11.2028 | 30.11. 2028 | 108 345,97 | 0,00 | Итого: | 108 345,97 | 0,00 | 0,00 | 15 992,00 | 72 353,97 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 77 441,03 | 0,00 | 0,00 | 11 685,00 | 51 516,03 | 0,00 | 14 240,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 30 904,94 | 0,00 | 0,00 | 4 307,00 | 20 837,94 | 0,00 | 5 760,00 | 0,00 |
| 3. | Участок канализационного безнапорного коллектора по адресу: г. Воскресенск, от жилого дома № 4 ул. Докторова до станции перекачки (в т.ч. ПИР) | D=400 мм; L=728 м | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2025-29.11.2026 | 30.11. 2026 | 12 498,13 | 0,00 | Итого: | 12 498,13 | 0,00 | 0,00 | 3 749,44 | 8 748,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 8 898,67 | 0,00 | 0,00 | 2 669,60 | 6 229,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 599,46 | 0,00 | 0,00 | 1 079,84 | 2 519,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Реконструкция напорного коллектора со строительством КНС от д. Ратчино до врезки в магистральный коллектор г. Воскресенск (ПИР) | - | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2025-29.12.2026 | 30.12. 2026 | 7 972,71 | 0,00 | Итого: | 7 972,71 | 0,00 | 0,00 | 2 391,81 | 5 580,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 7 972,71 | 0,00 | 0,00 | 2 391,81 | 5 580,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 6

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11.1. Перечень мероприятий подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероп-риятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2024 | Итого | 4 236,00 | 0,00 | 4 236,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 236,00 | 0,00 | 4 236,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.03. Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2024 | Итого | 4 236,00 | 0,00 | 4 236,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 236,00 | 0,00 | 4 236,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | - | 1 | - | - | | - | | - | | - | | - | - | -- |
| 2. | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2028 | Итого | 490 694,96 | 28 132,03 | 171 130,57 | 64 845,30 | | | | | | | | | 115 934,53 | 110 652,53 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 377 546,57 | 19 776,13 | 147 056,10 | 49 383,78 | | | | | | | | | 82 545,96 | 78 784,60 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 113 148,39 | 8 355,90 | 24 074,47 | 15 461,52 | | | | | | | | | 33 388,57 | 31 867,93 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2028 | Итого | 58 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 31 825,00 | 26 545,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 41 559,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 22 659,40 | 18 900,04 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 16 810,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 9 165,60 | 7 644,96 | 0,00 |
| Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 4 | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | 4 | - |
| 2.2 | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения | 2023-2028 | Итого | 290 726,63 | 20 816,98 | 36 847,29 | 64 845,30 | | | | | | | | | 84 109,53 | 84 107,53 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 204 101,86 | 19 776,13 | 15 170,83 | 49 383,78 | | | | | | | | | 59 886,56 | 59 884,56 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 86 624,77 | 1 040,85 | 21 676,46 | 15 461,52 | | | | | | | | | 24 222,97 | 24 222,97 | 0,00 |
| Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 29 | 4 | 0 | 13 | - | | - | | 4 | | 13 | | - | 12 | - |
| Сети (участки) водоснабжения, водоотведения, на которых проведены работы, связанные с капитальным ремонтом, в том числе проверка достоверности сметной документации, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 12 | - | - | 12 | - | | - | | - | | 12 | | - | - | - |
| Сети (участки) водоснабжения, водоотведения, на которых проведены работы, связанные с капитальным ремонтом, в том числе ПИР, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | - | - | 1 | - | | - | | - | | 1 | | - | - | - |
| Сети (участки) водоснабжения, водоотведения, на которых проведены работы, связанные с капитальным ремонтом, в том числе обследование, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | - | - | 1 | - | | - | | - | | 1 | | - | - | - |
| 2.3 | Мероприятие 02.03. Организация в границах муниципального образования теплоснабжения населения | 2023-2028 | Итого | 6 864,97 | 6 265,97 | 599,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 6 864,97 | 6 265,97 | 599,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретено объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | 1 | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | - |
| Объекты теплоснабжения, на которых произведен мониторинг производства работ, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 6 | - | 6 | - | - | | - | | - | | - | | - | - | - |  |
| 2.4 | Мероприятие 02.05. Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2024 | Итого | 131 885,27 | 0,00 | 131 885,27 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 131 885,27 | 0,00 | 131 885,27 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнены аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | 0 | 1 | - | - | | - | | - | | - | | - | - | - |
| 2.5 | Мероприятие 02.15. Аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения за счет средств местного бюджета | 2024-2028 | Итого | 1 799,01 | 0,00 | 1 799,01 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 799,01 | 0,00 | 1 799,01 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведено работ по определению соответствия условиям контракта результатов выполненных работ, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 3 | - | 3 | - | - | | - | | - | | - | | - | - | - |
| Выполнены аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения за счет средств местного бюджета, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год | X |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | - | 1 | - | - | | - | | - | | - | | - | - | - |
| 2.6. | Мероприятие 02.51. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета | 2023-2024 | Итого | 1 049,08 | 1 049,08 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 049,08 | 1 049,08 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, на которых проведены работы, связанные с капитальным ремонтом, в том числе проверка достоверности сметной документации, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого2025 | | В том числе: | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | | |
| 5 | 5 | - | - | | - | - | - | | - | | | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 04. Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов «Инфраструктурного меню» | 2023-2024 | Итого | 83 300,00 | 83 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 83 300,00 | 83 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 04.03. Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 2023-2024 | Итого | 83 300,00 | 83 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 83 300,00 | 83 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество ресурсоснабжающих организаций, которым предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | 1 | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 2023-2028 | Итого | 25  832,55 | 4 960,00 | 4 190,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | 1  848,55 | 4 834,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 25  832,55 | 4 960,00 | 4 190,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | 1  848,55 | 4 834,00 | 0,00 |
| 4.1 | Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований) | 2023-2028 | Итого | 14  642,55 | 4 960,00 | 0,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | 1  848,55 | 4 834,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 14  642,55 | 4 960,00 | 0,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | 1  848,55 | 4 834,00 | 0,00 |
| Количество утвержденных схем теплоснабжения муниципальных образований, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| Показатель не суммируется | 1 | - | 1 | - | | - | | - | | 1 | | 1 | 1 | - |
| 4.2. | Мероприятие 05.03. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 2023-2028 | Итого | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество утвержденных схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| Показатель не суммируется | 1\*\* | - | 1 | - | | - | | - | | | 1 | - | - | - |
| 4.3. | Мероприятие 05.04. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) | 2023-2028 | Итого | 4 190,00 | 0,00 | 4 190,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 190,00 | 0,00 | 4 190,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований), ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| Показатель не суммируется | 1\* | 1 | - | - | | - | | - | | | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме: |  | Итого | 604  063,51 | 116 392,03 | 179 556,57 | 74 845,30 | | | | | | | | | 117  783,08 | 115 486,53 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 377 546,57 | 19 776,13 | 147 056,10 | 49 383,78 | | | | | | | | | 82 545,96 | 78 784,60 | 0,00 |
|  | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 226  516,94 | 96 615,90 | 32 500,47 | 25 461,52 | | | | | | | | | 35  237,12 | 36 701,93 | 0,00 |

Приложение 7

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11.4. Перечень приобретаемых услуг, работ, материалов за счет всех источников финансирования, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 05.01. «Утверждение схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения

муниципальных образований)» основного мероприятия 05 «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения,

теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры,

энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

Муниципальный заказчик: Управление ЖКК

Ответственный за выполнение мероприятия: Управление ЖКК

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование приобретаемых услуг, работ, материалов | Год приобретения | Источник финансирования | Объем финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка параметров развития системы ТС для городского округа Воскресенск Московской области с учетом существующих локальных зон | Разработка параметров развития системы ТС для городского округа Воскресенск Московской области с учетом существующих локальных зон | 2023 | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 960,00 |
| 2 | Разработка параметров развития системы ТС для городского округа Воскресенск Московской области с учетом существующих локальных зон | Разработка параметров развития системы ТС для городского округа Воскресенск Московской области с учетом существующих локальных зон | 2025 | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 3 000,00 |
| 3 | Разработка параметров развития системы ТС для городского округа Воскресенск Московской области с учетом существующих локальных зон | Разработка параметров развития системы ТС для городского округа Воскресенск Московской области с учетом существующих локальных зон | 2026 | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 1 848,55 |
| 4 | Разработка параметров развития системы ТС для городского округа Воскресенск Московской области с учетом существующих локальных зон | Разработка параметров развития системы ТС для городского округа Воскресенск Московской области с учетом существующих локальных зон | 2027 | Средства бюджета городского округа Воскресенск | 4 834,00 |

Приложение 8

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13.1. Перечень мероприятий подпрограммы V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01.Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 2023-2028 | Итого | 139  159,62 | 0,00 | 0,00 | 41 747,89 | | | | | | | 97  411,73 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 139 159,62 | 0,00 | 0,00 | 41 747,89 | | | | | | | 97  411,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 01.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы. | 2023-2028 | Итого |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение  деятельности | | | | | | | | | | | | Управление ЖКК |
| Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого2025 | | В том числе: | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 квартал | | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 50 | - | 50 | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятие 01.11. Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений | 2024-2028 | Итого | 139  159,62 | 0,00 | 0,00 | 41 747,89 | | | | | | | 97  411,73 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК, МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 139 159,62 | 0,00 | 0,00 | 41 747,89 | | | | | | | 97  411,73 | 0,00 | 0,00 |
|  | Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D), ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого2025 | | В том числе: | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 квартал | | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 | - | 3 | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество инженерных систем муниципальных учреждений, на которых проведены работы по переводу на закрытую систему теплоснабжения, ед. | Х | Х | 17 | - | - | - | | - | | - | - | - | 17 | - | - |  |
| 2 | Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 2023-2028 | Итого | 5 798,54 | 5 798,54 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 798,54 | 5 798,54 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2023-2028 | Итого |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение  деятельности | | | | | | | | | | | | Управление ЖКК |
| Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого2024 | | В том числе: | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 квартал | | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 396 | - | 396 | - | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Мероприятие 02.02. Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 2023 | Итого | 5 798,54 | 5 798,54 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 5 798,54 | 5 798,54 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | | В том числе: | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 776 | 2 776 | - | - | | - | - | | - | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 03.Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 2023-2028 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятие 03.01. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 2023-2028 | Итого |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение  деятельности | | | | | | | | | | | | Управление ЖКК |
|  | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 5 | - | 5 | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 144  958,16 | 5 798,54 | 0,00 | 41 747,89 | | | | | | | 97  411,73 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 144  958,16 | 5 798,54 | 0,00 | 41 747,89 | | | | | | | 97  411,73 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 9

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13.2. Адресный перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности городского округа Воскресенск

Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.11. «Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений» подпрограммы V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности

и отрасли обращения с отходами»

Муниципальный заказчик: Управление ЖКК

Ответственный за выполнение мероприятия: МКУ ГО Воскресенск МО «Управление капитального строительства», Управление ЖКК

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. руб. | | | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Финансирование из средств бюджета городского округа Воскресенск Московской области | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Капитальный ремонт участков сетей инженерных систем тепло- и водоснабжения муниципальных учреждений с устройством узлов учета и регулирования энергоносителей (в т.ч. ПИР) | г.о. Воскресенск | Капитальный ремонт | 01.01.2025-31.12.2026 | Итого | 139 159,62 | 0,00 | 0,00 | 41 747,89 | 97 411,73 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 139 159,62 | 0,00 | 0,00 | 41 747,89 | 97 411,73 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 10

к постановлению Администрации

городского округа Воскресенск

Московской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

16.1. Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 2023-2028 | Итого | 1 267  159,61 | 339 495,75 | 194 352,40 | 731 071,46 | | | | | | | | | 2  240,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 028  281,46 | 309 970,00 | 75 000,00 | 641 071,46 | | | | | | | | | 2 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 238  878,15 | 29 525,75 | 119 352,40 | 90 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.02. Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | 2023-2028 | Итого | 218  457,25 | 0,00 | 100 000,00 | 118 457,25 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 28 457,25 | 0,00 | 0,00 | 28 457,25 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 190 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 90 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество организаций жилищно-коммунального хозяйства, для которых созданы экономические условия для повышения эффективности работы, ед.. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 3 | - | 1 | 2 | - | | | - | - | | 2 | | - | - | - |
|  | Объем просроченной задолженности муниципальных предприятий по налогам, сборам и иным обязательным платежам и (или) за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, холодное водоснабжение и водоотведение), погашенной ими за счет средств иного межбюджетного трансферта, рублей | Х | Х | 28  457  248,41 | - | - | 28  457  248,41 | - | | | - | - | | 28  457  248,41 | | - | - | - |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.03. Погашение просроченной задолженности за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, холодное водоснабжение и водоотведение) муниципальных предприятий с целью предупреждения их банкротства и (или) субсидиарной ответственности муниципальных образований Московской области | 2023-2028 | Итого | 174 495,75 | 174 495,75 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 144 970,00 | 144 970,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 29 525,75 | 29 525,75 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оказана финансовая поддержка муниципальным образованиям с целью погашения просроченной задолженности предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | 1 | - | - | - | | | - | - | | - | | - | - | - |
| Количество организаций жилищно-коммунального хозяйства, для которых созданы экономические условия для повышения эффективности работы, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | 1 | - | - | - | | | - | - | | - | | - | - | - |
| 1.3 | Мероприятие 01.04. Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | 2025-2028 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ ГОВ МО «УКС» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество приобретенных объектов коммунальной инфраструктуры, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| - | - | - | - | - | | | - | - | | - | | - | - | - |
| 1.4 | Мероприятие 01.05. Реализация мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в части погашения их просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам и (или) за энергоресурсы (электроэнергию, газ, транспортировку газа, тепловую энергию и теплоноситель), и (или) за факторинговые услуги | 2023-2028 | Итого | 259 352,40 | 165 000,00 | 94 352,40 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 240 000,00 | 165 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 19 352,40 | 0,00 | 19 352,40 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Погашение просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам с целью реализацию мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, млн. руб. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 165 | 165 | - | - | - | | | - | - | | - | | - | - | - |
| Погашение просроченной задолженности в 2024 году на сумму не менее 75 000 000 рублей, в том числе по налогам, сборам и иным обязательным платежам в размере 13 500 000 руб., за энергоресурсы (электроэнергию) в размере 26 500 000 руб и за факторинговые услуги в размере 35 000 000с целью реализации мер по предупреждению банкротства муниципальных предприятий и (или) юридических лиц, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальным образованиям Московской области, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, руб. | Х | Х | 75 000 000 | - | 75 000 000 | - | - | | | - | - | | - | | - | - | - |  |
| Погашение просроченной задолженности за энергоресурсы (электроэнергию) в 2024 году в размере 19 352,40 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа Воскресенск с целью реализации мер по предупреждению банкротства Получателя субсидии, тыс. руб. | Х | Х | 19 352,40 | - | 19 352,40 | - | - | | | - | - | | - | | - | - | - |  |
| 1.5 | Мероприятие 01.16. Реализация мероприятий, связанных с возникновением особых обстоятельств в рамках заключенных концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения | 2024-2028 | Итого | 318 945,53 | 0,00 | 0,00 | 318 945,53 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 318 945,53 | 0,00 | 0,00 | 318 945,53 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитально отремонтировано объектов ремонтных программ концессионеров, ремонт которых выполнен с использованием средств предоставленных иных межбюджетных трансфертов, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 48 | - | - | 48 | - | | | - | - | | 48 | | - | - | - |  |
| 1.6 | Мероприятие 01.17. Установка специализированного оборудования на территории муниципальных образований | 2025-2028 | Итого | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | | | | | | | | | 2 240,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | | | | | | | | | 2 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установлены и подключены дизель генераторные установки на специализированных площадках, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 2 | - | - | 1 | - | | | - | - | | 1 | | 1 | - | - |  |
| 1.7 | Мероприятие 01.24. Реализация мероприятий, связанных с возникновением в 2025 году особых обстоятельств в рамках заключенных концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения | 2025-2028 | Итого | 292 708,68 | 0,00 | 0,00 | 292 708,68 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКК |
| Средства бюджета Московской области | 292 708,68 | 0,00 | 0,00 | 292 708,68 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитально отремонтировано объектов имущества, переданных концессионеру по концессионному соглашению, ремонт которых выполнен с использованием средств, предоставленных иных межбюджетных трансфертов, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 24 | - | - | 24 | - | | | - | - | | 24 | | - | - | - |  |
| 2 | Основное мероприятие 02. Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2024 | Итого | 902,00 | 902,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 902,00 | 902,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.05. Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 2023-2024 | Итого | 902,00 | 902,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел муниципальных контролей Администрации городского округа Воскресенск |
| Средства бюджета Московской области | 902,00 | 902,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом, % | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 | | В том числе: | | | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| Показатель не суммируется | 100 | - | - | | - | - | | | - | | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 1 268  061,61 | 340 397,75 | 194 352,40 | 731 071,46 | | | | | | | | | 2  240,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 029  183,46 | 310 872,00 | 75 000,00 | 641 071,46 | | | | | | | | | 2 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Воскресенск | 238  878,15 | 29 525,75 | 119 352,40 | 90 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |