**Информация по результатам экспертно-аналитического мероприятия**

**«Анализ формирования и исполнения муниципальной программы «Спорт»**

В соответствии с пунктом 1.10 Плана работы на 2025 год Контрольно-счетной палатой городского округа Воскресенск Московской области проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ формирования и исполнения муниципальной программы «Спорт» за 2024 год.

Объектом экспертно-аналитического мероприятия являлась Администрация городского округа Воскресенск Московской области.

В ходе проведения мероприятия рассмотрены вопросы соответствия муниципальной программы документам стратегического характера. Проведен анализ системы финансирования и ресурсного обеспечения  
муниципальной программы, показателей результативности и эффективности муниципальной программы, а также основных результатов реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Спорт» (далее – Программа) включена в Перечень муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденный постановлением Администрации от 29.11.2022 № 6243 под порядковым номером 2 и утверждена постановлением Администрации от 09.12.2022 № 6446. Срок реализации Программы 2023-2027 годы.

В Программе определены цели и задачи в соответствии с приоритетными целями социально-экономического развития городского округа Воскресенск.

Требования к содержанию Программы, срокам утверждения и внесения изменений, установленные Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Воскресенск Московской области, утвержденным постановлением Администрации от 22.11.2022 № 6092, соблюдены.

Программа является документом текущего и среднесрочного планирования и рассчитана на 5 лет.

В соответствии с паспортом, финансирование Программы на весь срок ее действия предусмотрено за счет средств:

- федерального бюджета в размере 0,22%;

- бюджета Московской области - 1,95%;

- бюджета городского округа Воскресенск - 90,21%;

- внебюджетных источников - 7,62%.

Фактически, мероприятия Программы на 2024 год профинансированы в сумме 683 417,46 тыс. рублей или 97,58% от плановых назначений (700 372,63 тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации Программы проведена Контрольно-счетной палатой в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ. В результате проведенной оценки эффективности реализации Программы индекс результативности Программы составил 1,01087, индекс эффективности Программы составил 0,98640. Учитывая значения индекса результативности и индекса эффективности, качественная оценка реализации Программы в 2024 году может быть признана как удовлетворительная.

Проведенным анализом годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы за 2024 год установлено, что отчет сформирован в соответствии с требованиями Порядка разработки и реализации муниципальной программы.

В целом, запланированные в 2024 году, результаты мероприятий муниципальной программы «Спорт» выполнены.

По результатам проверки Контрольно-счетной палатой городского округа Воскресенск в адрес Администрации городского округа Воскресенск направлено заключение.