## Приложение 2
График работ по подключению частных домовладений по по объектам социальной газификации, запланированных к исполнению в 2024 году
№ | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений в населенном пункте, шт | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации
2024 год
[5 empty] | Количество объектов домовладений в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации (месяц)
[6 empty] | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Городской округ Воскресенск | п. Виноградово | 88 | АО "Мособлгаз" | 1 | январь | февраль
2 | Городской округ Воскресенск | д. Елкино | 58 | АО "Мособлгаз" | 1 | январь | март
3 | Городской округ Воскресенск | д. Щербово | 14 | АО "Мособлгаз" | 1 | январь | февраль
4 | Городской округ Воскресенск | д. Маришкино | 15 | АО "Мособлгаз" | 1 | январь | апрель
5 | Городской округ Воскресенск | д. Чемодурово | 108 | АО "Мособлгаз" | 1 | январь | апрель
6 | Городской округ Воскресенск | д. Дворниково | 10 | АО "Мособлгаз" | 1 | январь | январь
7 | Городской округ Воскресенск | д. Цибино | 238 | АО "Мособлгаз" | 3 | январь | март
8 | Городской округ Воскресенск | с. Фаустово | 86 | АО "Мособлгаз" | 2 | январь | апрель
9 | Городской округ Воскресенск | р.п. им. Цюрупы | 260 | АО "Мособлгаз" | 2 | январь | май
10 | Городской округ Воскресенск | д. Золотово | 169 | АО "Мособлгаз" | 1 | январь | апрель
11 | Городской округ Воскресенск | д. Губино | 100 | АО "Мособлгаз" | 1 | январь | апрель
12 | Городской округ Воскресенск | д. Гостилово | 80 | АО "Мособлгаз" | 1 | январь | январь
13 | Городской округ Воскресенск | д. Знаменка | 1 | АО "Мособлгаз" | 1 | январь | декабрь