## Лист1
Выполнение антикризисного Плана Типовых мероприятий ОМСУ в 2020 году
Администрация городского округа Воскресенск
Сентябрь 2020
№ п/п | Наименование мероприятий в Плане муниципального образования | Срок исполнения по Плану муниципального образования | Выполнено/не выполнено по Плану муниципального образования | Текущая ситуация (какая работа проведена, что сделано для достижения мероприятия) | Причины невыполнения мероприятия | Подтверждающие документы по исполнению мероприятий
- | из Типового плана | -
1 | Оптимизация расходов путем ограничения принятия новых расходных обязательств, сокращение в максимальной степени расходов, не носящих первоочередной и социально значимый характер | 30.04.2020 | выполнено | Направлено письмо 138-01Исх-1555 от 06.05.2020 главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета городского округа Воскресенск по вопросу оптимизации расходов путем ограничения принятия новых расходных обязательств, сокращения расходов, не носящих первоочередной и социально-значимый характер. Предложения, поступившие от главных распорядителей (распорядителей),утверждены решением Совета депутатов от 22.05.2020 №216/19 "О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 24.12.2019 №87/9 "О бюджете городского округа Воскресенск Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"(с изменениями от 21.01.2020 №122/11,20.02.2020 №131/13,27.03.2020 №157/15)" |  | Письмо № 138-01Исх-1555 от 06.05.2020. Решение Совета депутатов от 22.05.2020 №216/19
2 | Приостановление закупок, не относящихся к первоочередным расходам | 13.04.2020 | выполнено | В адрес заказчиков направлены письма о приостановлении закупок и согласовании необходимости размещения первоочередных закупок с заместителем Главы Администрации городского округа Воскресенск, от 25.03.2020 № 138-01Исх-1029; от 20.04.2020 № 138-01Исх-1316; 08.05.2020 № 138-01Исх-1594; от 22.05.2020 № 138-01Исх-1771. |  | Письма от 25.03.2020 № 138-01Исх-1029; от 20.04.2020 № 138-01Исх-1316; 08.05.2020 № 138-01Исх-1594; от 22.05.2020 № 138-01Исх-1771.
3 | Утверждение перечня расходов, по которым осуществляется приостановление доведения лимитов бюджетных обязательств главных распорядителей средств местного бюджета | 20.05.2020 | выполнено | Проведена работа по уточнению расходов бюджета городского округа Воскресенск Московской области. Предложения рассмотрены решением Совета депутатов от 22.05.2020 №216/19 "О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 24.12.2019 №87/9 "О бюджете городского округа Воскресенск Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"(с изменениями от 21.01.2020 №122/11,20.02.2020 №131/13,27.03.2020 №157/15)" |  | Решение Совета депутатов от 22.05.2020 №216/19
4 | Подготовка предложений по сокращению (приостановлению) расходов с учетом согласованной с Министерством экономики и финансов Московской области оценки выпадающих доходов и рекомендаций Министерства экономики и финансов Московской области | 20.05.2020 | выполнено | Проведена работа по подготовке предложений по сокращению расходов в соответствии с Планом мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в социальной стабильности в городском округе Воскресенск Московской области.Изменения утверждены решением от 22.05.2020 №216/19 ,о внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 24.12.2019 №87/9 "О бюджете городского округа Воскресенск Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"(с изменениями от 21.01.2020 №122/11,20.02.2020 №131/13,27.03.2020 №157/15) |  | Решение Совета депутатов от 22.05.2020 №216/19
5 | Принятие (по согласованию с Министерством экономики и финансов Московской области) муниципальных правовых актов, предусматривающих уменьшение бюджетных расходов, в том числе в форме приостановления бюджетных расходов | 20.05.2020 | выполнено | Предложения по внесению изменений в бюджет городского округа Воскресенск Московской области, утвержденные решением Совета депутатов от 22.05.2020 №216/19 "О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 24.12.2019 №87/9 "О бюджете городского округа Воскресенск Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"(с изменениями от 21.01.2020 №122/11,20.02.2020 №131/13,27.03.2020 №157/15)" согласованы с Министерством экономики и финансов Московской области. Сокращения произошли в сферах благоустройства, ЖКХ, образования, культуры, спорта. |  | Решение Совета депутатов от 22.05.2020 №216/19. Письмо МЭФ МО о согласовании от 01.06.2020 №25исх-6117/15-01
6 | Мониторинг и анализ поступлений в бюджет муниципального образования по видам налоговых и неналоговых доходов | ежемесячно | выполнено | Мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа Воскресенск осуществляется на постоянной основе. Анализ исполнения бюджета городского округа Воскресенск по налоговым и неналоговым доходам по состоянию на 01.09.2020 свидетельствует о выполнении плана по налоговым и неналоговым доходам на 62,7%, в том числе по налоговым доходам - на 62,3 %, по неналоговым доходам - на 69,5%. |  | Форма" Отчет об исполнении бюджета на 01.09.2020"
7 | Создание оперативного штаба по повышению устойчивости развития экономики муниципального образования | 24.04.2020 | выполнено | Штаб по повышению устойчивости развития экономики и социальной стабильности в городском округе Воскресенск Московской области создан 24.04.2020 года на основании постановления Администрации № 1544 |  | Постановление Администрации городского округа Воскресенск от 24.04.2020 № 1544.
8 | Организация взаимодействия с банками и разработка совместных программ поддержки | по мере необходимости | выполнено | В адрес руководителей офисов банков, расположенных на территории городского округа Воскресенск, с целью информирования клиентов банка-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направляется информация о действующих мерах поддержки субъектов МСП. |  | Скрин отправки обращения в банки по электронной почте
9 | Предоставление арендаторам по отдельным видам деятельности муниципальной собственности до 01.10.2020 отсрочки по уплате арендных платежей с ее выплатой равными частями в течение 2021–2022 годов | 24.04.2020 | выполнено | Принято постановление Администрации городского округа Воскресенск от 15.05.2020 №1640 «О предоставлении мер поддержки при предоставлении имущества, находящегося в собственности городского округа Воскресенск Московской области». Указанным постановлением утверждаются условия предоставления отсрочки по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности. По состоянию на 01.09.2020 предоставлена отсрочка по 2 договорам на сумму 977,5 тыс. руб |  | Постановление Администрации городского округа Воскресенск от 15.05.2020 № 1640. Форма ГАСУ id 31513
10 | Освобождение от уплаты земельного налога с 01.03.2020 по 01.07.2020 для собственников объектов недвижимости (торговых центров, объектов торговли, общепита и бытового обслуживания) в обмен на снижение ставок аренды не менее чем на 50% и не менее двукратной суммы налога для арендаторов, приостановивших свою деятельность в связи с введением режима повышенной готовности | 20.05.2020 | выполнено | Приняты Решения Советов депутатов городского округа Воскресенск Московской области в части установления налоговых льгот: от 22.05.2020 № 217/19 "О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 18.11.2019 № 52/6 "О земельном налоге на территории городского округа Воскресенск Московской области" ( с изменениями от 27.02.2020 № 142/14)"; от 22.05.2020 № 218/19 "О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Воскресенск Московской области от 18.11.2019 № 53/6 "О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа Воскресенск Московской области". |  | Решения Совета депутатов городского округа Воскресенск от 22.05.2020 № 217/19, от 22.05.2020 № 218/19
11 | Введение для малых форматов торговли отсрочки на 6 месяцев платежей по договорам за размещение нестационарных торговых объектов (НТО). Продление схем размещения НТО на 12 месяцев | 30.04.2020 | выполнено | Принято постановление Администрации городского округа Воскресенск от 07.07.2020 №2207 "О предоставлении мер поддержки для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность с использованием нестационарных торговых объектов, на территории городского округа Воскресенск Московской олбласти", в соответствии с которым предоставляется отсрочка на 6 месяцев по уплате платежей по договарам на размещение нестационарных торговых объектов и продлевается срок действия схемы размещения нестационарных торговых объектов на 12 месяцев. По состоянию на 01.09.2020 заявлений о предоставлении отсрочки по уплате платежей по договору размещения нестационарного торгового объекта от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность с использованием нестационарных торговых объектов, не поступало. |  | Постановление Администрации городского округа Воскресенск от 07.07.2020 №2207; письмо ответственного исполнителя
12 | Мониторинг реализации текущих инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования | ежемесячно | выполнено | Организован мониторинг реализации следующих инвестиционных проектов : 1. На базе ГУП УОХ «Леоновское» инвестором ООО «РусМилк» (ООО АПК «Русь») реализуется проект по реконструкции животноводческого комплекса на 1080 голов крупного рогатого скота с созданием базы по кормопроизводству на площади 4200 га. В настоящее время ведётся работа по заключению соглашения о предоставлении земельных участков, подлежащих вовлечению в оборот. 2. Инвестором ООО "Ягодная поляна" реализуется проект по созданию тепличного комплекса по выращиванию земляники садовой (клубники). Заключено соглашение между Правительством Московской области и ООО Ягодная поляна" о целесообразности реализации инвестиционного проекта ООО "Ягодная поляна" и предоставлении земельных участков в районе с. Ашитково под реализацию инвестиционного проекта для строительства тепличного комплекса для выращивания ягодных культур. Инвестор осуществляет регистрацию юридического лица в налоговом органе. 3. ООО «Ай-Петри» реализует проект по строительству овцефермы на 1000 овцематок в районе Свистягино на площади 130 га. На текущую дату ООО "Ай-петри" готовит пакет документов для предоставления их в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. 4. Инвестор ООО "ТК Подмосковье" осуществляет строительство тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощных культур. 5. АО "Воскресенское" осуществляется строительство животноводческого комплекса для молодняка крупного рогатого скота на 800 голов. 6. Инвестором ООО "ИК "Альпина" реализуется проект по строительству животноводческого комплекса мясного направления на 400 голов. В настоящее время инвестором подготовлен пакет документов и направлен на согласование в Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО. |  | Скрин- копии информации, размещенной в социальных сетях, письмо исполнителя
13 | Мониторинг социально-экономического положения муниципального образования | ежемесячно | выполнено | Мониторинг СЭП городского округа Воскресенск проводится ежемесячно во исполнение распоряжения Администрации городского округа Воскресенск от 17.02.2020 № 92-р "Об организации ежемесячного мониторинга социально-экономического положения городского округа Воскресенск". На основании официальных данных статистического наблюдения за период январь-июль 2020г наблюдается снижение темпа роста отгруженной продукции предприятиями го Воскресенск по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - 99,3%. Размер средней заработной платы за период январь-июнь 2020 года вырос на 7,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 49,4 тыс. рублей. Темп роста численности работников на предприятиях за январь-июнь составил 106,6%. Уровень безработицы в городском округе Воскресенск по состоянию на 01.09.2020 - 3,34% (на начало года - 0,67%). |  | Статистические формы П-1, П-4, информация Воскресенского центра занятости
14 | Контроль за своевременной выплатой заработной платы в организациях Московской области в составе межведомственного оперативного штаба по повышению устойчивости развития экономики Московской области | еженедельно | выполнено | По состоянию на 01.09.2020года Администрацией осуществлялся мониторинг погашения задолженности по заработной плате сотрудникам 3 организаций в общей сумме 17,2 млн. рублей. ООО "ГУК" и ООО "АТП-50" деятельность не осуществляют, признаны банкротами, ведется работа с конкурсными управляющими, динамика в погашении долга отсутствует. ООО "Зодчий" регулярно погашают задолженность по заработной плате за счет средств, поступающих от заказчиков. Иные жалобы отсутствуют. Работникам учреждений бюджетной сферы заработная плата выплачивается в полном объеме и в соответствии с установленными сроками. |  | Форма ГАСУ id 12113
15 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | после отмены режима повышенной готовности | выполнено | В 2020 году по Программе для испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, запланировано трудоустройство 24 человек. На текущий момент заключено 6 договоров. Трудоустроено 6 человек. В сентябре - декабре планируется трудоустроить еще 14 человек. На 2020 год запланирована организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в количестве 542 человек. По состоянию на 01.09.2020 трудоустроено 211 человек. В период с сентября по декабрь планируется трудоустройство 230 человек. |  | Скан информации ГКУ МО "Воскресенский центр занятости населения"
16 | Организация выдачи продуктовых наборов категориям обучающихся, установленным пунктами 16–18 постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» | в период действия режима повышенной готовности | выполнено | Обучающимся льготной категории общеобразовательных организаций городского округа Воскресенск во время дистанционного обучения продуктовые наборы выданы в полном объеме |  | Письма Управления образования администрации, пример контракта по 1 образовательному учреждению
17 | Мониторинг уровня среднемесячной заработной платы «указных» категорий работников бюджетной сферы | постоянно | выполнено | Проводится ежемесячный мониторинг уровня среднемесячной заработной платы «указных» категорий работников бюджетной сферы путем внесения данных в ГАСУ |  | Форма отчета ГАС "Мониторинг социально-экономического развития Московской области"
18 | Актуализация прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2020–2022 годы | 24.04.2020 | выполнено | Прогнозный план приватизации утвержден решением Совета депутатов городского округа Воскресенск от 24.12.2019 №87/9 "О бюджете городского округа Воскресенск Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Поступления денежных средств по приватизации осуществляются по сделкам предыдущего года (рассрочка). По состоянию на 01.09.2020 исполнение прогнозного плана приватизации составляет 200,9%. |  | Форма "Отчет об исполнении бюджета на 01.09.2020года"
19 | Выполнение мероприятий в соответствии с Планом развития доходной базы консолидированного бюджета Московской области на 2020–2022 годы | в течение 2020 года | выполнено | В соответствии с мероприятиями Плана развития доходной базы КБ МО на 2020-2022 годы сотрудниками управления земельно-имущественных отношений Администрации проводится разъяснительная работа по вопросу регистрации прав собственности на объекты недвижимости. По состоянию на 01.09.2020 проведено 1121 обходов земельных участков с объектами без прав с целью вручения уведомлений их собственникам. В результате дополнительно вовлечены в налоговый оборот 753 объекта капитального строительства,33 земельных участка. Направлены информационные письма ИФНС в общем количестве 696 шт. На основании обращений граждан, получивших уведомления о необходимости регистрации прав, внесены изменения в ВИС ГУАГ МО в отношении 1149 объектов. |  | Формы ГАСУ id 25628,25629 с приложениями, форма Минимущества
20 | Увеличение доли закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с 25 % до 30 % | в течение 2020 года | выполнено | В адрес руководителей отраслевых органов Администрации, муниципальных заказчиков направлено соответствующее письмо о необходимости установления ограничений для СМП и СОНО при проведении конкурентных процедур (№ 138-01исх-1594 от 08.05.2020) При согласовании планов в системе ЕАСУЗ МО осуществляется ежедневный контроль и координация закупок , размещаемых для субьектов малого и среднего предпринимательства. Текущий процент исполнения составляет 37,66% |  | Письмо № 138-01исх-1594 от 08.05.2020.
21 | Рекомендовать муниципальным заказчикам предусматривать авансовые платежи до 30 % для субъектов малого и среднего предпринимательства | 24.04.2020 | выполнено | В адрес руководителей отраслевых органов Администрации, муниципальных заказчиков направлено письмо с рекомендациями о предусмотрении авансовых платежей (№ 138-01исх-1594 от 08.05.2020). Опубликовано 5 закупок с учетом 30 % авансирования - для МКУ ГО Воскресенск МО «УКС», МКУ "БИО", МДОУ детский сад № 12 "Радуга", МКУ городского округа "Ритуал". |  | Письмо № 138-01исх-1594 от 08.05.2020. Проекты контрактов. Перечень закупок.
22 | Органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области установить запрет использования экономии, образовавшейся по итогам закупок, осуществляемых посредством конкурентных процедур | 24.04.2020 | выполнено | Направлены письма в адрес заказчиков:от 25.03.2020 № 138-01Исх-1029; от 20.04.2020 № 138-01Исх-1316; 08.05.2020 № 138-01Исх-1594; от 22.05.2020 № 138-01Исх-1771. До размещения закупки все заказчики согласовывают их с заместителем Главы Администрации. Запрет установлен. |  | Письма от 25.03.2020 № 138-01Исх-1029; от 20.04.2020 № 138-01Исх-1316; 08.05.2020 № 138-01Исх-1594; от 22.05.2020 № 138-01Исх-1771.
23 | Органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области в случае крайней необходимости использования экономии, образовавшейся по итогам закупок, осуществляемых посредством конкурентных процедур, внедрить обязательные механизмы согласования использования такой экономии главами муниципальных образований Московской области | 24.04.2020 | выполнено | Направлены письма в адрес заказчиков: от 25.03.2020 № 138-01Исх-1029; от 20.04.2020 № 138-01Исх-1316; 08.05.2020 № 138-01Исх-1594; от 22.05.2020 № 138-01Исх-1771. Сумма экономии находится на постоянном контроле. До размещения закупки все заказчики согласовывают их с заместителем Главы Администрации. |  | Письма от 25.03.2020 № 138-01Исх-1029; от 20.04.2020 № 138-01Исх-1316; 08.05.2020 № 138-01Исх-1594; от 22.05.2020 № 138-01Исх-1771.
24 | Информирование жителей муниципального образования, в муниципальных печатных и электронных СМИ о мерах, принимаемых в рамках Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности муниципального образования в 2020 году | в течение 2020 года | выполнено | На официальном сайте городского округа Воскресенск и аккаунтах в социальных сетях размещена информация о мероприятиях,проводимых в рамках исполнения Плана, а также отчеты о выполнении Плана за апрель,май,июнь,июль |  | https://vos-mo.ru/about/info/news/389/41929/https://vos-mo.ru/about/info/news/346/41824/https://vos-mo.ru/about/info/news/346/41732/https://www.instagram.com/p/CA-RF3YjdmJ/https://www.instagram.com/p/CArzS7_DpQb/?utm_source=ig_web_copy_linkhttps://www.instagram.com/p/CAf21qwjc_x/?utm_source=ig_web_copy_linkhttps://www.instagram.com/p/CAfGLi6D7HV/?utm_source=ig_web_copy_linkhttps://vos-mo.ru/about/info/news/384/42246/https://vos-mo.ru/about/info/news/346/43229/https://vos-mo.ru/about/info/news/346/43059/https://vos-mo.ru/about/info/news/346/42984/https://vos-mo.ru/about/info/news/346/42863/https://vos-mo.ru/about/info/news/346/42917/https://vos-mo.ru/about/info/news/384/42246/https://www.instagram.com/tv/CB71q83DedG/?utm_source=ig_web_copy_linkhttps://www.instagram.com/p/CBnV2zjjHOF/?utm_source=ig_web_copy_linkhttps://www.instagram.com/p/CBQaPjrBp-U/?utm_source=ig_web_copy_linkhttps://vos-mo.ru/about/info/news/346/44657/